Lp Sander Sandberg

Riigimetsa Majandamise Keskus                                                                    	  2.07.2025

Sagadi küla, Haljala vald

Lääne-Viru maakond 45403

rmk@rmk.ee

TAOTLUS LEPINGUPERIOODI PIKENDAMISEKS

Palume pikendada töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/146 Hendrikhansu paisu likvideerimine ning jõe sängi taastamine kestvust uurimistööde perioodi pikenemise perioodi võrra kuni 15.12.2025 sh muuta vahetähtajad järgmiselt:

Lepingu p 3.1.2: esialgne projekt on esitatud RMK-le ja saanud Tellija heakskiidu ning on valmis kooskõlastuste küsimiseks projektiga seotud osapooltelt ja ametkondadelt -  14.08.2025;

Lepingu p 3.1.3: lõpliku projekti esitamine koos kõigi vajalike lubade ning kooskõlastustega - 14.11.2025.

Selgituseks:

Lepingus kavandati uurimistööde perioodi pikkuseks viis kuud alates lepingu sõlmimisest. Leping sõlmiti 4.11.2024 seega pidi uurimistööde periood lõppema 4.04.2025. Tulenevalt jääoludest ei ole olnud võimalik paisjärve uurimise lõpetamine. Kandvat jääd uuringuteks kavandatud perioodil valdavalt (kandev jääkate tekkis lühiajaliselt kalda ääres ja väiksema veevahetusega paisjärve osades) ei tekkinud samas takistas jää olemasolu uurimist ujuvvahendilt. 17.03.2025 taotlesime uurimistööde perioodi pikendamist kuni 15.05.2025 ja uurimistööde aruande esitasime 14.05.2025. Projekteerimistöödega alustamine osutus seega võimalikuks algselt kavandatust 41 päeva hiljem, mistõttu palume lepinguperioodi vastava arvu päevade võrra pikendada.

Lugupidamisega

Raul Tihane

Juhatuse liige

55596349

/allkirjastatud digitaalselt/