## Hankeplaan
HANKEPLAAN
Projekt
Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine
Jrk nr | Tegevused |  | Vastutav partner | Maksumus | [5 empty] | hanke liik | hanke välja-kuulutamise aeg | hankeliigi valimise põhjendus
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kokku käibemaksuga | Kokku käibemaksuta
1 | 5) sisseostetud teenuste kulud | VEP võrgustiku strateegia ja tegevuskava | Tartumaa Arendusselts |  | 10000 | 10000 |  | 20000 |  | ost, 3 pakkumist | 09/2024
|  | VEP piirkonna veeteede turvalise liiklemise strateegia ja tegevuskava | Tartumaa Arendusselts |  | 6875 | 6875 |  | 13750 |  | ost, 3 pakkumist | 09/2024
|  | Võrgustiku (potentsiaalsete) liikmete regulaarsed kohtumised | Tartumaa Arendusselts |  | 5466.6667 | 5467 | 5466 | 16399.6667 |  | ost | 09/2024
2 | 3) arendus- ja võrgustikutegevustega seotud kulud | Koolitused kogukondadele ja võrgustiku liikmetele: Õppereis Rootsi (Fjärdhundraland/Uppsala) | Tartumaa Omavalitsuste Liit, Viljandimaa Omavalitsuste Liit |  |  | 30000 |  | 30000 |  | lihthange | 06/2025
|  | Koolitused kogukondadele ja võrgustiku liikmetele: Õppereis Eestis (Roheline Jõemaa või Ida -Virumaa) |  |  |  | 12500 |  | 12500 |  | ost, 2 pakkumist | 2/2025
|  | Koolitused kogukondadele ja võrgustiku liikmetele: 4 koolitusprogrammi läbiviimine |  |  | 8000 | 16000 | 8000 | 32000 |  | ost, 2 pakkumist | 12/2024
3 | 2) toote- ja teenusarenduse ning disainikulud | VEP piirkonna turvalise ja keskkonnahoidliku liiklemise tagamine: 3 piltootetegvust (2*2025.a ja 1*2026.a) | Tartumaa Omavalitsuste Liit |  |  | 40000 | 20000 | 60000 |  | ost, 2 pakkumist | 06/2025
|  | VEP piirkonna turvalise ja keskkonnahoidliku liiklemise tagamine: 2 piltootetegvust(1*2024.a ja 1*2025.a) | Viljandimaa Omavalitsuste Liit |  |  | 20000 | 20000 | 40000 |  | ost, 2 pakkumist | 06/2025
4 | 11) maastiku planeerimise kulud | Jõesuu randumisala | Viljandi Vallavalitsus |  | 2340 |  |  | 2340 |  | Lihthange | 03.2024 | Lihthanke piirmäär 150000 eurot ilma käibemaksuta, read 4, 5 ja 7 hangitakse koos
5 | 8) ehitusjuhtimise ja ehitamise ning ohtlike ehitiste likvideerimise kulud | Jõesuu randumisala: Slippi teenindava ujuvkai ehitamine Slipi manööverdusala rajamine Laudtee ja ujuvkai (paadikai) ehitamine Olemasolevate teede ja platside kruuskatte uuendamine Liikluskorraldusvahendid Järeltööd | Viljandi Vallavalitsus |  | 149036 |  |  | 149036 |  | Lihthange | 03.2024 | Lihthanke piirmäär 150000 eurot ilma käibemaksuta, read 4, 5 ja 7 hangitakse koos
6 | 10) omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve kulud | Jõesuu randumisala | Viljandi Vallavalitsus |  | 5000 |  |  | 5000 |  | ost, 3 pakkumist | 04.2024 | Vastavalt Viljandi valla hankekorrale minihange.
7 | 7) materiaalse ja immateriaalse vara soetamise, rentimise, hooldamise ja remondi kulud | Jõesuu randumisala | Viljandi Vallavalitsus |  | 624 |  |  | 624 |  | lihthange | 03.2024 | Lihthanke piirmäär 150000 eurot ilma käibemaksuta, read 4, 5 ja 7 hangitakse koos
8 | 6) ehituslike eeltööde kulud | Reku sadamaala: Projekteerimine+ekspertiis | Elva Vallavalitsus |  | 70000 |  |  | 70000 |  | riigihange | 05.2024
9 | 8) ehitusjuhtimise ja ehitamise ning ohtlike ehitiste likvideerimise kulud | Reku sadamaala: Ehitus | Elva Vallavalitsus |  |  | 467249 | 467249 | 934498 |  | riigihange | 08.2024
10 | 10) omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve kulud | Reku sadamaala: Omanikujärelevalve | Elva Vallavalitsus |  |  | 3500 | 3500 | 7000 |  | lihthange | 08.2024 | Vastavalt Elva valla hankekorrale.
11 | 6) ehituslike eeltööde kulud | Võrtsjärve paadikoda: projekteerimine | Võrtsjärve Sõprade Selts | 5000 | 5818 |  |  | 10818 |  | 3 pakkumist | 4.2024
12 | 8) ehitusjuhtimise ja ehitamise ning ohtlike ehitiste likvideerimise kulud | Võrtsjärve paadikoda: ehitus | Võrtsjärve Sõprade Selts |  | 102000 | 141000 |  | 243000 |  | avatud hankemenetlus | 7.2024
13 | 10) omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve kulud | Võrtsjärve paadikoda: omanikujärelevalve | Võrtsjärve Sõprade Selts |  | 3000 | 4200 |  | 7200 |  | 3 pakkumist | 9.2024
14 | 6) ehituslike eeltööde kulud | Luunja sadamakoda | SA Luunja Jõesadam |  | 15000 |  |  |  | 15000 | avatud hanke menetlus, riigihange | aprill-mai 2024 | riigihanke eeldatav maksumus
15 | 8) ehitusjuhtimise ja ehitamise ning ohtlike ehitiste likvideerimise kulud | Luunja sadamakoda | SA Luunja Jõesadam |  | 223950 | 250262 |  |  | 474212 | avatud hanke menetlus, riigihange | aprill-mai 2024 | riigihanke eeldatav maksumus
16 | 11) maastiku planeerimise kulud | Luunja sadamakoda | SA Luunja Jõesadam |  | 11328 |  |  |  | 11328 | avatud hankemenetlus, riigihange | aprill-mai 2024 | riigihanke eeldatav maksumus
17 | 10) omanikujärelevalve ja muinsuskaitselise järelevalve kulud | Luunja sadamakoda | SA Luunja Jõesadam |  | 5560 | 5560 |  |  | 11120 | ost, 2 pakkumist | august 2024 | riigihanke eeldatav maksumus
18 | 8) ehitusjuhtimise ja ehitamise ning ohtlike ehitiste likvideerimise kulud | Oiu sadamaala | Pedajased Paadimehed OÜ |  | 123950 |  |  |  | 123950 | lihthange | 05/2024 | riigihanke piirmäär
19 | 7) materiaalse ja immateriaalse vara soetamise, rentimise, hooldamise ja remondi kulud | Päästekaater | Luunja Vabatahtlik Jõepääste |  | 61325 |  |  | 61325 | 61325 | riigihange, avatud hankementlus | 04/2024 | asjade ostmise riigihanke piirmäär
20 | 5) sisseostetud teenuste kulud | 15 väikesündmust (5*2024; 5*2025; 5*2026) | korraldav partner Tartumaa Arendusselts, finantseerivad partnerid Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit |  | 25000 | 25000 | 25000 | 75000 |  | ost | 04/2024
|  | Veeteede talgud (2*2024;2*2025;1*2026) |  |  | 4000 | 4000 | 2000 | 10000 |  | ost | 02/2024
|  | VEP veeretkede sari (ca 10*2024; 10*2025; 10*2026) |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 |  | ost | 03/2024
21 | 5) sisseostetud teenuste kulud | VEP turismipiirkonna turundusplaan/strateegia | Tartumaa Omavalitsuste Liit ja Viljandimaa Omavalitsuste Liit |  | 4950 | 4950 |  | 9900 |  | ost, 2 pakkumist | 09/2024
|  | CVI väljatöötamine |  |  | 3440 | 3435 |  | 6875 |  | ost, 2 pakkumist | 09/2024
|  | Võrgustiku kodulehe, sh mobiilisõbraliku kaardi ja andmebaasi loomine |  |  |  | 25000 |  | 25000 |  | ost, 2 pakkumist | 04/2025
|  | Ülevaatlik trükis VEP piirkonna kui külastussihtkoha kohta ja VEP piirkonna ülevaatlik trükikaart |  |  |  | 6600 |  | 6600 |  | ost, 2 pakkumist | 04/2024
22 | 5) sisseostetud teenuste kulud | pressireis | Tartumaa Omavalitsuste Liit |  |  |  | 5600 | 5600 |  | ost, 2 pakkumist | 05/2026
|  | tootetutvustusreis | Viljandimaa Omavalitsuste Liit |  |  |  | 5600 | 5600 |  | ost, 2 pakkumist | 02/2026