**KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA**

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

**Riigimetsa Majandamise Keskus**,lepingus ja edaspidi **RMK** või **tellija**, registrikoodiga 70004459, asukohaga Mõisa/3, Sagadi küla, 45403 Haljala vald, keda esindab juhatuse esimehe 28.04.2022. a käskkirja nr 1-5/42 alusel RMK külastuskorraldusosakonna Põhja-Eesti piirkonna Ida-Virumaa külastusala juht Heinar Juuse ühelt poolt,

ja **RIBBON CONSULT OÜ** lepingus ja edaspidi projekteerija, keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige Evgeny Maksimov edaspidi töövõtja, teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi **pool** või ühiselt **pooled**,

1. kooskõlas RHS § 123 lg 1 punktiga 4 ja võttes arvesse, et:
   1. poolte vahel on 09.11.2023 sõlmitud Oru pargi vesitualeti projekteerimise töövõtuleping nr 1-18/2023/194, tähtajaga 09.09.2024 (edaspidi leping);
   2. punktis 1.1. viidatud lepingust tulenev projekti valmimise tähtaeg täitjale on sõlmimisest alates 10 kuud, mis on 09.09.2024 (lepingu punkt 3.1);
   3. lepingu alusel tööde teostamise käigus (nahkhiirte uuringu tulemusel) ilmnes vajadus muuta objekti arhitektuuri, et luua nahkhiirtele täielikult konserveeritud ehitis. RMK muutis tulenevalt eeltoodust lähteülesannet ning seetõttu ei ole lepingu ajaline täitmine täitja poolt võimalik temast mittesõltuvate asjaolude tõttu;
2. on kokku leppinud lepingu tingimuste muutmises järgmiselt:
   1. projekti valmimise uueks tähtajaks lepingu punkti 3.1 mõttes loetakse 11 kuud alates lepingu sõlmimisest ehk 09.10.2024;
   2. lepingu muutmisega ei muudeta lepingu üldist olemust ja muudatusel puudub rahaline väärtus, st lepingujärgselt tasumisele kuuluv hind ei muutu.
3. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt.
4. Kokkulepe jõustub alates allkirjastamisest.

**Poolte andmed ja allkirjad**

Tellija Töövõtja

**Riigimetsa Majandamise Keskus RIBBON CONSULT OÜ**

Registrikood 70004459 Registrikood 14355215

Lääne-Viru maakond Haljala vald Peterburi 2f, Tallinn 11415

Sagadi küla 45403 Mõisa/3

Tel 676 7500 Tel 5696 6352

E-post [rmk@rmk.ee](mailto:rmk@rmk.ee) E-post evgeny@ribbon.ee