Tapa valla kriisikomisjoni 2025 tööplaan

Kinnitatud 27.12.2024 kriisikomisjoni istungil

| - Planeerimine |  |  |  |  | - Aruandlus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jrk nr | Teema | Selgitus | Vastutav/ ettekandja/ töögrupi juht/ kaasatud | Aeg / periood | Teostatud tegevused | Seotud dokumendid |
|  | Nelja kriisikomisjoni istungi korraldamine | Iga kvartal üks istung | Riho Tell, Valdo Helmelaid | Veebruar Mai August November | Veebruar 03.02.2025 November 24.11.2025 Detsember 23.12.2025 |  |
|  | Tapa valla riskianalüüsi koostamine | Seadusest tulenev ülesanne | Valdo Helmelaid, Andrus Freienthal, Jaanus Annus, Vahur Saaremets, elektri-,vee- ja soojaettevõtete esindajad | Juuni | Riskianalüüs koostatud | „Tapa valla riskianalüüs 2025“ Asub Vabariigi Valitsuse riskijuhtimise ja kriisivalmisoleku haldamise veebiplatvormil |
|  | Tapa valla elutähtsa teenuse kirjelduse ja elutähtsa teenuse osutajate (ETO) toimepidevuse nõuete kehtestamine | Seadusest tulenev ülesanne | Valdo Helmelaid, Andrus Freienthal, Jaanus Annus | Juuni | Vallavalitsuse määrus kehtestatud | Tapa Vallavalitsuse määrus 03.09.2025 nr 3“ Tapa valla korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“ |
|  | Tapa valla elutähtsa teenuse osutajate väljaselgitamine ja elutähtsa teenuse osutajaks määramine | Seadusest tulenev ülesanne. Seadusest tulenev tähtaeg on 28. veebruar 2026 | Valdo Helmelaid | November |  |  |
|  | Tapa valla hädaolukorra lahendamise plaani (HOLP) uuendamine ja hindamine | Seadusest tulenev ülesanne | Valdo Helmelaid | Juuni |  | Ei ole uuendatud |
|  | Elanikkonnakaitse teemade täiendamine ja kaasajastamine valla kodulehel | Pidev tegevus | Kuido Merits, Valdo Helmelaid | 2025 | Teemad kajastatud valla kodulehe kriisiinfo alajaotuses | Teemad kajastatud ning värskendatud. https://www.tapa.ee/kriis |
|  | Tapa valla ETO-de andmete esitamine ja uuendamine tsiviiltoetuse registris | Seadusest tulenev ülesanne. 2024 aasta andmed tuleb esitada 31. detsembriks 2024 | Valdo Helmelaid | Detsember | ETO`de andmed sisestatud Tsiviiltoetuse Registrisse | Tsiviiltoetuse Register https://ttr.kra.ee |
|  | Õppuse korraldamine | Seadusest tulenev ülesanne | Riho Tell, Valdo Helmelaid | Aprill, November | Tapa Vallavalitsuse kriisikomisjon osales: Elutähtsa teenuse korraldamise ja osutamise kompleksõppus KEVADMURD 2025; Staabiõppus DECISIVE LANCER 2025 |  |
|  | Kerksuskeskuste võrgustiku kontseptsiooni väljatöötamine | Kaardistatakse KOV asustusüksused kuhu luuakse kerksuskeskus/kerksuskeskused | Riho Tell, Andrus Freienthal, Valdo Helmelaid | Aprill | Kerksuskeskused on võimalik luua Tapa, Tamsalu, Lehtse, Jäneda, Vajangu |  |
|  | Alternatiivside lahenduse kontseptsiooni väljatöötamine | Otsustatakse milliseid alternatiivside lahendusi hakatakse kasutama | Valdo Helmelaid, Vahur Saaremets | November -Detsember | ESTER Tetra raadiojaamade hange |  |
|  | Kütuse toimepidevuse tagamine | KOV ja KOV ETO-de kütusega varustamise plaani koostamine | Andrus Freienthal, Lembit Saart | August |  |  |
|  | 2025 tööplaani täitmise aruande esitamine | Seadusest tulenev ülesanne | Valdo Helmelaid | Detsember |  |  |
|  | 2026 tööplaani kinnitamine ja esitamine | Seadusest tulenev ülesanne | Valdo Helmelaid | Detsember |  |  |