Taotlusvorm kohalikele omavalitsustele ja kohalike omavalitsuste liitudele (KOV liit) Perepesade loomiseks ja arendamiseks (mobiiline Perepesa)

1.Taotleja nimi ja registrikood Türi Noortekeskus, Türi Perepesa, registrikood 75036725

2. Taotleja juriidiline aadress Järvamaa, Türi vald, Tallinna tn.1a, 72212

3. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) Jane Reiljan-Rajasaar, 53436104, jane.reiljanrajasaar@perepesa.ee

4. Arvelduskonto number, viitenumber, pank EE354204278616389901 Coop Pank, Türi vald

5. Taotletav summa 49000.-

6. Toetuse kasutamise eesmärk (palun sõnastage eesmärk 1-2 lausega) Mobiilse Perepesa eesmärk on suurendada Türi valla väikelastega perede teadlikkust ja vanemlikke oskusi ning parandada kodulähedase vanemaharidusliku ja ennetava toe kättesaadavust, tuues Perepesa vanemahariduslikud ja ennetavad tegevused peredele lähemale üle kogu Türi valla. Projekti perioodil jõutakse mobiilsete tegevuste, veebikoolituste ja kogukondlike sündmuste kaudu vähemalt 1000 lapse ja lapsevanemani. Sihtarv põhineb Türi Perepesa senisel kogemusel kogukondlike pereürituste, mobiilsete tegevuste, vanemahariduslike kohtumiste ja veebikoolituste läbiviimisel ning kavandatud tegevuste mahul projektiperioodi jooksul.

7. Tegevuste kirjeldus koos aastate kaupa eeldatava ajakavaga (vajadusel lisage fail) Mobiilse Perepesa teenust pakume Türi valla lasteaedades, raamatukogudes ja kultuurikeskustes, et jõuda väikelastega peredeni, kelle ligipääs Perepesa teenustele on seni olnud piiratud või kes ei ole veel Perepesa tegevustes osalenud. Teenuse keskmes on kodulähedane, madala lävendi, ennetav ja kogukondlik tugi, mis aitab toetada laste ja perede heaolu ning suurendada vanemate teadlikkust ja toimetulekut. Türi vald on hajusa asustusega omavalitsus, kus paljude perede jaoks tähendab Perepessa jõudmine pikemat sõitu ning sõltuvust transpordivõimalustest. Mobiilne Perepesa aitab tuua vanemaharidusliku ja ennetava toe peredele lähemale nende igapäevases keskkonnas. Juhendatud tegevuste kaudu saavad lapsevanemad praktilisi teadmisi lapse arengu toetamisest läbi ühise mängu, suhtlemise ja igapäevaste tegevuste. Türi vallas tegutseb neli lasteaeda: Türil, Retla-Kabala-Oisu, Väätsa ja Käru lasteaed. Lisaks toimuvad tegevused Türi Raamatukogudes (Türi, Kabala, Kahala, Laupa, Oisu, Käru ja Väätsa) ning Türi valla kultuurikeskustes. Projekti jooksul viime mobiilse Perepesa tegevused kõikidesse Türi valla piirkondadesse, pakkudes vanemahariduslikke koolitusi, juhendatud tegevusi ja vanemate vestlusringe. Tegevuste eesmärk on suurendada vanemate teadlikkust lapse arengust, toetavast vanemlusest, vaimsest tervisest ning turvaliste ja toetavate peresuhete kujundamisest. Mobiilset Perepesa arendatakse tihedas koostöös lasteaedade, raamatukogude ja kultuurikeskustega, sest need on paigad, kus piirkonna väikelastega pered igapäevaselt käivad ning kus vanemahariduslikku tuge on võimalik pakkuda lapsevanematele tuttavas, usaldusväärses ja igapäevaselt kasutatavas keskkonnas. Teenused viiakse teadlikult paikadesse, kus väikelastega pered juba igapäevaselt käivad: lasteaedadesse, raamatukogudesse ja kultuurikeskustesse, et muuta toe saamine võimalikult lihtsaks, loomulikuks ja kättesaadavaks. Lisaks korraldame lapsevanematele vähemalt kaks korda aastas erinevatel teemadel veebikoolitusi, mis võimaldavad osaleda ka neil peredel, kellel ei ole võimalik kohapealsetes tegevustes kaasa lüüa. Veebikoolitused suurendavad teenuse kättesaadavust ning pakuvad paindlikku võimalust teadmiste omandamiseks. Olulisel kohal on kogukonnatunde tugevdamine ning vanemate omavahelise toetava võrgustiku kujunemine. Selleks korraldame kogukondlikke pereüritusi nagu lastekaitsepäev, Türi Perepesa sünnipäev ja Türi Jõulumaa, mis loovad peredele võimalusi ühiseks tegutsemiseks, kogemuste jagamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Eraldi tähelepanu pööratakse isaduse väärtustamisele ja isade kaasamisele läbi vanemahariduslike kohtumiste ning kogukondlike tegevuste. Mobiilse Perepesa tegevusi toetab järjepidev kommunikatsioon, mille eesmärk on suurendada vanemate teadlikkust Perepesa teenustest ning jõuda võimalikult paljude väikelastega peredeni. Selleks kasutatakse sotsiaalmeediat, veebikanaleid, trükiseid ja teisi teavitusvõimalusi. Teenuse kvaliteedi tagamiseks osalevad Türi Perepesa töötajad regulaarselt Perepesade võrgustiku koolitustel, arenduspäevadel ja supervisioonides ning täiendavad tegevuste läbiviimiseks vajalikke õppematerjale ja tegevusvahendeid. Tegevused; Koht; Aeg. Kogukondlik pereüritus - Türi Perepesa sünnipäev; Türi Perepesa/Türi linn; september 2026. Vanemahariduslikud koolitused, juhendatud tegevused ja vanemate vestlusringid; Türi valla lasteaed; september - november 2026. Vanemahariduslikud kohtumised, Perepesa tutvustavad tegevused ja vestlusringid; Türi valla raamatukogu; september -november 2026. Isaduse toetamise tegevused (Papside klubi) ja vanemate kohtumised; Türi valla kultuurikeskus; oktoober -detsember 2026. Vanemahariduslik veebikoolitus (lapse areng, vanemlus, vaimne tervis või peresuhted); Veebis; sügis 2026. Kogukondlik pereüritus Türi Jõulumaal; Türi linn; detsember 2026. Vanemahariduslikud koolitused, juhendatud tegevused ja vanemate vestlusringid; Türi valla lasteaed; märts - mai 2027. Vanemahariduslikud kohtumised, Perepesa tutvustavad tegevused ja vestlusringid; Türi valla raamatukogu; märts - mai 2027. Vanemahariduslik veebikoolitus (lapse areng, vanemlus, vaimne tervis või peresuhted); Veebis; kevad 2027. Kogukondlik pereüritus - Lastekaitsepäev; Türi linn; juuni 2027. Kogukondlik pereüritus - Türi Perepesa sünnipäev; Türi Perepesa/Türi linn; september 2027. Vanemahariduslikud koolitused, juhendatud tegevused ja vanemate vestlusringid; Türi valla lasteaed; september - november 2027. Vanemahariduslikud kohtumised, Perepesa tutvustavad tegevused ja vestlusringid; Türi valla raamatukogu; september - november 2027. Isaduse toetamise tegevused (Papside Klubi) ja vanemate kohtumised; Türi valla kultuurikeskus; september - november 2027. Vanemahariduslik veebikoolitus (lapse areng, vanemlus, vaimne tervis või peresuhted); Veebis; sügis 2027. Kogukondlik pereüritus Türi Jõulumaal; Türi linn; detsember 2027. Kogukondlik pereüritus - Lastekaitsepäev; Türi linn; juuni 2028. Kogukondlik pereüritus - Türi Perepesa sünnipäev; Türi Perepesa/Türi linn; september 2028. Mobiilse Perepesa teavitus- ja kommunikatsioonitegevused (sotsiaalmeedia, koduleht, infomaterjalid); Veeb ja kogukond; kogu projekti vältel. Perepesade võrgustiku koolitused, arenduspäevad ja supervisioonid; Perepesad; kogu projekti vältel. Kõik tegevused kavandatakse koostöös kohalike lasteaedade, raamatukogude, kultuurikeskuste ja teiste koostööpartneritega, lähtudes piirkonna perede vajadustest ning sihtrühma tegelikust kaasatusest. Kõik mobiilse Perepesa tegevused lähtuvad Perepesa tegevusmudelist ning vastavad Perepesa kvaliteedistandarditele.

8. Mõõdetav tulemus (teenust saanud inimeste arv) toetuse saamise perioodil Projekti perioodi jooksul jõuab Türi Perepesa mobiilne teenus vanemahariduslike tegevuste, juhendatud kohtumiste, veebikoolituste ja kogukondlike pereürituste kaudu vähemalt 1000 lapse, lapsevanema ja teise lapse kasvatamises osaleva täiskasvanuni. Mõõdetavateks tulemusteks on:  mobiilse Perepesa tegevustes osalenud laste ja lapsevanemate arv;  vanemahariduslikes tegevustes ja veebikoolitustel osalenute arv;  kogukondlikel pereüritustel osalenute arv;  mobiilse Perepesa tegevuste arv Türi valla erinevates piirkondades;  koostööpartnerite arv ja kaasatud piirkondade arv. Projekti tulemusena paraneb väikelastega perede ligipääs vanemahariduslikule ja ennetavale toele, suureneb vanemate teadlikkus lapse arengust ja toetavast vanemlusest ning tugevneb kogukonnatunne ja perede omavaheline toetav võrgustik. Tegevuste mõju hinnatakse osalejate tagasiside, osalusstatistika ning koostööpartneritelt saadud tagasiside põhjal. Saadud tulemusi kasutatakse mobiilse Perepesa tegevuste arendamisel ja järgmiste tegevuste kavandamisel.

9. Taotlusvormiga on esitatud dokumendid, mis kinnitavad vastavust järgmistele tingimustele (kui taotluse esitab KOV liit, siis on vajalik esitada kõigi kaasatud KOV-ide kinnitused): Perepesa rahastamiseks on eelarvelised vahendid tegevuste toimumise aastat kajastavas eelarves kinnitatud või volikogu esitab sellekohase kinnituskirja.; x. Eelarvestrateegias on kinnitatud vahendid Perepesa tegevusmudeli jätkusuutlikuks rahastamiseks.; x. KOV või KOV liit on saanud konsultatsiooni Perepesa tegevusmudeli rakendamiseks või mobiilse Perepesa teenuse arendamiseks koostöös LaHega ja esitab LaHe kinnituskirja konsultatsiooni toimumise kohta.; x.

10. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid või lisatakse omafinantseeringut? Palun loetle. Muud rahastust ei kasutata

11. Kas ja kuidas olete planeerinud nimetatud tegevuste jätkusuutlikkuse peale kirjeldatud elluviimise perioodi? Palun kirjelda. Türi Perepesa jätkab väikelastega perede toetamist ka pärast projekti lõppu, lähtudes Perepesa tegevusmudelist ning süsteemsest ennetustööst. Eelmise mobiilse Perepesa projekti kogemus kinnitas, et kodulähedaste tegevuste pakkumine suurendab perede osalemist ning aitab jõuda ka nendeni, kes tavapäraselt Perepesa teenuseid ei kasuta. Käesolev projekt võimaldab seda toimivat tegevusmudelit edasi arendada ja laiendada kogu Türi valda. Mobiilne tegevusmudel aitab tuua toe peredele lähemale ning võimaldab vajadusel peresid varakult märgata ja suunata neile sobivate tugiteenuste juurde. Projekti käigus tugevdatakse koostööd Türi valla lasteaedade, raamatukogude, kultuurikeskuste ning teiste kogukondlike partneritega. Loodud koostöövõrgustik ja väljakujunenud tegevusmudel võimaldavad jätkata kodulähedaste vanemahariduslike tegevuste pakkumist ka pärast projektiperioodi lõppu ning kujundada mobiilsest Perepesast Türi Perepesa püsiva tegevussuuna. Mobiilse Perepesa tegevused aitavad suurendada perede teadlikkust, toetada vanemlikke oskusi ning tugevdada kogukonnatunnet. Kogukondlikud pereüritused, vanemate vestlusringid ja isaduse toetamisele suunatud tegevused loovad perede vahel uusi kontakte, suurendavad vastastikust toetust ning aitavad kujundada kogukonda, kus lapsevanemad ei jää oma rõõmude ega muredega üksi. Veebikoolitused jäävad ka edaspidi oluliseks osaks Türi Perepesa tegevusest, sest need võimaldavad kaasata lapsevanemaid sõltumata nende elukohast või võimalusest kohapeal osaleda. Veebikoolitused täiendavad kohapealseid tegevusi ning suurendavad vanemaharidusliku toe kättesaadavust kogu Türi vallas. Projekti lõpuks on Türi Perepesal välja kujunenud toimiv mobiilse Perepesa tegevusmudel, tugev koostöövõrgustik ning kvaliteetsed vanemahariduslikud tegevused, mida on võimalik jätkata koostöös kohalike partneritega ka pärast projekti lõppemist. Nii kujuneb mobiilsest Perepesast Türi valla väikelastega peredele püsiv ja kodulähedane tugiteenus.

12. Finantseelarve

| Kululiigid taotletava summa osas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026. aasta | 2027. aasta | 2028. aasta | Summa kokku |
| - Ennetus- ja peretöökeskuse juhi tööjõukulud, koos maksudega – piirhind kuu kohta 2542€ (jätke rida täitmata, kui taotlete toetust mobiilse Perepesa jaoks) |  |  |  |  |
| - Mängutoa juhendaja-koordinaatori tööjõukulud koos maksudega piirhind kuu kohta 1905,31€ (jätke rida täitmata, kui taotlete toetust mobiilse Perepesa jaoks) |  |  |  |  |
| - Mobiilse Perepesa kulud ja liigid (jätke rida täitmata, kui taotlete toetust statsionaarse Perepesa loomise jaoks) | Administreerimine ja projekti koordineerimine – 1 500 € Projekti käivitamine, tegevuste planeerimine, koostööpartneritega suhtlemine, eelarve jälgimine, tegevuste dokumenteerimine ja aruandlus. Kommunikatsioon ja teavitustegevused – 2 000 € Mobiilse Perepesa käivitamise kommunikatsioonikampaania, sotsiaalmeedia spetsialisti teenus, vanemaharidusliku sisu loomine, tegevuste kajastamine, foto- ja videomaterjalide loomine, kujundused, plakatid, infomaterjalid, reklaam ning Perepesa teenuste nähtavuse suurendamine. Lähetused, koolitused, võrgustiku tegevused ja supervisioonid – 2 000 € Perepesade võrgustiku koolitused, arenduspäevad, supervisioonid, töötajate täiendkoolitused, kogemuste vahetamine ning lähetuskulud. Ürituste, koolituste ja tegevuste läbiviimine – 8 000 € Türi Perepesa sünnipäeva ja Türi Jõulumaa korraldamine, mobiilsed tegevused lasteaedades, raamatukogudes ja kultuurikeskustes, Papside Klubi tegevused, vanemahariduslik veebikoolitus, koolitajate tasud, lastehoid, toitlustus ning transpordikulud. Muud tegevuskulud ja tegevusvahendid – 2 000 € Mobiilse Perepesa tegevuskastide komplekteerimine, vanemahariduslikud õppematerjalid, loov- ja tegevusvahendid, mängulised õppevahendid, tunnetekaardid, raamatud, kulumaterjalid ning muud tegevuste läbiviimiseks vajalikud vahendid. | Administreerimine ja projekti koordineerimine – 2 500 € Projekti juhtimine, tegevuste koordineerimine, koostööpartneritega suhtlemine, eelarve jälgimine, tegevuste dokumenteerimine ja aruandlus. Kommunikatsioon ja teavitustegevused – 2 500 € Sotsiaalmeedia spetsialisti teenus, Mobiilse Perepesa tegevuste kommunikatsioon, vanemaharidusliku sisu loomine, tegevuste kajastamine, foto- ja videomaterjalide loomine, kujundused, trükised, infomaterjalid, reklaam ning Perepesa teenuste nähtavuse suurendamine. Lähetused, koolitused, võrgustiku tegevused ja supervisioonid – 3 000 € Perepesade võrgustiku koolitused, arenduspäevad, supervisioonid, töötajate täiendkoolitused, kogemuste vahetamine ning lähetuskulud. Ürituste, koolituste ja tegevuste läbiviimine – 13 000 € Lastekaitsepäeva, Türi Perepesa sünnipäeva ja Türi Jõulumaa korraldamine, mobiilsed tegevused lasteaedades, raamatukogudes ja kultuurikeskustes, Papside Klubi tegevused, vanemahariduslikud veebikoolitused, koolitajate tasud, lastehoid, toitlustus, ruumide kasutamine ning transpordikulud. Muud tegevuskulud ja tegevusvahendid – 4 000 € Mobiilse Perepesa tegevuskastide täiendamine ja uuendamine, vanemahariduslikud õppematerjalid, loov- ja tegevusvahendid, mängulised õppevahendid, tunnetekaardid, raamatud, kulumaterjalid ning muud tegevuste läbiviimiseks vajalikud vahendid. | Administreerimine ja projekti koordineerimine – 1 000 € Projekti lõpetamine, tegevuste koordineerimine, tulemuste kokkuvõtmine, lõpparuandlus ning jätkutegevuste planeerimine. Kommunikatsioon ja teavitustegevused – 500 € Mobiilse Perepesa tegevuste ja projekti tulemuste tutvustamine, tegevuste kajastamine, sotsiaalmeedia, infomaterjalid ning projekti tulemuste ja mõju tutvustamine kogukonnale. Lähetused, koolitused, võrgustiku tegevused ja supervisioonid – 1 000 € Perepesade võrgustiku kohtumised, kogemuste jagamine, arenduspäevad ning projekti tulemuste tutvustamine võrgustikus. Ürituste, koolituste ja tegevuste läbiviimine – 4 000 € Lastekaitsepäeva ja Türi Perepesa sünnipäeva korraldamine, kogukondlikud tegevused ning projekti lõpetavad sündmused. Muud tegevuskulud ja tegevusvahendid – 2 000 € Mobiilse Perepesa tegevuskastide uuendamine ja täiendamine, vanemahariduslikud õppematerjalid, loov- ja tegevusvahendid, mängulised õppevahendid, kulumaterjalid ning tegevuste jätkamiseks vajalike vahendite soetamine. |  |
| Kulud kokku: | KOKKU 15 500 € | KOKKU 25 000 € | KOKKU 8500 € | 49000.- |

Taotleja esindaja nimi  Jane Reiljan-Rajasaar

(allkirjastatud digitaalselt