## Tabel 1.
Tabel 1. Selja jõe parandamise põhiliste materjalide mahud. Lõigud 6 ja 7 on käesolevast kavatsusest välja jäetud, kuna nende taastamistegevustega tegeleb projekt LIFE IP CleanEST.
Jrk | Lõigu nimi | Lõigu pikkus | Koordinaadid |  | Kivid lõigule (tk) |  |  |  | Kudepadjandid |  |  |  | Märkused | Seotud veekogum | Lõiguga kattuvad katastriüksused | Maaparandussüsteem | Muud kitsendused
nr |  | m | Algus | Lõpp | tk/jm | kokku | 60x120x20…40 cm (paetükid) | d=60…90 cm (maakivid) | tk | m³/tk | m³ | 60x120x20…40 cm (paetükid)
1 | Selja jõe lõik 1 | 150 | X=6597085 Y=631662 | X=6596944 Y=631706 | 1 | 150 | 105 | 45 | 3 | 15 | 45 | 60 |  | Selja_4 | 19003:001:0144, 19003:001:0810 | -
2 | Selja jõe lõik 2 | 290 | X=6596855 Y=631844 | X=6596616 Y=631921 | 1 | 290 | 203 | 87 | 3 | 15 | 45 | 60 |  | Selja_4 | 19003:001:0144, 19003:001:0024, 19003:001:0242 | - | Elektriõhuliin alla 1 kV 229903004
3 | Selja jõe lõik 3 | 365 | X=6596394 Y=632450 | X=6596069 Y=632569 | 0.8 | 244 | 183 | 61 | 4 | 12 | 48 | 80 | Lõigul on kaks 30 m pikkust süvikut (SeP-4 ja 5 vahel ning SeP-5 ja 6 vahel), kuhu kive ei paigalda | Selja_4 | 19003:001:0118,19003:001:0201, 19003:001:0071,19003:001:0211 | -
4 | Selja jõe lõik 4-1 | 100 | X=6595791 Y=632744 | X=6595692 Y=632757 | 1 | 100 | 70 | 30 | 1 | 12 | 12 | 25 | Süvistada paeplaati 3 pesa (SeP-11) ja jaotada materjal pesadesse | Selja_4 | 19003:001:0246, 19003:001:0138 | -
5 | Selja jõe lõik 4-2 | 65 | X=6595692 Y=632757 | X=6595652 Y=632788 | - | - | - | - | 2 | 16 | 32 | 165 | SeP-12 ja 13 saare juures vasakus harus (arvestatud, et vasakusse harusse 12 m³ ja paremasse 4 m³) | Selja_4 | 19003:001:0246,19003:001:0138,19003:001:0265 | -
6 | Selja jõe lõik 4-3 | 110 | X=6595652 Y=632788 | X=6595615 Y=632868 | 3 | 195 | 195 | - | - | - | - | - |  | Selja_4 | 19003:001:0138, 19003:001:0265 | lõik 4-3 piirneb Varangu 1 (MS 1107460010080/ ehitis 001) maaparandusehitise maa-alaga
7 | Selja jõe lõik 4-4 | 155 | X=6595615 Y=632868 | X=6595464 Y=632900 | 1 | 155 | 108 | 47 | 1 | 15 | 15 | 190 |  | Selja_4 | 19003:001:0138, 19003:001:0265, 19003:001:0266, 19003:001:0096, 19003:001:0126 | lõik piirneb mõlemast küljest maaparandussüsteemidega: vasakule kaldale jääb Varangu 2 (MS 1107460010090/ ehitis 001) maaparandusehitise maa-ala, paremale Varangu 1 (MS 1107460010080/ ehitis 001) maaparandusehitise maa-ala
| Kokku | 1235 |  |  |  | 1134 | 864 | 270 | 14 |  | 197 | 580
Jrk | Lõigu nimi | Lõigu pikkus | Koordinaadid |  | Kivid lõigule (tk) |  |  |  | Kudepadjandid |  |  |  | Märkused
nr |  | m | Algus | Lõpp | tk/jm | kokku | 40x80x20…40 cm (paetükid) | d=50…80 cm (maakivid) | tk | m³/tk | m³ | d=50…80 cm (maakivid)
9 | Selja jõe lõik 5 | 400 | X=6595253 Y=633013 | X=6595026 Y=633319 | 1 | 350 | 245 | 105 | 5 | 12 | 60 | 100 | Lõigul on kaks 25 m pikkust süvikut (SeP-17 ja 18 vahel), kuhu kive ei paigalda | Selja_4; Selja_3 (koelmupadi SeP-19) | 19003:001:0008, 19003:001:0005, 19003:001:0115, 19003:001:0114, 19003:001:0096 | Selja jõe lõik 5 asub osaliselt riigi poolt korrashoitaval ühiseesvoolul Selja jõgi (MS 1107460020000/ ehitis 001), lõigu paremkaldal Varangu 1 (MS 1107460010080/ ehitis 001) maaparandusehitise maa-ala ning Visuoru 1 (MS 1107460020010/ ehitis 001) maaparandusehitise maa-ala. | Lõiku ülatab tee nr 17166 Haljala-Karepa
| Kokku | 400 |  |  |  | 350 | 245 | 105 | 5 |  | 60 | 100
Jrk | Lõigu nimi | Lõigu pikkus | Koordinaadid |  | Kivid lõigule (tk) |  |  |  | Kudepadjandid |  |  |  | Märkused
nr |  | m | Algus | Lõpp | tk/jm | kokku | d=30…50 cm (maakivid) | d=50…80 cm (maakivid) | tk | m³/tk | m³ | d=30…50 cm (maakivid)
12 | Selja jõe lõik 8 | 140 | X=6584189 Y=630122 | X=6584139 Y=629993 | 0.6 | 84 | 84 |  | 2 | 4 | 8 | 80 | Võib kaaluda ka 50-80 cm maakivide lisamist (lõigule 10-20 tk) | Selja-1 | 66201:001:0005, 66201:001:1090, 66201:001:0544 | eesvoolul (riigi poolt korrashoitav ühiseesvool Selja jõgi 1107460040000). Koelmupadjast SeP-30 ca. 60m ülesvoolu paremkaldal maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu ala 1107460030100 | Elektriõhuliin alla 1 kV 9476791; Lõigust kohe ülesvoolu jääb tee nr 6621008 Paatna-Veltsi (munitsipaalomand)
9 | Selja jõe lõik 9 | 30 | X=6583571 Y=627705 | X=6583556 Y=627680 | 0.5 | 15 | 15 | - | 1 | 2 | 2 | 35 | Lõigu lõpus asub koprapais | Selja-1 | 66201:001:0355, 66201:001:0546 | eesvoolul (riigi poolt korrashoitav ühiseesvool Selja jõgi 1107460040000)
10 | Selja jõe lõik 10 | 150 | X=6583435 Y=627605 | X=6583289 Y=627565 | 0.5 | 75 | 75 | - | 2 | 4 | 8 | 60 |  | Selja-1 | 66201:001:0355, 66201:001:0546 | eesvoolul (riigi poolt korrashoitav ühiseesvool Selja jõgi 1107460040000). Lõigust ülesvoolu paremkaldal maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu ala 1107460040050 (Allikmaa 1)
11 | Selja jõe lõik 11 | 80 | X=6583181 Y=627533 | X=6583104 Y=627533 | 0.5 | 40 | 40 | - | 2 | 2 | 4 | 70 |  | Selja-1 | 66201:001:0355, 66201:001:0546 | eesvoolul (riigi poolt korrashoitav ühiseesvool Selja jõgi 1107460040000); paremkaldal on maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu ala (1107460040060, Allikmaa 2)
12 | Selja jõe lõik 12 | 160 | X=6583055 Y=627525 | X=6582948 Y=627404 | 0.5 | 80 | 80 | - | 3 | 2 | 6 | 105 |  | Selja-1 | 66101:001:0408, 66201:001:0546 | eesvoolul (riigi poolt korrashoitav ühiseesvool Selja jõgi 1107460040000); paremkaldal on maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu ala (1107460040060, Allikmaa 2)
| Kokku | 560 |  |  |  | 294 | 294 |  | 10 |  | 28 | 350

## Tabel 1-1.
Tabel 1-1. Lõikudele 1-12 rajatavate koelmute asukohad.
ID | padjand | X | Y | Lõik
1 | SeP-1 | 6597065 | 631664 | Lõik 1
2 | SeP-2 | 6597004 | 631685 | Lõik 1
3 | SeP-3 | 6596948 | 631704 | Lõik 1
4 | SeP-4 | 6596805 | 631818 | Lõik 2
5 | SeP-5 | 6596756 | 631841 | Lõik 2
6 | SeP-6 | 6596688 | 631906 | Lõik 2
7 | SeP-7 | 6596371 | 632469 | Lõik 3
8 | SeP-8 | 6596301 | 632493 | Lõik 3
9 | SeP-9 | 6596234 | 632515 | Lõik 3
10 | SeP-10 | 6596078 | 632570 | Lõik 3
11 | SeP-11 | 6595773 | 632748 | Lõik 4
12 | SeP-12 | 6595692 | 632756 | Lõik 4
13 | SeP-13 | 6595652 | 632788 | Lõik 4
14 | SeP-14 | 6595464 | 632900 | Lõik 4
15 | SeP-15 | 6595255 | 633049 | Lõik 5
16 | SeP-16 | 6595220 | 633113 | Lõik 5
17 | SeP-17 | 6595186 | 633145 | Lõik 5
18 | SeP-18 | 6595116 | 633243 | Lõik 5
19 | SeP-19 | 6595031 | 633319 | Lõik 5
29 | SeP-29 | 6584184 | 630102 | Lõik 8
30 | SeP-30 | 6584156 | 630032 | Lõik 8
31 | SeP-31 | 6583566 | 627698 | Lõik 9
32 | SeP-32 | 6583384 | 627590 | Lõik 10
33 | SeP-33 | 6583289 | 627565 | Lõik 10
34 | SeP-34 | 6583162 | 627527 | Lõik 11
35 | SeP-35 | 6583114 | 627532 | Lõik 11
36 | SeP-36 | 6583042 | 627510 | Lõik 12
37 | SeP-37 | 6583003 | 627466 | Lõik 12
38 | SeP-38 | 6582948 | 627404 | Lõik 12

## Tabel 2.
Tabel 3. Täiendavad meetmed
Jrk nr. | Lõigu nimi | Algus Y | Algus X | Lõpp Y | Lõpp X | Võimalikud meetmed | Maaparandussüsteem | Muud kitsendused | Seotud veekogum | Lõiguga kattuvad katastriüksused
1 | Selja 13 | 633685.3 | 6593751.1 | 634963 | 6591354.2 | Puhveralad kaldal, kraavide otstesse lodualad või alternatiivsed meetmed. | Asub eesvoolul (riigi poolt korrashoitav ühiseesvool Selja jõgi 1107460020000), lõigus suubub jõkke 4 maaparandussüsteemi eesvoolu: 1107460020020, 1107460020030, 1107460020040, 1107460020050) ning lõik piirneb Selja jõe vasakkaldal järgmiste maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu aladega: 1107460020040; 1107460020030; 1107460020020; 1107570010010 |  | Selja_3 | 19003:002:0009;19003:002:0502; 77001:001:0380; 19003:002:0138; 77001:001:0588; 19003:002:0065; 19003:002:0036; 19003:002:0070; 19003:002:1150; 19003:002:0204; 19003:002:0243; 77001:001:0160; 77001:001:0324;19003:002:0501; 19003:002:0161
2 | Selja 14 | 635995.4 | 6586102.5 | 635119.1 | 6586081.2 | Täiendavad koelmupadjad, olemasoleva koelmuala täiendamine. | Lõigus suubub Selja jõkke maaparandussüsteemide eesvool 1107460030010, mis on seotud maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu alaga (1107460030010). Jõe paremkalda lähistel allavoolu maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu ala 1107560020020 | Lõiku ületab Tallinn-Narva maantee 376453. Elektrimaakaabelliin 585652550, 585284831 (Elektrilevi PÜ); Sideehitis maismaal 585794603 (Enefit AS); Sideehitis maismaal 111481090(Telia AS); valguskaabel mikrotorus sideehitis maismaal (Eesti Lairiba arenduse SA) ELA096; gaasitoru (Elering AS) T135H; Sideehitis maismaal SK131H (Elering AS); Elektriõhuliin alla 1 kV 48624250 (Elektrilevi OÜ); Elektriõhuliin alla 1 kV 215911118 (Elektrilevi OÜ); Elektriõhuliin alla 1 kV 221469447 (Elektrilevi OÜ) | Selja_3 | 66203:001:0010; 66203:001:0050; 66203:001:0056; 66203:001:0130; 66203:001:0037; 66203:001:0048; 66203:001:0047; 66203:001:0009; 66101:001:0325; 66203:001:0280; 66203:001:0026; 66101:001:0191; 66203:001:0055; 66203:001:0101; 66203:001:0030; 66101:001:0747; 66203:001:0011; 66101:001:0720; 66203:001:0102
3 | Selja 15 | 632563.4 | 6584855 | 632400 | 6584832 | Tehiskärestiku ning koelmupatjate loomine Päide I paisust allavoolu | Jõe vasakkaldal üle Sipelga tee 6621012 asub maaparandussüsteemi reguleeriva võrgu ala 1107460030070/ehitis 002 | Elektrimaakaabelliin 167385752 (Elektrilevi OÜ) | Selja_2 | 66201:001:0202; 66201:001:1510; 66201:001:0202