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TAOTLUS
töövõtulepingu nr 3.2-2/24/1305-1 tähtaja pikendamiseks.

Lugupeetud Kalev Repp,

Seoses töövõtulepingu nr 3.2-2/24/1305-1, mille alusel teostatakse maakorraldustöid maakorraldustööd riigitee 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 109,5–120,6 Are–Nurme lõigul, palume pikendada lepingu tähtaega. 
Pikendamise vajadus on tingitud seoses Maa-ja Ruumi ametis toimunud muudatustega, mistõttu ka meie maakorraldaja ei suutnud hinnata töömahtu ja selleks kulunud ajakulu õigesti. 

Palume pikendada lepingute tähtaega kuni 28. veebruar 2027. Mõistame, et tähtaja pikendamine võib tekitada ebamugavusi, kuid püüame neid vähendada, teostades tellija poolt prioriteetsemate kinnistute mõõdistamised eelisjärjekorras.
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