## RMK
PROJEKTI AJAKAVA
Tegevuse nimetus | Kuupäev ja kellaaeg | Kes teeb | Kommentaar
Eeltegevused
Instar saadab eelmaterjalid (audit, sihtrühmad, ajakava) | ndl 51 | Instar | Instar jagab materjalid, RMK valmistub 15.12 - 02.01.2026
Tööandja brändingu audit täidetud | jaanuari 1. - 2. nädal | RMK | 29.12 - 09.01.2026
Sihtrühmad ja tööturukonkurendid eelmääratletud | jaanuari 1. - 2. nädal | Instar/RMK | 29.12 - 09.01.2027
Tööandja bränding (TB) leping allkirjastatud | ndl 45 | Instar/RMK
Tööandja brändingu projekti kick-off | jaanuari kolmas nädal / 15.01.2026 kell 11.00 | Instar/RMK | Teamsis, kutse saadab Aike.
Uuringud
Tööandja kuvandi sisemine uuring | 14 päeva vastuste kogumine 19.01 - 30.01.2026 | Instar/RMK | Instar aitab luua küsimustiku, RMK viib läbi ja analüüsib (kokkuvõte Instarile)
Välise tööandja kuvandi uuring | 26.01 - 06.02.2026 | Instar
Benchmarking ehk võrdlus tööturu konkurentidega | 26.01 - 06.02.2026 | Instar | 5 konkurenti, neist kolmele põhjalik analüüs
Fookusrühmaintervjuud (2) | ndl 7 ja 8 09.02 ja 10.02 kell 10-12.00 | Instar/RMK | 10 inimest ühes rühmas, Tartus ja Sagadis (Lääne-Virumaa). Siin on kõige enam esmatasandi töötajaid ning ruumid saadaval, aga oleme valmis mõlemad tegema Tartus, kui nii mõistlikum.
Strateegiline tööandja brändingu töötuba juhtidele | 12.03 kell 10:00 - 16:00 | Instar/RMK | üritus kohapeal (Tallinn)
Väärtuspakkumise ja tööandja loo loomine ehk töörühma kohtumised - kõik toimuvad Teamsis veebi teel |  | Instar viib läbi - RMKst osalejaid 10-15
I kohtumine - EVP ja tööandja loo tonaalsuse ja stiili otsustamine. Instar esitleb kahte versiooni. | ndl 12 (19.03 kell 10:00 - 12:00) | Instar/RMK
II kohtumine - EVP ja loo ülevaatamine ja täiendused | ndl 13 (23.03 kell 10:00 - 12:00) | Instar/RMK
III kohtumine - EVP ja loo kinnitamine. Slogani versioonid | ndl 14 (02.04 kell 10:00 - 12:00) | Instar/RMK
IV kohtumine - Slogani kinnitamine ja tegevuskava ideed | ndl 15 (09.04 kell 10:00 - 12:00) | Instar/RMK
V kohtumine - Lõpukohtumine (Tegevuskava elluviimine ja rollide jaotamine) | ndl 16 (16.04 kell 10:00 - 12:00) | Instar/RMK
Tegevuskava | ndl 17 | Instar
LÕPPTÄHTAEG | 2025-04-30 | Instar
.