**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon – Valga sõjamuuseum |
| **Projekti nimetus** | Simulatsiooniklassi uuendamine  |
| **Projekti üldmaksumus** | 12 500€ |
| **sh taotletav summa** | 10 000€ |
| **sh omafinantseering** | 2500€ |
| **sh kaasfinantseering** | 0€ |
| **Projekti toimumise aeg** | Märts – Detsember 2024 |
| **Toetuse kasutamise periood** | Mai – Detsember 2024 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Sihtasutus Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon |
| **Registrikood** | 90011272 |
| **Postiaadress** | Pikk tn 16, Valga linn, Valga vald, Valga maakond, 68203 |
| **E-post** | valga@isamaalinemuuseum.ee  |
| **Telefon** | 7671127 |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.isamaalinemuuseum.ee](http://www.isamaalinemuuseum.ee)  |
| **Käibemaksukohustuslase number** | EE101678344 |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Muuseumide tegevus |
| Pangakonto andmed |
| **Kontoomaniku nimi** | SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE052200221041665050 |
| **Viitenumber** (vajadusel) |  |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Meelis Kivi |
| **E-post** | kivimeelis@gmail.com |
| **Telefon** | 5121044 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Anni Marie Adson |
| **E-post** | valga@isamaalinemuuseum.ee |
| **Telefon** | 56493193 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk***Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Projekti eesmärk on ehitada välja tipptasemel täpsuslaskmise simulatsiooniklass, läbi mille noortele juba varakult tutvustada riigikaitse alustalasid. Kõrgklassilist laskesimulatsiooniklassi omades suurendaksime külastavate õpilaste huvi riigikaitselistesse tegevustesse ja teadmistesse.  |
| **Projekti lühikokkuvõte***Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Projekteerimine: hetkel on digitaalselt projekteeritud uue õppeklassi ilme. Ehitus: õppeklassi ehitus toimiks põhiliselt asutuse töötajate ja vabatahtlike jõuga. Tööde käigus tuleb palgata eritöid teostavad spetsialistid (elektritööd, audiovisuaalsed lahendused).Lõppfaas: õppeklassi valmides käiksid seal meie asutust riigikaitse õppekava täitmisel külastavad koolirühmad. Klassis oleks võimalik praktiliselt läbi teha eelnevalt toimunud loengus õpitut. Õpeklassi võimalused on planeeritud sellisteks, et noored oleks temaatikast intrigeeritud ja sooviksid sellest rohkem teada – jätkaksid riigikaitselistel aladel.  |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Valga sõjamuuseum. Pikk 16, Valga  |
| **Projekti sihtrühm***Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Projekti lõppfaas on suunatud gümnaasiumiealistele noortele. Võimalusel pakume teenust ka noorematele õpilastele ja täiskasvanutele. Eelneva kogemuse põhjal külastab gruppidena meie asutust aastas üle 1000 kooliõpilase (10 – 18a); seda kas riigikaitse õppekava täitmise, Noorkotkaste ja Kodutütarde väljasõitude või laagrite kaudu.  |
| **Projekti tegevused ja ajakava***Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Projekt toimub märts – detsember 2024.  |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | Märts – valminud on digitaalne plaan uuest õppeklassist.  |
|  | Aprill – vana inventari eemaldamine klassiruumist. |
|  | Mai – laskesimulaatorite tellimine. |
|  | Juuni – vaheseinade ehitus ja elektritööd.  |
|  | Juuli – paus seoses XVI Rahvusvahelise Valga militaarajaloo festivali korraldamisega.  |
|  | August – paus seoses XVI Rahvusvahelise Valga militaarajaloo festivali korraldamise ja toimumisega.  |
|  | September – laskepesade ehitus, audio – visuaalsete lahenduste paigaldamine.  |
|  | Oktoober – laskesimulaatorite paigaldamine ja kalibreerimine.  |
|  | November – esimesed koolirühmad saavad proovida uut õppeklassi, testperiood. |
|  | Detsember – vajadusel probleemide kõrvaldamine, aruandlus.  |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Meelis Kivi, Valga sõjamuuseumi tegevjuht - juhtkonna liige. Eesti Kaitseväe major, Valga sõjamuuseumi asutaja.  |
|  | Anni Marie Adson, Valga sõjamuuseumi juhiabi - varahoidja. |
| **Meediaplaan***Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Projekti õnnestumisel ja õppeklassi valmimisel kavatsema seda kajastada Lõuna-Eesti Postimehes ning kõikides oma sotsiaalmeedia kanalites.  |
| **Lisateave***Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | Oleme saanud juba praeguse laskesimulaatori kohta positiivset tagasisidet nii koolinoortelt kui külastanud NATO staabielemendi liikmetelt. Praeguses õppeklassis puudub võimalus kogeda lahinguvälja tunnet, kuna tegemist on tavalise klassiruumiga. Maastikuks kujutatud keskkond annaks palju elavama kogemuse.  |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Eesti Kaitsevägi |
| **Kodulehekülje aadress** | <https://mil.ee/>  |
| **Ülesanne projektis** | Toetavad materjalidega  |
| **Koostööpartneri nimi** | OÜ Kangro & Nagla |
| **Kodulehekülje aadress** | - |
| **Ülesanne projektis** | Elektrijuhtmete ja -seadmete paigaldus  |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused***Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse* *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Läbi uue ja atraktiivse õppeklassi soovime kaasa aidata ajateenistuse populariseerimisse noorte seas. Tänapäeva noortele on oluline, et kogemused oleks võimalikult reaalsed ja seda uus õppeklass võimaldaks. Uuest õppeklassist positiivse kogemuse saanud õpilases on suurem võimalus tekitada edasist huvi riigikaitseliste tegevustega (ajateenistus, Kaitseväe Akadeemias hariduse jätkamine, Kaitseliit jms) jätkamiseks.  |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele***Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,**liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Projekti lõppedes jätkame valminud klassi kasutamist igapäevastes tegevustes. Soov on tõsta külastavate õpilaste mahtu ja sellega kaasnevalt ka harida enam õpilasi riigikaitselistel teemadel.  |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Projekti lõppfaasi käivitumisel ootame külastavate koolirühmade mahu suurenemist. Aastasse 2025 ootame juba 10% tõusu (uue õppeklassi reklaam koolidesse ja kaitseliidu noortejuhtidele). |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /% kogusummast | Selgitused(kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 12 500 / 100% |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 10 000 / 80% | Mai esimene pool |
| **Omafinantseering** | 2500 / 20% |  |
| **Müügitulu** | 0€ |  |
| **Muu tulu** | 0€ |  |
| **Mitterahaline panus** | - |  |
| **Kaasfinantseering** | 0€ |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt***(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* | 0€ |  |
| **Muud toetused***(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* | 0€ |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 12 500€ | 10 000€ | 2500€ |  |
| **Personalikulud***(suuremate kulugruppide kaupa)* |  |  | Õppeklassi renoveerimine – 2500€ (arvestuslikult kuluv tööaeg kuudes - tegevjuht (0,4), tehnik - relvur (0,4), haldusjuht (0,4)).  |  |
| **Majandamiskulud***(suuremate kulugruppide kaupa)**(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  | Laskesimulaatorite soetamine (2 komplekti) – 6000€ |  |  |
|  |  | Ehitusmaterjalid õppeklassi renoveerimiseks - 2000€ |   |  |
|  |  | Elektritööd õppeklassis (materjalid ja paigaldus) – 1000€ |  |  |
|  |  | Audiovisuaal lahendused ja nende paigaldamine - 1000€  |  |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Meelis Kivi |
| **Isikukood** | 35810045718 |
| **Ametikoht** | Juhatuse liige – tegevjuht |
| **Allkiri** | Allkirjastatud digitaalselt  |
| **Kuupäev** | 17.04.2024 |