29/07/2026

Viamer Grupp OÜ

Saha-Loo tee 14, Iru küla, Jõelähtme vald 74206

Tel. 6605590

Transpordiamet

Hr. Tõnis Pihlamägi

Hr. Margus Magus

MK3 OÜ

Hr. Mihkel Kask

Alus: TÖÖVÕTULEPING nr. NR 3.2-3231727-1, Harju ja Rapla maakonna külmakahjustuste likvideerimine 2023. aastal

Taotlus

Käesolevaga palume lepingu tähtaja pikendamist kuni 25.11.2023, seoses Lepinguliste mahtude olulise suurenemisega (suurusjärk ca 5000m2) ja kvaliteedinõudeid mõjutavate ilmastikutingimustest tulenevate seisakute tõttu.

Teekatte remonditöödega alustati 18.09.2023. Töid on teostatud päeval ja öösel vastavalt ilmastikutingimustele järjepidevalt.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

- Kristjan Kikkas

projektijuht