**ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT**

17.11.2025

**PÄÄSTEAMET**, mida esindab arendusosakonna nõunik Heidi Mõttus, ühelt poolt

ja

**Nobel Digital OÜ**, mida esindab projektijuht Mari-Helena Toompere, teiselt poolt

edaspidi ka pool või pooled, kinnitavad alljärgneva, 29.08.2025 sõlmitud tellimuskirja esemeks oleva päästevõrgustiku strateegia aastani 2030 dokumendi ning sellega seotud elementide kujundustööde teostamist ja tööde üleandmist:

1. „Strateegiadokumendi veebi- ja trükiversioon kahes keeles (EE+EN), sealhulgas dokumendis olevate jooniste kujundamine, olulisemate infolõikude ja numbrite graafiline esitamine, sisutekstide küljendus ja viimistlemine“ ​on teostatud ja töö on üle antud tähtaegselt: eestikeelne versioon **JAH**; ingliskeelse versiooni uus tähtaeg 21.11.2025.
2. „Lihtsustatud ja kokkuvõtlik trükiversioon strateegiadokumendist A3 formaadis eesti keeles (väärtused, missioon ja visioon, sihid mõõdikud ja/või strateegilised läbimurded)“ on teostatud ja töö on üle antud tähtaegselt: **JAH**;
3. Microsoft Teams taustapilt on teostatud ja töö on üle antud tähtaegselt: **JAH**;
4. Töölaua taustapilt on teostatud ja töö on üle antud tähtaegselt: **JAH**;
5. Nutitelefoni taustapilt on teostatud ja töö on üle antud tähtaegselt: **JAH**;
6. LinkedIn kaanepilt on teostatud ja töö on üle antud tähtaegselt: **JAH**;
7. E-kirja signatuur on teostatud ja töö on üle antud tähtaegselt: **EI**; uus tähtaeg 21.11.2025;
8. Infotahvlid (missioon ja visioon ning väärtused) on teostatud ja töö on üle antud tähtaegselt: **JAH**;

Teostatud tööde maksumus on vastavalt tellimuskirjale 7142 eurot, millele lisandub seaduses sätestatud käibemaks.

Pooled kinnitavad, et käesolevas üleandmise-vastuvõtmise aktis märgitud andmed on õiged. *Üleandmise-vastuvõtmise akt on allkirjastatud digitaalselt.*

Hankija: Täitja:

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*

*Heidi Kaal Mari-Helena Toompere*