**Muudatus nr 2***/vastavalt digitaalallkirjastamise kuupäevale/*

**Töövõtulepingu nr 9-15/2022/21** (edaspidi leping) juurde

*võttes arvesse, et* tööde käigus selgus täiendavate tööde vajadus, mida ei olnud võimalik ette näha projekti koostamise ajal,

*võttes arvesse, et* töövõtja on esitanud 24.04.2023 hinnapakkumise täiendavatele töödele,

*võttes arvesse, et* tellija aktsepteeris töövõtja hinnapakkumise summas 10973.26 €,

*võttes arvesse, et* ehitustööde käigus, reaalset olukorda arvestades, oli omanikujärelevalve seisukohalt otstarbekas ära jätta projektijärgseid töid summas 854.18€,

sõlmisid pooled käesoleva kokkuleppe (edaspidi **kokkulepe)** alljärgnevas:

1. Lisatöödele kuluv summa, millest arvatakse maha ära jäävate tööde maksumus, 10973.26 – 854.18= 10119.08€, kaetakse tellija reservi arvelt.
2. Kokkulepe allkirjastatakse digitaalallkirjaga, mis loetakse vastavalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §80 võrdseks allkirjastamise kirjaliku vormiga. Kokkuleppe sõlmimise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev.
3. Kokkulepe on lepingu lahutamatu lisa. Muus osas kehtivad kõik lepingu ja selle lisade tingimused ja nõuded.

Käesoleva muudatuse lisad:

- Töövõtja hinnapakkumine 24.04.2023

|  |  |
| --- | --- |
| **TELLIJA:**  Riigimetsa Majandamise Keskus  Reg. kood 70004459  45403 Sagadi k, Haljala v, L-Virumaa  telefon 676 7500 | **TÖÖVÕTJA:** EVIKO Infra OÜReg. kood 10321432 Õpetaja 9A, 51003 Tartu  Tel 730 6050 |
| *allkirjastatud digitaalselt* | *allkirjastatud digitaalselt* |