Karl Õigus

Transpordiamet

Valge 4

11413, Tallinn

Tähtaja pikendamise taotlus 15.08.2024

Materjalide tootmisel tekkinud tehniliste probleemide põhjustatud ajalisest lisakulust tulenevalt palub Lääne Teed OÜ pikendada „ Riigitee nr 19276 Taali-Põlendmaa-Seljametsa km 1,12-4,929 kruusatee säilitusremont“ tööde lõpptähtaega kuni 30.08.2024

Lugupidamisega

/digitaalselt allkirjastatud/

Indrek Rajamets

Lääne Teed OÜ

projektijuht