## 2022
Raudteeülesõidukohtade ülevaatus_2022
Raudteeinfrastruktuuri valdaja: Edelaraudtee AS
Ülesõidu nimetus | Asukoht raudteel km ja pikettides | Koordinaadid L-EST (XY) |  | Kategooria (I, II, III) või tehno-loogiline ülesõit | Autode arv ööpäevas (täisarv) | Rongide arv ööpäevas (täisarv) | Ülesõidukoha katte materjal (puit, asfalt, betoon, kumm vm) | Liiklusmärkide loetelu (märgitähis numbrites) | Valgustus (jah/ei) | Foorisignalisatsioon (ei/ foori tähis numbrites) | Tõkkepuu olemasolu (jah/ei) | Videovalve olemasolu | Märkused/tähelepanekud | Tähtaeg | Ettepanekud
|  | X | Y
Veerenni | 3.351 | 6586477.45 | 543080.76 | III | 4500 | 4 | betoon | 121 | jah | ei | ei | ei | vahetada ülesõidul katkine metalläär | 2022-11-15 | paigaldada foorisignalisatsioon (TTJA)
Järvevana | 1.697 | 6585397.4 | 541865.7 | I | - | 4 | asfalt |  | jah | 71 | jah | jah | paigaldada ülekäigule täiendav metallpiire otsesõitmise tõkestamiseks | 2022-11-15
T-Väike depoo | 3.683 | 6586755.7 | 542360.6 | III | alla50 | 38 | asfalt | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | ei käinud, pole avalik | 2022-11-15
Järvevana | 5.227 | 6585370.18 | 541827.9 | I | - | 34 | asfalt |  | jah | 71 | jah | jah | korras | 2022-11-15
Viljandi mnt | 6.637 | 6584060.16 | 541308.47 | I | - | 34 | betoon |  | jah | 71 | jah | jah | korras | 2022-11-15
Valdeku | 8.621 | 6582138.5 | 540956.2 | I | - | 34 | betoon |  | jah | 71 | jah | jah | kinnitada ülesõidul üks lahtine metalläär | 2022-11-15
Männiku | 13.31 | 6577652 | 539792.412 | III | Ei ole loendatud | 34 | betoon | 112, 121 | jah | 72 | ei | ei | tõkestada ATV-ga sõitmiseks tekitatud rada; paigaldada ühel suunal puuduvad märgid 112, 123-125; tagada parem nähtavus (eemaldada puud, Saku vald) | 2022-11-15
Saku | 17.559 | 6573616 | 538464.4 | III | alla50 | 34 | puit | 112, 121 | ei | 72 | ei | ei | ühel suunal vahetada märk 112; vahetada vanad (hallil taustal) tähisposti helkurid uute nõuetele vastavate vastu; nähtavuskolmnurgad ei vasta nõuetele (võsa) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Saku-Soo | 18.798 | 6572572.71 | 538007.714 | III | alla50 | 34 | puit | 112, 121 | ei | ei | ei | ei | paigaldada märk 124 (pikali) ja üks puuduolev tähispost; vahetada vanad (hallil taustal) tähisposti helkurid uute nõuetele vastavate vastu; nähtavuskolmnurgad ei vasta nõuetele (võsa) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Kasemetsa | 20.527 | 6570928.56 | 538539.899 | II | 1648 | 34 | betoon | 112, 121, 123-125 | jah | 72 | ei | ei | paigaldada üks murdunud tähispost; vahetada üks vana (hallil taustal) tähisposti helkur uue nõuetele vastava vastu; nähtavuskolmnurgad ei vasta nõuetele (üksikud põõsad) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Tõdva | 23.268 | 6568299.84 | 539207.106 | II | 5520 | 34 | betoon | 112, 121, 123-125 | jah | 72 | ei | ei | vahetada kaks tähisposti (katki) | 2022-11-15
Kiisa | 25.027 | 6566550.52 | 539119.431 | II | 994 | 34 | asfalt | 112, 121 | jah | 72 | ei | jah | vahetada vanad (hallil taustal) tähisposti helkurid uute nõuetele vastavate vastu | 2022-11-15
Vilivere | 29.126 | 6562784.03 | 540727.8 | III | alla50 | 34 | puit | 112, 121, 123-125,222 | ei | ei | ei | ei | vahetada üks katkine tähispost; nähtavuskolmnurgad ei vasta nõuetele (põõsad); paigaldada raudtee äärde panduse käsipuu pikendusena täiendav metallpiire | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22 | nähtavuse paremaks tagamiseks nihutada ootepaviljoni asukohta ooteplatvormil
Hageri | 33.284 | 6559107.82 | 542663.293 | II | 2834 | 34 | betoon |  | jah | 71 | jah | jah | vahetada üks katkine tähispost | 2022-11-15
Aandu | 34.923 | 6557595.17 | 543292.066 | III | 58 | 34 | puit | 112, 121 | ei | 72 | ei | ei | nähtavuskolmnurgad ei vasta nõuetele (võsa) | 2022-12-30
Metsavahi | 38.21 | 6554551.48 | 544543.074 | III | alla50 | 34 | puit | 112, 121 | ei | ei | ei | ei | vahetada vanad (hallil taustal) tähisposti helkurid uute nõuetele vastavate vastu; nähtavuskolmnurgad ei vasta nõuetele (võsa), | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22 | paigaldada märgid 123-125 (TTJA)
Lohu | 39.604 | 6553263.56 | 545074.109 | III | alla50 | 34 | puit | 112, 121, 123-125 | jah | 72 | ei | ei | ülesõidu foorituled (põõsas ees) ja üks tähispost ei ole nähtavad (heki sees); puitkatendis auk); ülesõidu ja ooteplatvormi valgustus puude sees (nõuetekohane valgustus ei ole tagatud) - paigaldada madalamad valgustuspostid | 2022-11-15 | jalgrattahoidla (TTJA)
Kärneri | 41.273 | 6551707.22 | 545661.415 | III | alla50 | 34 | puit | 112, 121 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurgad ei vasta nõuetele (võsa+maapinna reljeef); paigaldada talihooldusmärk (sahk üles) õigesse suunda | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Kivi | 44.682 | 6548349.3 | 546065.24 | III | 546 | 34 | asfalt | 112, 121 | jah | 72 | ei | ei | vahetada märk 121 uue vastu (TA); vahetada fooride (1+2) tuhmunud klaasid | 2022-11-15 | teha maanteele märgistused: "Stop" joon ja täristid
Aranküla | 48.866 | 6544982.11 | 548118.299 | II | 5566 | 34 | betoon | 112, 121, 123-125 | jah | 72 | ei | ei | parandada pragunenud asfaldiäär; uuendada "Stop" joon ja täristid (TA) | 2022-11-15
Ridaküla | 51.416 | 6542518.73 | 548098.23 | II | 1680 | 34 | betoon | 112, 121, 123-125 | ei | 72 | ei | ei | vahetada vanad (hallil taustal) tähisposti helkurid uute nõuetele vastavate vastu; nähtavuskolmnurgad ei vasta nõuetele (põõsad, rohi); üks foorisirm deformeerunud. | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22 | ülesõidu rekonstrueerimisel planeerida võimalusel ülesõidu laiendamist (hetkel ei mahu kaks veoautot korraga- Transpordiameti esindaja ettepanek)
Rapla | 54.789 | 6539328.28 | 548120.955 | II | 2776 | 19 | asfalt | 111 | jah | 71 | jah | jah | parandada pragunenud asfaldiäär; ühe suuna nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele; ühe fooritule klaasi taga niiskus (kondents) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Hertu | 58.163 | 6536809.88 | 550281.15 | III | 160 | 19 | puit | 112, 121, 123-128 | ei | ei | ei | ei | ühe suuna nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele ( kõrge rohi) | 2022-12-30
Keava | 61.122 | 6534237.2 | 551653.206 | III | 409 | 19 | asfalt | 112, 121 | jah | 72 | ei | ei | vahetada märgid 112 uute vastu (TA); võsa niita | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Ohekatku | 65.786 | 6530244.35 | 554063.833 | III | alla50 | 19 | puit | 112, 121, 222, 123-128 | ei | ei | ei | ei | märgi 112 nähtavust segab kõrge võsa (Kehtna vald) | 2022-11-15
Kukesoo | 67.288 | 6529076.3 | 554998.114 | III | alla50 | 19 | puit | 112, 121, 222, 123-128 | ei | ei | ei | ei | puudu märk 112 (Kehtna vald) | 2022-11-15
Palasi | 69.511 | 6527468.5 | 556517.7 | III | alla50 | 19 | puit | 112, 121, 222, 123-128 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15
Vahastu | 70.018 | 6527092.9072 | 556875.4974 | III | 112 | 19 | puit | 112, 121, 222, 123-128 | ei | ei | ei | ei | ülesõidu katend vajab remontimist | 2022-11-15
Lelle jaam | 72.145 | 6525550.7 | 558341.1 | III | 100 | 19 | puit/betoon | 112, 122 | jah | 72 | ei | jah | nähtavuse parandamiseks vajalik võsa raie | 2022-12-30
Lelle | 73.442 | 6524282.5427 | 558369.5255 | III | 2878 |  | betoon | 112, 121, 123-128 | jah | 72 | ei | ei | 4 katendi plaati vajavad vahetamist (betoon purunenud, armatuur väljas) | 2022-11-15
Koogiste | 80.115 | 6517632.1432 | 557746.4946 | III | 57 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele (võsa, suured puud), ootepaviljoni seinte eemaldamine ühe suuna nähtavuse parandamiseks | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Eidapere | 85.633 | 6513477.5 | 554619.1712 | III | 641 |  | betoon | 112, 121 | ei | 72 | ei | ei | vahetada tähispostide katkised helkurribad, nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Aleti | 88.214 | 6512677.4086 | 552259.3194 | III | 70 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15
Metsatee | 89.64 | 6511719.9 | 551210.4 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | märgi 112 nähtavust segab kõrge võsa (Põhja-Pärnumaa vald) | 2022-11-15
Kõnnu | 92.25 | 6509456.8476 | 549921.4561 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222, 123-128 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, märk 121 korrastada | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Viluvere | 100.942 | 6500917 | 550413.729 | III | 1060 |  | betoon | 112, 121, 222, 123-128 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15
Tootsi | 110.705 | 6492233.42 | 547181.437 | III | 179 |  | betoon | 112, 121, 222, 123-128 | jah | 72 | ei | ei | korras | 2022-11-15
Muti | 113.661 | 6489275.6671 | 547284.7228 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15
Murru | 115.06 | 6487910.6717 | 547012.7208 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, liiklusmärgi post viltu, märk 112 vajab vahetamist (Tori vald) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Tori | 117.626 | 6485545.5263 | 546165.1708 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, enne ülesõitu piirab hoiatusmärgi nähtavust suur põõsas, vahetada märk 112 (Tori vald) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22 | kui ei õnnestu eramaal olevat suurt põõsast maha võtta, nihutada märk ettepoole (TTJA)
Suigu | 120.006 | 6484531.9036 | 544070.8012 | III | 524 |  | asfalt | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15
Papa | 122.146 | 6483033.7404 | 542563.0943 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, vahetada märgid 112 (Tori vald) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Tammiste | 124.522 | 6481190.2167 | 541087.5952 | III | 63 |  | puit | 112, 121, 222, 123-128 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15
Pulli | 130.204 | 6476039.2999 | 538859.1858 | III | 621 |  | asfalt | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | ülesõidu ja ülekäigu vaheline ala vajab niitmist | 2022-11-15
Vainu | 131.543 | 6475332.9552 | 537779.0624 | III | 63 |  | asfalt | 112, 121, 222, 123-128 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 2022-12-30
Asula tee | 133.475 | 6473752.8984 | 536695.7007 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, paigaldada märgid 123-125 | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Pärnu kauba | 137.244 | 6472723.23 | 533254.106 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, vahetada märk 112 (Pärnu linn), märgi 112 kinnituspostilt eemaldada "eramaa" ja "kaameravalve" märgid | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Pärnu jaam | 18.tee | 6472835.8 | 533238.1 | III | alla50 |  | asfalt | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei |  | 2022-11-15
Kastna | 2.172 | 6524133.3997 | 559665.622 | III | 21 | 19 | betoon | 112, 121, 123-128 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15 | paigaldada ühele sõidusuunale puuduolevad märgid 123, 124, 125 (TTJA)
Vana Lelle | 7.844 | 6522314.9851 | 564822.8538 | III | 43 | 19 | betoon | 112, 121 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 2022-12-30 | paigaldada märgid 123, 124, 125 (TTJA)
Käru | 9.053 | 6522206.9307 | 566026.8139 | III | 474 | 19 | betoon | 112, 121 | jah | 72 | ei | ei | vahetada amortiseerunud märgid 112 (Türi vald) | 2022-11-15
Põikoja | 10.229 | 6522097.1 | 567198.1 | III | alla50 | 19 | betoon | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | vahetada üks amortiseerunud märk 112 (Türi vald), nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Lanneküla | 13.181 | 6521507.9269 | 570066.1971 | III | alla50 | 19 | betoon | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 2022-12-30
Kolu | 18.178 | 6519479.069 | 574606.6665 | III | 35 | 19 | betoon | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | märk 124 võsas (Türi vald) | 2022-11-15
Looritsa | 21.856 | 6519961.3068 | 578158.9672 | II | 2022 | 19 | asfalt | 112, 121, 123-128 | ei | 72 | ei | ei | korras | 2022-11-15
Kihli | 22.539 | 6519820.2 | 578825.2 | III | alla50 | 19 | betoon | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | vahetada üks amortiseerunud märk 112 (Türi vald), nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22 | STOP joon asfaldile (TTJA)
Telliskivi | 23.881 | 6519539.3631 | 580138.4695 | III | Hinnanguliselt 100 | 19 | betoon | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, märgid 112 võsas (Türi vald) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22 | ühele poole sõiduteele täristid (mitte elumajade poole) TTJA
Türi | 26.326 | 6519252.3 | 582560.6 | II | 4658 | 10 | betoon | 111 | jah | 71 | jah | jah | korras | 2022-11-15
Taikse | 30.159 | 6516351.2 | 584769.6 | III | 2743 | 10 | betoon | 112, 121, 123-128 | jah | 72 | ei | ei | korras | 2022-11-15
Aljase | 31.525 | 6515148.3 | 585417.6 | III | 94 | 10 | betoon | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, STOP märk vahetada | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22 | täristite jooned pikendada kogu sõidutee ulatuseni (TTJA)
Soootsa | 32.68 | 6514133.2 | 585966.9 | III | alla50 | 10 | betoon | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15 | ülesõidule eelneva ristmikul paigaldada märk 112 lisatahvliga (TTJA)
Kärevere | 36.974 | 6510359.01 | 588018.18 | III | 94 | 10 | betoon | 112, 121, 123-125 | jah | 72 | ei | ei | korras | 2022-11-15
Ollepa | 43.807 | 6503764.37 | 589473.87 | III | 145 | 10 | betoon | 112, 121, 123-125 | ei | ei | ei | ei | korras | 2022-11-15 | täristite jooned pikendada kogu sõidutee ulatuseni (TTJA)
Võhma | 48.119 | 6499654.4044 | 590767.2539 | III | 1536 | 10 | betoon | 112, 121 | jah | 72 | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, jaama pool teed vahetada märk 121 (Põhja-sakala vald) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Olustvere | 57.243 | 6490661.7706 | 590065.105 | III | 479 | 10 | betoon | 112, 121 | jah | 72 | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 2022-12-30 | ülesõidule eelneva ristmikul paigaldada märk 112 lisatahvliga (TTJA)
Jaska tee | 58.317 | 6489595.3206 | 589938.7058 | III | 98 | 10 | betoon | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele. Kuna nähtavuskolnurka ei ole võimalik niitmise ega raiega tagada, paigaldada AFS! | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
S.Jaani | 60.4 | 6487552.4311 | 589582.6379 | III | 1125 | 10 | betoon | 111, 123-128 | ei | 71 | jah | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, ülesõidu katendi 1 plaat vajab vahetamist, 2 tähisposti vahetada, foori tulede alusel värv maas | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Sürgavere | 63.832 | 6484186.5119 | 589618.6517 | III | 315 | 10 | betoon | 112, 121, 123-125 | ei | 72 | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 2022-12-30
Sürgavere | 66.537 | 6481538.0629 | 590169.1279 | III | 47 | 10 | betoon | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele, paigaldada märgid 123-125, puudvad täristid asfaltteel (TA) | 15.11.2022; võsaraie 30.12.22
Pärsti | 72.962 | 6475237.7221 | 591365.8969 | III | 298 | 10 | betoon | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 2022-12-30
Paala | 77.052 | 6471207.7853 | 591919.8149 | II | 5250 | 10 | betoon | 112, 121 | jah | 72 | ei | ei |  | 2022-11-15 | KOV, Politsei, TTJA ja Transpordiameti: paigaldada tõkkepuud.
Viljandi | 78.37 | 6469932.392 | 592241.4588 | II | 4425 | 10 | asfalt | 111 | jah | 71 | jah | jah | nähtavuskolmnurk ei vasta nõuetele | 2022-12-30
Aruande esitas:
Hannes Taube
Teeteenistuse juht

## 2025
Raudteeülesõidukohtade ülevaatus_2025
Raudteeinfrastruktuuri valdaja: Edelaraudtee AS
| Komisjoni ajal km/pk | Nii hakkab olema | Vajab ülevaatamist | Vajab ülevaatamist | Parandatud | Vajab ülevaatamist | Vajab ülevaatamist | Parandatud | Lisa 4 nõue | [6 empty] | Lisa 4 nõue
Ülesõidu nimetus | Asukoht raudteel km ja pikettides | UUS Asukoht raudteel km ja pk/perspektiiv | Koordinaadid L-EST (XY) |  | Kategooria (I, II, III) või tehno-loogiline ülesõit | Autode arv ööpäevas (täisarv) | Rongide arv ööpäevas (täisarv) | Ülesõidukoha katte materjal (puit, asfalt, betoon, vm) | Liiklusmärkide loetelu (märgitähis numbrites) | Valgustus (jah/ei) | Foorisignalisatsioon (ei/ foori tähis numbrites) | Tõkkepuu olemasolu (jah/ei) | Videovalve olemasolu | Tähispostid 991k+992k |  | Märgis 979a (täristi) 941 (stoppjoon) | Märkused/tähelepanekud | Tähtaeg | Ettepanekud
Veerenni | 3.351 | ? | 6586477.45 | 543080.76 | III | 4500 | 4 | betoon | 112, 121, 893 | jah | ei | ei | ei | jah | korras | ei
Järvevana (Ü) | 1.697 | ? | 6585397.4 | 541865.7 | IB | - | 4 | asfalt | 111, 893 | jah | 71 | jah | jah | jah | puuduvad | ei | ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised, piirata tõkiste kõrvalt juurdepääs raudteele | 2026-05-30 | TTJA: paigaldada tähispostid
T-Väike depoo | 3.683 | ? | 6586755.7 | 542360.6 | III | alla50 | 38 | asfalt | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | jah |  | ei | ei käinud | Järgmise kap.rem käigus 2028
Järvevana (V) | 5.227 | 5.227 | 6585370.18 | 541827.9 | IB | - | 34 | asfalt | 111, 893 | jah | 71 | jah | jah | jah | puuduvad | ei |  | 2025-11-30
Viljandi mnt | 6.637 | 6.637 | 6584060.16 | 541308.47 | IB | - | 34 | betoon | 111, 893 | jah | 71 | jah | jah | jah | puuduvad | ei | ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised | 2025-12-31
Valdeku | 8.621 | 8.621 | 6582138.5 | 540956.2 | II | - | 34 | betoon | 112, 893 | jah | 71 | jah | jah | jah | korras | ei | rööpa ja ülesõidukoha katte vaheline metall osaliselt lahti, asfaltkatte serv murenenud, ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised | 2025-12-31 | TTJA: rennid puhastada (Pilt: Valdeku_ÜS)
Männiku | 13.31 | 13.31 | 6577652 | 539792.412 | II | Ei ole loendatud | 34 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | puhastada | jah | ülesõidukoha rennid puhastada | 2025-10-15
Saku | 17.559 | 17.559 | 6573616 | 538464.4 | II | alla50 | 34 | puit | 112, 893 | ei | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | puitkatte seisukord rahuldav, hetkel veel kasutuskõlblik | 2025-11-30 | KOV: ülesõidukoha kõrvale rajada ülekäik TTJA: parandada puitkate (kasutajatele ohtlik, vajunud, katki)(Pilt: Saku_ÜS); tegemist on terviseraja juures asetseva ülesõiduga ja seega tihedamalt kasutatav - paigaldada valgustus
Saku-Soo | 18.798 | 18.798 | 6572572.71 | 538007.714 | II | alla50 | 34 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | 1 vahetada | jah | paigaldada puuduolev märk 124 | 2025-11-30
Kasemetsa | 20.527 | 20.527 | 6570928.56 | 538539.899 | II | 1648 | 34 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | betoonkatte ja asfaldi vahel mõrad/väikesed augud;AFS paigaldatakse 2026 | 2025-11-30 | TTJA: üks tähispost puudu, uuendada täristid
Tõdva | 23.268 | 23.268 | 6568299.84 | 539207.106 | II | 5520 | 34 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah |  |  | TTJA: täristid puudu
Kiisa | 25.027 | 25.027 | 6566550.52 | 539119.431 | II | 994 | 34 | asfalt | 112, 893 | jah | 72 | ei | jah | jah | korras | ei | ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised | 2025-12-31 | TTJA: rennid uuendada (Pildid: Kiisa, Kiisa_vol2, Kiisa_vol3_renn, Kiisa_vol4_renn)
Vilivere | 29.126 | 29.126 | 6562784.03 | 540727.8 | II | alla50 | 34 | puit | 112,123-128, 222 | ei | ei | ei | ei | jah | 1 vahetada | jah | märk 121 sildistada vastavalt EVS-EN 12899-1 punktile 9 | 2025-11-30 | TTJA: puitkate rahuldavas seisukorras (Pilt: Vilivere_ÜS), märk 222 ühelt poolt puudu - ühtlustada (Pilt: Vilivere _stopp märk puudu)
Hageri | 33.284 | 33.284 | 6559107.82 | 542663.293 | II | 2834 | 34 | betoon | 112, 893 | jah | 71 | jah | jah | jah | korras | ei | ülesõidukoha rööpa ja betoonplaadi vaheline metallosa osaliselt lahti; rennid puhastada, ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised | 30.nov.2025 31. dets.2025
Aandu | 34.923 | 34.923 | 6557595.17 | 543292.066 | II | 58 | 34 | puit | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah
Metsavahi | 38.21 | 38.21 | 6554551.48 | 544543.074 | II | alla50 | 34 | puit | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | puitkatte seisukord rahuldav, hetkel veel kasutuskõlblik; augud tee kruuskattes täita | 2025-11-30 | TTJA: ülesõidukoht puhastada kruusast (Pilt: Metsavahi_ÜS)
Lohu | 39.604 | 39.604 | 6553263.56 | 545074.109 | II | alla50 | 34 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | foorituled tuhmunud (fooritulede nähtavus tagatud) |  | TTJA: betoonplaadid vajunud (Pilt: Lohu_ÜS)
Kärneri | 41.273 | 41.273 | 6551707.22 | 545661.415 | II | alla50 | 34 | puit | 112, 121 | ei | ei | ei | ei |  |  |  | ei käinud; autoliikluseks suletud seoses RB ehitusega
Kivi | 44.682 | 44.682 | 6548349.3 | 546065.24 | II | 546 | 34 | asfalt | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah |  |  | TTJA: Foorituled tuhmunud (kommentaar 2022.aastast)(Pilt 2025: Kivi_ÜS)
Aranküla | 48.866 | 48.866 | 6544982.11 | 548118.299 | II | 5566 | 34 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah |  |  | TTJA: Rööpa ja betoonplaadi vaheline kumm uuendada (Pilt: Aranküla_vol2); betoonkattelt üleminekul asfaldi murenemine (Pilt: Aranküla_ÜS)
Ridaküla | 51.416 | 51.416 | 6542518.73 | 548098.23 | II | 1680 | 34 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | kuuseoksad varjavad foori parempoolse punase tule betoonkattelt üleminekul asfaldi murenemine | 2025-10-30
Rapla | 54.789 | 54.789 | 6539328.28 | 548120.955 | IB | 2776 | 19 | betoon | 111, 893 | jah | 71 | jah | jah | jah | puuduvad | ei | komisjoni läbiviimise ajal ei olnud paigaldatud veel tähispostid (püstmärgised 991k) | paigaldatud | TTJA: termin "ülesõit" ei ole korrektne, see on liiga üldine ja ei vasta kehtivale regulatsioonile ega liiklusregistris raudteeületuskoha nimetusele. Kasutada tuleks täpsustatud mõistet „raudteeülesõidukoht“, nagu sätestatud Raudtee tehnokasutuseeskirja punktis 5.2.6. Märgistusena tuleb 893 tahvlil kasutada nimetust „raudteeülesõidukoht (Pilt: Rapla_ÜS)
Hertu | 58.145 | 58.145 | 6536809.88 | 550281.15 | IB | 160 | 19 | betoon | 111, 123-125, 893 | jah | 72 | jah | ei | jah | korras | jah | tõkkepuud paigaldatakse sügis 2025 | 2025-11-30
Keava | 61.091 | 61.091 | 6534237.2 | 551653.206 | IB | 409 | 19 | betoon | 111, 123-125, 893 | jah | 72 | jah | ei | jah | korras | jah | tõkkepuud paigaldatakse sügis 2025 | 2025-11-30
Ohekatku | 65.76 | 65.76 | 6530244.35 | 554063.833 | IB | alla50 | 19 | betoon | 111, 123-125, 893 | jah | 72 | jah | ei | jah | 1 vahetada | jah | tõkkepuud paigaldatakse sügis 2025; puudusid märgid 123-128; 111 | 2025-11-30
Kukesoo | 67.242 | 67.242 | 6529076.3 | 554998.114 | IB | alla50 | 19 | betoon | 111, 123-125, 893 | jah | 72 | jah | ei | jah | korras | jah | tõkkepuud paigaldatakse sügis 2025 | 2025-11-30
Palasi | 69.473 | 69.473 | 6527468.5 | 556517.7 | IB | alla50 | 19 | puit | 111, 123-125, 893 | jah | 72 | jah | ei | jah | korras | jah | tõkkepuud paigaldatakse sügis 2025 | 2025-11-30
Vahastu | 69.989 | 69.989 | 6527092.9072 | 556875.4974 | IB | 112 | 19 | puit | 111, 123-125, 893 | jah | 72 | jah | ei | jah | korras | jah | tõkkepuud paigaldatakse sügis 2025 | 2025-11-30
Lelle jaam | 72.145 | 72.116 | 6525550.7 | 558341.1 | IB | 100 | 19 | betoon | 111, 123-125, 893 | jah | 73 | jah | jah | jah | 1 vahetada | jah | tõkkepuud paigaldatakse sügis 2025 | 2025-11-30
Kastna | 2.172 | 74.172 | 6524133.3997 | 559665.622 | II | 21 | 19 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud silt ja märgistus | 2025-11-30
Vana Lelle | 7.844 | 79.845 | 6522314.9851 | 564822.8538 | II | 43 | 19 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | puuduvad märgised 941 (stoppjoon); märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2026-05-30
Käru | 9.053 | 81.054 | 6522206.9307 | 566026.8139 | II | 474 | 19 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | 3 vahetada | jah | puuduvad märgised 941 (stoppjoon); märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2026-05-30 | TTJA ettepanek: plavormilt tulles takistada ülekäijatele raudteeülesõidukoha otse ületamiseks (tõkked) (Pilt: Käru_ÜS_otsetakistus)
Põikoja | 10.229 | 82.229 | 6522097.1 | 567198.1 | II | alla50 | 19 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | puuduvad märgised 941 (stoppjoon); märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2026-05-30
Lanneküla | 13.181 | 85.181 | 6521507.9269 | 570066.1971 | II | alla50 | 19 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | 1 vahetada | jah | puuduvad märgid 123-125; märgised 941 (stoppjoon); märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2026-05-30 | TTJA: kontrollida märgi 112 olemasolu mõlemalt pool
Kolu | 18.178 | 90.178 | 6519479.069 | 574606.6665 | II | 35 | 19 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2025-11-30
Looritsa | 21.856 | 93.856 | 6519961.3068 | 578158.9672 | II | 2022 | 19 | asfalt | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2025-11-30 | TTJA: täristid puudu
Kihli | 22.539 | 94.539 | 6519820.2 | 578825.2 | II | alla50 | 19 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | puuduvad märgised 941 (stoppjoon); märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2026-05-30
Telliskivi | 23.881 | 95.881 | 6519539.3631 | 580138.4695 | II | Hinnanguliselt 100 | 19 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | puuduvad märgised 941 (stoppjoon); märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt , ühel pool puudub märk 112 | 2026-05-30
Türi | 26.326 | 98.326 | 6519252.3 | 582560.6 | II | 4658 | 10 | betoon | 112, 893 | jah | 71 | jah | jah | jah | korras | ei | foorituled tuhmid (nähtavus tagatud), ühel pool puudub märgis 941 (stoppjoon), ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised | 2025-11-30 | TTJA: renn puhastada; raudteeülesõidukoha plaatide ja rööbaste vaheline kumm uuendada, betoonplaadid parandada (Pilt: Türi_ÜS)
Taikse | 30.159 | 102.159 | 6516351.2 | 584769.6 | II | 2743 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | märgis 941 (stoppjoon) värskendada, ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised | 2025-11-30 | TTJA: märk 125 parandada (Pilt: Taikse_ÜS_märk 125)
Aljase | 31.525 | 103.525 | 6515148.3 | 585417.6 | II | 94 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | 2 vahetada | jah |  | 2025-11-30
Soootsa | 32.68 | 104.68 | 6514133.2 | 585966.9 | II | alla50 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | olemas | jah | ühel pool puuduvad märgid 112, 123-125; tähispostid sammaldunud, reflektorid ei vasta nõuetele (katki ja tuhmunud) | 2025-11-30 | TTJA: märgid 123-125 amortiseerunud ja võsas, kontrollida kõrguseid (Pilt: Soootsa_märgid 123-125)
Kärevere | 36.974 | 108.974 | 6510359.01 | 588018.18 | II | 94 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | puuduvad märgised 941 (stoppjoon), 979a (täristid) | 2026-05-30
Ollepa | 43.807 | 115.807 | 6503764.37 | 589473.87 | II | 145 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | 2 vahetada | jah | puuduvad märgised 941 (stoppjoon), 979a (täristid) | 2026-05-30
Võhma | 48.119 | 120.119 | 6499654.4044 | 590767.2539 | II | 1536 | 10 | betoon | 112, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | 3 vahetada | jah | ülekäigukohal puudub märk 549 "Ülekäik", ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised, piirata haljasalalt juurdepääs ülesõidule | 2025-11-30 | TTJA ettepanek: piirata jalakäijate juurdepääs raudteeülesõidukohale haljasalalt (Pildid: Võhma_piirata ala; Võhma_vol2_piirata ala)
Olustvere | 57.243 | 129.243 | 6490661.7706 | 590065.105 | II | 479 | 10 | betoon | 112, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | 2 vahetada | jah | märk 121 sildistada vastavalt EVS-EN 12899-1 p. 9, ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised | 2025-11-30
Jaska tee | 58.317 | 130.317 | 6489595.3206 | 589938.7058 | II | 98 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | 2 vahetada | jah | märk 222 (Stopp) viltu, värskendada märgistus 941 (stoppjoon), 2026 paigaldatakse AFS | 2025-11-30
S.Jaani | 60.4 | 132.4 | 6487552.4311 | 589582.6379 | II | 1125 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 71 | jah | ei | jah | 3 vahetada | jah | betoonkatteplaadi üks nurk murdunud (raudarmatuur väljas); foori taustakilbi värv tuhmunud | 2025-11-30 | TTJA: täristid puuduvad; kontrollida märkide 123-125 vastavust nõuetele (kõrgus); (Pilt: S_jaani_märgid 123-125); raudteeülesõidukoha kate parandada (S-jaani_vol2); betoonplaadi ja rööbaste vaheline kumm parandada (S_Jaani_vol3)
Sürgavere jaam | 63.832 | 135.832 | 6484186.5119 | 589618.6517 | II | 315 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | 1 vahetada | jah | kõik tähispostid paigaldada maapinnas sügavamale | 2025-11-30 | TTJA: betoonplaadid murenenud (Pilt: Sürgavere (mudiste)_ÜS), täristid uuendada
Sürgavere (Auksi tee) | 66.537 | 138.537 | 6481538.0629 | 590169.1279 | II | 47 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | 2 vahetada | jah | märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2025-11-30 | TTJA: täristid asfaltile
Pärsti | 72.962 | 144.963 | 6475237.7221 | 591365.8969 | II | 298 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | 1 vahetada | jah | märgis 941 (stoppjoon) värskendada | 2025-11-30
Paala | 77.052 | 149.052 | 6471207.7853 | 591919.8149 | II | 5250 | 10 | betoon | 112, 123-125, 893 | jah | 72 | ei | ei | jah | 1 vahetada | jah | ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised, piirata haljasalalt juurdepääs ülesõidule | 2025-11-30
Pärnu mnt (Viljandi jaam) | 78.37 | 150.37 | 6469932.392 | 592241.4588 | II | 4425 | 10 | asfalt | 112, 893 | jah | 71 | jah | jah | jah | korras | ei | taastada märgis 941 (stoppjoon), ülekäigukoha ette paigaldada nõuetekohased märgid ja tõkised, piirata haljasalalt juurdepääs ülesõidule | 2025-11-30 | TTJA: asfalt raudteeülesõidukoha juures uuendada (Pilt: Viljandi_ÜS), renn kui ka raudteeületuskoha katte ja rööparenni servade vahe parandada (Viljandi jaam vol2)
Lelle | 73.442 | 1.442 | 6524282.5427 | 558369.5255 | III | 2878 |  | betoon | 112, 121, 123-128 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2025-11-30
Koogiste | 80.115 | 8.115 | 6517632.1432 | 557746.4946 | III | 57 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | jah |  | jah | märk 222 (stopp) kinnitada (lahti), ooteplatvormi märgid "L" ja "Esimese vaguni peatus" demonteerida; nähtavuskolmnurk ei ole tagatud (ühelt poolt võsa) | 2025-12-31
Eidapere | 85.633 | 13.633 | 6513477.5 | 554619.1712 | III | 641 |  | betoon | 112, 121 | ei | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | vilemärk viltu; foori taustakilp tuhmunud, ooteplatvormi märk "L" ja "Esimese vaguni peatus" demonteerida | 2025-12-31
Aleti | 88.214 | 16.214 | 6512677.4086 | 552259.3194 | III | 70 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | kruusa pinnaselt üleminekul puitkattele vähesed augud (lisada kruusa); lumesaha märk viltu | 2025-12-31
Metsatee | 89.64 | 17.64 | 6511719.9 | 551210.4 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222 | ei | ei | ei | ei | jah | 2 vahetada | jah | märgi 112 nähtavus ei ole tagatud (põõsad varjavad) | 2025-12-31
Kõnnu | 92.25 | 20.25 | 6509456.8476 | 549921.4561 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | kruusa pinnaselt üleminekul puitkattele vähesed augud (lisada kruusa) | 2025-12-31
Viluvere | 100.942 | 28.942 | 6500917 | 550413.729 | III | 1060 |  | betoon | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah
Tootsi | 110.705 | 38.705 | 6492233.42 | 547181.437 | III | 179 |  | betoon | 112, 121, 222, 123-125 | jah | 72 | ei | ei | jah | korras | jah | nähtavuse tagamiseks lammutada amortiseerunud (pöörmeseadjate) hoone | 2025-12-31
Muti | 113.661 | 41.661 | 6489275.6671 | 547284.7228 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | märk 112 tõsta tee poole (ei ole nähtav, liiga kaugel teeservast); märgil 121 puudub EVS-EN 12899-1 p. 9 nõutud märgistusega silt | 2025-12-31
Murru | 115.06 | 43.06 | 6487910.6717 | 547012.7208 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | 1 vahetada | jah | kruusa pinnaselt üleminek puitkattele mitterahuldav (sügavad augud, lisada kruusa), puudub märk 121 | 2025-12-31
Tori jaam | 117.626 | 45.626 | 6485545.5263 | 546165.1708 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah
Suigu | 120.006 | 48.006 | 6484531.9036 | 544070.8012 | III | 524 |  | asfalt | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | nähtavuskolmnurk ei ole tagatud (ühel pool kased, lepad+teisel pool rohi ja võsa) | 2025-12-31
Papa | 122.146 | 50.146 | 6483033.7404 | 542563.0943 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | kruusa pinnaselt üleminek puitkattele mitterahuldav (augud, lisada kruusa) | 2025-12-31
Tammiste | 124.522 | 52.522 | 6481190.2167 | 541087.5952 | III | 63 |  | puit | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | nähtavuskolmnurk ei ole tagatud (kiire) | 2025-12-31
Pulli | 130.204 | 58.204 | 6476039.2999 | 538859.1858 | III | 621 |  | asfalt | 112, 121, 222, 123-125 | jah | ei | ei | ei | jah | korras | jah | märk 121 deformeerunud | 2025-12-31
Vainu | 131.543 | 59.543 | 6475332.9552 | 537779.0624 | III | 63 |  | asfalt | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | üks vilemärk puudu, nähtavuskolmnurk ei ole tagatud (põõsad lõigata) | 2025-12-31
Asula tee | 133.475 | 61.475 | 6473752.8984 | 536695.7007 | III | alla50 |  | puit | 112, 121, 222, 123-125 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | jah | vilemärgid puudu | 2025-12-31
Pärnu jaam | 18.tee | 65.244 | 6472835.8 | 533238.1 | III | alla50 |  | asfalt | 112, 121, 893 | ei | ei | ei | ei | jah | korras | ei
Aruande esitas:
Hannes Taube
Teeteenistuse juht