Lisa 2. Lepingu muutmise taotluse seletuskiri

Viljandi Vallavalitsus osaleb pilootprojektis juhtumikorraldusmudeli „Turvalisuse märgid“ katsetamine kohalikes omavalitsustes 2025-2027“.

Viljandi Vallavalitsus palub muuta toetuse kasutamise lepingut seoses „Turvalisuse märgid“ piloodi rakendamisega ning lisada mudeli rakendamise kulude (I osa) alla koolitustel ja kontakttegevustes osalemiseks vajalikud sõidu- ja majutuskulud summas 10 000 eurot. Praeguse kinnitatud taotluse kohaselt on Viljandi Vallavalitsuse toetuse kogusumma 130 085,60 eurot.

Sotsiaalministeerium on andnud võimaluse katta põhjendatud sõidu- ja majutuskulusid mudeli rakendamise kulude (I osa) raames.

Projekti rakendamise käigus on selgunud vajadus katta täiendavalt projekti meeskonna sõidu- ja majutuskulud, mis on seotud „Turvalisuse märgid“ piloodi raames toimuvatel koolitustel, ja kontaktkohtumistel osalemisega.

Antud summa sisaldab ka planeeritavat õppereisi 2027. aasta kevadel Iirimaale. Lisaks on piloodis ees veel ligikaudu 10 kontaktset kohtumist 2026. aastal, Penelope Turnelli osalusel toimuvad kohtumised vähemalt kolmel päeval Tallinnas ning 2027. aastal täiendavad kontaktkohtumised.

Viljandi vald peab oluliseks osaleda kõikidel piloodi kvaliteetseks rakendamiseks vajalikel koolitustel ning arendustegevustes s.h õppereisid Eestis ja välismaal. Kontaktkohtumistel osalemine toetab mudeli rakendamist organisatsiooni kõikidel tasanditel, töötajate kompetentside arendamist ning kvaliteetse lastekaitsetöö korraldamist.

Seoses viimaste aastate keerulise geopoliitilise olukorra ja jätkuvate sõjaliste konfliktidega Euroopas ning maailmas on oluliselt suurenenud transpordi-, majutus- ja muud reisikorraldusega seotud kulud. Eelkõige on tõusnud lennupiletite hinnad, mis on mõjutatud muutunud lennuliiklusest, kõrgematest kütusehindadest ning üldisest inflatsioonist. Samuti on märkimisväärselt kallinenud majutus-, toitlustus- ja kohapealse transpordi teenused.

Projekti eelarve koostamisel kasutatud hinnangud ei vasta enam 2027. aasta kevadeks prognoositavatele tegelikele kuludele. Selleks, et tagada projekti tegevuste elluviimine kavandatud mahus ning osalejate planeeritud õpiränne Iirimaale 2027. aasta kevadel, on vajalik täiendav rahastus suurenenud kulude katmiseks.

Lisarahastus võimaldab säilitada projekti eesmärgid ja kvaliteedi ning tagab kõigi planeeritud tegevuste eduka elluviimise vastavalt projekti kavale.

Õppereisil on planeeritud osalema 4 laste heaolu spetsialisti ja peaspetsialist, mis hõlmab 5 inimese edasi-tagasi lennupileteid, majutust ja sõidukulu Iirimaal.

Kokkuvõtvalt kavandatav 10 000 euro suurune kulu hõlmab:

- transpordikulusid koolitus- ja kohtumispaikadesse ning tagasi;

- majutuskulusid mitmepäevaste koolituste ja kohtumiste ajal;

- vajadusel kohaliku transpordi kulusid koolituste toimumiskohtades.

Kulud on otseselt seotud projekti eesmärgi saavutamisega, milleks on lastekaitsetöö kvaliteedi ja tulemuslikkuse parandamine ning „Turvalisuse märgid“ mudeli süsteemne rakendamine Viljandi vallas.

Lisatava kulu tulemusel suureneb mudeli rakendamise kulude maht, kuid projekti tegevuste sisu ega eesmärgid ei muutu. Kulud on põhjendatud ning vajalikud projekti edukaks elluviimiseks vastavalt piloodi tegevuskavale.

Irma Väre

abivallavanem vallavanema ülesannetes

(allkirjastatud digitaalselt)

Koostas: Merli Lepik-Kiilu,

merli.lepik@viljandivald.ee