TRANSPORDIAMET

Indrek Vendla

1.02.2024

**TAOTLUS**

**tehnoloogilise pausi kehtestamiseks**

*leping 3.2-3/23/1833-1   
„Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 15,316-15,42 asuva Kangru tee 1 müratõkkeseina ehitus“.*

Tulenevalt talvistest ilmastikutingimustest, mis ei võimalda teostada side- ja elektritrasside ümbertõstmisega seotud kaevetöid, esitame taotluse tehnoloogilise pausi kehtestamiseks alates 1.02.2024.

Siim Vahter

Ehitusjuht

KiirWarren.KL OÜ