| Juhis nr 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |  |  |
| Kuupäev: | 11.08.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Teema: | Tugipeenra materjalide muudatused |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - vaja on rajada tugipeenrad paksustega: h=20 cm 650 m2 ja h=11 cm 321 m2, projektis ja kululoendis selliste paksustega tugipeenrad puuduvad; - projektset mahtu peenarde kindlustamiseks (artikkel 44501 b Urge suunal) h=10 cm 284 m2 tegelikkuses ei ole, vaid paksus peab olema 11 cm. Seetõttu on 10 cm paksune tugipeenar ärajääv töö; annab Insener juhise rajada kindlustatud tugipeenrad ülaltoodud lõikes a) nimetatud paksustega. Tööde maksumus muutub järgnevalt: Ärajääv töö. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. 44501b; Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 10 cm; m2; 284; 3,68; 1 045,12. Lisanduv töö. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. 44501h; Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 20 cm; m2; 650; 5,55; 3 607,50. 44501i; Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 11 cm; m2; 321; 4,05; 1 300,05. Kokku asendustöö; 3 862,43. Kokku muudatus; 3 862,43. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega Muudatus ei too kaasa: - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust. Lisad: - Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus Koostanud: Insener/ Rein Kaseleht /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastanud: Tellija/ Arto Juhansoo /allkirjastatud digitaalselt/ Kätte saanud: Töövõtja/ Hannes Kivilo /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |