**EHITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING**

**number 201223-1**

Leping sõlmitakse Rõngu Vabatahtlik Päästeselts korraldatud riigihankemenetluse tulemusena. Leping sisaldab üldtingimusi ja eritingimusi. Eritingimused sisaldavad üldtingimuste täpsustusi, täiendusi ja muudatusi. Üldtingimustena on käsitatavad „Ehituse [töövõtulepingu üldtingimused (ETÜ 2013)](https://www.rkas.ee/sites/default/files/users/user56/ehituse_toovotulepingute_uldtingimused.pdf)”, mida kohaldatakse lepingule ka juhul, kui pooled ei ole üldtingimusi eraldi dokumendina allkirjastanud.

# ERITINGIMUSED

## 1. ÜLDTINGIMUSTE TÄPSUSTUSED

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jrk****nr** | **Üldtingimus, mida eri­tingimusega täpsustatakse** | **Viide ETÜ tingimuse punktile** | **Tingimuse määratlus või sõnastus** |
| 1 | Tellija ja tema esindaja ning nende kontaktandmed | 14.1.1 | Nimi: Rõngu Vabatahtlik PäästeseltsRegistrikood: 80336004Asukoht/aadress: Tartu maakond, Elva vald, Puiestee põik 2b, 61001Tellija esindaja lepingu sõlmimisel: Kristjan Meister, tel.: +372 5656 9766, rongu.vabatahtlik@elva.ee Tellija esindaja lepingulistes küsimustes ja tööde vastuvõtmisel: Kristjan Meister, tel.: +372 5656 9766, rongu.vabatahtlik@elva.ee Tellija esindaja tehnilistes küsimustes: Kristjan Meister, tel.: +372 5656 9766, rongu.vabatahtlik@elva.ee  |
| 2 | Töövõtja ja tema esindaja ning nende kontaktandmed | 14.1.1 | Nimi: OÜ Energia ja EhitusRegistrikood: 11487593Asukoht/aadress: Laane tn 15, Elva linn, 61504 Elva vald, Tartu maakondTöövõtja esindaja lepingu sõlmimisel: Kaido Kurvits, tel.: +372 5147 687, kaido@eae.eeTöövõtja esindaja lepingulistes küsimustes: Kaido Kurvits, tel.: +372 5147 687, kaido@eae.ee Töövõtja esindaja tehnilistes küsimustes: projektijuht Vadim Bogomolov, tel.: +372 5342 4188, email: vadim@eae.ee  |
| 3 | Töövõtja esindaja lepingu täitmisel, kui tegemist on ühispakkujatega | 14.1.1 |  |
| 4 | Andmed riigihanke kohta (olemasolu korral) | --- | Riigihanke nimetus: Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi depoohoone I etapi ehitusViitenumber: 271777 |
| 5 | Andmed ehitusprojekti kohta (olemasolu korral) | --- | Ehitusprojekti nimetus: AD Projekt OÜ poolt koostatud põhiprojekt (töö nr: AD 2905/23) |
| 6 | Andmed ehitusplatsi kohta | --- | Kinnistu asukoht: Viljandi mnt 2b, Rõngu alevik, Elva vald, Tartu maakond (katastritunnus 69402:002:0009). |
| 7 | Ehitusprojekti koostamise staadium (kui tellija nõuab selle koostamist)  | 3.2.2 | tööprojekti täiendamine vajadusel |
| 8 | Tööprojekti koostamine | 3.1.6 ja 3.2.4 |  |
| 9 | Teostusjooniste koostamine | 3.1.6 ja 3.2.4 |  |
| 10 | Lubade hankimine ja vastavate riigilõivude tasumine  |  2.9 | Projekteerimistingimused:Ehitusteatis:Ehitusluba:„taotlemisel“ tellija pooltEhitamise alustamise teatis: „töövõtja“ |
| 11 | Ajagraafiku esitamine | 4.1.8 | 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates |
| 12 | Ehitusplatsile juurdepääsu õigus (kui on muul juhul, kui alates lepingu sõlmimisest) | 4.2.1 | Ehitusobjekti juurdepääsud kooskõlastatakse eelnevalt tellijaga. |
| 13 | Garantiiaja kestus | 5.1.1 | Vähemalt 36 kuudNimetatud garantiiaeg laieneb ühtlasi lepingu täitmise käigus paigaldatud seadmetele. |
| 14 | Garantii pikendatud kestus osadele (kui kohaldatakse) | 5.1.1 | varjatud installatsioonidele 5 aastat |
| 15 | Tehnosüsteemide hooldamine töövõtja poolt garantiiajal | 5.1.4 |  |
| 16 | Tehnosüsteemide hoolduse kestus, arvestatuna garantiiaja algusest  | 5.1.4 |  |
| 17 | Täitmisaja tagatis | 6.1.16.1.1.2 | Nõutav. Nõutav. 20% hankelepingu maksumusest kas panga garantiikirjana, deponeerimisega Tellija arvelduskontole või Töövõtja kinnituskirjana.Kinnituskiri: Töövõtja nõustub tingimusega, et akteeritud tööde akti maksumusest jätab Tellija 20% Töövõtjale tasumata ja see summa jääb (deponeeritakse) Töövõtja täitmisaja tagatiseks. |
| 18 | Arveldusarve number tagatiste deponeerimiseks | 6.1.1.2 ja 6.2.1.2 | Arvelduskonto valdaja: Rõngu Vabatahtlik PäästeseltsArvelduskonto number: EE131010220202929225 |
| 19 | Ettemaksu tegemine töövõtjale | 6.1.4 | Ei tehta |
| 20 | Ettemaksu suurus, juhul kui ettemaksu makstakse | 6.1.4 | - |
| 21 | Ettemaksu tasa-arvestamise määr (igast summast) | 6.1.4.1 | - |
| 22 | CAR kindlustuse nõutavus | 6.1.6 | NõutavKindlustusleping peab mh sisaldama tingimust, mille kohaselt tellijale on üle antud otsenõudeõigus kindlustusandja vastu. |
| 23 | CAR kindlustuse hüvitise minimaalne piirmäär | 6.1.6.1 | Vähemalt võrdne lepingu hinnaga arvestatuna summast ilma käibemaksuta |
| 24 | CAR kindlustuse omavastutuse maksimaalne suurus | 6.1.6.1 | 3 000 (viis tuhat) eurot |
| 25 | Tsiviilvastutus-kindlustuse nõutavus | 6.1.6 | nõutav |
| 26 | Tsiviilvastutus-kindlustuse hüvitise minimaalne piirmäär | 6.1.6.2 | 50 000 (viiskümmend tuhat) eurot |
| 27 | Tsiviilvastutus-kindlustuse oma-vastutuse maksimaalne suurus | 6.1.6.2 | 3 000 (kolm tuhat) eurot |
| 28 | Garantiiaja tagatis | 6.2.1 | Nõutav 5% käibemaksuga lepingu hinnast (kestvus 3 aastat) |
| 29 | Täitmisaeg | 7.1 | Vastavalt lepingu eritingimuste punktile 3. Lepingu täitmise vahetähtajad ja valmidusastme lühikirjeldused.Nõustumus antakse töövõtjale pärast RHS § 120 kohast ooteaega lepingu sõlmimise soovist teate saatmisega. |
| 30 | Vahetähtajad javalmidusastme lühikirjeldused | 7.1 | Vastavalt eritingimuste punktile 3. Lepingu täitmise vahetähtajad ja valmidusastme lühikirjeldused |
| 31 | Lepingu hind (tööde üldmaksumus ja reserv selle olemasolu korral), ilma käibemaksuta  | 11.1.1 ja selle alapunktid | **Lepingu hind: 401 533,50 eurot (ilma km-ta)**; käibemaks 80 306,70 eurot; summa käibemaksuga 481 840,20 eurot. |
| 32 | Maksetähtajad | 11.2.3 | 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast akti allkirjastamist ja arve saamist |
| 33 | Tellija spetsialistide tunnihinnad (ilma käibemaksuta) | 12.1.6 | Normaalsel tööajal:omanikujärelevalve: 40 (nelikümmend) eurot/tundTellija spetsialistid: 40 (nelikümmend) eurot/tundVäljaspool normaalset tööaega: normaalse tööaja tunnihind korrutatuna koefitsiendiga 1,5 |
| 34 | Normaalne tööaeg | 12.1.6 | Vastavalt üldtingimustele |
| 35 | Viivisemäär päevas (kalendripäev)  | 12.2.1 | 0,05 (null koma null viis) protsenti tasumata summalt päevas |
| 36 | Leppetrahv | 12.2.2 | Vastavalt eritingimuste punktile 4. Leppetrahvid tähtaegade ületamise jm lepingurikkumiste korral |
| 37 | Leppetrahvi maksimummäär tööde teostamise tähtaegade ületamise korral (lepingu hinnast, ilma käibemaksuta) | 12.2.3 | 30 protsenti lepingu hinnast koos käibemaksuta  |
| 38 | Lepingu muutmine | 8.3 | Tellijal on õigus vajadusel hankelepingu mahtu muuta. Selleks teeb Tellija Töövõtjale vastava ettepaneku enne vastavate töödega alustamist. Kui Töövõtja on teinud tõendatud kulutusi ärajäävate töödega, on Tellija kohustatud nende eest tasuma. Tellija ettepanek vormistatakse lepingu lisana. Hankelepingu muutmine toimub vastavalt RHS §123 alusel. |
| 39 | Dokumentide pädevusjärjestus  | 2.2 | Vastavalt üldtingimustele |
|  40 | Lepingu lisade loetelu | --- | Lisa 1 - riigihanke „Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi depoohoone I etapi ehitus“ hankedokumendid, sh riigihanke käigus tellija antud selgitused, tõestusväärtust omav dokument on kättesaadav elektrooniliselt;Lisa 2 - töövõtja pakkumus koos kõikide selle lisadega, tõestusväärtust omav dokument on kättesaadav elektrooniliselt;Lisa 3 - ajagraafik (lisatakse pärast lepingu sõlmimist vastavalt lepingus sätestatule);Lisa 4 - töövõtja esitatavad tagatised ja/või kindlustuspoliisid, sh ehitusaegse (täitmisaegse) tagatise garantiikiri (lisatakse pärast lepingu sõlmimist 14 päeva jooksul vastavalt lepingus sätestatule); |
| 41 | Lepingus viidatud dokumentide vormid (kui kohaldatakse) | 6.1.1.16.2.1.110.1.210.2.810.2.4 | Täitmisaja garantiikirja vormGarantiiaja garantiikirja vormTehtud tööde rahalise akti vorm – vormi töötab välja Töövõtja ja esitab selle TellijalePõhilise kasutusvalmiduse akti vorm – vormi töötab välja Töövõtja ja esitab selle TellijaleTäitmisakti vorm – vormi töötab välja Töövõtja ja esitab selle Tellijale |

## 2. ÜLDTINGIMUSTE TÄIENDUSED, MUUDATUSED VÕI MITTE-KOHALDAMINE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jrk nr** | **Üldtingimuse punkt, mida täiendatakse, muudetakse või ei kohaldata** | **Tingimuse määratlus või sõnastus** |
|  | 2.2. | **Üldtingimuste punkti 2.2. täiendatakse järgmiste alapunktidega:**2.2.8. Eesti Vabariigis kehtivad standardid ja tehnilised normid2.2.9. Ehitus­tööde Üldised Kvaliteedinõuded (RYL). |
|  | 3.1.3. | **Üldtingimuste punkti 3.1.3. muudetakse järgmiselt:** 3.1.3. Töövõtja on kohustatud tegema tööd, võttes aluseks tellija esitatud ehitusprojekti ja muud lepingus kirjeldatud nõuded ja tingimused.  |
|  | 3.2.2. | **Üldtingimuste punkti 3.2.2. täiendatakse järgmise lausega:**Mõistlik aeg tööprojekti kooskõlastamiseks on vähemalt 10 tööpäeva.  |
|  | 4.3.7. | **Üldtingimuste punkti 4.3. täiendatakse alapunktiga 4.3.7.:**4.3.7. Töövõtja või tema poolt volitatud isik tagab ehitusplatsile juurdepääsuõiguse saanud isikutest nimekirja pidamise ja selle esitamise võimaldamise ehitusplatsil. Isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätestatust, sh peab töövõtja teavitama nimekirja kantavat isikut sellise nimekirja koostamisest ja selle esitamise kohustusest Tellijale või tema pool volitatud isikule vastavalt punktile 14.4.1. Informatsioon on nõutav isikusamasust ja isiku tööandjat võimaldava täpsusega (tööandja nimi ja registrikood, isiku nimi ja isikukood või sünniaeg).  |
|  | 4.4.2.2. | **Üldtingimuste punkti 4.4.2.2. muudetakse järgmiselt:** Töövõtja peab tellijaga kooskõlastama kõik alltöövõtjad. Pakkumuses nimetatud alltöövõtjaid täiendavalt kooskõlastama ei pea. Alltöövõtjate kohta tuleb lepingu täitmise alustamise ajaks esitada Tellija vormil RHS § 95 lg 1 järgseks kõrvaldamise aluste kontrolliks nimed, kontaktandmed ja teave seaduslike esindajate kohta. Andmed esitada Tellija esindajale tehnilistes küsimustes. Samad andmed tuleb esitada iga lepingu täitmise ajal lisanduva alltöövõtja kohta |
|  | 4.6.3.  | **Üldtingimuste punkti 4.6.3. muudetakse järgmiselt:** Ehitustoodete jäätmed ja praht peavad olema ehitusplatsilt lõplikult eemaldatud enne täitmisakti allkirjastamist. |
| 1.
 | 6.1.1.; 6.1.1.1. ja 6.1.1.2. | **Üldtingimuste punkti 6.1.1. muudetakse ja 6.1.1.3 lisatakse järgmiselt:**6.1.1. Juhul kui lepingus on nii sätestatud, annab töövõtja tellijale mõistliku aja (7 tööpäeva) jooksul pärast lepingu sõlmimiseks nõustumuse andmist täitmisaja tagatise eritingimuste punktis 1.17 toodud suuruses ühel järgmisel viisil (seejuures on töövõtjal lepinguperioodil õigus tagatise liiki vahetada, esitades enne tagatise tagastamist tellija poolt lepingus lubatud teist liiki tagatise).6.1.1.1. esitab krediidiasutuse garantiikirja (originaali), mille tähtaeg peab olema 2 (kahe) kuu võrra pikem kui täitmisaeg. Kui lepingus on sätestatud garantiikirja vorm, kohustub töövõtja esitama garantiikirja ette antud vormi kohaselt. Juhul kui tööde üleandmine ja täitmisakti allkirjastamine viibib mistahes põhjustel, on töövõtja kohustatud garantiikirja pikendama sama aja võrra, mille ulatuses on tööde üleandmine viibinud;6.1.1.2. deponeerib tagatissumma lepingus sätestatud või töövõtjale eraldi teatatud tellija või kolmanda isiku arvelduskontole.Täitmisaegne tagatis kehtib 1 kuu pärast täitmisakti vastuvõtmist. Kui lepingus on sätestatud garantiikirja vorm, kohustub töövõtja esitama garantiikirja ette antud vormi kohaselt. Juhul kui tööde üleandmine ja täitmisakti allkirjastamine viibib mistahes põhjustel, on tellijal õigus nõuda garantiikirja pikendamist sama aja võrra, mille ulatuses on tööde üleandmine viibinud;Täitmisaja tagatise mitteesitamisel loetakse, et töövõtja ei ole sõlmitud lepingut temast endast tulenevatel asjaoludel täitma asunud, ning sellisel juhul on tellijal tekkinud alus kohaldada RHS §-i 119. |
|  | 8.3 | **Üldtingimuste punti 8 täiendatakse punktiga 8.3 järgmiselt:**Tellijal on õigus vajadusel hankelepingu mahtu vähendada. Selleks teeb Tellija Töövõtjale vastava ettepaneku enne vastavate töödega alustamist. Kui Töövõtja on teinud tõendatud kulutusi ärajäävate töödega, on Tellija kohustatud juba tehtud tööde eest tasuma. Tellija ettepanek vormistatakse lepingu lisana. |
|  | 10.1.5. | **Üldtingimuste punkti 10.1.5 täiendatakse järgmise lausega:**Nimetatud 1 (ühe) tööpäevane lisatähtaeg peab tellijale olema antud kirjalikus vormis ning kättesaamise kinnitusega.  |
|  | 10.2.5. | **Üldtingimuste punkti 10.2.5 täiendatakse järgmise lausega:**Nimetatud 2 (kahe) tööpäevane lisatähtaeg peab tellijale olema antud kirjalikus vormis ning kättesaamise kinnitusega.  |
|  | 10.2.7. | **Üldtingimuste punkti 10.2.7. muudetakse järgmiselt:**10.2.7. Juhul kui muud täitmisakti allkirjastamise eeldused on täidetud, kuid töödes (sh täitedokumentatsioonis) esinevad vaegtööd ja/või puudused, on tellijal õigus lisaks puuduste ja/või vaegtööde maksumusele kinni pidada kuni 5 (viis) protsenti lepingu hinnast (arvestatuna summast ilma käibemaksuta) kuni puuduste kõrvaldamiseni. |
|  | 10.2.9. | **Üldtingimuste punkti 10.2.9 täiendatakse järgmise lausega:**10.2.9. Nimetatud mõistlik lisatähtaeg peab tellijale olema antud kirjalikus vormis ning kättesaamise kinnitusega. |
|  | 10.2. | **Üldtingimusi täiendatakse punktiga 10.2.14 järgmiselt:**10.2.14. Juhul kui pärast tööde vastuvõtmist tellija poolt (nt ehitise kasutamise käigus) ilmneb, et teostatud tööd ei vasta lepingu tingimustele, tööd on teostatud mittenõuetekohaselt või lepingus sätestatud muud kohustused on täitmata (sh ei ole tööde teostamise käigus tehtud muudatustööd või materjalide, seadmete, ehitustoodete vm asendamised tellijaga kooskõlastatud vastavalt lepingus sätestatule), on töövõtja kohustatud tellija nõudmisel teostatud tööd ümber tegema ja viima need vastavusse lepingu dokumentidega. Nimetatud töövõtja kohustused kehtivad kuni garantiiaja lõpuni sõltumata asjaolust, et tellija on tööd töövõtjalt vastu võtnud ning eelnimetatut käsitletakse kui erikokkulepet võlaõigusseaduse § 644 sätestatu suhtes. |
|  | 11.2.2. | **Üldtingimuste punkti 11.2.2 täiendatakse järgmiste lausetega:**Arve esitatakse e-arvena.  |
|  | 14.4.1. | **Üldtingimuste punkti 14.4.1. täiendatakse järgmiselt:**Töövõtjal on kohutus esitada tellija või tema poolt volitatud isiku nõudmisel tellijale või tema poolt volitatud isikule teavet ehitusplatsile juurdepääsuõiguse saanud isikute ning lepingu täitmisse kaasatud teadaolevate juriidiliste isikute (alltöövõtjate) kohta. Tellijal või tema poolt volitatud isikul on õigus esitada eelnimetatud teave riiklikku järelevalvet teostavale ametile. |
|  | 12.2.2. | **Üldtingimuste punkti 12.2.2. muudetakse järgmiselt:**Tellijal on õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi rikkumiste eest poolte poolt lepingus kokku lepitud ulatuses. Tellija on kohustatud leppetrahvi nõude esitama või nõude esitamisest teatama mõistliku aja jooksul. |
|  | 15.3. | **Üldtingimuste punkti 15.3. muudetakse järgmiselt:**15.3. Läbirääkimiste teel kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse kõik lepingust tulenevad vaidlusküsimused õigusaktidega ettenähtud korras. Sellisel juhul kohaldatakse vaidluse lahendamisele Eesti Vabariigi materiaal- ja protsessiõigust ning vaidlused lahendatakse Tartu Maakohtus. |
|  | 16. | **Üldtingimusi täiendatakse punktiga 16.5. järgmiselt:**Pooled töötlevad teise poole esindajate ja lepingu täitmisega seotud teiste isikute isikuandmeid ilma nimetatud isikute eraldi antud nõusolekuta poolte vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, poolte õigustatud huvides või muul õiguslikul alusel. Pooled lähtuvad isikuandmete töötlemisel õigusaktidest ja oma organisatsioonis kehtestatud isikuandmete töötlemise põhimõtetest. |

**3. LEPINGU TÄITMISE VAHETÄHTAJAD JA VALMIDUSASTME LÜHIKIRJELDUSED**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaheetapi nimetus | Valmidusastme lühikirjeldus | Valmidust fikseeriv dokument | Tähtaeg  |
|  | Täitmisaja tagatiseesitamine | Täitmisaegne tagatis on esitatud | Töövõtja esitabtäitmisaegse tagatise | 14kalendripäevalepingusõlmimisest |
|  | CAR kindlustus | CAR kindlustus on esitatud | Kindlustuse esitamine | 14kalendripäevalepingusõlmimisest, kuid mitte hiljem kui objekti üleandmisest |
|  | Garantiiaja tagatis | Garantiiaja tagatis on esitatud | Garantiiaja tagatise esitamine | Peale lepingu täitmist |
|  | Töödega alustamine objektil | * Ehitustöödega alustamine ehitusobjektil.
 | Vormistatakse objekti üleandmisevastuvõtmise akt | 14 kalendripäeva objekti üleandmisest või selle võimaldamisest Tellija poolt |
|  | Välisrajatised | * Rajatud hoonealune pind (kaeved, tagasitäide)
* Rajatud reoveekanalisatsiooni välistrass
* Rajatud sadeveekanalisatsioon
* Rajatud veetorustiku välistrass
* Rajatud elektrivarustuse välisosa
* Rajatud sideliini välisosa
* Täitedokumentatsioon on tellijale üleantud ülevaatamiseks
 | Allkirjastatakse vaheetapi valmimise akt | 31.03.2024 |
|  | Hoone | * Rajatud küttetorustiku välistrass (sh. projekti koostamine ja kooskõlastamine NR Energy AS`iga)
* Rajatud hoone vundament
* Rajatud hoone seinad ja vahelaed
* Rajatud aknad, klaasfassaadid ja suitsuluugid
* Rajatud soojustusega katus koos vihmaveesüsteemiga
 | Allkirjastatakse vaheetapi valmimise akt | 30.10.2024 |
|  | Tööde lõplik ülevaatus, puuduste fikseerimine ja tööde üleandmine  | * Tööd on valmis vastuvõtmiseks
* Tellija teostab koos töövõtjaga objektil ülevaatuse, fikseerib puudused
* Kõik ehitusdokumendid ja täitedokumentatsioon on Tellijale üleantud ja sisestatud EHR-i, puudused kõrvaldatud, Tellija poolt üle vaadatud ning vastu võetud
* Kõik lepingujärgsed kohustused on täidetud, puudused kõrvaldatud tööd on lõplikult valmis
* Lõplik koristus on tehtud
* Töövõtja on esitanud tellijale garantiiaegse tagatise
* Algab garantiiperiood
 | Allkirjastatakse täitmisakt | 30.10.2024 |

**4. LEPPETRAHVID TÄHTAEGADE ÜLETAMISE JM LEPINGURIKKUMISTE KORRAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Vaheetapi nimetus** | **Tähtaeg** | **Leppetrahvi suurus**  |
|  | Ehitustöödega on alustatud | Vt eritingimuste punkt 3 tabel | 200 (kakssada) eurot päevas |
|  | Lõplik kasutusvalmidus on saavutatud | Vt eritingimuste punkt 3 tabel | 500 (viissada) eurot päevas |
|  | Muud lepingu rikkumised |  | a) esmane rikkumine 250 (kakssada viiskümmend) eurot kord;b) teistkordne samaliigiline või mittekõrvaldatud rikkumine 500 (viissada) eurot kord; |
|  | Muud lepingus sätestatud tähtaegade, sh vaheetappide ja ajagraafiku rikkumised |  | 250 (kakssada viiskümmend) eurot päevas |

# Garantiikirja vorm – garantiiaegne tagatis

# GARANTIIKIRI nr \_\_\_\_

## Garant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (registrikood \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

### Asukoht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Volitatud esindaja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Garantii saaja: Rõngu Vabatahtlik Päästeselts (80336004)

## Asukoht: Tartu maakond, Elva vald, Puiestee põik 2b, 61001

## Garantii tellija: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (registrikood \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Asukoht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Volitatud esindaja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Garant on teadlik, et Garantii tellija ja temaga ühispakkumuses osalevad isikud *nimetus* ja *nimetus* on sõlminud Garantii saajaga *kuupäev* lepingu nr *number* (edaspidi **Leping**) ***tööde*** ***asukoha ja tööde kirjeldus*** ja muude sellega seonduvate töödeteostamiseks ning Lepingu kohaselt on Garantii tellija kohustatud esitama Garantii saajale garantii, tagamaks rahalise hüvitise maksmise juhul, kui Garantii tellija rikub Lepingust tulenevaid garantiiaegseid kohustusi.
2. Garant garanteerib Garantii saajale Garantii saaja esimesel nõudmisel garantiikirja punktis 1 nimetatud Lepingukokkuleppe järgsete garantiiaegsete kohustuste täitmise tagamiseks kuni ***summa numbritega* (*summa sõnadega*) euro** suuruse summa (edaspidi: **Garantiisumma**) tasumise garantiikirjas toodud tingimustel.
3. Garantiikirja alusel väljamakse saamiseks peab Garantii saaja esitama Garandile kirjaliku või digiallkirjastatud nõude, milles on toodud taotletava väljamakse summa, Garantii saaja kinnitus Garantii tellija Lepingust tuleneva kohustuse rikkumise kohta ning rikutud kohustuse kirjeldus.
4. Garant kannab garantiikirja alusel tasumisele kuuluvad summad Garantii saaja nõudes näidatud arveldusarvele 30 kalendripäeva jooksul Garantii saajalt punktis 3 toodud nõude saamisest. Nõue loetakse Garandi poolt kättesaaduks, kui see on Garandi esindajale üle antud allkirja vastu või saadetud digiallkirjastatult Garandi e-posti aadressil.
5. Garantiikiri jõustub Garandi poolt sellele allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni ***kuupäev*,** hiljemalt millisel kuupäeval peab nõue olema Garandi poolt kätte saadud.
6. Garandi garantiikirjast tulenev kohustus lõpeb enne punktis 5 nimetatud tähtaega, kui:
	1. Garant maksab Garantii saajale Garantiisumma
	2. Garantii saaja loobub garantiikirjast tulenevatest õigustest, teatades sellest kirjalikult või digiallkirjastatult või tagastades garantiikirja Garandile.
7. Kui Garant teeb garantiikirja alusel osalise väljamakse, siis väheneb Garantiisumma Garandi poolt väljamakstud summa võrra automaatselt.
8. Garantii saaja garantiikirjast tulenevad õigused ei ole loovutatavad ilma Garandi nõusolekuta.
9. Garantiikirjale kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusnorme. Garantiikirjas tulenevad vaidlused, mida ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Harju Maakohtus.

Garantiikiri on allkirjastatud digitaalselt