## Rakendamine
Andmejälgija rakendamise teekaart (KLIM valitsemisala + MaRu)
Jrk | Ministeerium | Vastutav töötleja | Arendustööde teostaja | Andmekogu | Rakendamise ajakava | Etapid | Ressursside hinnang | Kontaktisik | Vastutav andmekaitsespetialist | Kommentaar
1 | Kliimaministeerium | Kliimaministeerium | KeMIT | Metsaregister | Testkeskkonnas 2025. aasta lõpuks LIVE’i nn „vana“ andmejälgija. Vajalikud investeeringud 2026 teenuse versiooni uuendamiseks | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 20000 | Gerli Kuiger, gerli.kuiger@kemit.ee | Annemari Vene, Annemari.Vene@kliimaministeerium.ee
2 | Kliimaministeerium | Kliimaministeerium | KeMIT | Eesti Looduse infosüsteem | 01.11.2026-02.03.2027 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 20000 | Marke Teppor, Marke.Teppor@kliimaministeerium.ee | Annemari Vene, Annemari.Vene@kliimaministeerium.ee
3 | Kliimaministeerium | Kliimaministeerium ja volitatud töötleja Maa-ja Ruumiamet | KeMIT | Ehitisregister (e-ehituse platvormi osana) | 01.09.2026-31.03.2027 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 400000 | Ege Netse, ege.netse@maaruum.ee | Iivi Väli, iivi.vali@maarum.ee | Ressursivajadus on sõltuv teistest infosüsteemi arendustest. Isikuandmed on avalikult kättesaadavad ning andmejälgia korrektseks rakendamiseks on vaja rakendada suuremas mahus autentimine/autoriseerimine isikuandmete logide tekitamiseks
4 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | Maa- ja Ruumiamet | KeMIT | Maatoimingute platvorm (sh kataster jne) | 01.04.2026-31.12.2026 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 200000 | Priit Kuus, priit.kuus@maaruum.ee | Iivi Väli, iivi.vali@maarum.ee | Ressursivajadus on sõltuv teistest infosüsteemi arendustest. NB! Ei ole Kliimaministeeriumi valitsemisala andmekogu aga tabelis esitatud kuna IT-teenust osutab KEMIT
5 | Kliimaministeerium | Transpordiamet | Transpordiamet | Liiklusregister | 01.03.2026 – 30.04.2026 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 20000 | Remo Kuningas, remo.kuningas@transporidamet.ee | Anastasia Levin, Anastasia.Levin@transpordiamet.ee
6 | Kliimaministeerium | Transpordiamet | Transpordiamet | Elektrooniline mereinfosüsteem | 01.03.2026 – 30.04.2026 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 10000 | Remo Kuningas, remo.kuningas@transporidamet.ee | Anastasia Levin, Anastasia.Levin@transpordiamet.ee
7 | Kliimaministeerium | Transpordiamet | Transpordiamet | Laevade infosüsteem | 01.03.2026 – 30.04.2026 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 10000 | Remo Kuningas, remo.kuningas@transporidamet.ee | Anastasia Levin, Anastasia.Levin@transpordiamet.ee
8 | Kliimaministeerium | Transpordiamet | Transpordiamet | Lennuohutuse infosüsteem | 1.04.2026 – 31.05.2026 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 10000 | Remo Kuningas, remo.kuningas@transporidamet.ee | Anastasia Levin, Anastasia.Levin@transpordiamet.ee
9 | Kliimaministeerium | Transpordiamet | Transpordiamet | Meremeeste infosüsteem | 1.04.2026 – 31.05.2026 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 10000 | Remo Kuningas, remo.kuningas@transporidamet.ee | Anastasia Levin, Anastasia.Levin@transpordiamet.ee
10 | Kliimaministeerium | Transpordiamet | Transpordiamet | Sadamaregister | 01.05.2026 – 30.06.2026 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 10000 | Remo Kuningas, remo.kuningas@transporidamet.ee | Anastasia Levin, Anastasia.Levin@transpordiamet.ee
11 | Kliimaministeerium | Transpordiamet | Transpordiamet | Veolubade infosüsteem | 01.05.2026 – 30.06.2026 | 1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine | 10000 | Remo Kuningas, remo.kuningas@transporidamet.ee | Anastasia Levin, Anastasia.Levin@transpordiamet.ee
12 | [6 empty] | 720000

## Erandid
| Ministeerium | Vastutav töötleja | Andmekogu | Andmejälgija mitte rakendamise põhjendus
1 | Kliimaministeerium | Kliimaministeerium | Dokumendihaldussüsteem KIRKE
2 | Kliimaministeerium | Eesti Geoloogiateenistus | Eesti Geoloogiafond | Andmekogus isikuandmeid ei töödelda, geoloogiliste uuringute teostajad on juriidilised isikud.
3 | Kliimaministeerium | Keskkonnaagentuur | Ilm + äpp | Kasutajakontod seotud Facebook-i või Google kontoga (puuduvad isikukoodi andmed)
4 | Kliimaministeerium | Keskkonnamet | Keskkonnaotsuste infosüsteem | Andmekogus on kasutaja esimesel autentimisel andmejälgija logi tagatud Rahvastikuregistri teenuse kaudu
5 | Kliimaministeerium | Keskkonnamet | Objekti Kontrollimise Andmekogu Süsteem | Andmekogus on andmejälgija logi tagatud Rahvastikuregistri teenuse kaudu
6 | Kliimaministeerium | Keskkonnamet | FOKA register | Andmekogus isikuandmeid ei töödelda, F-gaaside seadmete haldajad on juriidilised isikud.
7 | Kliimaministeerium | Keskkonnamet | Doosiregister | Andmejälgija rakendamine vajab lisaanalüüsi
8 | Kliimaministeerium | Keskkonnaagentuur | Keskkonnaseire andmekogu | Andmekogus isikuandmeid ei töödelda, seiretööde teostajad on juriidilised isikud.