| Sotsiaalministeerium |  |
| --- | --- |
| Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn |  |
| info@sm.ee |  | 06.07.2026 | nr 8-4/26/1592 |

Taotlus lepingu muutmiseks

Viljandi Vallavalitsus osaleb pilootprojektis juhtumikorraldusmudeli „Turvalisuse märgid“ katsetamine kohalikes omavalitsustes 2025-2027“.

25.02.2026 sõlmisid Eesti Vabariik, Sotsiaalministeeriumi kaudu ja Viljandi Vallavalitsus toetuse kasutamise lepingu nr 2-2.2/2595-1.

Kinnitatud taotluse kohaselt on Viljandi Vallavalitsuse toetuse eelarve kogusumma 130 085,60 eurot (lisa 1). Konkursil sätestatud taotluse piirmäär oli 213 729,00 eurot. Viljandi Vallavalitsusel on kinnitatud taotluse kohaselt mudeli rakendamise kogusummaks (read 1-4) 104 085,60 eurot. Maksimaalne toetussumma mudeli rakendamiseks (read 1-4) oli projektis 170 983 eurot. Maksimaalne võimalik summa lepingu muutmiseks on Viljandi Vallavalitsusel 66 897,40 eurot.

Projekti rakendamise käigus on selgunud vajadus katta täiendavalt projekti meeskonna sõidu- ja majutuskulud, mis on seotud „Turvalisuse märgid“ piloteerimise raames toimuvatel koolitustel ja kontaktkohtumistel osalemisega. Lisaks on 2026. aastal projektis planeeritud veel ligikaudu 10 kontaktkohtumist, Penelope Turnelli osalusel toimuvad kohtumised vähemalt kolmel päeval Tallinnas ning 2027. aastal täiendavad kontaktkohtumised. Planeeritud on ka õppereis 2027. aasta kevadel Iirimaale, kus osalevad laste heaolu peaspetsialist ja 4 laste heaolu spetsialisti (lisa 2).

Viljandi Vallavalitsus palub muuta 25.02.2026 kinnitatud toetuse kasutamise lepingut seoses „Turvalisuse märgid“ piloodi rakendamisega ning suurendada taotletavat summat ja lisada täiendavalt mudeli rakendamise kulude (I osa) alla koolitustel ja kontakttegevustes osalemiseks vajalikud sõidu- ja majutuskulud summas 10 000 eurot (lisa 3).

Muuhulgas teavitame, et projekti kontaktisiku Merli Lepik-Kiilu viimane tööpäev Viljandi Vallavalitsuses on 17.07.2026 ja tema ülesanded võtab üle alates 20.07.2026 laste heaolu peaspetsialist Merilin Tops (Merilin.Tops@viljandivald.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irma Väre

abivallavanem vallavanema ülesannetes

Lisa:

Lisa 1: Esialgne taotlusvorm.

Lisa 2: Täiendava toetuse taotluse seletuskiri.

Lisa 3: Täiendava toetuse taotluse vorm.

Merli Lepik-Kiilu

merli.lepik@viljandivald.ee, 525 4077