OÜ Inseneribüroo STEIGER

Mater reg nr MP0141-00 	 	 	 	      	 	 	Töö nr 24/5098

Maaparandusehitise omanik: Riigimetsa Majandamise Keskus

Maaparandusehitise asukoht: Harju maakond, Kuusalu vald

Ohepalu LKA Ohepalu märgade metsaelupaikade veerežiimi taastamistööde ehitusprojekt

Juhatuse liige: Erki Vaguri

Koostas: Hendrik Klaas

Tallinn 2025

SISUKORD

1.  SISSEJUHATUS	4

1.1  Lähteülesanne	4

1.2  Uurimistööde lähteandmed	4

1.3  Objekti ja selle lähiümbruse kirjeldus	4

1.4  Taastamistööde eesmärk	5

1.5  Kuivenduse eelne taastamisala valgala	5

1.6  Taastamisala valgala ja kuivendamise mõju	6

2.  TEHTUD UURIMISTÖÖD	8

2.1  Maaparandussüsteemi tehniline seisukord	8

3.  KAVANDATUD TEGEVUSED	10

3.1  Kavandatud tööd, töökorraldus ja koondmahud	10

3.2  Ettevalmistustööd kraavide sulgemiseks	10

3.2.1  Trassiraiete teostamine	11

3.3 Paisude rajamine	13

3.4 Koolme taastamine	14

4.  LIGIPÄÄSUD	15

5.  TAASTAMISTÖÖDE HINNANGULINE MAKSUMUS	16

6.  TAASTAMISTÖÖDE MÕJU ANALÜÜS	17

6.1  Mõju alaga külgnevatele maadele, eramaadele ja taristule	17

6.2  Mõju looduskaitselistele väärtustele	17

TEKSTILISAD

- Ohepalu LKA märgade metsaelupaikade veerežiimi taastamistööde lähteülesanne

- Kooskõlastused

GRAAFILISED LISAD

- Uurimistööde plaan, M 1 : 5000

- Valgalade plaan enne taastamist, M 1 : 5000

- Kavandatavate tegevuste plaan, M 1 : 5000

- Kuivenduskraavide pikiprofiilid, M(H) 1 : 5000, M(V) 1 : 100

- Maapinna kõrguste ja kavandatavate paisude plaan, M 1 : 5000

- Valgalade plaan peale taastamist, M 1 : 5000

- Raiete ja ligipääsude plaan, M 1 : 5000

- Tüüp 1 paisu ehitusjoonis

- Tüüp 2 paisu ehitusjoonis

- Setteekraani ehitusjoonis

- Koolme ehitusjoonis

DIGITAALSED LISAD

- Arvutustabelid

- Kavandatud tööde elementide shapefailid

SISSEJUHATUS

Lähteülesanne

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK; aadress Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald, Lääne-

Viru maakond 45403) tellis OÜ-lt Inseneribüroo STEIGER (aadress Männiku tee 104/1, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond 11216) Harju maakonnas Kuusalu vallas asuva Ohepalu LKA Ohepalu märgade metsaelupaikade veerežiimi taastamistööde uurimistöö ja ehitusprojekti. Käsitletavat objekti on töös läbivalt nimetatud ka projekt- või taastamisalana.

Taastamistööde lähteülesande (vt tekstilisa 1) kohaselt on Pala ja Kolgu külas asuva Ohepalu projektala pindala 262,77 ha ning sellele jääva kraavivõrgu pikkus ligikaudu 15 km. Ohepalu looduskaitseala (LKA) Ohepalu märgade metsaelupaikade loodusliku veerežiimi taastamisprojekt on koostatud projekti „Loodusrikas Eesti“ (LIFE-IP ForEst&FarmLand, LIFE18IPE/EE/000007) raames ja tööd rahastas Euroopa Liidu LIFE programm.

Uurimistööde lähteandmed

Uurimistööd on tehtud vastavalt Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt koostatud juhendile „Märgalade taastamisprojekti näidiskoosseis“, mis on kinnitatud RMK juhatuse esimehe 31.01.2017. a käskkirjaga nr 1-5/37. Uurimistööd on tehtud näidiskoosseisu peatükis 3.3 „Taastamisala kraavid“ ja lähteülesande punktis 3 „Uurida“ esitatud nõuete kohaselt.

Välitööd tehti 2024. aasta novembris ja detsembris. Välitööd tegi Hendrik Klaas ja Tauri Põldema, kameraaltööd Hendrik Klaas ja Tetiana Dakhno. Välitöödel tehti situatsiooni täpsustamiseks topogeodeetiline mõõdistustöö. Mõõdistati GPS vastuvõtjatega CHCNAV i90 ja Trimble R12i GNSS, kasutades Trimble VRS Now püsijaamade võrgu parandeid reaalajas. Mõõtmistööd tehti kuni 300 m pikkuse intervalliga. Kraavipõhja setete iseloomu uuriti vähemalt üks kord kraavikilomeetri kohta 0,7 m pikkuse mullasondiga, et selgitada välja turbakihi olemasolu ja iseloomu kraavi põhjas. Ehitustehnikale võimalikke ligipääse objektile hinnati visuaalselt läbitavuse, kandevõime ja trassiraie vajalikkuse osas.

Objekti ja selle lähiümbruse kirjeldus

Ohepalu taastamisala asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala ja Kolgu külas. Objekt paikneb kokku 18 katastriüksusel, millest 8 on Riigimetsa Majandamise Keskuse halduses olevad riigimaad, 9 on Kaitseministeeriumi halduses olevad riigimaad ja üks on eramaa. Taastamisalaga seotud katastriüksused on toodud tabelis 1.1.

Tabel 1.1 Ohepalu projektalaga hõlmatud katastriüksused

| Tunnus | Lähiaadress | Omandivorm |
| --- | --- | --- |
| 35206:002:0265 | Aegviidu metskond 50 | Riigiomand (RMK) |
| 35206:002:0266 | Aegviidu metskond 41 |  |
| 35206:002:0298 | Aegviidu metskond 109 |  |
| 35206:002:0299 | Aegviidu metskond 110 |  |
| 35206:002:0301 | Aegviidu metskond 111 |  |
| 35206:002:0302 | Ohepalu looduskaitseala 3 |  |
| 35206:002:0350 | Aegviidu metskond 40 |  |
| 35206:002:1061 | Mäetaguse |  |
| Tunnus | Lähiaadress | Omandivorm |
| 35206:002:0079 | Keskpolügoon 160 | Riigiomand (Kaitseministeerium) |
| 35206:002:0101 | Keskpolügoon 345 |  |
| 35206:002:0117 | Keskpolügoon 246 |  |
| 35206:002:0195 | Keskpolügoon 3 |  |
| 35206:002:0330 | Keskpolügoon 38 |  |
| 35206:002:0340 | Keskpolügoon 39 |  |
| 35206:002:0941 | Tõnujaani |  |
| 35206:002:0249 | Ohepalu tee |  |
| 35206:002:0264 | Metskonna tee |  |
| 35206:002:0040 | Videviku | Eraomand |

Ohepalu projektalal ega selle vahetus läheduses ei ole ühtegi maaparandussüsteemi ega eesvoolu. Taastamisala kattub Ohepalu LKA (KKR kood KLO1000230) Kaansoo, Ellamaa ja Kaanjärve skv (KKR koodid KLO1100388, KLO1110390 ja KLO1101944 vastavalt). Ohepalu linnu- ja loodusala kuulub Natura 2000 võrgustikku (KKR koodid RAH0000088 ja RAH0000379) ehk alale jääb erinevate I, II ja III kaitsekategooria liikide leiukohti. Tööde planeerimisel ja teostamisel tuleb arvestada kõikide mõjualasse jäävate kaitsealuste linnuliikide häirimistundlikke perioode ning sihtkaitsevööndite liikumispiiranguid.

Ohepalu projektala piires asub viis soojärve – Haugjärv, Kobrujärv, Väike Kaanjärv, Vahe-Kaanjärv ja Suur Kaanjärv (KKR koodid VEE2009600, VEE2009601, VEE2009400, VEE2009410 ja VEE2009500 vastavalt), mille väljavoolud on lähtuvalt märgade metsaelupaigatüüpide tegevuskavast taastamistöödel oluline sulgeda.

Ohepalu projektala külgneb loodes Kaitseväe keskpolügooniga (KVKP) ning ala kattub kogu ulatuses Kaitseväe keskpolügooni piiranguvööndi (VID 48) ja selle laiendatud ohualaga. Taastamisala piiril asub ligikaudu 4 m laiune KVKP piirisiht koos piiripostidega, mille olukord peab jääma samaks, st piirisiht võsast ja puudest puhas ning piiripostid üksteise suunas nähtavad. Samuti tuleb taastamistööde projekteerimisel ja teostamisel arvestada laiendatud ohuala kasutamisega Kaitseväe poolt, mil ei ole alal liikumine lubatud.

Taastamistööde eesmärk

Ohepalu LKA märgade metsaelupaigatüüpide loodusliku veerežiimi taastamise eesmärgiks on luua tingimused märgade metsaelupaigatüüpide (soostuvate- ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsad (91D0*)), rabade (7110*) ning siirde- ja õõtsiksoode (7140) seisundi paranemiseks. Taastamistööde kaasnevaks eesmärgiks on pidurdada turbalasundi lagunemist ning toetada puistute tüübiomase struktuuri ja taimestiku kujunemist.

Kuivenduse eelne taastamisala valgala

Projektala kraavivõrgu ajaloo ja kuivendamise eelsete looduslike valgalade kirjeldamisel on aluseks võetud Maa- ja Ruumiameti kaardiserveri ajaloolised kaardid ning uurimistöö raames modelleeritud tänased voolukanalite ja valgalade süsteemid (vt graafiline lisa 2). Arvestades Ohepalu taastamisalal ja selle ümbruses asuvate looduslike veekogude ning maapinna üldise reljeefiga, on piirkonna looduslikuks eesvooluks Valgejõgi (KKR kood

VEE1079200), kuhu liigub piirkonda kogunev liigvesi mööda maapinna reljeefi lõuna-edela

suunal ning põhja-loode suunal läbi Pala oja (KKR kood VEE1079700). Pala oja toimib taastamisalal asuvate soojärvede (Haugjärv, Kobrujärv ja Kaanjärved) väljavooluna.

Ajalooliste kaartide andmetel on Ohepalu projektalaga kattuvas osas kuivendamisega algust tehtud tsaariajal, hiljemalt 19. sajandi lõpuaegadel, kui on rajatud esimesed rabast vett väljajuhtivad kuivenduskraavid. Kuivendusvõrku on lõuna suunas, teisele poole tänast Pedassaare teed, laiendatud hiljemalt 1930-ndateks. Tänases mahus on taastamisala kuivendusvõrk väljaehitatud ~1950-ndateks. Ajaloolistelt kaartidelt ja aerofotodelt nähtavad kraavitusega nelinurksed kvartalid viitavad metsamajandamisele.

Joonis 1.1 Ala paiknemine 1895. a üheverstasel kaardil (Maa- ja Ruumiamet X-GIS2)

Joonis 1.2 Taastamisala paiknemine 1948. a topokaardil (Maa- ja Ruumiamet X-GIS2)

Taastamisala valgala ja kuivendamise mõju

Ohepalu märgade metsaelupaikade kuivendamiseks on alale kogunev liigvesi kuivenduskraavidega juhitud alal asuvatesse soojärvedesse – Haugjärv, Kobrajärv ja Kaanjärved.

Kõikidel järvedel on väljavoolud, Kaanjärved on omavahel ühenduses ning nendele on rajatud üks väljavool (vt graafiline lisa 1). Soojärvedest on vesi väljajuhitud Pala ojja (looduslik veekogu), mis suubub ligikaudu 8 km kaugusel Valgejõkke.

Kuivendamise tulemusena on projektalal ja selle lähiümbruses muudetud mulla veerežiimi, mullaarengu protsesse ning sellega kaasnevalt ka looduslikult levivat taimestikku. Ohepalu märjad metsaelupaigad (soostuvad- ja soometsad) on kuivendamisest tingituna kohati asendunud poolkuivendatud kuni tugeva kuivendusega kõdusoometsadega. Kuivendatud raba- ja sooaladel toimub ka kuivendamisest tingitud turbalasundi lagunemine, millega kaasneb suurenenud kasvuhoonegaaside paiskumine atmosfääri. Soojärvede ümbrus on tänaseks liigniiske, kohati üleujutatud ning seal kasvav mets on surnud. Koprapaisude ja rajatud kuivenduskraavide seisukorra tõttu on kraavide kuivenduse mõju täna väike.

Joonis 1.3 Taastamisala paiknemine 1951. a aerofotol (Maa-amet X-GIS2)

Joonis 1.4 Taastamisala paiknemine 2022. a ortofotol (Maa-amet XGIS2)

TEHTUD UURIMISTÖÖD

Maaparandussüsteemi tehniline seisukord

Ohepalu projektalal teostatud välitöödel mõõdistati taastamisalal (pindalaga ~262,77 ha) kraavivõrk pikkusega ~16,5 km. Kraavivõrk on taastamisala äärtes rajatud vastavalt maapinna reljeefile korrapäratult, ala keskossa on moodustatud nelinurksed kvartalid.

Kraavivõrk on näidatud graafilistel lisadel 1 – 3, kraavide keskmised parameetrid tabelis 2.1. Taastamisalale rajatud kuivenduskraavid on valdavalt kinnikasvanud (tüüp C) või amortiseerunud (tüüp B). Ühtegi kuivenduskraavi funktsioneerivaks (tüüp A) lugeda ei saa. Enamikes kraavides fikseeriti vähemalt 0,1 m sügavune veekiht ning kuivemad olid kinnikasvanud kraavid K-24a, 26 ja 30, mis asuvad taastamisala lääne- ja edelaosas. Kinnikasvanud ning kohati amortiseerunud kuivenduskraavides lahtist vee voolu tasasema reljeefiga aladel ehk taastamisala keskosas kraavidel K-10 – K-22 ei täheldatud.

Ohepalu taastamisala kraavidel K-3 ja K-8 asuvad mitmed koprapaisud (vt graafilised lisad

1 ja 3). Koprapaisudest tingituna on projektalal asuvate soojärvede väljavoolud looduslikult sisuliselt suletud ning vee liikumine kraavides on seetõttu tugevalt takistatud. Et veerežiimi taastamine oleks kontrollitud, tuleb koprapaisudele lisaks ka pinnaspaisud siiski rajada. Koprapaisud ja kraavide kehv seisukord on põhjustanud veetaseme tõusu järvede ümbruses, nende väljavooludes (K-6 – K-8) ning järvedesse juhitud kuivenduskraavides (K-4, K-5, K-10 – K-23, K-25). Kopratammidest tingitud paisutuse tulemusena on järvede ümbruses omal ajal kuivendatud tingimustes kasvama hakanud mets tänaseks suures osas surnud, piirkond on täis lamapuitu ning esinevad taassoostumiseks vajalikud tingimused. Kõik alal asuvad amortiseerunud ja sammaldunud ning kinnikasvanud koprapaisudest mõjutamata kraavid võivad suurveeperioodidel siiski voolukanalitena funktsioneerida.

Projektala pinnase ja mullastiku kirjeldamiseks on kasutatud Maa- ja Ruumiameti geoloogilist andmestikku, mullastiku kaarti ja välitöödel kogutud sondeerimisandmeid. Välitöödel uuriti kraavipõhjasetteid vähemalt 0,5 m sügavuseni ning sellega selgitati välja pinnase erimite vahepiir kraavi põhjas (turvas, mineraal). Pala soo äärealale on kraavid K-26 – K-33 rajatud turbapinnasesse. Kraav K-26 põhi on Pedassaare tee pool, Järvemäe jalamil mineraalpinnases. Mineraalpinnast ei tuvastatud sondeerimisel ka kraavidel K-13, K-24 ja K-24a ning kraavid K-14, K-20, K-21 ja K-26 on osaliselt rajatud nii turba- kui mineraalpinnasesse. Soosetete ja mulla kiht on valdavalt õhuke ning kraavid on rajatud mineraalpinnasesse. Ohepalu taastamisalal asuvate soojärvede väljavooludeks olevate kraavide põhja on kuhjunud kohati enam kui 0,5 m paksune turbasetete kiht.

Tabel 2.1 	Ohepalu 	taastamisala 	kraavide 	keskmised 	parameetrid, 	kus

tüüp B – amortiseerunud ja tüüp C – kinnikasvanud kraav

| Jrk nr | Tähis | Pikkus, m | Laius pealt, m | Sügavus, m | Tüüp | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K-1 | 401 | 2,5 | 0,3 | C |  |
| 2 | K-2 | 1 834 | 1,7 | 0,8 | B/C |  |
| 3 | K-3 | 763 | 2,1 | 0,8 | B | 3 koprapaisu |
| 4 | K-4 | 488 | 2,2 | 1,0 | B |  |
| 5 | K-5 | 66 | 4,0 | 1,5 | B |  |
| 6 | K-6 | 1 017 | 3,3 | 1,1 | B |  |
| 7 | K-7 | 447 | 2,0 | 0,5 | B |  |
| 8 | K-7a | 69 | 1,4 | 0,4 | C |  |
| Jrk nr | Tähis | Pikkus, m | Laius pealt, m | Sügavus, m | Tüüp | Märkus |
| 9 | K-8 | 1 020 | 2,7 | 1,2 | B | 9 koprapaisu |
| 10 | K-9 | 438 | 1,5 | 0,5 | C |  |
| 11 | K-10 | 290 | 1,2 | 0,3 | C |  |
| 12 | K-10a | 523 | 1,7 | 0,3 | C |  |
| 13 | K-11 | 108 | 1,0 | 0,3 | C |  |
| 14 | K-12 | 106 | 1,0 | 0,3 | C |  |
| 15 | K-13 | 285 | 1,0 | 0,4 | C |  |
| 16 | K-13a | 89 | 1,0 | 0,5 | C |  |
| 17 | K-14 | 608 | 1,7 | 0,6 | B/C |  |
| 18 | K-15 | 244 | 2,5 | 0,5 | B |  |
| 19 | K-16 | 615 | 2,1 | 0,4 | C |  |
| 20 | K-17 | 639 | 1,6 | 0,4 | C |  |
| 21 | K-18 | 86 | 2,0 | 0,3 | C |  |
| 22 | K-19 | 174 | 2,4 | 0,3 | C |  |
| 23 | K-20 | 780 | 1,8 | 0,4 | C |  |
| 24 | K-21 | 610 | 1,3 | 0,5 | C |  |
| 25 | K-22 | 311 | 1,3 | 0,4 | C |  |
| 26 | K-22a | 218 | 1,2 | 0,5 | C |  |
| 27 | K-23 | 1 039 | 1,5 | 0,5 | B |  |
| 28 | K-23a | 47 | 1,0 | 0,3 | C |  |
| 29 | K-24 | 1 034 | 1,3 | 0,9 | C |  |
| 30 | K-24a | 447 | 1,1 | 0,7 | B/C |  |
| 31 | K-25 | 476 | 1,7 | 0,8 | B |  |
| 32 | K-26 | 509 | 1,0 | 0,5 | C |  |
| 33 | K-27 | 185 | 1,1 | 0,5 | C |  |
| 34 | K-28 | 79 | 1,3 | 0,7 | C |  |
| 35 | K-29 | 97 | 1,6 | 0,9 | C |  |
| 36 | K-30 | 122 | 2,0 | 0,7 | C |  |
| 37 | K-31 | 71 | 2,2 | 0,5 | C |  |
| 38 | K-32 | 93 | 2,0 | 0,8 | C |  |
| 39 | K-33 | 100 | 2,3 | 1,0 | C |  |
| Kokku |  | 16 528 | B – amortiseerunud ja C – kinnikasvanud kraav |  |  |  |

Välitööde käigus kraavivalle ei täheldatud. Ohepalu projektalale rajatud truubid on kõik seotud taastamisala ida-läänesuunaliselt läbiva Pedassaare teega. Rajatud plasttruubid on diameetriga 400 mm. Kõik truubid tuleb Pedassaare tee hea seisukorra tagamiseks säilitada.

Tabel 2.2 Taastamisalal paiknevad truubid

| Rajatis | Kraav | Märkus |
| --- | --- | --- |
| T-1 | - | Plast, D400 |
| T-2 | K-26 | Plast, D400 |
| T-3 | - | Plast, D400 |
| T-4 | K-25 | Plast, D400 |
| T-5 | K-10a | Plast, D400 |
| T-6 | K-18 | Plast, D400 |
| T-7 | - | Plast, D400 |
| T-8 | K-23 | Plast, D400 |

KAVANDATUD TEGEVUSED

Kavandatud tööd, töökorraldus ja koondmahud

Taastamisalal loodusliku veerežiimi taastamiseks tuleb teha vajalikus mahus ligipääsu- ja trassiraieid, rajada pinnaspaisud ning taastada koolmekoht Kivisilla soonikus. Lisaks tuleb alalt eesvoolu või soojärvedesse juhitud sulgetavatele kraavidele tööde tegemise perioodiks rajada setteekraanid. Tööde projekteerimisel on arvestatud, et taastamistööd ei mõjutaks negatiivselt taastamisalal asuva eraomandisse kuuluva katastriüksuse veerežiimi.

Taastamistööd on võimalik teha mehhaniseeritult, kasutades selleks oludesse sobivat väike- või rasketehnikat. Vajadusel tuleb trassiraied teostada ja pinnaspaisud rajada käsitsi. Tööd tuleb teostada selliselt, et kahjustused looduslikule pinnasele oleksid minimaalsed. Kavandatud tööde ja ehitusmaterjalide koondmahud on esitatud tabelites 3.1 – 3.2. Tegelikud mahud võivad järvede ümbruse õõtsikul ja Pala oja läheduses sõltuvalt ligipääsust oluliselt muutuda. Tööde kirjeldused on esitatud peatükkides 3.2 – 3.4 (vt graafiline lisa 3).

Tabel 3.1 Kavandatud tööde koondmahud

| Jrk nr | Töö nimetus | Ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raied kuivenduskraavide trassidel | jm | 10 331 |
|  |  | ha | 6,30 |
| 2 | Raied ligipääsudel | jm | 6 855 |
|  |  | ha | 4,12 |
| 3 | Raied paisude asukohas | ha | 3,15 |
| 4 | Paisude mahamärkimine | tk | 120 |
| 5 | Tüüp 1 paisude rajamine | tk | 118 |
| 6 | Tüüp 2 paisude rajamine | tk | 2 |
| 7 | Setteekraanide rajamine | tk | 5 |
| 8 | Koolme taastamine | jm | 30 |

Tabel 3.2 Kavandatud tööde ehitusmaterjalide mahud

| Töö nimetus | Materjal | Ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüüp 1 paisude rajamine | Turvas/pinnas | m3 | 1 180 |
| Tüüp 2 paisude rajamine | Turvas/pinnas | m3 | 40 |
| Setteekraanide rajamine | Põhurullid | tk | 15 |
|  | Geotekstiil (II profiil) | m2 | 135 |
| Koolme taastamine | Geokomposiit (50/50+180g) | m2 | 120 |
|  | Killustik (fr 16/32) | m3 | 30 |
|  |  | t | 45 |
|  | Maakivid (0,15 – 0,30 m) | m2 | 120 |
|  |  | m3 | 36 |
|  |  | t | 97 |

Ettevalmistustööd kraavide sulgemiseks

Ettevalmistustööde käigus tuleb taastamisalale ja sulgetavatele kraavidele ligipääsude rajamiseks välja märkida vajalikus ulatuses trassiraied ning seejärel teostada raie. Vajadusel, kokkuleppel tellijaga, tuleb korraldada puidu kokkuvedu.

Enne kraavide sulgemist tuleb väljavoolavatele kraavidele (kraavid K-1, K-2, K-6, K-7 ja K-25) rajada setteekraanid (vt graafiline lisa 3), et vältida sette edasikandumist eesvoolu.

Projektiga on ette nähtud põhurullidel põhinevad setteekraanid (vt graafiline lisa 10). Sõltuvalt ehitaja kogemusest võib kokkuleppel tellijaga kasutada ka muu konstruktsiooniga setteekraane. Setteekraanidest peab kraavis olev vesi läbi voolama ning need peavad suutma efektiivselt püüda mineraalse ja orgaanilise päritoluga setteid ja heljumit. Kraavis olev vesi ei tohi voolata üle setteekraani. Tööde lõpetamisel tuleb setteekraanid eemaldada, tehismaterjalid utiliseerida või taaskasutada ja orgaanilise materjali võib matta sulgetava kraavi sängi. Setteekraani ei pea rajama juhul, kui kuivenduskraav on tööde ajal kuiv.

Tabel 3.3 Setteekraanide ehitusmaterjalide mahud

| Töö nimetus | Materjal | Ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| Setteekraanide rajamine | Põhurullid | tk | 15 |
|  | Geotekstiil (II profiil) | m2 | 135 |

Trassiraiete teostamine

Raiete vajaduse täpsustamiseks tehti taastamisalal välitöid 2024/25. aasta talvel  ning võrreldi tänapäevast puistu levikut Geoloogiakeskuse 1951. aasta aerofotomosaiigilt ning Maa- ja Ruumiameti ajaloolistelt kaartidelt tuvastatuga.

Kuivendamise tulemusena on taastamisalal ja selle lähiümbruses muudetud mulla veerežiimi, mullaarengu protsesse ning sellega kaasnevalt ka looduslikult levivat taimestikku. Ohepalu märjad metsaelupaigatüübid (soostuvad- ja soometsad ning siirdesoo- ja rabametsad) on kuivendamisest tingituna kohati asendunud poolkuivendatud kuni tugeva kuivendusega kõdusoometsadega. Ajaloolised kaardid viitavad metsamajandamisele taastamisala parema ligipääsuga ja kuivematel aladel, sh lageraietele. Samuti on kasutatud kuivemaid alasid (puis)niitudena. Hoolduse lõppedes on neist tänaseks kujunenud metsakooslused. Soojärvede ümbrus on Pala ojal toimuva kobraste tegevuse tulemusel liigniiske, kohati üleujutatud ning seal kasvav mets hukkunud. Maa- ja Ruumiameti ortofotodelt on puistu hukkumine jälgitav alates 2016. aastast Haugjärve ja Kobrujärve väljavooludel. Ulatuslikum puistu hukkumine leidis aset 2020. aasta paiku ning tänaseks on näha ka mõnetist järvede veepeegli suurenemist, mis aga ei ulatu veel 1951. aasta tasemeni. Seega on koprapaisude ja rajatud kuivenduskraavide seisukorra tõttu kraavide kuivendav mõju taastamisala keskosas väike ning koprapaisutuse säilides tõenäoliselt ajas vähenev.

Arvestades, et märgadele metsaelupaigatüüpidele ja sookooslustele omane struktuur taastub kõige efektiivsemalt loodusliku arengu käigus (nt läbi puistu juurdekasvu pidurdumise ja üksikpuude suremise) ei planeerita taastamisalale ülepinnalisi kujundusraieid. Minimeerimaks taastamistöödest tekkivaid pikaajalisi negatiivseid mõjusid kaitstavatele liikidele on veerežiimi taastamisalal otstarbekas piirduda vaid kraavide sulgemisega ning selleks hädavajalike kujundusraietega liikumistrassidel ja paisude asukohtades.

Trassiraied on ette nähtud sulgetavate kraavide kallastel kraavide servast ja liikumistrassidel 15 meetrise nihutamisruumiga, mille sees valitakse optimaalseim, maksimaalselt 6 meetri laiune raietrass. Liikumistrasside valikul peab olema eelistatud variant minimaalse raievajadusega, st võimalusel tuleb masinate liikumine kavandada puude vahel nii, et kasutatakse võimalikult palju looduslikke lagedaid alasid ja välditakse suurte puude raiet.

Selleks tuleb vajadusel liikuda vaheldumisi kord ühel, kord teisel kraavikaldal.

Trasside raiumisel ei tohi toimuda metsaelupaigatüüpide killustamist füüsilise ega ökoloogilise sidususe mõistes. Trassil tuleb raie vajadusel kavandada looduslikke häiringuid imiteerivat üksikpuude ja alusmetsa raiena, vältida tuleb pikkade sirgete koridoride teket. Trassiraiel tuleb paisudevahelisel alal jätta kasvama kraavikaldal ja kraavisängis kasvavad puud, mis ei takista kraavide sulgemist. Trassidel tuleb säilitada puudegruppe ja üksikuid puid, et vältida koridoriefekti tekkimist. Säilitama peab kindlasti üksikud väga vanad puud ja samuti kraavide sisenõlvadele kasvama hakanud puud. Trasse tuleb vajadusel hiljem kujundada ka mitmekesisemaks lükates ekskavaatoriga puid ümber, et imiteerida tuuleheidet ja tõstes mättaga koos väiksemaid puid trassile. Trassiraiel tuleb eelistada puude langetamist lamapuudeks, kui taastamistöödel konkreetses kohas puitu vaja ei ole. Tööde käigus ei tohi kahjustada niitude pinnast ja tagatud peab olema edasine niitmistehnika ligipääs.

Kui raiutud puitmaterjali välja ei veeta, tuleb raiutud materjal laasida ja järgata ning kasutada liikumistrasside tugevdamiseks või paigutada sulgetavatesse kraavidesse. Materjali mida ei saa kasutada liikumistrasside tugevdamiseks või paigutada suletavatesse kraavidesse, tuleb laasida, järgata ja hajutada metsa alla. Metsa alla paigutatud materjalist ei tohi tekkida hunnikuid. Trassiraiete asukohad on näidatud tabelis 3.4 ning graafilistel lisadel 3 ja 7. Ehitusprojektiga on trassiraied näidatud kuivenduskraavi ühel kaldal, kuid raiemahtude vähendamiseks võib liikuda vaheldumisi kord ühel, kord teisel kaldal, et kasutada võimalikult palju looduslikke lagedaid alasid ja vältida suurte puude raiet.

Tabel 3.4 Raietööde maksimaalsed mahud

| Tähis | Trassi pikkus, m |  | Trassi laius, m |  | Raie paisude asukohas, m² | Trassiraie, ha | Raie kokku, ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parem | Vasak | Parem | Vasak |  |  |  |
| K-1 | 0 | 305 | 0 | 6 | 780 | 0,19 | 0,27 |
| K-2 | 0 | 1 802 | 0 | 6 | 5 720 | 1,09 | 1,66 |
| K-3 | 243 | 0 | 6 | 0 | 1 040 | 0,15 | 0,25 |
| K-4 | 372 | 0 | 6 | 0 | 1 300 | 0,23 | 0,36 |
| K-6 | 942 | 0 | 6 | 0 | 3 380 | 0,57 | 0,91 |
| K-7 | 306 | 0 | 6 | 0 | 1 300 | 0,19 | 0,32 |
| K-10 | 251 | 0 | 6 | 0 | 780 | 0,16 | 0,24 |
| K-13 | 0 | 193 | 0 | 6 | 780 | 0,12 | 0,20 |
| K-13a | 88 | 0 | 6 | 0 | 260 | 0,06 | 0,09 |
| K-14 | 0 | 565 | 0 | 6 | 1 820 | 0,34 | 0,52 |
| K-15 | 172 | 0 | 6 | 0 | 260 | 0,11 | 0,14 |
| K-16 | 0 | 465 | 0 | 6 | 1 560 | 0,28 | 0,44 |
| K-17 | 538 | 0 | 6 | 0 | 1 040 | 0,33 | 0,43 |
| K-19 | 0 | 82 | 0 | 6 | 260 | 0,05 | 0,08 |
| K-20 | 0 | 579 | 0 | 6 | 1 560 | 0,35 | 0,51 |
| K-21 | 613 | 0 | 6 | 0 | 1 300 | 0,37 | 0,50 |
| K-22 | 183 | 0 | 6 | 0 | 520 | 0,11 | 0,16 |
| K-23 | 272 | 335 | 6 | 6 | 1 820 | 0,37 | 0,55 |
| K-23a | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| K-24 | 993 | 0 | 6 | 0 | 2 600 | 0,60 | 0,86 |
| K-24a | 0 | 446 | 0 | 6 | 1 300 | 0,27 | 0,40 |
| K-25 | 0 | 241 | 0 | 6 | 520 | 0,15 | 0,20 |
| K-26 | 0 | 299 | 0 | 6 | 1 560 | 0,18 | 0,34 |
| Ligipääsud | 6 855 |  | 6 |  | 0 | 4,12 | 4,12 |
| Kokku | 17 186 |  |  |  | 31 460 | 10,42 | 13,57 |

Paisude rajamine

Kraavide sulgemiseks ja loodusliku veerežiimi taastamiseks tuleb sulgetavatele kuivenduskraavidele rajada pinnaspaisud. Paisude eesmärk on suurendada vee viibeaega taastamisalal ning suunata see kraavidest maapinnale. Paisude rajamise tulemusena kujunevad uued valgalad, kus vesi järgib rohkem looduslikku reljeefi. Suured valgalad ning vee üldine liikumise suund jäävad seejuures oluliste muudatusteta.

Taastamisalale on paisud projekteeritud maksimaalse lahendi korral, lähtudes taastamisalaga seotud erakinnistu maaomanike seisukohast. Paisude asukohad on projekteeritud vaid olulisematesse kohtadesse maapinna 0,2 m langu järgi ning mitte suuremate vahedega kui 100 m. Pinnaspaisude asukohad on näidatud graafilistel lisadel 3 ja 5. Projekteeritud paise on kahte erinevat liiki – tüüp 1 ja tüüp 2. Tüüp 1 pais on kraavi ristlõikele rajatav kahe vähemalt 2 m laiendiga pinnaspais, harja pikkusega 1 m. Tüüp 2 on kahe kraavi ristlõikele rajatav kahe vähemalt 2 m laiendiga pinnaspais, harja pikkusega 1 m. Pinnaspaisude täpne maht sõltub konkreetse sulgetava kuivenduskraavi parameetritest. Tüüp 1 paisu konstruktsioon on näidatud graafilisel lisal 8 ning tüüp 2 paisu oma graafilisel lisal 9. Taastamisala töödejärgsed uued looduslikud valgalad on näidatud graafilisel lisal 6.

Paisud tuleb rajada kohapealsest pinnasest raske- või väiketehnikaga, vajadusel käsitsi. Paisude rajamiseks vajalik materjal ehk pinnas tuleb hajutatult kaevata kraavipervedelt, kasutades niinimetatud maleruudustiku meetodit (vt joonis 3.2). Materjalivõtu augud peavad jääma rajatava paisu asukohast vähemalt 3 m kaugusele. Paisude konstruktsioonis ei tohi kasutada puukände, -juuri ega lamapuitu. Oluline on jälgida, et materjali võtmisel ei tekiks selliseid voolunõvasid, mis peale paisude rajamist vett paisudest mööda juhiks.

Enne paisu rajamist tuleb paisu asukohas kraavisäng puhastada, koorida pinnas ja eemaldada sete. Paisu asukohast kooritud taimestikukamar tuleb tõsta kõrvale ja hiljem kasutada paisukehandi katmiseks. Paisukehand tuleb rajada homogeensest pinnasest. Turba ja mineraalpinnase olemasolul tuleb paisu konstruktsioonis kasutatav materjal ühtlaselt läbi segada. Paisu ehitamisel tuleb selle konstruktsioonis kasutatavat pinnast tihendada maksimaalselt iga 0,5 m paksuse kihi järel. Paisukehand tuleb rajada nõlvusega 1:1,5 ning Juhul, kui masinad tekitavad kraavipervele roopad, peavad laiendid ulatuma üle roobaste.

Paisukehand peab olema ümbritsevast maapinnast vähemalt 0,4 m kõrgem ning kraavisängi kohalt 0,6 m kõrgem (paisukeha on külgvaates kumer), et oleks tagatud esmane pinnase tihenemisest tingitud vajumise varu kraavisängi kohal. Tüüp 2 paisudel tuleb paisutuum korrektselt välja ehitada mõlema kraavi kohal, sh kahe kraavi vahel. Paisukehand tuleb pealt katta taimestikukamaraga, mis kooriti paisu aluselt enne paisu ehitamist, et soodustada rajatud pinnaspaisu taimestumist ja tagada paisude esteetiliselt vastuvõetav välimus. Tabel 3.5 Paisude rajamise koondmahud

| Konstruktsioon | Materjal | Ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüüp 1 | Turvas/pinnas | tk | 118 |
|  |  | m3 | 1 180 |
| Tüüp 2 | Turvas/pinnas | tk | 2 |
|  |  | m3 | 40 |

Joonis 3.2 Paisude rajamise tehnoloogiline skeem

Koolme taastamine

Ohepalu taastamisalast kirdes asub Suurjärv, mille väljavool toimus varem läbi Udriku teele rajatud truubi ja taastamisala kraavi K-3. Pärast truubi sulgemist 2020. aastal toimub väljavool järvest lõuna suunas ja üle oosi Kivisilla sooniku kaudu Vahe-Kaanjärve (K-4). Truubi sulgemisega rajati soonikusse geotekstiilil maakividest koolmekoht (KK-1), mille seisukord oli uurimistööde ajal kehv ning see vajab taastamistöödel rekonstrueerimist.

Projekteeritud koolmekoha laius on 4,0 m ja pikkus 30,0 m. Koolmekoha tiibade nõlvuskoefitsient peab jääma ≤ 1:4. Koolmekoha alus tuleb ekskavaatoriga ette valmistada, välja tuleb kaevata amortiseerunud koolme konstruktsioonis kasutatud materjalid. Väljakaevatud materjale võib taaskasutada koolmekoha taastamisel või teiste Udriku tee madalamate kohtade ja/või aukude täitmiseks. Eelisatud on koha peal olemasolevate ehitusmaterjalide maksimaalne taaskasutamine. Koolmekoha põhja tuleb paigaldada geokomposiit (50/50+180g), millele rajada 0,25 m paksune killustikukiht (fr 16/32) ja paigaldada maakivid läbimõõduga 15 – 30 cm. Paigaldatavad maakivid peavad olema süvendatud ning jääma teega ühte tasapinda. Koolme kõrgus teepinnal on abs 93,4 m. Koolmest peab vesi vabalt läbi voolama ehk alumises bjeffis tuleb maapinda vajadusel vastavalt tasandada. Üleminekud teelt koolmele peavad jääma sujuvad, nõlvusega ≤ 1:10.

Taastatava koolme asukoht on näidatud graafilisel lisal 3, konstruktsioon graafilisel lisal 11. Tabel 3.6 Taastatava koolmekoha ehitusmaterjalide mahud

| Töö nimetus | Materjal | Ühik | Maht kokku |
| --- | --- | --- | --- |
| Koolme taastamine | Geokomposiit (50/50+180g) | m2 | 120 |
|  | Killustik (fr 16/32) | m3 | 30 |
|  |  | t | 45 |
|  | Maakivid (0,15 – 0,30 m) | m2 | 120 |
|  |  | m3 | 36 |
|  |  | t | 97 |

LIGIPÄÄSUD

Ohepalu taastamisalale on hea ligipääs mööda Tapa-Loobu maanteed nr 24 lähtuvat Vohnja-Ohepalu teed nr 2730083, mis läheb üle taastamisala läbivaks Pedassaare teeks nr 3530060. Vohnja-Ohepalu teelt lähtub ka taastamisala põhja- ja idapoolsetele kraavidele viiv Udriku tee nr 2730523. Udriku tee on oosil kulgev metsatee, mistõttu saab teelt rasketehnika ligipääsu kavandada vaid seal, kus tee kulgeb oosi jalamil (vt graafiline lisa 7).

Kuigi taastamisala ligipääs kulgeb sisuliselt kogu ulatuses mööda riigi- või munitsipaalomandisse kuuluvaid kinnistuid ja on avalikult kasutatav, siis Pedassaare tee on riigiomandisse kuuluval Tõnujaani (tunnus 35206:002:0941; valitseja Kaitseministeerium, volitatud asutus RKIK) ja Udriku tee on Udriku tee (tunnus 27202:001:0521; valitseja Kliimaministeerium, volitatud asutus RMK), Loobu metskond 116 ja Aegviidu metskond 50 (tunnused 27302:001:0099 ja 35206:002:0265; valitseja Kliimaministeerium, volitatud asutus RMK) ning eraomandisse kuuluval kinnistul Majori (tunnus 27302:001:1262) mitteavalikuks kasutuseks, siis on erateede kasutamine eramaaomanikuga kooskõlastatud. Riigiasutused on tee kasutamiseks andnud nõusoleku projekti kooskõlastusega.

Taastamisala idaossa pääsemiseks tuleb kasutada Udriku teelt lähtuvaid olemasolevaid või vajadusel rajatavaid sihte. Masinatega ligipääsuks on kohati vajalik trassiraie teostamine. Alasiseselt toimuks liikumine mööda kraavide trasse ning alal asuvaid metsateid ja -sihte, sh KVKP piirisihti. Taastamistööde järgselt peab KVKP piirisihi olukord jääma samaks, st piirisiht võsast ja puudest puhas ning piiripostid üksteise suunas nähtavad.

Mõju taastamisalale ligipääsuks kasutatavatele teedele on ajutine ja tööde lõpetamisel peab tööde teostaja likvideerima kõik masinate liikumisel teedele tekitatud pinnase kahjustused. Tabel 4.1 Ligipääsude tabel

| Ligipääs | Pikkus, m | Trassiraie vajadus - mahud trassiraiete tabelis | Vaja kooskõlastada/ kooskõlastatud |
| --- | --- | --- | --- |
| Udriku tee nr 2730523 | 4 173 | Jah | Jah (4 RMK, 1 era)/Jah |
| Pinnastee ETAK ID 5011422, 4731454 | 466 | Jah | Ei |
| Vohnja-Ohepalu tee nr 2730083 | 4 096 | Ei | Jah (1 RKIK)/Ei |
| Pedassaare tee nr 3530060 | 698 | Jah | Ei |

TAASTAMISTÖÖDE HINNANGULINE MAKSUMUS

Taastamistöödena käsitletakse raieid, pinnaspaisude mahamärkimist ja rajamist, setteekraanide rajamist ja likvideerimist ning koolme taastamist. Mahtudes ja maksumustes ei ole arvestatud tööde käigus võimalikult tekkiva prügi jooksva likvideerimisega (sh puidu kokkuveoga). Taastamistööde hinnanguline maksumus on esitatud tabelis 5.1.

TAASTAMISTÖÖDE MÕJU ANALÜÜS

Mõju alaga külgnevatele maadele, eramaadele ja taristule

Taastamistööde eesmärkide saavutamiseks pikendatakse kraavide sulgemisega alalt väljajuhitava vee viibeaega ehk aeglustatakse vee välja voolamist. Arvestades piirkonna maapinna reljeefiga, siis taastamistööd suuri valgalasid nii taastamisalal kui sellega külgnevatel maadel ei muuda. Taastamisala ja soojärvede eesvooluks olevas Pala ojas (KKR kood VEE1079700) on oodata suurvee vooluhulkade vähenemist. Väljavoolukraavide sulgemisel suurenevad eeldatavalt ka Kobrujärve ja Kaanjärvede veepeeglite pindalad. Töödel on mõju suurim taastamisala piires, lisaks võivad loodusliku veerežiimi taastamisest tingitud olulised mõjud ulatuda kraavide K-2 ja K-6 vahelisele alale ning kraavist K-24 lõunasse, jäädes Ohepalu looduskaitseala piiresse. Loodusliku veerežiimi taastamise vaatest on mõju kaitsealale positiivne, luues tingimused märgade metsaelupaigatüüpide (soostuvate- ja soo-lehtmetsad (9080*), siirdesoo- ja rabametsade (91D0*), rabade (7110*) ning siirde- ja õõtsiksoode (7140) seisundi paranemiseks. Samuti pidurdatakse turbalasundi lagunemist ning toetatakse puistute tüübiomase struktuuri ja taimestiku kujunemist.

Taastamisala kirdeosas asub eraomandisse kuuluv Videviku (tunnus 35206:002:0040) katastriüksus, mida läbib taastamisala kraav K-3. Eramaa osas on kraav koprapaisude poolt paisutatud ning täiendavad pinnaspaisud on kavandatud vaid allavoolu, kus looduslik maapinna reljeef on paisu asukohas ja selle ümbruses erakinnistust >0,5 m madalamal, languga edelasse ning piirkonna veerežiim (sh veetase kraavis K-3) on mõjutatud soojärvede veetasemest. Eelnevat arvestades puudub töödel oluline mõju erakinnistu veerežiimile.

Taastamisalale rajatud truubid ja osaliselt ka kraavid on seotud taastamisala läbiva Pedassaare teega nr 3530060, mis jääb Ohepalu tee (tunnus 35206:002:0249) ja Metskonna tee (tunnus 35206:002:0264) katastriüksustele. Tööde projekteerimisel on lähtutud asjaolust, et Pedassaare tee kasutatavus peab säilima ka tulevikus. Mõju teedele on ajutine ja tööde lõpetamisel peab tööde teostaja likvideerima kõik kasutatud teedele tekitatud kahjustused.

Mõju looduskaitselistele väärtustele

Taastamisala paikneb Ohepalu looduskaitseala Ellamaa, Kaanjärve ja Kaansoo sihtkaitsevööndites ning Mäetaguse ja Mägiküla piiranguvööndites. Ohepalu looduskaitseala kuulub Ohepalu linnu- ja loodusalana üle-euroopalise kaitsealade võrgustiku Natura 2000 koosseisu. Ohepalu LKA kaitse-eesmärk on kaitsta:

- metsa-, soo- ja veeökosüsteeme, maastiku ja elustiku mitmekesisust, kaitsealuste liikide elupaiku ja kasvukohti ning Tapa-Pikassaare ja Ohepalu-Viitna oosistut; • liikide elupaiku, mida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.01.2010, lk 7–25) nimetab I või II lisas. Need on kaljukotkas (Aquila chrysaetos), kassikakk (Bubo bubo), laanerähn (Picoides tridactylus), metsis (Tetrao urogallus), must-toonekurg (Ciconia nigra), sookurg (Grus grus) ja sõtkas (Bucephala clangula);

- liike, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku taimestiku ja loomastiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50) nimetab

II lisas. Need on eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), kaunis kuldking

(Cypripedium calceolus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);

- lupaigatüüpe, mida nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ nimetab I lisas. Need on huumustoitelised järved ja järvikud (3160)3, jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (6270*), aasrebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (7110*), siirde- ja õõtsiksood (7140), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (9010*), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenkuhjatistel (9060), soostuvad ja soolehtmetsad (9080*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*);

- selliste kaitsealuste liikide elupaiku, milleks on muu hulgas kanakull (Accipiter gentilis), ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos), koldjas selaginell (Selaginella selaginoides), kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida), kärbesõis (Ophrys insectifera), palu-karukell (Pulsatilla patens), sile tondipea (Dracocephalum ruyschiana) ja väike käopõll (Listera cordata).

Ellamaa sihtkaitsevööndi kaitse-eesmärgiks on looduse mitmekesisuse ja maastikuilme säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Kaansoo ja Kaanjärve sihtkaitsevööndite kaitse-eesmärgiks on lisaks vajaduse korral koosluste loodusliku veerežiimi taastamine, misjärel tagatakse metsa- ja sookoosluste ning vee ökosüsteemide areng üksnes loodusliku protsessina. Mäetaguse ja Mägiküla piiranguvööndite kaitseeesmärk on looduse mitmekesisuse säilitamine ning maastikuilme ja pärandmaastiku taastamine, kusjuures looduslike veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine on lubatud vaid loodusliku veerežiimi taastamisel.

Ohepalu linnu- ja loodusalal tuleb tagada linnu- ja loodusala kaitse-eesmärkidena loetletud liikide ja elupaikade kaitse ja säilimine ning liikide soodne seisund nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Märgade metsaelupaigatüüpide veerežiimi taastamisel on pikas perspektiivis positiivne mõju Ohepalu LKA kaitse-eesmärkidele ja väärtustele. Luuakse eeldused märgade metsaelupaigatüüpide ja sookoosluste seisundi säilimiseks ja paranemiseks ning elupaikade kvaliteedi tõstmise aitab parandada ka kaitse-eesmärgiks olevate liikide seisundit.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 10.04.2025 seisuga) andmetel taastamisalale ja taastamisala vahetusse lähedusse (200 m raadiuses taastamisala piiridest) jäävad loodusdirektiivi elupaigatüübid ning veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju neile on toodud tabelis 6.1

Tabel 6.1 Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) esinevatele elupaigatüüpidele (EELIS seis 10.04.2025)

| Elupaigatüüp | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemistõenäosus* | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- |
| 3160 Huumustoitelised järved ja järvikud | positiivne | B2 | Luuakse eeldused kooslusele omase veerežiimi taastumiseks. |
| 6510 Aasrebasesaba ja ürtpunanupuga niidud | puudub | puudub | Paikneb reljeefi kõrgemal osal väljaspool suletavate kraavide mõjuala, mistõttu puudub taastamistöödel mõju. |
| Elupaigatüüp | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemistõenäosus* | Kommentaar |
| 7110* Rabad | positiivne | A2 | Luuakse eeldused kooslusele omase veerežiimi taastumiseks. |
| 7140 Siirde- ja õõtsiksood | positiivne | A2 | Luuakse eeldused kooslusele omase veerežiimi taastumiseks. |
| 9010* Vanad loodusmetsad | positiivne | A1 | Paikneb suletavate kuivenduskraavide ümbruses, mistõttu võib taastamistöödel olla ajutine tööde aegne negatiivne mõju liikumistrassidest, kuid pikas perspektiivis luuakse eeldused kooslusele omase veerežiimi taastumiseks |
| 9050 Rohunditerikkad kuusikud | puudub | puudub | Paikneb väljaspool suletavate kraavide mõjuala, mistõttu puudub taastamistöödel mõju. |
| 9060 Okasmetsad oosidel ja moreenkuhjatistel (sürjametsad) | puudub | puudub | Paikneb valdavalt reljeefi kõrgemal osal väljaspool suletavate kraavide mõjuala, mistõttu puudub taastamistöödel mõju. |
| 9080* Soostuvad ja soo-lehtmetsad | positiivne | A2 | Paikneb suletavate kuivenduskraavide ümbruses, mistõttu võib taastamistöödel olla ajutine tööde aegne negatiivne mõju liikumistrassidest, kuid pikas perspektiivis luuakse eeldused kooslusele omase veerežiimi taastumiseks |
| 91D0* Siirdesoo- ja rabametsad | positiivne | A2 | Paikneb suletavate kuivenduskraavide ümbruses, mistõttu võib taastamistöödel olla ajutine tööde aegne negatiivne mõju liikumistrassidest, kuid pikas perspektiivis luuakse eeldused kooslusele omase veerežiimi taastumiseks |

*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur

Ohepalu looduskaitseala märgade metsaelupaigatüüpide veerežiimi taastamisel on positiivne mõju soometsadele ja siirdesoo- ning rabakooslustele kuna kraavide sulgemisega luuakse eeldused kooslustele omase veerežiimi taastumiseks ja pidurdub kõdusoostumise protsess. Lisaks toetab veerežiimi taastamine huumustoiteliste järvede seisundi paranemist. Mõju kooslustele nagu vanad loodusmetsad, on tõenäoliselt väiksem ja avaldub peamiselt läbi selle, et taastamistööd panustavad kooslustele omase veerežiimi säilimisse vähendades kraavidega piirnevatel aladel kuivenduse mõju. Suletavatele kraavidele lähemal asuvad puistud tõenäoliselt mõnevõrra hõrenevad veetaseme tõusmise tõttu ning nende ilme muutub looduslikumaks. Kuivemate kasvukohatüüpide elupaikadele veerežiimi taastamistööde mõju tõenäoliselt puudub, kuna veetaseme tõstmisega kaasnev mõju nendeni ei ulatu.

Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 10.04.2025 seisuga) kantud kaitsealuste liikide elupaigad ja/või levikualad taastamisalal ja taastamisala vahetus läheduses (200 m raadiuses taastamisala piiridest) on toodud tabelis 6.2. Veerežiimi taastamistööde eeldatav mõju kaitsealustele liikidele on toodud tabelis 6.3.

Tabel 6.2 Taastamisalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvad kaitsealuste liikide leiukohad (EELIS seis 10.04.2025)

| Liik | Takson | Kaitsekategooria | KKR kood |
| --- | --- | --- | --- |
| kalakotkas (Pandion haliaetus) | loomad | 1 | KLO9127623 |
| kaljukotkas (Aquila chrysaetos) | loomad | 1 | KLO9127624 |
| must-toonekurg (Ciconia nigra) | loomad | 1 | KLO9127622 |
| järvekaur (Gavia arctica) | loomad | 2 | KLO9129540 |
| metsis (Tetrao urogallus) | loomad | 2 | KLO9101731, KLO9102214 |
| ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos) | taimed | 2 | KLO9316153, KLO9317438, KLO9317446, KLO9317447 |
| kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) | taimed | 2 | KLO9328137, KLO9336127, KLO9328136 |
| kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida) | taimed | 2 | KLO9316218, KLO9317469, KLO9317476, KLO9339124, KLO9339125 |
| kärbesõis (Ophrys insectifera) | taimed | 2 | KLO9316158, KLO9317466, KLO9317467, KLO9317474, KLO9339123 |
| Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii) | taimed | 2 | KLO9339129 |
| sagristarn (Carex irrigua) | taimed | 2 | KLO9341358 |
| väike käopõll (Neottia cordata) | taimed | 2 | KLO9317478, KLO9339126, KLO9339127, KLO9339128 |
| hallpea-rähn (Picus canus) | loomad | 3 | KLO9123433 |
| harilik kärnkonn (Bufo bufo) | loomad | 3 | KLO9118187 |
| heletilder (Tringa nebularia) | loomad | 3 | KLO9129524 |
| hoburästas (Turdus viscivorus) | loomad | 3 | KLO9123490, KLO9129525, KLO9129539 |
| händkakk (Strix uralensis) | loomad | 3 | KLO9123438 |
| laanepüü (Tetrastes bonasia) | loomad | 3 | KLO9119530, KLO9119531, KLO9123455, KLO9123491 |
| mudatilder (Tringa glareola) | loomad | 3 | KLO9129523 |
| musträhn (Dryocopus martius) | loomad | 3 | KLO9123465, KLO9123500, KLO9123503õ |
| rabakonn (Rana arvalis) | loomad | 3 | KLO9118186 |
| rukkirääk (Crex crex) | loomad | 3 | KLO9123421 |
| rüüt (Pluvialis apricaria) | loomad | 3 | KLO9129522, KLO9129536 |
| sookurg (Grus grus) | loomad | 3 | KLO9117415, KLO9123422 |
| suurkoovitaja (Numenius arquata) | loomad | 3 | KLO9129521 |
| teder (Lyrurus tetrix) | loomad | 3 | KLO9123517, KLO9123428, KLO9123473 |
| öösorr (Caprimulgus europaeus) | loomad | 3 | KLO9123514, KLO9123518, KLO9123430, KLO9123487 |
| taiga-peenpoorik (Skeletocutis odora) | seened | 3 | KLO9601277, KLO9600121 |

| Liik | Takson | Kaitsekategooria | KKR kood |
| --- | --- | --- | --- |
| balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica) | taimed | 3 | KLO9317455 |
| harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea) | taimed | 3 | KLO9317437, KLO9317465, KLO9317472, KLO9317473, KLO9339131 |
| kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) | taimed | 3 | KLO9316151, KLO9316160, KLO9317441, KLO9317443, KLO9317445, KLO9317460, KLO9317468, KLO9317475 |
| kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) | taimed | 3 | KLO9316156, KLO9317448, KLO9317449, KLO9317450, KLO9317480 |
| kuradi-sõrmkäpp (Dactylorhiza maculata) | taimed | 3 | KLO9317444, KLO9317458, KLO9317459 |
| pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis) | taimed | 3 | KLO9316214, KLO9316215, KLO9316216, KLO9336137, KLO9336138, KLO9336140, KLO9336141 |
| roomav öövilge (Goodyera repens) | taimed | 3 | KLO9317471 |
| soo-neiuvaip (Epipactis palustris) | taimed | 3 | KLO9316159, KLO9317434, KLO9317436, KLO9317454, KLO9317463, KLO9317464, KLO9317479, KLO9334748, KLO9316208 |
| sulgjas õhik (Neckera pennata) | taimed | 3 | KLO9400868, KLO9400870, KLO9400871, KLO9400869, KLO9400872 |
| suur käopõll (Listera ovata) | taimed | 3 | KLO9316154, KLO9316157, KLO9317435, KLO9317440, KLO9317451, KLO9317452, KLO9317457, KLO9317462, KLO9317470, KLO9317477, KLO9336129 |
| valge vesiroos (Nymphaea alba) | taimed | 3 | KLO9316112, KLO9317439 |
| vööthuul-sõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii) | taimed | 3 | KLO9316152, KLO9316217, KLO9317442, KLO9317453, KLO9317456, KLO9317461, KLO9339130, KLO9316155, KLO9316207 |

Tabel 6.3 Taastamistööde eeldatav mõju tööalal ja selle lähiümbruses (200 m raadiuses taastamisalast) leiduvatele kaitsealustele liikidele (EELIS seis 10.04.2025)

| Liik | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemistõenäosus* | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- |
| kalakotkas (Pandion haliaetus) | positiivne | A2 | Pesitseb suurematel sooaladel, mille läheduses leidub toitumiseks sobivaid kalarohkeid veekogusid. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise ja parandab toitumisalade kvaliteet, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| kaljukotkas (Aquila chrysaetos) | positiivne | A2 | Pesitseb kõrvalistes soo- ja metsamassiivides, toitumisalad avamaastikul, ka lagesoos. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise ja parandab toitumisalade kvaliteet, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| must-toonekurg (Ciconia nigra) | positiivne | A2 | Pesitseb suuremates vanades metsamassiivides, toitumisaladeks valdavalt madalad ning varjulised (voolu)veekogud ja märgalad. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise ja parandab toitumisalade kvaliteet, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| järvekaur (Gavia arctica) | puudub | puudub | Pesitseb rabaveekogudel eelistades suuremaid, sügavaid ja hästi taimestunud järvi. Teadaolev leiukoht jääb väljapoole taastamisala. Taastamistöödel võib olla ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. |
| metsis (Tetrao urogallus) | positiivne | A2 | Eelistab elupaigana vanu raba- ja siirdesoomännikuid. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos) | positiivne | A2 | Kasvab sooviku-, laane-, kõdusoo- või madalsoometsades, madal- ja allikasoodes, veekogude kallastel. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) | puudub | puudub | Kasvab puisniitudel ja metsades (loo-, laane, sürja-, sooviku-, kõdusoo- ja salumetsades). Teadaolevad kasvukohad jäävad osaliselt suletavate kraavide lähedusse, kuid valdavalt reljeefi kõrgemale osale, mistõttu puudub |

| Liik | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemistõenäosus* | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | taastamistöödel mõju kui välditakse masinatega liikumist kasvukohas. |
| kõdu-koralljuur (Corallorhiza trifida) | positiivne | A2 | Kasvab soistes ja rabastuvates metsades ja veekogude soistel kallastel. Teadaolevad kasvukohad jäävad osaliselt suletavate kraavide lähedusse, mistõttu tuleb ajutise negatiivse mõju välistamiseks välditakse masinatega liikumist kasvukohas. Pikas perspektiivis on taastamistöödel positiivne mõju. |
| kärbesõis (Ophrys insectifera) | positiivne | A2 | Kasvab nii loopealsetel, allika- ja madalsoodes, loometsades kui ka rannaniitudel. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| Russowi sõrmkäpp (Dactylorhiza russowii) | positiivne | A2 | Kasvab niisetel lubjarikastel niitudel, madal- ja allikasoodes. Teadaolev kasvukohad jääb suletava kraavi lähedusse, mistõttu tuleb ajutise negatiivse mõju välistamiseks välditakse masinatega liikumist kasvukohas. Pikas perspektiivis on taastamistöödel positiivne mõju. |
| sagristarn (Carex irrigua) | positiivne | A2 | Kasvab peamiselt siirdesoodes, rabastuvates metsades, rabaservades, älveste äärtel. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| väike käopõll (Neottia cordata) | puudub | puudub | Kasvab rabastunud kuuse- ja männisegametsades. Teadaolevad kasvukohad ei paikne suletavate kraavide läheduses, mistõttu puudub taastamistöödel mõju. |
| hallpea-rähn (Picus canus) | puudub | puudub | Pesitseb valgusrikastes sega- ja okasmetsades, lodu-sanglepikuis, puisniitudel ning jõelammil. Pesa lehtpuu tüves. Taastamistöödel on ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. |

| Liik | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemistõenäosus* | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- |
| harilik kärnkonn (Bufo bufo) | positiivne | B2 | Elupaigaks märjad metsad jm tiheda taimestikuga niisked kooslused, suuri avatud alasid pigem väldib. Sigimisveekogudeks erinevad seisuveekogud või aeglase vooluga jõged. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| heletilder (Tringa nebularia) | positiivne | A2 | Pesitseb soodes ja rabades ning niisketel niitudel. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| hoburästas (Turdus viscivorus) | puudub | puudub | Pesitseb nõmme- ja rabamännikutes, männikuuse segametsades, puisniitudel. Taastamistöödel on ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. |
| händkakk (Strix uralensis) | puudub | puudub | Pesitseb peamiselt suuremates metsamassiivides. Pesa tüükas või kullilise risupesas. Taastamistöödel on ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. |
| laanepüü (Tetrastes bonasia) | puudub | puudub | Pesitseb kuusepuistutes, talvel eelistab lepa- ja kasepuistuid. Taastamistöödel on ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. |
| mudatilder (Tringa glareola) | positiivne | A2 | Pesitseb rabades ja siirdesoodes. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| musträhn (Dryocopus martius) | puudub | puudub | Pesitseb vanemates valgusküllastes männikutes ning leht- ja segametsades, raielankidel ja muudel servaaladel nagu rabaservad, jõeäärsed. Pesa haava- või männitüves. Taastamistöödel on ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. |
| rabakonn (Rana arvalis) | positiivne | B2 | Elupaigaks pargid, märjad metsad, lammi- ja sooniidud, põõsastikud, siirdesood ja niisked karjamaad. Sigimisveekogudeks kopra üleujutusalad, metsalodud, tarnastikud, veekogude üleujutusalad, karstijärved jm väikeveekogud. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |

| Liik | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemistõenäosus* | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- |
| rukkirääk (Crex crex) | puudub | puudub | Pesitseb erinevatel avamaastikel, sh niisketel niitudel ja madalsoodes. Teadaoolecad leiukohad jäävad väljapoole taastamisala. Taastamistöödel on ajutine tööde aegne negatiivne mõju häiringu näol, muidu mõju puudub. |
| rüüt (Pluvialis apricaria) | positiivne | A2 | Pesitseb rabades, toitumas käib pesitsusalasid ümbritsevatel niitudel ja põldudel. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| sookurg (Grus grus) | positiivne | A2 | Pesitseb märgaladel, soometsade raiesmikel ja sisemaa järvede ning rannikuveekogude ääres. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| suurkoovitaja (Numenius arquata) | positiivne | A2 | Pesitseb niisketel niitudel ja soodes. Pesa maapinnal. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| teder (Lyrurus tetrix) | positiivne | A2 | Pesitseb madal- ja siirdesoodes ning soometsade servades. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| öösorr (Caprimulgus europaeus) | positiivne | A2 | Pesitseb hõredapoolsetes nõmme- ja rabamännikutes, ka männi-segametsade servaosades. Pesa maapinnal. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| taigapeenpoorik (Skeletocutis odora) | puudub | puudub | Kasvab vanades niisketes metsades eelkõige kuuse, harvem ka haava lamatüvedel. Taastamistöödel puudub mõju kui kasvukohas säilitatakse surnud puud ja lamapuit. |
| balti sõrmkäpp (Dactylorhiza baltica) | puudub | puudub | Kasvab ranna- ja luhaniitudel, soostunud heinamaadel, madalsooservades, allikate ja veekogude ümbruses. Teadaolev kasvukoht ei paikne suletavate kraavide läheduses, mistõttu puudub taastamistöödel mõju. |

| Liik | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemistõenäosus* | Kommentaar |
| --- | --- | --- | --- |
| harilik käoraamat (Gymnadenia conopsea) | positiivne | A2 | Kasvab niisketel liigirikastel niitudel, madal- ja allikasoodes. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| kahelehine käokeel (Platanthera bifolia) | positiivne | A2 | Kasvab madalsoodes, siirdesoometsades ja niitudel ning palumetsas. Teadaolevad kasvukohad jäävad osaliselt suletavate kraavide lähedusse, mistõttu tuleb ajutise negatiivse mõju välistamiseks välditakse masinatega liikumist kasvukohas. Pikas perspektiivis on taastamistöödel positiivne mõju. |
| kahkjaspunane sõrmkäpp (Dactylorhiza incarnata) | puudub | puudub | Kasvab madal- ja allikasoodes, niisketel niitudel. Teadaolev kasvukoht ei paikne suletavate kraavide läheduses, mistõttu puudub taastamistöödel mõju. |
| kuradisõrmkäpp (Dactylorhiza maculata) | puudub | puudub | Kasvab rabastuvates metsades, rabaservades, veekogudel kallastel. Teadaolevad kasvukohad ei paikne suletavate kraavide läheduses, mistõttu puudub taastamistöödel mõju. |
| pruunikas pesajuur (Neottia nidusavis) | negatiivne | A1 | Kasvab loo-, salu-, sooviku- ja kõdusoometsades. Teadaolevad kasvukohad jäävad osaliselt suletavate kraavide lähedusse, mistõttu võib veerežiimi taastamistöödel olla kohatine negatiivne mõju kui kasvukoha veerežiim muutub ebasobivaks. |
| roomav öövilge (Goodyera repens) | puudub | puudub | Kasvab palu-, nõmme-, laane-, kõdusoo- ja siirdesoometsas. Teadaolev kasvukoht ei paikne suletavate kraavide läheduses, mistõttu puudub taastamistöödel mõju. |
| soo-neiuvaip (Epipactis palustris) | positiivne | A2 | Kasvab madal- ja allikasoos, niisketel niitudel, veekogude kallastel. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| sulgjas õhik (Neckera pennata) | puudub | puudub | Kasvab leht- ja segametsades lehtpuude tüvel, harva kividel. Taastamistöödel puudub mõju kui kasvukohas säilitatakse vanad lehtpuud. |
| Liik | Mõju suund | Mõju suurus ja esinemistõenäosus* | Kommentaar |
| suur käopõll (Listera ovata) | negatiivne | A1 | Kasvab erinevates metsades, raiesmikel, niitudel. Teadaolevad kasvukohad jäävad osaliselt suletavate kraavide lähedusse, mistõttu võib veerežiimi taastamistöödel olla kohatine negatiivne mõju kui kasvukoha veerežiim ebasobivaks. |
| valge vesiroos (Nymphaea alba) | positiivne | B2 | Kasvab erinevat tüüpi järvedes, enamasti 12,5 m sügavusvööndist, tavaliselt mudastunud põhjal, harva ka liivapõhjal. Veerežiimi taastamine aitab tagada sobiva elupaigatüübi säilimise, mistõttu on taastamistöödel pikas perspektiivis positiivne mõju. |
| vööthuulsõrmkäpp (Dactylorhiza fuchsii) | positiivne | A2 | Kasvab salu-, sooviku-, madalsoo- ja kõdusoometsas, niisketel niitudel. Teadaolevad kasvukohad jäävad osaliselt suletavate kraavide lähedusse, mistõttu tuleb ajutise negatiivse mõju välistamiseks välditakse masinatega liikumist kasvukohas. Pikas perspektiivis on taastamistöödel positiivne mõju. |

*A1 – mõju on nõrk, tõenäosus väike; A2 – mõju on nõrk, tõenäosus suur; B1 – mõju on tugev, tõenäosus väike; B2 – Mõju on tugev, tõenäosus suur

Ohepalu looduskaitseala märgade metsaelupaigatüüpide veerežiimi taastamise tulemusel pidurdub soostuvate- ja soometsade ning raba-, siirde- ja õõtsiksoode koosluste degradeerumine, misläbi luuakse eeldused erinevate koosluste seisundi säilimiseks ja taastumiseks parandades pikas perspektiivis ka kaitsealuste liikide elupaikade ja seeläbi liikide seisundit. Taastamisala lähedusse jäävatele liikidele esineb üldjuhul kas positiivne mõju tulenevalt veerežiimi soodsamaks muutumisest või ei esine üldse mõju, kuna taastamisala ja liigi esinemisala vahele jääb loodusliku kooslusega puhverala. Üksikutel juhtudel esineb liikidele nõrk negatiivne mõju tingituna liigi leiukohast vahetult suletavate kraavide ümbruses ning veerežiimi ebasoodsamaks muutumisest (kuivemate kasvukohatüüpidega seotud liigid).

Kõige tundlikumad häiringute suhtes on taastamisalal pesitsevad I kaitsekategooria linnuliigid kalakotkas (Pandion haliaetus), kaljukotkas (Aquila chrysaetos) ja musttoonekurg (Ciconia nigra). Samuti on häiringu suhtes tundlikud muud linnuliigid, kes taastatavatel kooslustel elutsevad. Taastamistöödega kaasneb lühiajaline negatiivne mõju kuna raie- ja kaevetööd põhjustavad elupaigas muutusi ning häiringuid. Pikas perspektiivis on taastamistöödel enamus linnuliikidele siiski positiivne mõju või mõju puudub. Üldistatult võib öelda, et linnuliigid, kelle elupaik pikemas perspektiivis taastamistöödest enim kasu saab, võivad oma elupaigavaliku tõttu olla tööde teostamise perioodil teistest ka rohkem häiritud. Seda aga eelkõige juhul, kui taastamistööd kattuvad aktiivse pesitsusperioodiga.

Kalakotkas on rändlind, kes asustab valdavalt suuremaid soomassiive, mille läheduses on toitumiseks sobivaid kalarohkeid veekogusid. Kalakotka pesitsemine Ohepalu rabamassiivis on teada vähemalt alates 2017. aastast. Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 10.04.2025 seisuga) andmetel on Ohepalu nimelisel pesitsusterritooriumil kaks pesa, mis mõlemad on 2024. aasta seisuga varisenud. Pesitsusterritoorium oli 2024. aastal siiski asustatud (MTÜ Kotkaklubi, avaldamata andmed) ning tõenäoliselt on kalakotkad piirkonda rajanud uue pesa. Teadaolevad pesapuud paiknevad taastamisala keskosas soojärve ääres hukkunud puistuga alal, mistõttu ei mõjuta veerežiimi taastamine nende seisundit. Veerežiimi taastamisel on kaudne positiivne mõju kalakotkale läbi toitumisalade (huumustoitelised järved) seisundi paranemise ning puudub otsene negatiivne mõju kalakotka elupaigale. Küll võib taastamistööde teostamine häirida pesitsemist, mistõttu tuleb tööd teostada väljaspool kalakotka pesitsusperioodi. Pärnassaare teest põhjas tuleb tööd teostada ajavahemikus 1. september kuni 28. veebruar, kui kaitseala valitseja ei sätesta teisiti.

Kaljukotkas on paigalind, kes asustab vähese inimmõjuga loodusmaastikke (suuri soo- ja metsamassiive), kus esineb toitumiseks sobilikke avamaastikke, eelkõige rabasid ja lagesoid. Kaljukotka pesitsemine Ohepalu rabamassiivis on teada vähemalt alates 2000. aastast. Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 10.04.2025 seisuga) andmetel on Ohepalu nimelisel pesitsusterritooriumil kolm pesa, milles üks (EELIS id -1447708300) paikneb taastamisala lõunapiiril. Nimetatud pesa on olnud alates leidmisest 2015. aastal järjepidevalt asustatud. Seejuures on kaljukotkad pesitsenud seal edukalt kokku kuuel korral (viimati 2024. aastal).

Pesa asub lähimast suletavast kraavist 180 m kaugusel, kuid kuna see paikneb õõtsikuga ümbritsetud rabasaarel ei mõjuta kraavi sulgemine pesapuu seisundit. Veerežiimi taastamisel on kaudne positiivne mõju kaljukotkale läbi toitumisalade kvaliteedi ja seeläbi ka saakobjektide arvukuse tõusu ning puudub otsene negatiivne mõju kaljukotka elupaigale. Küll võib taastamistööde teostamine häirida pesitsemist, mistõttu tuleb tööd teostada väljaspool kaljukotka pesitsusperioodi. Pärnassaare teest lõunas tuleb tööd teostada ajavahemikus 1. september kuni 31. detsember, kui kaitseala valitseja ei sätesta teisiti.

Must-toonekurg on rändlind, kes asustab valdavalt suuremaid metsamassiive, kus esineb toitumiseks sobilikke vooluveekogusid. Must-toonekure pesitsemine Ohepalu rabamassiivis on teada vähemalt alates 1995. aastast. Eesti looduse infosüsteemi (EELIS 10.04.2025 seisuga) andmetel on Kaanjärve nimelisel pesitsusterritooriumil üks pesa, mis on olnud aga asustamata juba alates 1998. aastast. Pesapuu ja sellele paigaldatud nn tehispesaalus on aga heas seisundis (MTÜ Kotkaklubi, avaldamata andmed) ning arvestades elupaiga seisundit ja must-toonekure juhuvaatlusi piirkonnas (MTÜ Kotkaklubi, avaldamata andmed) võib pesitsusterritoorium siiski olla endiselt asustatud. Teadaolev pesa paikneb lähimast suletavast kraavist 100 m kaugusel, kuid kuna see paiknev reljeefi kõrgemal osal ei mõjuta kraavi sulgemine pesapuu seisundit. Veerežiimi taastamisel on kaudne positiivne mõju must-toonekurele läbi toitumisalade (veekogud ja märgalad) seisundi paranemise ning puudub otsene negatiivne mõju must-toonekure elupaigale. Küll võib taastamistööde teostamine häirida pesitsemist, mistõttu tuleb tööd teostada väljaspool must-toonekure pesitsusperioodi. Pärnassaare teest põhjas tuleb tööd teostada ajavahemikus 1. september kuni 28. veebruar, kui kaitseala valitseja ei sätesta teisiti.

Märgade kasvukohatüüpide taimeliike (nt ainulehine soovalk (Malaxis monophyllos), kõdukoralljuur (Corallorhiza trifida), sagristarn (Carex irrigue)) mõjutavad kavandatud veerežiimi taastamistööd pikas perspektiivis pigem positiivselt läbi kasvukoha seisundi soodsamaks muutumise. Mõningane negatiivne mõju võib esineda kuivemate kasvukohatüüpide taimeliikidele (nt pruunikas pesajuur (Neottia nidus-avis)) suletavate kraavide ümbruses, sest need alad muutuvad taastamistöödest tulenevalt eeldatavalt niiskemaks. Ajutist raie- ja kaevetöödest põhjustatud häiringut esineb vaid suletavate kraavide ja ligipääsutrasside vahetus ümbruses olevates kasvukohtades. Seetõttu tuleb töid teostades arvestada kaitseluste taime- ja seeneliikide kasvukohtade paiknemisega nii tööalal kui kavandatavatel juurdepääsudel. Taastamistööde teostamisega kaasneva mõju minimeerimiseks alal leiduvates kaitsealuste taimeliikide kasvukohtadele tuleb tööde teostamiseks kasutada väikese erisurvega tehnikat, liikuda võimalusel piki kraavivalle ning vältida sügavate roobaste tekitamist.

Taastamisalale ei jää ühtegi vääriselupaika, looduslikku pühapaika ega kultuurimälestist.

Taastamisalal paiknevad pärandkultuuriobjektid „Ämmasaare kõrts ja karjamõis“ (353:KOR:008) ning „Ohepalu soo turbavõtukoht“ (353:TVK:010). Taastamisala vahetus läheduses paiknevad pärandkultuuriobjektid „Järvetee ja Naelaaugumägi“ (272:KON:014), „Kõrveküla talitee ja Kivisild“ (272:TAT:002) ning „Kükkaeide kivi“ (272:KIV:007). Taastamistöödega nimetatud pärandkultuuriobjekte ei mõjutata ja need jäävad jälgitavaks ka taastamistööde järgselt.

Tulenevalt looduskaitselistest väärtustest on taastamisalal järgnevad piirangud:

- Taastamistööd Pärnassaare teest lõuna pool on lubatud ajavahemikus 1. september kuni 31. detsember.

- Taastamistööd Pärnassaare teest põhja pool on lubatud ajavahemikus 1. september kuni 28. veebruar.

- Juurdepääsutrasside rajamisel tuleb võimalusel säilitada alal esinevatele kaitsealustele liikidele sobilikud elupaigad (vanad õõnsustega puud, suured tüükad, surnud ja surevad puud ning lamatüved). Võimalusel teha juurdepääsutrassid kaitsealuste liikide elupaikade kõrvalt ning vältida metsaelupaigatüüpide killustamist.

Märgade metsaelupaigatüüpide (*9080, *91D0, *91E0, 91F0) tegevuskava

Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri, RT I, 18.03.2014, 4