******

Hr Toomas Kivisto Meie 16.01.2023 nr 9

Metsaparandusosakonna juhataja

Riigimetsa Majandamise Keskus

[toomas.kivisto@rmk.ee](mailto:toomas.kivisto@rmk.ee)

Projekti üleandmise tähtaja pikendamine

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub pikendada Mardissaare-Tellisssaare metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti ekspertiisijägset üleandmise tähtaega kuupäevani 11.04.2023.a. (Ekspertiisi teostaja on FIE Peeter Lond), kuna 23.11.2022 toimunud töökoosolekul otsustati teha projektis täiendusi ja telliti uued projekteerimistingimused.

Täiendatud projekt esitati eksperdile 13.01.2023.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henri Daniel Ots

Juhatuse liige

Lisad:

1. PTA projekteerimistingimused
2. 23.11.2022 toimunud töökoosoleku protokoll

