Lisa 1



**Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond**

**Toetuse taotlemise vorm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja** | **Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), Eesti esindus** |
| **Projekti pealkiri** | Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis |
| **Valdkond** | [ ]  Euroopa ühine varjupaigasüsteem [ ]  vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid [ ]  suutlikkuse arendamine[ ]  Integratsioon ja seaduslik ränne [ ]  integratsioonimeetmed [ ]  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö[x]  Tagasisaatmine [x]  tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed [x]  tagasisaatmismeetmed[ ]  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö |

**Tähelepanu!**

* Taotlusvormi esitamisega kinnitab toetuse taotleja, et on **põhjalikult tutvunud** **järgmiste dokumentidega**:
	+ Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) perioodi 2014–2020 kulude abikõlblikkuse reeglid;
	+ toetuse andmise juhend toetuse taotlejale;
	+ AMIF-i riiklik programm;
	+ teised kodulehel [www.amif.ee](http://www.amif.ee) asuvad AMIF-it puudutavad dokumendid ning juhendid.
* Taotlusvormi ja selle lisad peab täitma **trükitult**. Käsitsi täidetud vorme ei arvestata. Esitatavas taotluses peavad kõik väljad olema täidetud (v.a. siis, kui vormil toodud juhis näeb ette teisiti). Kui osa küsitud teabest või dokumentidest on esitamata, on Siseministeeriumil õigus taotlus tagasi lükata.
* **Taotlusvoorus rahastatav projekt tuleb ellu viia ja kulud peavad olema tekkinud ajavahemikus 01.01.2021 kuni 30.06.2023.**

|  |
| --- |
| **I TEAVE TAOTLEJA KOHTA** |

1. **Taotleja andmed**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimi** | Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon |
| **Õiguslik staatus** | Rahvusvaheline organisatsioon |
| **Organisatsiooni loomise kuupäev** | 1951 |
| **Registrikood** | IOM Eesti esindusel puudub registrikood IOM registrikood Soomes on 1065837-5 |
| **Käibemaksukohustuslane** | Jah [ ]  Piiratud [x]  [[1]](#footnote-2) Ei [ ]  |
| *NB! Kui taotleja on käibemaksukohustuslane, on käibemaks abikõlbmatu. Taotleja (toetuslepingu mõistes toetuse saaja) muutumisel käibemaksukohustuslaseks pärast taotluse esitamist muutub käibemaks projektis abikõlbmatuks.* |
| **Käibemaksukohustuslase registreerimisnumber** *(kui kohaldub)* | N/A |
| **Tegevustoetuse saamine ELi eelarvest** | Jah [ ]  Ei [x]  |
| **Postiaadress** *(kui erineb äriregistrisse kantust)* | IOM TallinnAhtri 1210151 Tallinn |
| **Kodulehe aadress** | www.iom.int |

1. **Taotleja organisatsiooni esindajad**
	1. **Juriidiline esindaja**

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi: | Anneli Vares |
| Ametikoht organisatsioonis: | Esinduse juht |
| Telefoninumber: | +372 5663 6559 |
| E-posti aadress: | avares@iom.int |

* 1. **Projektijuht**

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi: | Anneli Vares |
| Ametikoht organisatsioonis: | Esinduse juht |
| Telefoninumber: | 6116088 , 5663 6559 |
| E-posti aadress: | avares@iom.int ning iomtallinn@iom.int)  |

* 1. **Finantsküsimuste eest vastutav isik**

|  |  |
| --- | --- |
| Nimi: | Hasan Lesevic |
| Ametikoht organisatsioonis: | Soome, Rootsi, Taani ja Eesti piirkonna pearaamatupidaja (projekti raamatupidaja määratakse pärast rahastamisotsust/toetuslepingu allkirjastamist) |
| Telefoninumber: | +358 9 684 11 50 |
| E-posti aadress: | hlesevic@iom.int |

1. **Taotleja pangarekvisiidid** *(pank peab paiknema riigis, kus taotleja on registreeritud, v.a rahvusvaheliste organisatsioonide puhul)*

|  |  |
| --- | --- |
| Kontoomaniku nimi | International Organization for Migration |
| Pangakonto number | 10810614; IBAN: GB57 CITI 1850 0810 8106 14 |
| Panga kood | CITIGB2L |
| Panga nimi | CITIBANK N.A. |
| Panga aadress | Canary Wharf, London E14 5LB, Uhendkuningriigid |
| Allkirjaõiguslik(ud) isik(ud): nimi/nimed, ametikoht | * Joseph Samuel Appiah – Direktor, varade haldus
* Malcolm Grant – Juhataja, treasury
* Andrea Verhas – Juhataja, Raamatupidamisosakond
* Alberto Brenes - Juhataja, Eelarve osakond
 |

1. **Alaliste töötajate arv**

|  |  |
| --- | --- |
| **Eesti Vabariigis** | 3 |
| **Väljaspool Eesti Vabariiki** | 13,844 (juuni 2019 seisuga) |

1. **Organisatsiooni profiil** (*lühidalt peamised eesmärgid ja tegevused*)

|  |
| --- |
| Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM), ÜRO rändeagentuur alates 2016 aastast, mille eesmärk on: * Tagada, et ränne on turvaline, korrapärane ja inimväärne
* Edendada ühiskondade ja migrantide sotsiaal-majanduslikku heaolu
* Efektiivselt hallata inimmobiilsust kriisikontekstis.

Oma tegevustes lähtub IOM järgmistes põhimõtetest: * Rahvusvahelised standardid ning inimõigused
* Tõenditele tuginev ning sektorite-ülene lähenemine
* Koostöö partneritega

Organisatsioonil on väga erineva profiiliga tegevused, peamised neist mahutuvad järgmistesse kategooriatesse:* Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine ja seonduv tugi,
* Tagasisaatmise – ja võtuga seonduvad protsessid ning riikide võimekuste tõstmine
* Ümberasustamine
* Integratsiooni tegevused ja kommunikatsioon rände temaatikal
* Tegevused kriisikontekstis
* Uuringud ja muud rändetemaatilised publikatsioonid
* Inimkaubanduse temaatika
* Ränne ja tervishoid
* Rände haldamisel ja poliitikate kujundamisel liikmesriikide toetamine
* Rändealased koolitused valdkonnaga kokkupuutuvatele asutustele.

Eestis on IOM valdavalt seotud: * Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine
* Migrantide integratsiooni edendamine, sh tegevused vastuvõtva ühiskonna suunal
* Ametkondade võimekuse tõstmine rände haldamisel.

Organisatsiooni põhikirja ja muu toetav dokumentatsioon on leitav siit: <https://www.iom.int/about-iom> . IOM ja Eesti Vabariigi vaheline koostöökokkulepe on leitav siit: <https://www.riigiteataja.ee/akt/78532> |

1. **Taotleja organisatsiooni finantsnäitajad**

|  |  |
| --- | --- |
| Taotluse esitamisele eelneva majandusaasta eelarve (täitmine) | **ca EUR 270,000.00 (Eestis)** |
| Laenukoormus taotluse esitamise hetkel | **0.00EUR** |

1. **Projekti partnerid**[[2]](#footnote-3)(*ei kohaldu)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Partner 1 | Partner 2 |
| Juriidiline nimi |  |  |
| Registrinumber |  |  |
| Varasem koostöö taotleja organisatsiooniga |  |  |
| Roll ja osalus kavandatava projekti ellurakendamisel  |  |  |

***Märkus:*** *Palun lisage taotlusele allkirjastatud partnerluse kinnitus.*

* 1. **Partnerluse vajalikkuse põhjendus projekti seisukohast** *(kui kohaldub)*

|  |
| --- |
| Ei kohaldu |

1. **Taotlejale ja/või partnerile samas valdkonnas taotluse esitamisele eelneva kolme majandusaasta jooksul eraldatud ja eraldatavad toetused Euroopa Liidu institutsioonide allikatest või eraldised riigieelarvelistest vahenditest ning rahastatud projektid\*** *(Andmed teiste projektide kohta, mis on seotud taotluse tegevusvaldkonnaga (sh nt Euroopa Komisjoni otsetoetused jne). Näidata ära ka need taotlused, mis on esitatud, kuid mille rahastamist pole veel otsustatud.)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aasta | Toetuse summa (eurot), omafinantseeringu summa | Toetuse allikas | Toetuse kasutamine (projektid) ja seos taotletava projektiga |
| **2015 juuli-2018 juuni** | 453,127.85 EUR, omafinantseering puudub. | Euroopa Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ja EV Siseministeerium | VARRE projekti kuues faas, mille raames toetakse kolmandate riikide kodanike tagasipöördumist Eestist ning reintegratsiooni päritoluriigis. Ametnike pädevuse tõstmine ja koostöö edendamine VARRE prorgrammi raames. |
| **Juuli 2018- detsember 2020** | 402,456.27 EUR, omafinantseering puudub | Euroopa Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond ja EV Siseministeerium | VARRE projekti seitsmes faas, mille raames toetakse kolmandate riikide kodanike tagasipöördumist ning reintegratsiooni. Ametnike pädevuse tõstmine ja koostöö edendamine VARRE prorgrammi raames. |

*\* Tegemist Eestis IOMi poolt rakendatud tegevustega.*

|  |
| --- |
| **II PROJEKT** |

1. **KIRJELDUS**
	1. **Projekti pealkiri**

|  |
| --- |
| Vabatahtlik toetatud tagasipöördumine ja reintegratsioon Eestis |
| **Lühend**VARRE |

 **Projekti pealkiri inglise keeles**

|  |
| --- |
| Assisted Voluntary Return and Reintegration Programme from Estonia (AVRR) |

* 1. **Projekti kestus** *(NB! Projekti planeeritud algus ei tohi olla varasem abikõlblikkuse perioodi alguskuupäevast ja lõppkuupäev hilisem abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast.)*

|  |
| --- |
| Projekti planeeritud alguskupäev 01.01.2021 Projekti planeeritud lõpukuupäev 30.06.2023Projekt kestab 30 kuud. |

* 1. **Projekti vajadus, eesmärk ja tulemused, sh seos valdkonna ja/või organisatsiooni eesmärkidega** *(Kirjeldus peab andma konkreetse ülevaate projektist. Palun kirjeldage projekti eesmärke, tegevusi, eelarvet, ajakava ja tulemusi.)*

*NB! Eraldi lisana tuleb esitada ka projekti tegevuskava ja tulemused.*

|  |
| --- |
| Eesti on rändemaastikul pärituolu-, transiit- ja sihtriik. Eesti omab Schengeni välispiiri, millega kaasneb teatud rändesurve, sh ebaseaduslik ränne, kuna isikutel puuduvad alternatiivsed legaalsed kanalid ja/või nendeks ei kvalifitseeruta. Majanduslik seis on muutnud Eesti atraktiivseks sihtriigiks paljude kolmandate riikide kodanike jaoks. 2019 aastal registreeriti Eestis 32,000 lühiajalist töötamist ning väljastati ca 5000 esmakordset elamisluba. Kuigi varasemalt on Eesti rakendanud liberaalsemat rändepoliitikat, siis mitte kõigil kolmandate riikide kodanikel ei ole olnud võimalik oma viibimine Eestis seadustada. Viimasel ajal on täheldada konservatiivsemat suundumust rändepoolitikas, millest kõik sisserändajad Eestisse saabudes ei pruugi olla teadlikud ning saabudes pigem satuvad olukorda, kus soovivad Eestist lahkuda. Eesti rändestatistikas on peamisteks päritoluriikidest Ukraina, Vene Föderatsioon, kuid üleüldiselt on sisserändajate päritoluriigid väga erinevad (nt Kolumbia, Nigeeria, Keenia, Bangladesh, Usbekistan, Türgi jne).Kuigi 2020 tõi COVID19st tulenevatest piirangutest teatud languse rahvusvahelise kaitse taotlustes, siis üleüldiselt on viie viimase aasta jooksul Eestile esitatud kaitse taotlused tõusutrendis. Kuid positiivsete vastuste hulk on jäänud stabiilselt 15% hulka esitatud taotlustest. Samuti jõuab Dublini konventsiooni raames Eestisse isikuid, kes paraku Eestis ei soovi oma rahvusvahelise kaitse taotlusi menetleda, vaid eelistavad pöörduda tagasi päritoluriiki. COVID19 pandeemia mõju ei ole antud ajahetkel võimalik veel lõplikult hinnata, kuid võib oletada, et selle tõttu satub rohkem migrante haavatavasse olukorda ning vajatakse abi tagasipöördumisel päritoluriiki. 2019. aastal registreeriti ca 32 000 lühiajalist töötamist (viisa või viisavabaduse alusel) ja väljastati ca 5 000 uut tähtajalist elamisluba. Juhtumeid, millega IOM on kokku puutunud, on olnud erinevaid, sealhulgas tööjõu ekspluateerivas olukorras olevad isikud, üksikvanemad, perevägivalla ohvrid, potentsiaalsed inimkaubanduse ohvrid, raskesse olukorda sattunud noored täiskasvanud jne. Paljud rändajad otsivad lihtsalt võimalusi tagasipöördumiseks ja otsivad selleks abi. Teiste jaoks on nende spetsiifiliste olude tõttu vaja rohkem tuge. COVID-19 pandeemia pani ka paljud migrandid keerulisse olukorda (nt töömigrandid kaotasid töö ja jäid Eestisse kinni). Pandeemia avaldas mõju ka rahvusvahelistele reisidele, tuues kaasa liikumispiirangud ja/või täiendavad tervisekaitsemeetmed. Abi on tulnud seega pidevalt kohandada, et see vastaks rändajate muutuvatele vajadustele.Ukraina sõda on kaasa toonud ukrainlaste ja kolmandate riikide kodanike märkimisväärse väljavoolu Venemaa kaudu Eestisse. Kui KRK-de piiriületuste arv on veel kinnitamata, siis IOM Eesti prognoosib kolmandate riikide kodanike voo suurenemist. Käesoleva projekti redaktsiooni esitamise kuupäevaks on IOM toetanud vabatahtliku tagasipöördumise kaudu juba kaheksat kolmandate riikide kodanikku, kes pöörduvad tagasi Kõrgõzstani, Aserbaidžaani ja Usbekistani.Seni on IOM-il olnud tõhus koostöö riigiasutustega – PPA ja Siseministeeriumiga. Viimased aastad on näidanud, et rändajad valivad AVRR-i, kuna näevad seda võimalusena turvaliselt ja väärikalt koju (ja oma perekondade juurde) naasta, selle asemel, et oodata, kuni nende rahvusvahelise kaitse taotlus täielikult läbi vaadatakse, läbida apellatsiooniprotsess või jääda riiki ebaregulaarselt, piiratud juurdepääsuga põhiteenustele.Antud **projekti eesmärk on toetada kolmanda riikide kodanikke (KRK) nende vabatahtlikul tagasipöördumisel ning panustada nende reintegreerumisse päritoluriigi ühiskonda**. Antud eesmärk saavutatakse järgmiste alaeesmärkide ja tegevustega:Alaeesmärk 1: KRKd on teadlikud päritoluriiki tagasipöördumise võimalustest. Projekt raames soovitakse nõustada KRKsid, et tagada nende parem informeeritus tagasipöördumisest ja olemasolevast toest. Informatsiooni levitamiseks ning nõustamiseks on planeeritud järgnevad tegevused:* Ajakohastatakse infomaterjalid peamistest KRKde poolt räägitavates keeltes (ennekõike inglise ja vene keel, kuid trendipõhiselt ka teised keeled). Materjalid jagatakse erinevatele osapooltele, kes omakorda saavad need anda otsesele sihtrühmale.
* Programmi veebileht. Varasem veebileht sulgetakse ning lihtsamaks halduseksluuakse liidesena VARRE toe info lehele <https://www.iom.int/countries/estonia>)
* KRKde individuaalne nõustamine vastavalt pöördumistele. Vajadusel kaasatakse tõlgid
* KRKde nõustamine varjupaigataotlejate majutuskeskuses ning kinnipidamiskeskuses.. Vajadusel kaasatakse tõlgid.
* Regulaarne kontakt suunavate asutustega (nt PPA, AS Hoolekandeteenused ning teised asutused, kes puutuvad KRKdega kokku, sh MTÜd)
* Regulaarne kontakt kõige relevantsemate saatkondadega, sh võidakse seda teha koostöös PPAga, et tagada tagasipöördumisvaldkonna terviklik ülevaade.

Alaeesmärk 2: KRKdel on võimalik pöörduda tagasi oma päritoluriiki humaanselt ja korrapäraselt. * KRKdega regulaarne kontakt ja vastavalt vajadusele nõustamine seoses nende konkreetseta tagasipöördumisprotsessidega.
* Reisieelne tugi, mis võib endas sisaldada järgnevat (nimekiri ei ole lõplik):
	+ Tugi reisidokumendi taotlemisel, kui selleks on vajadus
	+ Reisieelne majutus, kui selle vajadus on põhjendatud
	+ Reisieelne tervisekontroll, kui selleks on vajadus. Sisaldab endas ka COVID19 testimist ning vajadusel jätkuraviga abistamist. Kui vähegi võimalik, siis tervisekontrolliks suunatakse isik PPA lepingulise tervishoiuteenuse osutaja juurde. Teistel juhtudel kaasatakse isikute raviarste, kui need on varasemast ravist teada (ennekõike nt vaimse tervise jutumite korral, tuberkuloos jms kaasused, kes on Eestis juba varasemalt ravi saanud).
* Tagasipöördumise korraldus (150 isikut), sh transiiditugi ning vastuvõtt riigis, kui selleks vajadus.
* Eskordi korraldamine kui selleks on mõjuv põhjendus. Tegemist võib olla operatiivse eskordi või meditsiinilise eskordiga. Viimasel juhul kaasatakse IOM septsialistid või PPA lepingulise partneri teenust, sõltub inimeste olemasolust ning praktilistest asjaoludest viisade jms osas. Meditsiinilise eskordi korraldamisel lähtutakse vastavatest IOM sisereeglitest.
* Sularahaline toetus, et tagada KRKd saaksid end toetada tagasipöördumise protsessis (eriti pikemate lendude puhul). Teatud juhul võidakse tagada sularahatoetust, et vastata võimalikele erivajadustele.

Alaeesmärk 3: KRKd on toetatud nende re-integreerumisel pärast tagasipöördumist. * Mitte-rahaline reintegratsioonitugi, mida on võimalik kasutada järgmistel eesmärkidel:
	+ Väikeäri rajamine, sh partnerlus
	+ Hariduse omandamine, sh kutseharidus ja -kursused
	+ Töökohatoetus
	+ Laste puhul on võimalik tuge kasutada esmavajaduste katteks ning hariduseks, sh vabaaeg.

Reintegratsioonituge tagatakse päritoluriigis kuni 53 isikule ning tagatakse kuni 12 kuu jooksul pärast päritoluriiki saabumist, kuid isikud peaksid ideaalis esitama oma reintegratisooni plaanid 3-4 kuu jooksul pärast saabumist, mõjuval põhjusel võidakse aktsepteerida ka hilisemat esitamist. Lastele suunatud toe suurus on kuni 250 EUR ning eesmärk on katta laste esmavajadused ja toetada haridusteed, sh huviharidust. Täiskasvanute toe suurus võib olla kuni 1400 EUR väikeari rajamiseks, partnerluseks või töökohatoetuseks. Pigem soositakse tugede kooslust.* Mitte-rahaline eriotstarbeline tugi, mis on ennekõike suunatud terviseprobleemide lahendamiseks ja/või elukohakulude katmiseks, kui KRKl on põhjendatud vajadus ümberasumiseks päritoluriigis (nt konflikt oma kodukohas, perekondlikud põhjused vms)

Transiit, vastuvõtt ning reintegratsiooni tegevused kooskõlastatakse IOM esindustega päritoluriikides. 2020 COVID19 pandeemiast tulenevad piirangud omasid otsest mõju ka IOM tegevustele isikute vabatahtliku tagasipöördumise toetamisel. Isegi kui lennuliiklust ei toimunud, siis jätkati inimeste nõustamist ning nende esmavajadustele lahenduste leidmist. Kui olud nõuavad, siis seda praktikat rakendatakse ka 2021/22. Tegevused ning seatud indikaatorid on põhjalikumalt esitatud Lisas 2Lõplik abistatud isikute arv ja tagatava toe ulatus sõltub eelarvelistest vahenditest. Viimaste VARRE trendide põhjal võib eeldada, et abivajajaid on rohkem, kui projektis toodud indikaatorid, kuid leiame, et praeguse otsetoetuse finantsiline maht ei võimalda rohkemate isikute toetamist. COVID19 tõi kaasa tasulisi erimeetmeid ning tõstis märkimisväärselt lennupiletite hindasid, kuna tühistati olulised otseühendused ning lennuliiklus oli piiratud. Projekti taotluse koostamise ajal on lennuliiklus oma pandeemia eelses mahus praktiliselt taastunud ja otseõhendused Eestist taasavanenud. Eelarvestamisel on otseühenduste taastumisega arvestatud.IOM on VARRE valdkonnas töötanud üle 40 aasta. Sellel on ülemaailmne võrgustik, mis on eriti kasulik vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerumisabi korraldamisel. IOM on sõlminud politsei- ja piirivalveametiga (PPA) vastastikuse mõistmise memorandumi koostöö kohta VARRE valdkonnas. PPA on peamine tagastamise sidusrühm, kes vastutab tagastamisprotsessi ja -protseduuride eest. Siseministeerium osaleb projektitegevustes vabatahtliku tagasipöördumise valdkonna poliitika kujundamise võtmeisikuna. **Projekti 1. revisjon**2022. aasta kevadel teavitas projekti rahastaja (Siseministeerium/AMIF) viivitustest riikliku AMIF-programmi järgmise etapi (2021–2027) lõpuleviimisel. See tähendab, et uut taotlusvooru, mille raames saaks rahastada VARRE jätkuprojekti Eestis, sel ajal ei avaldata. Tagamaks VARRE abi katkematu kättesaadavuse abivajavatele rändajatele leppisid rahastaja ja IOM kokku, et pikendavad praegust projekti läbivaatamise teel veel 12 kuu võrra kuni 30. juunini 2023. Lisaks sellele laiendusele võetakse projekti revisjoni 1. versioonis arvesse ka järgmist:* VARRE/projekti abisaajate arv: läbivaatamise ajaks on abi saanud 64 algselt hinnanguliselt 100 abisaajast. IOM prognoosib, et järgneva 12 kuu jooksul kasutab vähemalt sama palju abisaajaid IOMi abi kodumaale naasmiseks ning suurperede abistamise vääramatu jõu juhtumite arvesse võtmiseks suurendatakse juhtumite kogumaht hinnanguliselt 150 abisaajani.
* Abisaajate suurenenud vajadus saada reisieelset abi (nt ajutine majutus, toit) ülejäänud projektis (Alaeesmärk 2): Ukraina kriisi tõttu võib eeldada, et Eestis suureneb kolmandate riikide kodanike arv, kes on Ukrainast põgenenud ja võivad valida tagasipöördumiseks VARRE abi, nt. ajutise kaitse direktiivi alusel elamislubade puudumise tõttu. Selle sihtrühma vajadus reisieelse abi järele on tõenäoliselt suurem kui varasematel abisaajatel, arvestades nende juurdepääsu puudumist muudele tugivõimalustele ja/või kontaktvõrgustikule.
* Saabumisjärgse mitterahalise reintegratsiooniabi suurendatud summad (Alaeesmärk 3): revisjoni osana ja pärast doonoriga arutamist teeb IOM ettepaneku suurendada mitterahalise reintegratsioonisabi 1400 eurot inimese kohta, kuna sarnane summa oli saadaval ka eelmistes VARRE projektides Eestis (enne 2021.aastat)[[3]](#footnote-4). See on kooskõlas ka projekti juhtkomitees peetud aruteludega. Selle eesmärk on suurendada toetusesaajate reintegratsiooni jätkusuutlikkust ja seeläbi suurendada potentsiaalsete kasusaajate seas huvi reintegratsiooni võimaluse vastu. Samas on ka mitterahalise reintegratsioonitoetuse saajate osakaal suurenenud 30%-lt 35%-le, ning ka eritoetust vajavate saajate osakaal (5%-lt 10%-le); see on tingitud eelkõige Ukrainast saabuvate kolmandate riikide kodanike (vt ka eespool) eeldatavatest saabumisjärgsetest vajadustest.
* Muude üksuste (nt transiidiabi, sularaha lahkumisel, reisidokumendi taotlemine jm) kohandused, mis põhinevad projekti senistel kulutustel ja kogemustel ning ülejäänud projekti eeldatavatel vajadustel.
* IOM teeb ettepaneku palgata pikendusperioodiks praktikant. Praktikanti oleks vaja VARRE projektiassistendi juunis lahkumise ületamiseks, samuti missiooni toetamiseks Ukraina sõjast tulenevalt potentsiaalselt kasvava koormuse puhul.
 |

* 1. **Projekti sihtrühmad** *(Palun tooge välja nii otsesed kui kaudsed sihtrühmad)*

|  |
| --- |
| Projekti otseseks sihtrühmaks on: 1. kolmandate riikide kodanikud, kes ei ole veel saanud lõplikku eitavat vastust oma taotlusele liikmesriigis viibida, seaduslikku elukohta omada ja/või saada liikmesriigis rahvusvaheline kaitse ning kes võivad otsustada kasutada vabatahtlikku tagasipöördumist;
2. kolmanda te riikide kodanikud, kellel on õigus liikmesriigis viibida, seaduslikku elukohta omada ja/või saada rahvusvaheline kaitse direktiivi 2011/95/EL tähenduses või ajutine kaitse direktiivi 2001/55/EÜ tähenduses ning kes on otsustanud kasutada vabatahtlikku tagasipöördumist;
3. kolmandate riikide kodanikud, kes viibivad liikmesriigis ega vasta enam liikmesriiki sisenemise ja/või seal viibimise tingimustele

Projekti kaudseks sihtrühmaks on:1. PPA, kinnipidamis- ja majutuskeskuste töötajad
2. MTÜd, kelle teenused on suunatud kolmandate riikide kodanikele
3. Kolmandate riikide saatkonnad
 |

* 1. **Teavitamine** *(Palun kirjeldage, kuidas planeerite teavitada sihtrühma ja laiemat avalikkust projekti tegevustest ja tulemustest)*

|  |
| --- |
| Projekti potentsiaalset otsest sihtrühma teavitatakse tegevustest järgmiselt:* Infomaterjalid inglise, vene ja araabia keeles, mis jagatakse asutustesse, keskustesse, kus on kõige suurem võimalus sihtrühmaga kontakti loomiseks (sh PPA, KPK, majutuskeskused, MTÜd, diplomaatilised esindused jne)
* VARRE projekti koduleht, mis luuakse liidesena <https://www.iom.int/countries/estonia> eesti, inglise ja vene keeles
* Regulaarsed visiidid/nõustamised majutus-ja kinnipidamiskeskuses, kui viimases on sihtrühma kuuluvat klientuuri.

Projekti kaudne sihtrühm:* Infomaterjalid
* VARRE projekti koduleht
* Infopäev ja kohtumised
* Koolitus

Laiem avalikkus:* VARRE kodulehekülg
* IOM Eesti sotsiaalmeedia kanalid

Samuti on VARRE tulemusi kajastamas Euroopa Rändevõrgustiku kontaktpunkt, mille aruannetesse on IOM iga-aastaselt teinud sisendit. Täiendavalt on laiemal avalikkusel, sh väljaspool Eestit, võimalik tutvuda projekti tegevuste/tulemustega IOM regionaalse esinduse kaudu Brüsselis ning organisatsiooni erinevate aasta-aruannete raames.  |

1. **OODATAVAD TULEMUSED**

**Palun märkige, millistesse AMIF-i ühistesse indikaatoritesse projekt panustab, lisage kavandatav sihttase**

|  |  |
| --- | --- |
| **VARJUPAIK** | **SIHTTASE** |
| Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati  |  |
| Nende isikute arv, kes on saanud varjupaigaalast koolitust fondi toetusel  |  |
| Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud vastuvõtu majutuskohtade arv  |  |
| Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud majutuskohtade osakaal kogu vastuvõtu majutusvõimaluste mahutavusest (% m2 kohta) |  |
| **INTEGRATSIOON** |
| Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati  |  |
| **TAGASISAATMINE** |
| Nende isikute arv, kes on saanud tagasisaatmisalast koolitust fondi toetusel |  |
| Nende isikute arv, kellele pakuti tagasisaatmiseelset või -järgset abi  | 75 |
| Vabatahtlikult tagasipöördunud isikute arv  | 150 |
| Väljasaadetud isikute arv  |  |
| Väljasaatmiste vaatluste arv  |  |

* 1. **Projekti tulemuste hindamine, jätkusuutlikkus ja lisandväärtus** *(Palun kirjeldage, kuidas ja mille abil hinnatakse projekti tulemuslikkust ja õnnestumist pärast projekti lõppemist, oodatavat pikaajalisemat mõju ning millist lisandväärust annab projekt Euroopa Liidule)*

|  |
| --- |
| Projekti õnnestumist ja tulemuslikkust hinnatakse projekti vältel, tuginedes tagasipöördujate arvule (150) ja päritoluriikide trendile. Samuti on tulemuslikkust võimalik hinnata reintegratsioonitoetuste (53) näol, mis tagavad tagasipöördumise pikaajalisuse. Projekti kvantitatiivne tulemuslikkus sõltub suuresti olemasolevatest rändetrendidest. Varasema praktikale tuginedes, seatud indikaator ületatakse, kuid hinnanguliselt võimaldavad ettenähtud rahalised vahendid toetada seatud indikaatorit. Projekti kvalitatiivset tulemuslikkust hinnatakse IOMis välja töötatud hindamise ja monitoorimise instrumentidele toetudes, sh eeldusega, et tagasipöördunud on valmis andma soovitud tagasisidet.Toetatud vabatahtliku tagasipöördumise näol on tegemist täiendava tagasipöördumisliigiga. Tulenevalt päritoluriigist ning isiku legaalsest staatusest ja olukorrast võib olla keeruline iseseisvalt oma tagasipöördumist korraldada. Projekt tagab hea alternatiivse võimaluse väärikalt pöörduda tagasi päritoluriiki ning samuti lihtsustab Eesti erinevate ametkondade tööd, et isiku osas leida sobilikud lahendused. Tänu toele on võimalik arvestada inimeste võimalike vajaduste ja eripäradega. Samuti tagavad ELi vahendid reintegratsioonitoe, luues päritoluriigis perspektiivi. Projekt vastab otseselt riiklikule sisejulgeolekustrateegiale aastateks 2015-2020, selle eelnõus aastateks 2020-2030 rõhutatakse ka VARRE algatuste toetamise olulisust rändehaldusvahendite osana. Projektil on otsene seos direktiiviga 2008/115/EÜ, mis käsitleb liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmise ühiseid standardeid ja menetlusi (mis on ka siseriiklikesse õigusaktidesse lisatud), ELi tagasisaatmise uuendatud tegevuskava ja ELi tagasisaatmiskäsiraamatuga, ning ELi vabatahtliku tagasipöördumise ja taasintegreerimise strateegia, mis on osa ELi rände- ja varjupaigapaktist.2021. aasta aprillis avaldas IOM oma uue tagasisaatmise, tagasivõtmise ja taasintegreerimise poliitika. Poliitika keskmes on IOMi kohustus seada migrantide õigused ja heaolu esikohale ning anda neile võimalus võtta vastutus oma tagasipöördumis- ja taasintegreerimisprotsessi eest. Kogu projekti elluviimise ajal tagab IOM poliitika juhtpõhimõtete täieliku järgimise ja elluviimise.Lisaks on projekt seotud ülemaailmse rändekokkuleppega, eesmärk 21: teha koostööd turvalise ja väärika tagasipöördumise ja tagasivõtmise hõlbustamiseks ning vahetult järgmiste säästva arengu eesmärkidega: 4 – kvaliteetne haridus; 8 – inimväärne töö ja majanduskasv, 10 – ebavõrdsuse vähenemine; 16 – Rahu, õiglus ja tugevad institutsioonid. 2015. aasta novembris kinnitasid IOM-i liikmesriigid nõukogu resolutsiooniga 1310 rände valitsemise raamistiku (MiGOF). Selle projektiga toetab IOM Eestit tema püüdlustes aidata kaasa MiGOFi eesmärgi 3 saavutamisele – tagada, et ränne toimuks turvalises, korrapärases ja väärikalt. |

* 1. **Riskid ja tegevused nende maandamiseks** *(Palun kirjeldage, mis võiks takistada tulemuse saavutamist ning kuidas riske maandate)*

|  |
| --- |
| Näeme projekti rakendusperioodile kahte peamist riski, mis võivad projekti edukat rakendamist oluliselt mõjutada: RISK 1: Vahendite piiratuse tõttu, ei ole võimalik kõiki pöörduvaid abivajajaid toetada. Abikõlblikkuse perioodil võivad abi vajada rohkemad KRKd, kui projektis seatud indikaator.Isikute vajadused võivad planeeritust osutuda suuremaks. Samuti võivad lennupiletid tulenevalt erinevatest piirangutest osutuda kallimaks kui algselt planeeritud. MAANDUS 1: IOM teeb regulaarset finantsmonitooringut, et vahendite võimalikust puudujäägist teavitada rahastajat võimalikult varakult. Samuti saab vastavalt vajadusele tuvastata prioriteetsed kategooriad inimestest, keda aidatakse. Sel juhul on oluline silmas pidada inimeste rändepõhjuseid, võimalikke haavatavusi, vajadusi ning perspektiive pärast tagasipöördumist päritoluriiki. RISK 2: Pandeemiast põhjustatud piirangud, sh siseriiklikud ning reisijateveoga seonduvad. MAANDUS 2: Nagu varasemalt on IOMil võimalik jätkata isikute nõustamist, sh telefoni jms rakenduste kaudu. Kui isikutel on reisieelset tuge vaja, siis seda on võimalik tagada pidades silmas Eesti Vabariigi valitsuse poolt seatud reegleid ja eeldusel, et teenusepakkujad on avatud. Samuti arvestatakse transiit ja sihtriigis kehtestatud reegleid ning toe tagamine toimub nendest lähtuvalt. Kui tegemist on reisipiirangutega,siis inimesi on endiselt võimalik programmi liita ning tagada neile tagasipöördumine esimesel võimalusel. Vajadusel tehakse ka koostööd saatkondadega, kui viimased korraldavat *charter* lende oma riigi kodanikele. Projekti raames võib esineda ka teisi operatiivseid väljakutseid, kuid usume, et need on võimalik lahendada koostöös erinevate osapooltega. Samuti kui tekib olukord, kus IOMil ei ole võimalik isikut mingitel põhjustel abistada, siis isikut sellest ka informeeritakse. Kui isik on IOMi poole suunatud kolmandate osapoolte poolt, siis ka neid informeeritakse abi piiritluses. |

1. **PROJEKTI EELARVE** *(NB! Esitada tuleb ka detailne eelarve)*

|  |  |
| --- | --- |
| **KULUD** | **TULUD** |
| **1) Otsesed kulud** | 346,800.93 | **1) Fondi toetus (75%)** | 278,307.75 |
| **2) Kaudsed kulud** | 24,276.07  | **2) Riiklik kaasfinantseering (25%)** | 68,493.18 |
| **3) Abikõlblikud kulud kokku** | **371,077.00 EUR** | **3) Projekti käigus saadavad sissetulekud** | 0.00 |
| **4) Tulud kokku** | **371,077.00 EUR** |

1. **PROJEKTI MEESKOND**
	1. **Projekti juhtimisstruktuuri kirjeldus** *(Palun kirjeldage, kuidas toimub projekti juhtimine ja kuidas tagatakse fondi toetuse ja riikliku kaasfinantseeringu eesmärgipärane kasutamine. Palun nimetage meeskonnaliikmed ja nende konkreetsed ülesanded)*

|  |
| --- |
| IOM vastutab järgneva eest: * + projekti juhtimine, tegevuste planeerimine ja elluviimine;
	+ aruandlus;
	+ raamatupidamine;
	+ partneritega suhtlemine;
	+ muud projekti edukaks rakendamiseks vajalikud tegevused.

Projekti on planeeritud alljärgnevate funktsioonidega personal:* Projektijuht – eeldatavalt osaline tööaeg 80% ulatuses, projekti juhtimine, suhtlus koostööpartneritega, tegevuste planeerimine,elluviimine,hindamine materjalide väljtaöötamine,aruandlus jms. Projekti juht värvatakse projekti esimese rakenduskuude jooksul.
* Projekti assistent – eeldatavalt täiskoht, assisteerimine projekti tegevuste planeerimisel/elluviimisel ja aruandlusel, materjalide väljtaöötamisel, sihtrühma nõustamine ja tagasipöördumiste korraldamine, tegevuste ja statistika analüüs, teenusekvaliteedi hindamine ja monitoorimine jms. Projekti assistendi värbamine on taotluse koostamise ajal käimas.
* Finants- ja admin. assistent – eedatavalt osaline tööaeg 70% ulatuses, projekti raamatupidamise dokumentatsiooni korraldamine ning vastavusse viimine rahastaja nõuetele, sihtrühma nõustamine ja tagasipöördumiste korraldamine,
* Finants analüütik/ raamatupidaja– eeldatav osaline tööajaga 3-5%, osalemine projekti maksete tasumise protsessis, projekti finants monitooring/aruandlus tugi, projekti arvepidamine.
* Praktikant – eeldatav täiskoht VARRE 8 pikenduse algusperioodiks.

IOM raamatupidamissüsteem vastab IPSAS standarditele ning organisatsioonisiseselt toimuvad sisekontrollid regionaalse esinduse tasandilt ning raamatupidamiskesküksustes. Projekti rakendust monitooritakse IOM poolt kasutades selleks organisatsioonisiseseid vastavaid instrumente, tagamaks õigeaegne tegevuste rakendus ning tegevuste soovitud eesmärkide saavutus. Tulenevalt projekti sisust, on projekti rakneduslikku monitooringusse kaasatud IOM regionaalkontor Brüsselis ning peakontori relevantsed üksused. Projekti raames koguneb projekti juhtrühm kord poolaasta jooksul (IOM, PPA ja siseministeerium ning vajadusel teised osapooled), et arutada projekti rakendust ja esile kerkinud praktilisi nüansse. |

* 1. **Kas projektimeeskonna personalikulude katmiseks kasutatakse AMIF-i vahendeid?**

Jah [x]  Ei [ ]

Kui “Jah”, palun täitke punktid 12.2.1. ja 12.2.2.

Kui “Ei”, palun jätkake punktist 14.

* + 1. **Mitme meeskonnaliikme personalikulud kaetakse AMIF-i vahenditest?**

 \_\_\_\_\_2\_\_\_\_\_ täiskohaga isikut

 \_\_\_\_\_3\_\_\_\_\_ osaajaga isikut

* + 1. **Kirjeldage kõiki ametikohti, mida rahastatakse AMIF-i vahenditest** *(Vajadusel lisada ridu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Töötaja roll** *(ametinimetus)* | Projektijuht |
| **Täiskoht** *(TK)* **/** **Osaaeg** *(OA)*  | *OA* | Kui osaaeg, palun märkige tundide arv kuus | Eeldatav tööaeg: 80% = 138,5h kuus(võttes arvesse, et IOM täistööaeg on 173.33 h) |
| **Töötaja ülesanded** | *projekti juhtimine, partneritega suhtlemine,tegevuste planeerimine,elluviimine, sisuline ja finantsiline monitoorimine, hindamine, aruandlus, tegevuste rakendamine, vastavate raportite koostamine, materjalide väljtaöötamine, sh protseduuristik,aruandlus, lähetused ja seonduvatel üritustel osalemine jms.* |
| **2.Töötaja roll** *(ametinimetus)* | Projekti assistent |
| **Täiskoht** *(TK)* **/** **Osaaeg** *(OA)*  | *TK* | Kui osaaeg, palun märkige tundide arv kuus |  |
| **Töötaja ülesanded** | Assisteerimine projekti tegevuste planeerimisel/elluviimisel ja aruandlusel, materjalide väljtaöötamisel, sihtrühma nõustamine ja tagasipöördumiste korraldamine, sh reintegratsioonitugi, tegevuste ja statistika analüüs, teenusekvaliteedi hindamine ja monitoorimine jms.  |
| **3.Töötaja roll** *(ametinimetus)* | Projekti admin- ja finantsassistent |
| **Täiskoht** *(TK)* **/** **Osaaeg** *(OA)*  | *OA* | Kui osaaeg, palun märkige tundide arv kuus | Eeldatav tööaeg 70%=121.33h kuus(võttes arvesse, et IOM täistööaeg on 173.33 h) |
| **Töötaja ülesanded** | *Projekti raamatupidamise dokumentatsiooni korraldamine ning vastavusse viimine rahastaja nõuetele, maksete tegemine ning vajaliku dokumentatsiooni korraldamine ja kontrollmehhanismide rakendamne, assisteerimine sihtrühma nõustamisel ja tagasipöördumisprotsessi korraldamisel.* |
| **4.Töötaja roll (ametinimetus)** | Projekti raamatupidaja |
| **Täiskoht** *(TK)* **/** **Osaaeg** *(OA)*  | *OA* | Kui osaaeg, palun märkige tundide arv kuus | Eeldatava tööaeg: 5% =8.67h kuus(võttes arvesse, et IOM täistööaeg on 173.33 h) |
| **Töötaja ülesanded** | *Osalemine projekti maksete tasumise protsessis, sh palgalehed, projekti finants monitooring/aruandluse tugi, projekti arvepidamine. Ametikoht asub IOM Helsinkis.* |
| **5.Töötaja roll (ametinimetus)** | *Praktikant* |
| **Täiskoht** *(TK)* **/** **Osaaeg** *(OA)*  | *TK* | Kui osaaeg, palun märkige tundide arv kuus |  |
| **Töötaja ülesanded** | *Projekti assistendi asendamine, muu projektiga seotud asjaajamine* |

|  |
| --- |
| **III KOHUSTUSLIKUD LISADOKUMENDID** |

|  |
| --- |
| 1. Taotleja organisatsiooni asutamisdokumendid ja muud organisatsiooni alusdokumendid või link/viide veebilehele (põhikiri, põhimäärus vms; *rahvusvaheliste organisatsioonide puhul võivad olla ka inglise keeles; lingi/viite veebilehele võib lisada taotlusvormi punktis 5);*
2. tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta *(ei esitata, kui andmeid saab kontrollida avalikust andmebaasist);*
3. partnerluse kinnitus (*allkirjastatud ja kuupäevastatud partneri poolt) (kui kohaldub);*
4. projekti tegevuskava ja tulemused;
5. projekti detailne eelarve MS Excel-vormingus.
 |

|  |
| --- |
| **IV TAOTLUSE KINNITAMINE** |

|  |
| --- |
| **Taotluse allkirjastamisega kinnitan, et:** * taotluses ning selle lisades esitatud andmed on õiged;
* taotlus on koostatud AMIF-i abikõlblikkuse reegleid järgides;
* tagan toetuse eesmärgipärase kasutamise, kooskõlas sõlmitava toetuslepingu, Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktide ning juhenditega ja toetuse kasutamise nähtavuse;
* tagan projekti mittetulundusliku iseloomu[[4]](#footnote-5):
* taotluses toodud tegevusi ja kulusid ei rahastata teistest allikatest (sh teistest EL-i fondidest või programmidest);
* olen teadlik, et taotluse heakskiitmisel avalikustatakse toetuse saaja ja projekti nimi ning riikliku kaasfinantseeringu ja Euroopa Liidu toetuse suurus.
 |

**Taotleja organisatsiooni allkirjaõigusliku esindaja allkiri:**

*Taotleja võtab endale taotlust allkirjastades kohustuse rahastamise otsuse korral projekt vastavalt seatud tingimustele ellu viia.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Ees- ja perekonnanimi** | **Anneli Vares** |
| **Ametikoht** | **Esinduse juht** |
| **Allkiri** | (allkirjastatud digitaalselt) |
| **Kuupäev** | **22.06.2022** |

|  |
| --- |
| **Taotleja kontroll-leht** |

[ ]  **Taotlusvormi kõik väljad on täidetud**

[ ]  **Taotlusvorm on trükitud**

[ ]  **Taotlusvormi on allkirjastanud allkirjaõiguslik isik**

**Taotlusvormile on lisatud:**

[ ]  Taotleja organisatsiooni asutamisdokumendid ja muud organisatsiooni alusdokumendid (põhikiri, põhimäärus vms) *(rahvusvaheliste organisatsioonide puhul võivad olla ka inglise keeles)*

[ ]  Tõend maksuvõlgnevuse puudumise kohta *(ei esitata, kui andmeid saab tasuta kontrollida avalikust andmebaasist)*

[ ]  Partnerluse kinnitus (*allkirjastatud ja kuupäevastatud partneri poolt) (kui kohaldub)*

[ ] Projekti tegevuskava ja tulemused

[ ]  Projekti detailne eelarve MS Excel formaadis

1. IOM, rahvusvahelise organisatsioonina on diplomaatilise esinduse staatuses Eestis. Johtuvalt laieneb IOM’le käibemaksuseaduse § 39 alusel maksusoodustus. [↑](#footnote-ref-2)
2. Projekti partner on juriidiline isik, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus või rahvusvaheline organisatsioon, kes osaleb projektis toetatava tegevuse rakendamisel ja **kellel tekivad selle käigus kulud**. [↑](#footnote-ref-3)
3. Projekti raames hetkel on sisaldab 500 eurot inimese kohta mitterahaliseks taasintegreerimisabiks – see vähenemine võrreldes varasemate projektidega tulenes eelkõige projekti arendamise hetkel kättesaadavatest rahalistest vahenditest. [↑](#footnote-ref-4)
4. Projekti käigus teenitava tulu peab välja tooma eelarves tulude all ning esitatavates aruannetes. [↑](#footnote-ref-5)