**LISA 1**

**2024. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud tegevus | Teostatud tegevus | Edasised tegevused/jätkutegevused | Lisainformatsioon |
| 1 | *Tegevuse kirjeldus* | *Kirjeldada, kas tegevus viidi ellu ja/või eesmärk saavutati* | *Juhul kui tegevus viidi ellu ja/või eesmärk saavutati osaliselt, palun kirjeldada, millised on edasised plaanid ja tegevused* | *Soovi ja vajaduse korral muu olulise info edastamiseks* |
| 2 | 2024 aasta I kvartalis kriisiplaani kinnitamine | Kriisiplaan kinnitati veebruaris ning saadeti ka Päästeameti esindajale.  |  |  |
| 3 | Kriisikomisjoni koosolekud | 14.02, 18.04, 21.08, 26.11 |  | Muudeti kriisikomisjoni koosseisu seoses töökohtade vahetusega. |
| 4 | Kogukondade kriisiõppepäevad | Ettevõtluskohvik Värskas 27.08, kohtumine Mikitamäe kogukonnaga 29.08 ja Meremäe kogukonnaga 12.09 (kriisiks valmisolek ja valla kriisiplaani tutvustamine) |  |  |
| 5 | Kerksuskeskuste varustamine vahenditega | 04.09.24 toimus koosolek AS Eesti Varude Keskusega.Setomaa valla kriisivarude ülevaade.Luhamaa Külakeskusesse said soetatud termosed. | Järgmisel aastal on plaanis projektide raames soetada voodeid ja madratseid |  |
| 6 | Elektri ümberlülituspunktide rajamine | Generaatoriga ühendamise võimalused kriisi olukordadeks valmisid 08.2024 a. Värska sadama tanklas, Obinitsa külakeskus es ja Luhamaa külakeskuses | Katsetatud ei ole |  |
| 7 | Rajada 2 tuletõrje veevõtukohta | Jäi tegemata | Plaanis teha 2025 aastal |  |
| 8 | Generaatori katsetamine vallamajas. Värska pumplas generaatori ja ülepumplate katsetamine | 3. detsembril Värskas toimunud elektrikatkestuse (alajaama ümberlülitus) ajal katsetati generaatoreid. |  | Katsetuse käigus selgus, et Telia pakutud internet katkes 1,5 tunni töötamise järel. Telia tegi katsetuse tagajärjel ümberehitused võrgus, mis peaks tagama toimepidevuse. Tähelepanu peab pöörama ka teistele liitumiskohtadele vallas. |
| 9 | Lõuna Sild õppus | vallast osales 4 inimest |  |  |
| 10 | Sotsiaaltöötajad arenduskeskuses koolitusel | Kokku osales sotsiaalosakonnast 4 inimest sotsiaaltöötajate ohutusalasel õppepäeval. Eesmärgiks anda töötajatele teadmised ja oskused erinevates kriisi- ja hädaolukordades toime tulla, et abivajajatele efektiivselt abi korraldada. | 2025 aastal on plaanis laiendada esmaabikoolituste läbiviimise ringi, koolitades ka teiste valdkondade spetsialiste, juhte, töötajaid vallas |  |
| 11 | Veetöötlusjaamade ja reoveepumplate käivitamine generaatoritega | Elektrikatkestuse ajal lülitati Saatse ja Värska pumplad generaatori toitele (4h ja 6h), samuti käivitati generaatoritega reoveepumplaid. | Regulaarne generaatorite töövalmiduse kontroll |  |