## Lääne MK 2020
Lisa 1
Projekti nimetus: | Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003 | [7 empty] | Koostöölepingu juurde
Läänemaa turvalisuse nõukogu 2020. aasta tööplaan
| Maakonna turvalisus nõukogu eesmärgid 2020 | Siht |  | Oodatav tulemus
| Suurendada teadmisi ja tõhustada koostööd turvalisuse tagamiseks Lääne maakonnas | Turvalisuse nõukogu liikmete koostöö põhimõtted, eesmärgid ja rollid on täpsustatud |  | Selge töökorraldus aitab kaasa paremate tulemuste saavutamisele ja kohalike omavalitsustega koostöö edendamisele.
|  | KOV juhid on teadlikud vastutustest turvalisustöö korraldamisel ning juhinduvad sellest tegevustes |  | SA Läänemaa kui eestvedaja roll maakonna turvalisusvõrgustiku töö korraldamisel on kinnistunud ja tegevused jätkuvad. Turvalisuse nõukogu tegevused on planeeritud ja tegevused toimuvad.
|  | Kogukonnad ja KOVid on teadlikud kohaliku tasandi turvalisuse kavandamisest. |  | Koostatud on suunised maakonnatasandi ja kohaliku tasandi turvalisuse kavandamiseks. Külavanemad ja asumiseltside eestvedajad on kaasatud turvalisuse tagamisse. KOV-ide turvalisuse kavandamise praktika on ühtlustatud arvestades parimat kogemust. KOV-idel on valmidus turvalisustöö kavandamiseks lähtuvalt sellest.
Jrk nr | Tegevuse nimetus | Toimumisaeg | Orienteeruv osalejate arv | Väljundid | Eelarve | Kulude kalkulatsioon | Vastutaja | Kaasatud osapooled
1. | Koosolekud ja nõupidamised
1.1. | Maakonna turvalisuse nõukogu koosolekud | vähemalt 3 korda aastas | 20 | Informatsiooni vahetamine kaasatud osapoolte vahel, ühiste eesmärkide seadmine, tegevuste koordineerimine, tulemuste hindamine. | 0 |  | rahvatervise ja turvalisuse spetsialist | Maakonna turvalisuse nõukogu liikmed, kohalike omavalitsuste, kodanikeühenduste ja maakonnas tegutsevate turvalisuse valdkonnaga tegelevate riiklike organisatsioonide esindajad
2. | Koolituste läbiviimine
2.1. | Koolitus | märts | 25 | Omavalisuste kriisikomisjonide ühine koolitus, mille käigus antakse kriisikomisjonide tuumikkoosseisule ülevaade kohaliku omavalitsuse rollist kriisiregulerimisel nii kriisideks valmistumise kui kriiside lahendamise korral. Samuti antakse ülevaade elutähtsate teenuste toimepidevusega seotud teemadel ning kriisikomisjoni tegutsemise põhialustest. Koolituse fookuses on 2019 Kagu-Eesti tormi ja sellega seotud elutähtsate teenuste toimepidevuse probleemid ja lahendused. | 600 | Kohvipausid ja lõuna 9 eurot osaleja kohta, ruumi ja esitlustehnika rent 50 eurot ja 325 eurot esinejatele. | rahvatervise ja turvalisuse spetsialist | Maakonna turvalisuse nõukogu liikmed, kohalike omavalitsuste, turvalisuse valdkonnaga tegelevate riiklike organisatsioonide esindajad
2.2. | Koolitus | august | 40 | Narkoteemaline koolitus SA Läänemaa turvalisuse nõukogu ja komisjonide liikmetele. Saada ülevaade narkoprobleemidest, ravi- ja rehabilitatsioonivõimalustest Eestis ning ideid narkopreventsiooniks paikkonna tasandil | 800 | Kohvipausid ja lõuna 9 eurot osaleja kohta, ruumi ja esitlustehnika rent 110 eurot ja 330 eurot esinejatele. | rahvatervise ja turvalisuse spetsialist | SA Läänemaa turvalisuse nõukogu ja komisjonide liikmed, võrgutiku partenerid sh KOV tervise- ja turvalisuse edendajad
3. | Koostööseminarid
3.1 | Maakondadeülene koostööseminar. Teema: valdkondadeülese ennetuse tõhustamine. | aprill | 12 | Info, parimate praktikate ja kogemuste vahetamine, koostöövõimaluste kaardistamine, teadmiste ühtlustamine Harju, Lääne, Pärnu, Rapla, Järva maakonna turvalisuse nõukogude vahel. Valdkondadeülese ennetuse tõhustamine. | 350 | Kohvipaus ja lõuna 10 eurot osaleja kohta, ruumi ja esitlustehnika rent 30 eurot ning 150 eurot transport. Iga maakond tasub oma kulud ise. | rahvatervise ja turvalisuse spetsialist | Lääne, Pärnu , Harju, Rapla ja Järva maakondade turvalisuse nõukogude liikmed.
3.2 | Maakondadeülene koostööseminar. Teema: SELGUB, maakondade kokkulepe | oktoober | 12 | Info, parimate praktikate ja kogemuste vahetamine, koostöövõimaluste kaardistamine, teadmiste ühtlustamine Harju, Lääne, Pärnu, Rapla, Järva maakonna turvalisuse nõukogude vahel. | 350 | Kohvipaus ja lõuna 10 eurot osaleja kohta, ruumi ja esitlustehnika rent 30 eurot ning 150 eurot transport. Iga maakond tasub oma kulud ise. | rahvatervise ja turvalisuse spetsialist | Lääne, Pärnu, Harju, Rapla ja Järva maakondade turvalisuse nõukogude liikmed.
4. | Omavalitsuste võrgustike arendamine |  |  | Fookuses on külavanemad ja asumiseltside eestvedajad ning nende kaudu turvalisuse võrgustiku loomine ja hoidmine, nende koostöö KOV juhtidega. Kaugemaks eesmärgiks on kõikide külavanemate ja kogukondade eestvedajate koolitamine.
4.1 | Haapsalu | september | 40 | Külavanemate ja asumiseltside eestvedajate kaasamine turvalisuse tagamisse. Läbiviidud seminaride kaudu võimestatakse külavanemad ja asumiseltside eestvedajaid kogukondliku turvalisuse eestseisjatena. Eesmärgiks on oskusteabe jagamine ning seeläbi omavalitsuste ülese võrgustiku moodustamine kogukondade (külade) esindajatest. Tegevuse tulemusena on külavanemad teadliku oma rollist elanikkonnakaitse osas ja kogukondade tugiisikutena ning nad on kontaktiks omavalitsuse kriisikomisjonidele nii kriisiolukordades, elutähtsate teenuste toimepidevuse häirete korral kui ka turvalisuse osas laiemalt. KOV juhid on teadlikud kogukondade probleemidest ning teevad külade ja asumiseltside eestvedajatega turvalisuse alast koostööd. | 300 | Kohvipaus 7 eurot inimese kohta, muud kaasnevad kulud (rent, transport, esitlusvahendid). | rahvatervise ja turvalisuse spetsialist | Maakonna turvalisuse nõukogu liikmed, kohalike omavalitsuste, kodanikeühenduste ja maakonnas tegutsevate turvalisuse valdkonnaga tegelevate riiklike organisatsioonide esindajad
4.2 | Lääne -Nigula vald | mai | 15 | Kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku turvalisuse tagamisse. Toimub üks koostööpäev: "turvalisuse arutelu", kus arutletakse valla turvalisusega seotud teemadel, samuti ennetustöö, kriisideks valmisoleku ja elutähtsate teenuste toimepidevuse teemal. Arutelul kaudu tõuseb kogukonna teadlikkus ja valmisolek panustada valla ohutusse ning tervisedendusse. KOV juhid on teadlikud kogukondade probleemidest ning teevad küladevanemate ja eestvedajatega turvalisuse alast koostööd. | 300 | Kohvipaus 7 eurot inimese kohta, muud kaasnevad kulud (rent, transport, esitlusvahendid). | rahvatervise ja turvalisuse spetsialist | Maakonna turvalisuse nõukogu liikmed, kohalike omavalitsuste, kodanikeühenduste ja maakonnas tegutsevate turvalisuse valdkonnaga tegelevate riiklike organisatsioonide esindajad
4.3 | Vormsi vald | märts | 20 | Kogukondade kaasamine kohaliku ja maakondliku turvalisuse tagamisse. Toimub üks koostööpäev: "turvalisuse arutelu", kus arutletakse valla turvalisusega seotud teemadel, samuti ennetustöö, kriisideks valmisoleku ja elutähtsate teenuste toimepidevuse teemal. Arutelul kaudu tõuseb kogukonna teadlikkus ja valmisolek panustada valla ohutusse ning tervisedendusse. KOV juhid on teadlikud kogukondade probleemidest ning teevad küladevanemate ja eestvedajatega turvalisuse alast koostööd. | 300 | Kohvipaus 7 eurot inimese kohta, muud kaasnevad kulud (rent, transport, esitlusvahendid). | rahvatervise ja turvalisuse spetsialist | Maakonna turvalisuse nõukogu liikmed, kohalike omavalitsuste, kodanikeühenduste ja maakonnas tegutsevate turvalisuse valdkonnaga tegelevate riiklike organisatsioonide esindajad
Kokku |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | 0