|  |  |
| --- | --- |
|  | Lisa 2 |

 

**Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond**

**Projekti tegevuskava ja tulemused**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja** | **Eesti Punane Rist** |
| **Projekti pealkiri** | **Sunniviisiliste tagasisaatmiste sõltumatu vaatlemine - 3** |
| **Projekti tunnus** |  |
| **Projekti abikõlblikkuse periood *(pp.kk.aa–pp.kk.aa)*** | 01.02.2020 – 30.11.2023 |
| **Valdkond** | Euroopa ühine varjupaigasüsteem  vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid  suutlikkuse arendamine  Integratsioon ja seaduslik ränne  integratsioonimeetmed  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö  Tagasisaatmine  tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed  tagasisaatmismeetmed  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö |

1. **Projekti tegevuskava**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kavandatud kuu ja aasta** | **Tegevused** | **Tegevuse planeeritud tulemus** | **Toimumise koht ja vastutaja(d)** |
| **01.02.2020 – 30.11.2023** | Sunniviisiliste väljasaatmiste vaatlemine väljasaatmise kõikides etappides | Projekti kestel vaadeldakse paikvaatlusena eeldatavalt 153 väljasaatmise juhtumit, neist 29 korral lennutranspordil väljasaadetava kodakondsusjärgsesse riiki. | Eesti/välismaa, projektijuht, monitoorijad |
| **01.02.2020 – 30.11.2023** | Osalemine väljasaatmiste vaatlustega seotud koolitustel ja konverentsidel | Projekti kestel võetakse osa kolmest väljasaatmise vaatlemisega seotud koolitusest konverentsist. | Välismaa, projektijuht, monitoorijad |
| **01.02.2020 – 31.12.2022** | Osalemine õppereisil Luksemburgi ja Saksamaale | Projekti raames toimub õppereis Luksemburgi ja Saksamaale | Välismaa, projektijuht, monitoorijad |

1. **Projekti tulemused**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oodatav tulemus**  *(Projektiga saavutatavate tulemuste loetelu. Mis ja kuidas muutub paremaks? Tulemused peavad kaasa aitama projekti eesmärgi saavutamisele. Need peavad olema saavutatavad projekti elluviimise kestel.)* | **Saavutamise indikaatorid/projekti väljundid**  *[Indikaatorid kirjeldavad projekti eesmärke konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?)]* | **Kontrolli allikas**  *(Teabeallikas, kust on võimalik saada informatsiooni indikaatorite kohta, nt statistika, aruandlus jne)* |
| 1.Läbiviidud sunniviisiliste väljasaatmiste monitoorimised väljasaatmise kõikides etappides | Projekti tulemusena on ajavahemikul 01.02.2020 – 30.11.2023 vaadeldud 153 sunniviisilise väljasaatmise juhtumit väljasaatmisprotsessi kõikides etappides (Kinnipidamiskeskuses, väljasaadetava transpordil piiripunkti, välismaalase kinnipidamist piiripunktis, 29 lennu ajal päritoluriiki) | Sunniviisilist väljasaatmist vaatleva EPR töötaja ettekanded;  EPR poolt Siseministeeriumile esitatav kvartaalne aruanne;  projekti vahe- ja lõpparuanne |
| 2.Korraldatud osalemine väljasaatmise vaatlemisega seotud koolitustel ja konverentsidel | Projekti tulemusena on ajavahemikul 01.02.2020 – 30.11.2023 osaletud kolmel väljasaatmise vaatlemisega seotud koolitusel ja konverentsil;  Asjakohasest koolitustest/konverentsidest võtavad osa maksimum 2 väljasaatmise vaatlusega tegelevat EPR töötajat. | Tegevuspõhised tulemusaruanded;  Projekti vahe- ja lõpparuanne |
| 3.Korraldatud õppereis Luksemburgi ja Saksamaale | Projekti raames ajavahemikul 01.02.2020 – 31.12.2022 on korraldatud õppereis Luksemburgi ja Saksamaale, millest võtavad osa 6 väljasaatmise vaatlusega seotud EPR töötajat. | Tegevuspõhine tulemusaruanne;  Projekti vahe- ja lõppatuanne |