EHITUSKOOSOLEKU PROTOKOLL NR. 36

| Ehitusobjekt: | Tartumaa Tervisekeskuse ehitustööd, Supelranna tn 19 // 21 // 23 Elva linn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nõupidamise koht: | Elva, Supelranna tn 19//21//23, Elva Haigla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuupäev ja kellaaeg: | 08.12.21 kell 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osavõtjad: | Asutus / ettevõte |  | Osaleja nimi, amet, kontaktandmed |  |  | Tähis |  |  |  |
| ### Tellija esindaja: | Tartumaa Tervisekeskus OÜ |  | Peeter Laasik, juhatuse liige Tel: 503 8421 E-mail: peeter@ehaigla.ee |  |  | PL |  |  |  |
| ### Tellija esindaja: | SA Elva Haigla TM |  | Ülle Talmeister, haldusjuht Tel: 5568 6362 E-mail: haldus@ehaigla.ee |  |  | ÜT |  |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Pärn Projekt OÜ |  | Kalev Pärn, omanikujärelevalve Tel: 5031387 E-mail: parnprojekt@gmail.com |  |  | KP |  |  |  |
| Tellija esindaja | Tartumaa Tervisekeskus OÜ |  | Andrus Kõre, konsultant, tel: 5229797 E-mail: andrus.kore@stopandgo.ee |  |  | AK |  |  |  |
| Tellija esindaja: | Civitta Eesti AS |  | Reelika Luhtaru Vanemkonsultant Tel:56611624 E-mail: reelika.luhtaru@civitta.com |  |  | RL Ei oalenud |  |  |  |
| Tellija esindaja: | Civitta Eesti AS |  | Made Rästas Jurist Tel:56611624 E-mail: made.rastas@civitta.com |  |  | MR |  |  |  |
| Töövõtja esindaja | Energia ja Ehitus OÜ |  | Kaido Kurvits , juhatuse liige, Tel: 5147687, E-mail:kaido@eae.ee |  |  | KK Ei osalenud |  |  |  |
| Töövõtja esindaja | Energia ja Ehitus OÜ |  | Heigo Veskiväli, projektijuht, Tel: 5866 8501 E-mail: heigo@eae.ee |  |  | HV |  |  |  |
| Teiste organisatsioonide esindaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teiste organisatsioonide esindaja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eelmisel nõupida- misel ( või varem) ülesjäänud prob-leemide lahendused: | - Mart.Mottus@raad.tartu.ee Märt Mõttus - vanemspetsialist Ehitus- ja remoditööde organiseerimine. Hangete läbiviimine. Mart.Mottus@raad.tartu.ee 736 1165 5560 5582 - Märt Mõttus - vanemspetsialist Ehitus- ja remoditööde organiseerimine. Hangete läbiviimine. Mart.Mottus@raad.tartu.ee 736 1165 5560 5582 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uuringud ja projekteerimine: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Olukord objektil, ehitustööde seis: | 1. Siseviimistlustööd ja eritööd vana hooneosa I korrusel k.a. röntgeniruumis. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskkonnaalaste nõuete järgitus (jäätmekäitlus, tuleohutus tööohutus jms) | - Objektil pöörata tähelepanu tööohutusele. - Töötsoonis viibivad isikud on kohustatud kandma isikukaitsevahendeid (kiivrid, turvajalanõud, helkurvestid, rakmed) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajagraafiku ülevaade: | - Tööde valmimise tähtaeg: Töövõtja esitab taotluse objekt lõpptähtaja nihutamiseks. Vastavalt tellija ja töövõtja vahelisele kokkuleppele on uus kogu objekti valmimise tähtaeg 30.01.22 Omavalitsus on alustanud juurdeehituse hoone kasutusloa menetlust. Päästeamet teostas objekti ülevaatuse 03.12. Omavalitsus teostas 07.12 paikvaatluse. Ülevaatusel puuduseid ei tuvastatud, ametkonnad tegelevad dokumentatsiooni läbitöötamisega. Omavalitsus väljastab peale menetlustoiminguid osalise kasutusloa juurdeehituse hoonele ilma parklateta. Parklate väljaehitamine jääb vaegtööks. Parklate ehitust jätkatakse esimesel võimalusel, kui ilmastik seda võimaldab 2. HV: Rötgeniruumi ehitustööde valmimivad hiljemalt 13.12 13.12 on planeeritud röntgenseadme paigalduse algus. 3. Välitööd on ilmastikuoludest sõltuvalt peatatud. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Üldised küsimused ja teavitused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lisa- ja muutustööd: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tellija märkused, ettekirjutused. Tehtud otsused. | 1. Toimus kolmanda korruse ja uue juurdeehituse ülevaatus. Tuvastati järgmised puudused ja teostamata tööd: -teostada viimistlusparandused trepikülgedel -reguleerida kaks siseust -täiendada lifti seadeid -paigaldada kolmanda korruse san.seadmed ( WC potid, segistid) -neljanda korruse radiator ei tööta ( täpsustada süsteemi rõhk) -vahetada riietusruumi aknaklaas (klaas olemas) Tööde teostamise tähtaeg 10.12 2. Arutati olemasoleva hooneosa I korruse töödega seotud teemasid. ÜT: parema funktsionaalsuse tagamiseks on vaja ruumide 114-115 vahelisele seinale paigaldada täiendava tööna helikindel siseuks. Helipidavuse parandamiseks lisatakse vaheseinale kahele poole kipsplaadid. Töövõtja esitas muudatustööde kalkulatsiooni. Tellija poolt kooskõlastatud. 3. Konstruktsioonide avamisel on selgunud, et I korruse osas on konstruktsioonisisesed kommunikatsioonid amortiseerunud ja need vajavad olulisel määral rekonstrueerimist. Töövõtja esitas kalkulatsiooni. Tellija poolt kooskõlastatud. 4. 09.12 toimub Töövõtjal Elva linna varahaldusega välialade ülevaatus, kus täpsustatakse heakorra ja lumelükkamisega seotud asjaolud. Seoses pooleliolevate töödega peab siseõues olema märgistatud alad, kus parkimine ei ole lubatud. 5. Arutlusel oli siseõues oleva välitrepi kasutus, kus hetkel on väljakaevete tõttu suur aste ( täitmise võimalus, ukse sulgemise võimalus). Täpsustamisel. 6. Töövõtja ja Tellija vahel lepitakse kokku kütte automaatika koolitus. Tellija poolt peab olema tagatud küttesüsteemi ja automaatika regulaarne hooldus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muud küsimused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokolli lisad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Järgmine nõupidamine: | Järgmise nõupidamise toimumise aeg: 05.01.2021.a. ; kell 12.30 koht: Elva Haigla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Protokolliga seonduv: | Käesolev protokoll on töövõtulepingu lahutamatu lisa Protokolli jaotus: kõigile osapooltele e-maili teel Osapooltel esitada protokolli suhtes eriarvamused kirjalikult kahe tööpäeva jooksul alates protokolli projekti saamisest. Juhul, kui märkused puuduvad, loetakse protokoll kehtivaks Protokollija: KP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osavõtjate allkirjad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |