|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 4** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 13.10.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 4 ja teostatud töödele | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 4 on teostatud järgnevad tööd:

Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbrus on täidetud ehituseks sobiva TM\_90 ja TM\_120 materjalidega. Muudatuses kajastatakse artikli 30401 „Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega planeerimine ja tihendamine“ ja artikli 30402a „Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM\_120“ muudatuse väärtuse summana mitte asendustööna, mis oli kajastatud juhises.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine eurot ilma käibemaksuta: 105 505,50 eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* | | *Ärajääv töö* | | | | | | | *30401* | *Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine* | *m³* | *5 838* | *2,00* | *11 676,00* | |  | | | | | | | *Lisanduv töö* | | | | | | | *30402a* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM 120* | *m³* | *5 838* | *13,81* | *80 622,78* | | *30101* | *Kasvupinnase eemaldamine* | *m³* | *530,70* | *3,36* | *1 783,15* | | *30402c* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM 90* | *m³* | *2 683,30* | *12,96* | *34 775,57* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *117 181,50* | | *Kokku muudatuse väärtus* | | | | | *128 857,50* | |

Lisa: Juhis nr 4

**Insener:** Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/