|  |
| --- |
| **Muudatus****Muudatus nr 4** |
| Projekti nimi:  | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |
| Kuupäev: | 13.10.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 4 ja teostatud töödele |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 4 on teostatud järgnevad tööd:

Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbrus on täidetud ehituseks sobiva TM\_90 ja TM\_120 materjalidega. Muudatuses kajastatakse artikli 30401 „Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega planeerimine ja tihendamine“ ja artikli 30402a „Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM\_120“ muudatuse väärtuse summana mitte asendustööna, mis oli kajastatud juhises.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine eurot ilma käibemaksuta: 105 505,50 eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* |
| *Ärajääv töö* |
| *30401* | *Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine* | *m³* |  *5 838* | *2,00* | *11 676,00* |
|  |
| *Lisanduv töö* |
| *30402a* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM 120* | *m³* | *5 838* | *13,81* | *80 622,78* |
| *30101* | *Kasvupinnase eemaldamine* | *m³* | *530,70* | *3,36* | *1 783,15* |
| *30402c* | *Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM 90* | *m³* | *2 683,30* | *12,96* | *34 775,57* |
| *Kokku lisanduv töö* | *117 181,50* |
| *Kokku muudatuse väärtus* | *128 857,50* |

 |

Lisa: Juhis nr 4

**Insener:** Rein Kaseleht

 /allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

 /allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

 /allkirjastatud digitaalselt/