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Tehisintellekti genereeritud sisu võib olla ebatõene.]
Taotlusvorm kohalikele omavalitsustele ja kohalike omavalitsuste liitudele (KOV liit) Perepesade loomiseks ja arendamiseks (mobiiline Perepesa)

	1.Taotleja nimi ja registrikood 

Põltsamaa Valla Päevakeskus

Põltsamaa Perepesa on Põltsamaa Valla Päevakeskuse allasutus/struktuuriüksus ning mobiilse Perepesa tegevuste sisuline elluviija. Taotlejaks on Põltsamaa Valla Päevakeskus kui Põltsamaa valla hallatav asutus, kuid projekti tegevusi kavandab ja viib ellu Põltsamaa Perepesa koostöös Põltsamaa Vallavalitsuse, valla lasteaedade, sotsiaalosakonna ja kogukondlike partneritega.

Registrikood: 77000105


	2. Taotleja juriidiline aadress

Pargi tn 2 Adavere alevik, Põltsamaa vald Jõgevamaa 48001


	3. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress)

Pille-Riin Meikop, 53464029, poltsamaa@perepesa.ee

	4. Arvelduskonto number, viitenumber, pank

 EE171010152000462007, SEB Pank


	5. Taotletav summa

49 000 eurot

	6. Toetuse kasutamise eesmärk (palun sõnastage eesmärk 1-2 lausega)

Mobiilse Perepesa eesmärk on suurendada ennetavate ja madala lävendiga pereteenuste kättesaadavust Põltsamaa vallas, viies teenused peredele lähemale ning suurendades teadlikkust Põltsamaa Perepesa võimalustest. Eesmärk on tagada, et ka valla äärealade pered teaksid, milliseid teenuseid Perepesa pakub, kellele need on suunatud ja kuidas neid enda hüvanguks kasutada.


	7. Tegevuste kirjeldus koos aastate kaupa eeldatava ajakavaga (vajadusel lisage fail)

Põltsamaa vald on territoriaalselt hajus ning kõik pered ei jõua regulaarselt Põltsamaa Perepesa keskuses toimuvatesse tegevustesse. Seetõttu on vaja viia Perepesa tegevused perede igapäevasesse keskkonda, st lasteaedadesse, kogukonnakeskustesse ja valla eri piirkondadesse. Eraldi tähelepanu pööratakse Esku, Adavere, Pisisaare, Vägari ja Puurmani piirkondadele, kus Perepesa teenuste nähtavus ja füüsiline kättesaadavus vajavad tugevdamist. Mobiilne Perepesa aitab jõuda peredeni, kes vajavad vanemlust toetavat infot, juhendatud tegevusi või varajast märkamist, kuid ei ole seni Perepesa teenusteni jõudnud.


	Tegevus
	Koht
	Aeg
	Oodatav tulemus
	
	
	
	
	
	

	Uute kodanike vastuvõtt (Lusikapidu) 
	Põltsamaa Valla Lasteaed
	2x aastas (sügisel ja kevadel)
	Uued pered saavad kontakti Perepesaga
Igale uuele kodanikule Perepesa meene.
	
	
	
	
	
	

	Mobiilne Mängutuba 

	Esku, Adavere, Pisisaare, Vägari, Puurmani lasteaed
	Läbi projektiperioodi (eesmärk kord kuus 1 koht, 2x aastas)
	Uued pered saavad kontakti Perepesaga
	
	
	
	
	
	

	Mobiilse Perepesa pop-up tegevused
	Põltsamaa Vald
	Läbi projektiperioodi
	Perepesa teenuste nähtavus kasvab
	
	
	
	
	
	

	Põltsamaa Perepesa sünnipäev
	Põltsamaa Perepesa, Põltsamaa vald
	2027, 2028 september
	
	
	
	
	
	
	

	Kogukonda kaasavad Perepesa tegevused ja pereüritused.

	Põltsamaa vald
	Läbi projektiperioodi
	Kogukonnasündmustel on Perepesa infopunkt,  juhendatud lapse ja vanema ühistegevus, võimalus registreeruda Perepesa teenustele ning saada infot vanemlust toetavate tegevuste kohta. Sündmuste kaudu jõutakse ka nende peredeni, kes ei ole seni Perepesa teenuseid kasutanud.

	
	
	
	
	
	

	Kogukondlik üritus: Jõulumaa
	Põltsamaa loss
	Detsember 2026, 2027
	
	
	
	
	
	
	

	Kodukondlik üritus: Lastekaitsepäev
	Põltsamaa linn
	Juuni 2027, 2028
	
	
	
	
	
	
	

	Kogukodlik üritus: Põltsamaa Lossipäev
	Põltsamaa loss
	Juuli 2027, 2028
	
	
	
	
	
	
	

	Kogukondlik üritus: Laste- ja noortefestival
	Põltsamaa linn
	August 2027, 2028
	
	
	
	
	
	
	

	Kogukondlik üritus: Kohvikutepäev
	Põltsamaa linn
	August 2027, 2028
	
	
	
	
	
	
	

	Perepesa kommunikatsiooni- ja  
teavitustegevused
	Põltsamaa vald 
	Läbi projektiperioodi
	
	
	
	
	
	
	

	Põltsamaa valla lasteaedadega koostöö süvendamine
	Põltsamaa vald
	Läbi projektiperioodi
	
	
	
	
	
	
	

	Paarisuhte teemaline koolitus või vestlusõhtu
	Põltsamaa vald
	2027. teine poolaasta
2028. esimene poolaasta
	
	
	
	
	
	
	

	Vanemluse või lapse arengu teemaline  koolitus
	Põltsamaa vald
	2027. teine poolaasta
2028. esimene poolaasta
	
	
	
	
	
	
	

	2-aastase lapse kõne ja arengu toetamine
	Puurmani, Adavere
	2027. teine poolaasta 1 grupp
2028. esimene poolaasta 1 grupp
	Vanemad oskavad lapse kõne arengut toetada
	
	
	
	
	
	

	Gordoni suhtlustreening lapsevanemale
	Põltsamaa Valla lasteaed
	2026. teine poolaasta
2027. teine poolaasta
	Vanemlikud suhtlusoskused paranevad
	
	
	
	
	
	

	Isaduse toetamise tegevused (Papside Klubi) ja vanemahariduslikud kohtumised

	Põltsamaa valla lasteaed
	2027. teine poolaasta
2028. esimene poolaasta
	Isade kaasatus suureneb
	
	
	
	
	
	

	Mobiilse Perepesa vanemahariduslikud kohtumised, Perepesa tegevuste tutvustamine ja uute perede kaasamine	
	Põltsamaa valla lasteaiad
	Läbi projektiperioodi
	
	
	
	
	
	
	

	Mobiilse Perepesa teavitus- ja kommunikatsioonitegevused (sotsiaalmeedia, koduleht, infomaterjalid ja tegevuste kajastamine)
	Veeb ja kogukond
	Läbi projektiperioodi
	
	
	
	
	
	
	




	8. Mõõdetav tulemus (teenust saanud inimeste arv) toetuse saamise perioodil

2026. aastal on külastanud perepesa vähemalt 40 esmast külastajat.
2027. aastal on tee leidnud Perepesani vähemalt 100 esmast külastajat , samuti 2028. aastal.

Projekti jooksul viiakse läbi vähemalt 8 koolitust, vestlusõhtut või juhendatud tegevust ning vähemalt 6 kogukondlikku sündmust. Iga tegevuse kohta kogutakse osalejate arv, sihtrühm, piirkond, esmakordsete osalejate arv ning osalejate tagasiside.


	9. Taotlusvormiga on esitatud dokumendid, mis kinnitavad vastavust järgmistele tingimustele (kui taotluse esitab KOV liit, siis on vajalik esitada kõigi kaasatud KOV-ide kinnitused): 

	Perepesa rahastamiseks on eelarvelised vahendid tegevuste toimumise aastat kajastavas eelarves kinnitatud või volikogu esitab sellekohase kinnituskirja.
	X
	

	Eelarvestrateegias on kinnitatud vahendid Perepesa tegevusmudeli jätkusuutlikuks rahastamiseks.
	X
	

	KOV või KOV liit on saanud konsultatsiooni Perepesa tegevusmudeli rakendamiseks või mobiilse Perepesa teenuse arendamiseks koostöös LaHega ja esitab LaHe kinnituskirja konsultatsiooni toimumise kohta.
	x
	




	10. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid  või lisatakse omafinantseeringut? Palun loetle.


	
11. Kas ja kuidas olete planeerinud nimetatud tegevuste jätkusuutlikkuse peale kirjeldatud elluviimise perioodi? Palun kirjelda.

Projekti eesmärk on luua Põltsamaa vallas koostöövõrgustik, mis võimaldab peredele suunatud tegevustega jätkata ka pärast projekti lõppemist. Selleks tehakse järjepidevalt koostööd kohalike lasteaedade, kogukondade ja teiste perede heaolu toetavate partneritega ning kaasatakse tegevuste planeerimisse ka lapsevanemaid. Eesmärk on teha võimalikult palju teavitustööd Perepesa tegemiste kohta, et pered leiaksid tee meieni, ka pärast projekti lõppi. Projekti käigus saadud kogemused, loodud kontaktid ja kasutusele võetavad vahendid annavad võimaluse jätkata paindlike Mobiilse Perepesa tegevustega erinevates Põltsamaa valla piirkondades ka tulevikus.
Pärast projekti lõimitakse Mobiilse Perepesa tegevused osaliselt Põltsamaa Perepesa iga-    aastasesse tegevusplaani. Projekti jooksul väljatöötatud koostöövorme, infomaterjale, tegevusvahendeid ja partnerlussuhteid kasutatakse ka pärast projekti lõppu. Minimaalne jätkuv tegevusmaht kavandatakse Põltsamaa valla eelarves Perepesa tegevuste osana.






































[bookmark: _GoBack]12. Finantseelarve
	
Kululiigid taotletava summa osas
	
	
	
	

	
	2026. aasta
	2027. aasta
	2028. aasta
	Summa kokku

	1. Ennetus- ja peretöökeskuse juhi tööjõukulud, koos maksudega – piirhind kuu kohta 2542€
(jätke rida täitmata, kui taotlete toetust mobiilse Perepesa jaoks)
	
	
	
	

	2. Mängutoa juhendaja-koordinaatori tööjõukulud koos maksudega piirhind kuu kohta 1905,31€
(jätke rida täitmata, kui taotlete toetust mobiilse Perepesa jaoks)
	
	
	
	

	3. Mobiilse Perepesa kulud ja ligiid
(jätke rida täitmata, kui taotlete toetust statsionaarse Perepesa loomise jaoks)
	
	
	
	

	1. Administreerimiskulu (projekti  koordineerimine, partnerlus,  aruandlus, planeerimine)
	900€ 
	3100 € 
	1 700 € 
	5700 €

	2. Kommunikatsiooni tegevusega  seotud kulud (teavitustöö,  
materjalid, reklaam, kujundus,  trükised, meened, nähtavuse  suurendamine, sotsiaalmeedia,  Lusikapeod, kogukonna nähtavus)
	1800 € 
	3400 € 
	1100 € 
	6300 €

	3. Lähetus- ja koolituskulud (transport, supervisioonid,  
võrgustikutöö, töötajate areng)
	100 € 
	2200 € 
	1200 € 
	3500 €

	4. Ürituste/koolituste  
korraldamine (koolituste ja  
tegevuste korraldamise kulud,  koolitajate tasud, juhendatud  tegevused, isade kaasamise  
tegevused, paarisuhte tegevused,  piirkondlikud kogukonnakohtumised, kogukonnaüritused, lastehoid  koolituste ja tegevuste ajal,  
tegevusvahendid, ruumide ja tehnika  rent, toitlustus, transpordikulud,  bürootarbed jms)
	2000 € 
	15400 € 
	10200 € 
	27600 €

	5. Muud kulud (õppevahendid,  tegevusvahendid, väiksemad  tehnilised täiendused,  
kulumaterjalid)
	2500 € 
	2 500 € 
	900 € 
	5900 €

	Kulud kokku: 
	7300 € 
	26600 € 
	15100€ 
	49000€
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