**Pakkumuse saaja Kuupäev: 18.04.2024**

Kaitseministeerium **Kehtib kuni: 25.04.2024**

**Pakkumuse objekt**

Analüüs „Kas ajateenistuse läbimisel on positiivne mõju inimeste edaspidisele karjäärile ja palgale?“

**Uurimisküsimus**

Vastavalt Tellija poolt esitatud uuringu lähteülesandele selgitatakse analüüsi käigus välja, kas ajateenistuse läbimisel on mõju inimeste edaspidisele karjäärile ja palgale. Töö käigus võrreldakse ajateenistuse läbinud meeste ning ajateenistust või asendusteenistust mitte läbinud meeste tööalast staatust (kas töötab, millises ametirühmas ja tegevusalal töötab) ning palka aastal 2022. Selle käigus tuuakse välja ka erinevused sõltuvalt vanusest, ajateenistuse lõpetamise ajast ning auastmest. Kui koostöös tellija ning Tartu Ülikooli eksperdiga õnnestub kokku panna sobilik loend teenistuskohtadest, siis viiakse analüüs läbi ka selle lõikes.

Töö tulemusena esitatakse esmalt kokkuvõtlik raport esialgsete tulemustega (tähtajaga 3. mai), millele oodatakse tellija kommentaare. Saadud kommentaare ja lisainformatsiooni arvestades täiendatakse raportit mai lõpu tähtajaga. Nii paralleelselt raporti koostamisega kui selle järel valmistatakse ette sisend teadusartiklile samal teemal.

**Andmeallikad**

Töö käigus kasutatakse järgmisi andmeid:

1. Kaitseressursside ameti poolt analüüsiks antud Kaitseväekohuslaste registri (KVKR) andmed.
2. Maksu- ja tolliameti andmed inimeste sissetulekute kohta
3. Töötukassa andmed töötuse ja töövõimetuse kohta.
4. Sotsiaalkindlustusameti andmed puude olemasolu kohta.
5. Rahvastiku statistilise registri andmed inimese tausta kohta.
6. Surma aeg surmade andmebaasist (koostatud erinevate andmeallikate põhjal).

**Ajakava**

Jaanuar – aprill 2024 Lepingu ettevalmistus, läbirääkimised

Märts – aprill 2024 KVKR andmete laekumine statistikaametisse, andmete pseudonüümimine ja analüüsiks ette valmistamine

Aprill – mai 2024 Andmeanalüüs, raportite koostamine ja vormistamine

Mai – oktoober 2024 Teadusartikli ettevalmistamine ja kirjutamine

Kui tellija peab vajalikuks, oleme valmis raporti tulemusi mõnel üritusel või koosolekul tutvustama pärast raporti valmimist (alates juunist).

**Projekti meeskond**

Kadri Rootalu (PhD, sotsioloogia), andmeteadur (projekti vahetu teostaja)

Rauno Temmer (PhD, füüsika), andmeteadur

Marre Karu (PhD, sotsioloogia), eksperimentaalstatistika tiimijuht

Teadusartikli koostamine toimub koostöös Tellija ja Tartu Ülikooli Strateegilise Jätkusuutlikkuse Kompetentsikeskusega (Kairi Kasearu).

**Maksumus**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Kirjeldus** | | **Tundide arv** | **Tunni hind** | **Summa (EUR)** |
| 1 | Administratiivsed tegevused organisatsiooni sees ja konsultatsioonid tellijaga | | 10 | 60 | 600 |
| 2 | Andmevahetus ja andmete pseudonüümimine | | 3 | 60 | 180 |
| 3 | Andmete linkimine ja kirjeldav analüüs | | 8 | 90 | 720 |
| 4 | Kirjeldav andmeanalüüs | | 60 | 60 | 3600 |
| 5 | Mudeli koostamine teadusartikli jaoks | | 8 | 90 | 720 |
| 6 | Teadusartikli koostamine ja vormistus | | 24 | 60 | 1440 |
| 7 | Raporti koostamine ja vormistus | | 12 | 60 | 720 |
|  |  | **Kokku:** | | | **7980** |

Pakkumuse maksumusele ei lisandu käibemaks.

**Pakkuja esindaja:**

Kadri Rootalu

Andmeteadur

Allkiri /digitaalselt allkirjastatud/