Töökoosolek nr. 5 
	Objekt:
	Riigitee 23198 Ala-Taagepera-Raiksilla km 2,63-2,96 Mõisa silla ehitus

	Aeg
	04.05.2026 kell 14.00 – 15.00

	Koht:
	Objektil

	
	Ettevõte/organisatsioon
	E-mail 
	Kontakt

	Osalejad:
	Tellija-Transpordiamet Lõuna üksus (T)
Andres Aasna / projektijuht / tellija esindaja

	

andres.aasna@transpordiamet.ee

	

53231631


	
	Insener-Taalri Varahaldus AS (JV)
Gennadi Požarski / silla järelevalveinsener / järelevalve esindaja
	

gennadi.pozarski@taaler.ee 

	

56941748



	
	Töövõtja-GRK Eesti OÜ (TV)
Kristjan Mänd / projektijuht / töövõtja esindaja 
Meelis Metsoja / objektijuht /

	
kristjan.mand@grk.ee 

 tõrva.haldus@gmail.com

	
53540454

53439317

	Koosoleku juhataja:
	Gennadi Požarski
	
	

	Protokollis:
	Gennadi Požarski
	
	

	Teema
	Käsitletav probleem, teema, küsimus
	Täitja/ täitmise tähtaeg

	
1 Tehtud ja tegemisel tööd

	1.1 Tehtud tööd:
· Silla vahesammaste armeerimine ja betoneerimine
1.2 Tegemisel tööd:
· Mõisa silla tekiplaadi raketise ehitus
· Kivitruubi kaare / võlvi rekonstrueerimine, kivimüüride remont
1.3 Tekiplaadi betoneerimine on planeeritud teostada 11.mail. Samal nädalal alustatakse pealesõiduplaatide ehitamisega ning alustatakse ka teetöödega mõlemal lõigul(täitetööd,väljakaeve tööd silla ja kivitruubi ümbruses ja pur.kruusa vedu kruusatee lõigul).

Tööd püsivad graafikus.
	

	2 Eelmisel nõupidamisel ülesjäänud küsimuste lahendused
	2.1 TV esitab hinnapakkumuse asfaltsegule AC 16 surf AKÖL 900-1499.
      TV täpsustas, et esitab maikuu jooksul. 

[bookmark: _GoBack]
	

	3 Kvaliteedi   küsimused (materjalid, sertifikaadid)


	3.1 TV informeeris, et lähiajal, esitab täitematerjalide sertifikaadid ning ka muude materjalide deklaratsioonid kooskõlastamiseks Insenerile. Tellija juhtis tähelepanu, et killustiku, asfaltaluse ehitamiseks, võiks kasutada parema tugevusomadustega, kui on minimaalselt nõutud projektiga. Lepiti kokku, et minimaalselt jääb - LA 35.
3.2 Insener juhtis tähelepanu, et on vaja esitada kooskõlastamiseks ka elektriprojektiga seotud materjalid.
3.4 Insener juhtis tähelepanu, et Bauhub-is on palju dokumente puudu. TV täiendab.

	








	4 Töötervishoid ja -ohutus 

	4.1 TV korraldas prügikonteineri kohale.
	

	5 Liiklus-korraldus


	5.1  Ajutine liikluskorraldus on paigaldatud vastavalt kooskõlastatud skeemile. Ümbersõidu kruusatee lõigu sõidetavus on hea.
	

	6 Uued teemad 

	
6.1 TV on juhtinud tähelepanu, et projektis jätkuvalt esineb vigu:
· Nimelt silla konstruktsiooni kululoendi mahus puudub tagaseina betooni maht.
· TV geodeedi mõõtmisel, selgus, et olemasoleva kivitruubi laius pealt on 7m, aga mitte 7,40 nagu projektis ettenähtud, ning tegellikult, projekteeritud katte serv(vasak pool)  jookseb kivikindlustatud päise peale.
· Peale kivitruubi puhastamist, selgus, et ka kivimüüri pikkused, päiste pealmise pinna kõrgused,kivimüüride paralleelsus ei vasta projekti alusplaanile ning ehitada projektne katte (laiusega 6m) kivitruubi vahele ei ole võimalik.

     
6.1.1TV konsulteeris nendes küsimustes projekteerijaga.
       Vastavalt projekti seletuskirjale........... Kui ehituse ajal selgub, et projektis on vastuolusid või puudusi, siis ei tohi nende järgi ehitada vaid tuleb konsulteerida projekteerijaga.
 
        Lepiti kokku, et TV võtab kontakti uuesti projekteerijaga:

· Vajalik  projekti muudatus teha, mis on kinnitatud projekteerija poolt, koos väljatoodud parandatud projekti mahtudega ja lisa joonistega, mille alusel saab projektiga edasi liikuda.
6.1.2 TV edastab T-le ja insenerile projekteerija e-maili, kus on  täpsustatud silla konstruktsioonide mahud ning pakutud lahendused kivitruubi osas.
6.1.3 Kivitruubi osas otsustati: et tugiprusside pikkused jäävad projektsed, paremale - kivimüürile ehitatakse ühte otsa pikkusega 1,50m ja teisele poole 0,70m seina pikkust juurde, et oleks vasakpoolse müüriga identne. Servaprussi laiuseks jääb 600mm. Selleks, et säilitada prusside paralleelsust, nihutatakse prussi otsad (sisse/välja) - 20cm, ning kõrguslikult, projektse 400mm prussi paksuse asemele tuleb 500mm +tasanduskiht(et tagada müürile projektne pikikalle).

6.2 TV informeeris, et projektis on ettenähtud rajada tuletõrjeveevõtukoht. Kuid, arvestades madalat veetaset jões, on see problemaatiline, kuna ta ei vastaks nõutud normidele. TV konsulteerib ka selles küsimuses projekteerijaga.
 6.2.1 TV konsulteeris selles küsimuses projekteerijaga. Projekteerija vastused allpool:
Vastavalt eelpool kirjas kirjeldatud skeemile ning nõutud vee sügavuse parameetritele ei tundu silla asukohas hüdrandi paigaldamine tehniliselt teostatav. 
Var A – loobuda hüdrandi paigaldamisest ja näha ette ligipääs Paisjärvele voolikuga veevõtuks. 
Var B – leida hüdrandile projektalas uus asukoht ja viia veevõtutorustik paisjärve, kus tõepoolest saab tagada püsiva vee sügavuse >1,7m. 
Var C – rajada kaldasse süvistatud “kaev” kuhu vesi sisse voolab ja püsivalt >1,7m veetaset hoiab. See aga vette ehitamine ja pigem oht, et hakkab koguma setteteid ja töökindlus kaheldav. 
T kaalub neid variante, kuid siiski, kõige tõenäolisem oleks - Var A.


	

	7 Järgmine koosolek
	          Järgmine koosolek toimub esmaspäeval 18.mail kell 14:00 objektil.
	

	Allkirjad:
Tellija esindaja, Andres Aasna

Töövõtja esindaja, Kristjan Mänd

Inseneri esindaja, Gennadi Požarski


Märkused: Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: T – Tellija, JV-Insener, TV – Töövõtja, VV – Vallavalitsus. Enne töö vastava osa teostamisega alustamist esitatakse kõikide materjalide ja toodete dokumendid insenerile kooskõlastamiseks ja teadmiseks tellijale.
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