**Taotlus projekti üleandmise tähtaja pikendamiseks**

Lähtuvalt 10.10.2025 Viljandis toimunud Alam-Pedja LKA Meleski märgade metsaelupaikade veerežiimi taastamise uurimistöid tutvustava koosoleku tulemustele **palume pikendada Meleski raba ja märgade metsade veerežiimi taastamise ehitusprojekti üleandmise tähtaega kuni 22.01.2026**. Uue tähtaja määramisel on arvestatud ajaraami alates 10.10.2025 toimunud koosolekust kuni projekteerimise alustamiseks vajaliku sisendi saamiseni 03.11.2025. Samuti on uue tähtaja määramisel arvestatud ajavahemikku jääva kahenädalase puhkuseperioodiga.

Hendrik Klaas

05.11.2025

*/allkirjastatud digitaalselt/*