| Juhis nr 23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) |  |  |
| Kuupäev: | 23.10.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Teema: | Optilise sideühenduse lisatööd ITS tarbeks |  |  |
| Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et: - Ehitatud teelõigu ITS seadmete tööks on vajalik luua uus sideühendus, sest olemasolev side tehnovõrk ei võimalda lisada uusi ITS seadmeid. Selleks tuleb rajada uus sideühendus Paide mnt - Riia mnt ristmiku foorikapist Ehitajate tee - Tuisu tn ristmiku foorikappi. Süsteemi toimimiseks vabastatakse üks optika kiud olemasoleva foorisüsteemi teenindamisest ja eraldatakse ainult 2+2 Sauga-Pärnu ITS seadmete jaoks. - Insener annab juhise teostada tööd Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomiseks Muudatus on kajastatud koosoleku protokolli 37 punktis 9.1.23 Tööde maksumus suureneb esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt: Lisanduv töö. Artikkel; Töö kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühiku hind; Summa. Sauga ITS projekti tarbeks optilise sideühenduse loomine; kompl; 1; 5 640,00; 5 640,00. Kokku lisanduv töö; 5 640,00. |
| Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega Muudatus ei too kaasa: - Tööde kvaliteedi kahanemist; - Teemaa piiridest väljumist; - Tööde ajagraafiku muutust. Lisad: - Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus Koostanud: Insener/ Jaanus Heinla /allkirjastatud digitaalselt/ Kooskõlastanud: Tellija/ Arto Juhansoo /allkirjastatud digitaalselt/ Kätte saanud: Töövõtja/ Hannes Kivilo /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |