|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Enn Kulp |  |
| Piiber Projekt OÜ |  |
| enn@piiber.ee | (digitaalallkirja kuupäev) nr 3-6.1/2025/6147 |

**TEATIS**

Austatud Enn Kulp

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK), edaspidi Tellija, ja PIIBER PROJEKT OÜ vahel on riigihanke lepingu „Tolkuse looduskaitsealal Mustjõe loodusliku veerežiimi taastamine, projekteerimistööd“ (viitenumber 289505) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2025/21, mille punkti 3.1.4 kohaselt on lepingu kestvus 7 kuud lepingu sõlmimisest (13.10.2025).

Seoses meiepoolse nõudega muuta tähtaegselt (13.08.25) esitatud esialgset ehitusprojekti olulisel määral mitu korda, arvestame projekti laekumisega koos kooskõlastustega lepingus sätestatud kuupäevast hiljem (13.10.25).

Lugupidamisega

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sander Sandberg |  |  |
| veeökoloogide juht |  |  |
| looduskaitseosakond |  |  |

Anett Reilent

[anett.reilent@rmk.ee](mailto:anett.reilent@rmk.ee)

53824350