**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | SA Õpilasmalev |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitse ÕM 2025 |
| **Projektitaotluse eesmärk**  *Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt Kaitseministeeriumi toetuste* [*veebilehelt*](https://www.kaitseministeerium.ee/et/eesmargid-tegevused/laiapohjaline-riigikaitse/toetused-riigikaitselistele-projektidele)*)* | ajateenistuse populariseerimine noortele |
| **Projekti üldmaksumus** | 97889 eurot |
| **sh taotletav summa** | 30115 eurot |
| **sh omafinantseering** | 67774 eurot |
| **sh kaasfinantseering** |  |
| **Projekti toimumise aeg** | 25.06 – 29.06.2025; 16.07 - 20.07.2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | 1.04 – 31.08.2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Sihtasutus Õpilasmalev |
| **Registrikood** | 90006271 |
| **Postiaadress** | Vana-Viru 12, Tallinn 10148 |
| **E-post** | malev@malev.ee |
| **Telefon** | 55525215 |
| **Kodulehekülje aadress** | www.malev.ee |
| **Käibemaksukohustuslase number** | EE101294977 |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | Sihtasutuse Õpilasmalev põhieesmärk on toetada noorte arengut mitteformaalse õppe ja töökasvatusega, et hõlbustada nende ühiskonda lõimumist, luua noortele head töövõimalused ning hoida ja arendada õpilasmalevat kui noorsootöö vormi |
| Pangakonto andmed | |
| **Panga nimetus** | LHV pank |
| **Kontoomaniku nimi** | SA Õpilasmalev |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE107700771001484569 |
| **Viitenumber** (vajadusel) |  |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed | |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Külli Tatter |
| **E-post** | kylli@malev.ee |
| **Telefon** | 55525215 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Ernst Valdmaa |
| **E-post** | ernst@malev.ee |
| **Telefon** | 55513337 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk**  *Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Eesmärk:   * Viia läbi tegevused ja välilaager õpilasmalevas osalevale kuni 350-le noorele, kus õpetatakse praktilisi oskuseid välitingimustes ning tutvustatakse riigikaitseorganisatsioone; * Anda õpilasmaleva töökasvatuslikele rühmadele riigikaitseõpetuse läbi lisaväärtus; * Tõsta põhikooli õpilaste teadlikkust riigikaitsest ja tekitada huvi valdkonna vastu *(sh riigikaitseõppe vastu);* * Anda linnanoortele praktilisi kogemusi looduses toime tulemiseks; * Vene ja ukraina keelt emakeelena kõnelevate noorte paremini lõimimine ühiskonda *(SA ÕM korraldatavates linnasisestes malevarühmades on vene või ukraina keelt emakeelena kõnelevad noori u 20%, Maardu ja Loksa õpilasmaleva rühmades u 80%)*. |
| **Projekti lühikokkuvõte**  *Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | “Riigikaitse ÕM 2025” on Sihtasutuse Õpilasmalev *(edaspidi: SA ÕM)* poolt koordineeritav eriprojekt, kus töökasvatuslikule õpilasmaleva formaadile lisatakse riigikaitseõpetus. Planeeritud toimumisaeg: I vahetuse rühmadele 25.06 – 29.06.2025; II vahetuse rühmadele 16.07 - 20.07.2025. Kestvus kokku 5+5 kalendripäeva.  Riigikaitseliste tegevuste läbiviijaks on MTÜ Riigikaitse Rügement. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Toimumiskohad on valdavalt Tallinn ja Humala küla *(Harku vald, Harjumaa)*. Tartu noorte ekskursioonid toimuvad Tartu linnas ja maakonnas. Täpsed kokkulepped sõlmitakse kevadel. |
| **Projekti sihtrühm**  *Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Programm on valdavalt suunatud põhikooli astme õpilastele, vanuses 13-15. Projektis osalevad SA ÕM poolt organiseeritud ja teiste Eesti malevakorraldajate ööbimiseta rühmad. Kui varasemalt oleme kaasanud pigem lähivaldade malevarühmasid, siis sellel aastal osaleb 50 Tartu linna noort ja rühmajuhi. Planeerime ”Riigikaitse ÕM 2025” osalejate arvuks 350 malevlast ja rühmajuhti. |
| **Projekti tegevused ja ajakava**  *Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | Programmi raames viiakse läbi rühmajuhtide koolitus, et tagada rühmajuhtide parem valmisolek välilaagrisse minekul.  Kahel malevavahetusel korraldame kahel erineval päeval ekskursioonid militaartemaatilisesse muuseumisse ja kaitseväe väeossa.  Viime läbi kolmepäevase välilaagri Humala linnakus.  Noored saavad selga vormiriietuse. Õpetame varustuse kasutust, maskeerimist, esmaabi, tule tegemist, toidu valmistamist välitingimustes. Korraldame airsoft relvadega väikese lahingu ja orienteerumise. Tutvustame Humalas asuvat sõjajaloo pärandit.  RKM rühmad osalevad EÕM kokkutulekul. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | Aprill 2025 – rühmajuhtide koolitus projekti sujuvamaks toimimiseks. Juhtimisalane koolitus kõigile SA ÕM uutele rühmajuhtidele. Osaleb u 46 rühmajuhti.  Mai 2025 – läbirääkimised teiste malevakorraldajatega Juuni 2025 – rühmade komplekteerimine  Riigikaitse ÕM läbiviimine:  I vahetuse rühmadele 25.06 – 29.06.2025;  II vahetuse rühmadele 16.07 - 20.07.2025 .  August 2025 – Riigikaitse ÕM rühmad osalevad maleva kokkutulekul  September 2025 – kokkuvõtted, aruanded. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | SA ÕM poolt koordineerivad *(sh otsivad programmiga liitujaid, jagavad infot jms)*:  **Külli Tatter -** SA ÕM juhataja**Ernst Valdmaa –** SA ÕM juhatuse assistent, *Riigikaitse ÕM 2025 koordinaator*. Lisanduvad programmis osalevate rühmade rühmajuhid.  MTÜ Riigikaitse Rügement poolt on programmi eest vastutaja staabiveebel Vahur Hanko *(koolitusjuht)*.   1. Kaasame reserv- ja tegevväelasi ning võimaluse korral ajateenijaid eesmärgiga anda noortele paremat arusaama ees ootavast ajateenistusest. Jätkame haavatud veteranide kaasamist koolitajatana eesmärgiga hoida veterane posiitvselt kaasatuna ning läbi nende anda noortele motivatsiooni nautida elu sõltumata vigastustest. 2. Meil on kokkulepe Ameerika Ühendriikide saatkonnaga liitlaste kaasamiseks eesmärgiga tuvustada noortele nende tegevusi Eestis |
| **Meediaplaan**  *Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | SA ÕM ja teised osalenud malevakorraldajad kajastavad ”Riigikaitse ÕM 2025” toimumist oma veebilehtedel ja sotsiaalmeedia kontodel. Teavitatakse kohalikku ja üleriigilist meediat. Ilmub pressiteade |
| **Lisateave**  *Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* | 2025. aasta on Riigikaitse maleva juubeliaasta. Projekt toimub kümnendat aastat järjest! Juubeli tähistamise puhul on projektis osalejate arv rekordiline ja kaasatud on ka Tartu noored. |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Riigikaitse Rügement MTÜ |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.rugement.ee](http://www.rugement.ee) |
| **Ülesanne projektis** | Välilaagri korraldamine ja läbiviimine |

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Tartu Noorte Töömalev |
| **Kodulehekülje aadress** | https://tntk.tartu.ee/tartu-noorte-toomalev |
| **Ülesanne projektis** | Tartu noorte koordineerimine |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused**  *Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse*  *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Projekti läbinud malevlane:   1. on Eestile lojaalne kodanik, kel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest; 2. järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik; 3. mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega; 4. väärtustab kaitseväelase elukutset, Kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides; 5. teab riigikaitse korraldust ning Kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid; 6. teab kodanikukaitse põhimõtteid; 7. tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu; 8. on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda;   9) teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub keskkonda säästvalt. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele**  *Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,*  *liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | SA ÕM on Riigikaitse ÕM-i korraldanud alates 2016. aastast. 2025. aastal kaasame projekti lisaks Tallinna ja selle lähivaldadele ka Tartu Noorte Töömaleva. Projekt on jätkusuutlik, sest toimub juba kümnendat aastat järjest. Üle Eesti on malevarühmad avaldanud soovi programmiga liituda. See soodustab üle-eestilise koostöövõrgustiku loomist. |
| **Mõõdetavad tulemused**  *Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | * + 1. Projektis osalejaid on 350 ja nimekirja täituvus on 100%;     2. Kogu tegevusest osavõtt minimaalselt 90%, sellest tulenevalt on katkestajate arv maksimaalselt 10%;     3. Riigikaitse temaatiline õpilasmalev on saanud kajastuse riiklikul tasemel infokanalites ja meedias vähemalt kahel korral;     4. On loodud tugisüsteem ja leitud koostööpartnerid 2026. aasta riigikaitse temaatiliste õpilasmaleva rühmade läbiviimiseks. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /  % kogusummast | Selgitused  (kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** | 97889 eur |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 30115 eur/ 31% |  |
| **Omafinantseering** | 67774 eur/ 69% | Tallinna linna ja Harno toetus – otsuse kuupäevad ei ole veel teada |
| **Müügitulu** |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt**  *(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* |  |  |
| **Muud toetused**  *(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad | | |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 97 889 eur | 30 115 eur | 67774 eur |  |
| **Personalikulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)* | 2676 eur (2000 koordineerimis-tasu  660 sotsiaalmaks  16 töötukindlustus)  30 774 eur  (23 000 eur rühmajuhtide tasu  7590 sotsiaalmaks  184 töötukindlustus) | 2676 eur (2000 koordineerimis-tasu  660 sotsiaalmaks  16 töötukindlustus) | 30 774 eur  (23 000 eur rühmajuhtide tasu  7590 sotsiaalmaks  184 töötukindlustus) |  |
| **Majandamiskulud**  *(suuremate kulugruppide kaupa)*  *(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* | 13320 eur  riigikaitselised tegevused  8819 eur  toitlustus RKM-s  4500 eur  transport RKM-i  20000 eur  toitlustus malevas  2000 eur  Vaba aja tegevused  800 eur  Rühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks  15000 eur  osalemine EÕM kokkutulekul | 13320 eur  riigikaitselised tegevused  8819 eur  toitlustus RKM-s  4500 eur  transport RKM-i  800 eur  Rühmajuhtide juhtimisalane koolitus, ettevalmistus RKM-iks | 20000 eur  toitlustus malevas  2000 eur  vaba aja tegevused  15000 eur  osalemine EÕM kokkutulekul |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Külli Tatter |
| **Isikukood** | 47905084222 |
| **Ametikoht** | juhataja |
| **Allkiri** | //Allkirjastatud digitaalselt// |
| **Kuupäev** | 20.11.2025 |