**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | SA Eesti Lennundusmuuseum |
| **Projekti nimetus** | **Püsistendi „20 aastat paralleelkarjääri Eesti Õhuväes – piloot Anneli Kajamaa ja helikopter Robinson R44“** |
| **Projekti üldmaksumus** | 33000 |
| **sh taotletav summa** | **5000** |
| **sh omafinantseering** | 17000 |
| **sh kaasfinantseering** | 8000 |
| **Projekti toimumise aeg** | Tegemist on püsiekspositsiooniga |
| **Toetuse kasutamise periood** | Jaanuar-august 2024 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | SA Eesti Lennundusmuuseum |
| **Registrikood** | 9001747 |
| **Postiaadress** | Veskioru vk1.,Lange, Kastre vald, Tartu maakond |
| **E-post** | info@lennundusmuuseum.ee |
| **Telefon** | 5135490 |
| **Kodulehekülje aadress** | www.lennundusmuuseum.ee |
| **Käibemaksukohustuslase number** | EE100887411 |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | muuseum |
| Pangakonto andmed |
| **Kontoomaniku nimi** | SA Eesti Lennundusmuuseum |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE282200221014249720 |
| **Viitenumber** (vajadusel) |  |
| **SWIFT kood** (vajadusel) |  |
| Kontaktisikute andmed |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Mati Meos |
| **E-post** | info@lennudusmuuseum.ee |
| **Telefon** | 5135490 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Mati Meos |
| **E-post** | info@lennundusmuuseum.ee |
| **Telefon** | 5135490 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk***Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Tähistada Õhuväe aastapäeva ja anda ajalooline ülevaade Õhuväe lennutehnika ühe olulise komponendi- helikopterite- kasutamise ning pilootide koolitamise ajaoost |
| **Projekti lühikokkuvõte***Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | Sisu:Soetatakse ja sisustatakse ekspositsiooni paigutamiseks kaks küttega merekonteinerit.Koostatakse, kujundatakse ja paigaldatakse piloot Anneli Kajamaa vormidest ja isiklikest esemetest püsistend.Konteinerite ette või vahele paigutatakse helikopter R44, mis asub selleks otstarbeks tellitud ratastega varustatud metallvõrkalusel.Helikopteri Robinson R44 teenistuses oldud ajast koostatakse püsistend. |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Eesti Lennundusmuuseum |
| **Projekti sihtrühm***Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | * Kaitseväelased
* Sõjaturismiga tegelejad
* Õppurid

Kokku külastab lennundusmuuseumi aastas orienteeruvalt 23 000 inimest |
| **Projekti tegevused ja ajakava***Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* |  |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | 1. Püsiekspositsiooni tarbeks materjalide kogumine

Töid alustatakse november 2023 ja antakse kujundajatele üle 30. jaanuar 2024 |
|  | 1. Püsiekspositsiooni materjali kujundamine ja selgitavate tekstide ja fotode trükkimiseks ettevalmistamine

Töid alustatakse detsembris 2023 ja trükivalmiks saab materjal märtsis 2024 |
|  | 1. Merekonteineritele postvundamendi ehitamine.

Stendide materjaaltehnilse baasi ettevalmistamine ja ehitamine.Töid alustatakse märtsis 2024 ja valmis peab olema aprillis 2024 |
|  | 1. Stendide tootmine ja paigaldamine.

Tööd peavad olema valmis 30.aprill 2024 |
|  | 1. Stendide pidulik avamine ja esitlemine on juunis 2024
 |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | Mati Meos – projekti juht/ lennundusmuuseumi tegevjuhtOliver Helm – kujundajate grupijuhtEesti Õhuvägi |
| **Meediaplaan***Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Meediaplaan ühitatakse Lennundusmuuseumi ja Eesti Lennupäevade meediasuunalise tegevusega. Kaasatakse nii ajakirjandus, raadio kui televisioon |
| **Lisateave***Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* |  |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Artwerk OÜ |
| **Kodulehekülje aadress** | [https://www.artwerk.ee](https://www.artwerk.ee/) |
| **Ülesanne projektis** | Kujundus ja tootmise korraldamine |
| **Koostööpartneri nimi** | Anneli Kajamaa |
| **Ülesanne projektis** | Ekspositsiooni materjalide süstematiseerimine, ettevalmistamine ja dokumenteerimine |
| **Koostööpartneri nimi** | Eesti Õhuvägi |
| **Ülesanne projektis** | Helikopterite Robinson R44 ajalooliste materjalide koostamine |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused***Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse* *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Püsistendil on suur ajaloovaldkonnaga seotud hariduslik mõju.Püsistendiga kirjeldatakse Eesti Õhuväe varustust, pilootide ettevalmistust ja lennutehnilist baasi. |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele***Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,**liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Püsistend peaks kujunema Eesti Lennundusmuuseumi üheks ligitõmbavamaks ekspositsiooniks.Suuremahuline püsistendi avamine annab uue kutse korduvkülastajatele.  |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Lennundusmuuseumi külastajate arv peaks olema stabiilne või kasvama, mis tähendab, et korduvkülastajate arv kasvab. |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /% kogusummast | Selgitused(kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** |  | 33000 |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | 15,2 | **5000** |
| **Omafinantseering** | 51,5 | 17000 |
| **Müügitulu** |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |
| **Mitterahaline panus** | 9,1 | 3000 |
| **Kaasfinantseering** | 24,2 | 8000 |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt***(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* |  | Tänaseks puuduvad andmed |
| **Muud toetused***(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  | Tänaseks puuduvad andmed |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** | 30000 | **5000** | 17000 | 8000 |
| **Personalikulud***(suuremate kulugruppide kaupa)* | 11000 | 3000 | 8000 |  |
| **Majandamiskulud** | 19000 | 2000 | 9000 | 8000 |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

Taotluse mitterahuldamine loob riski, et püsistendi ei jõua Eesti Lennupäevadeks (8.-9. juuni) valmis.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Mati Meos |
| **Isikukood** | 34610052726 |
| **Ametikoht** | Juhatuse esimees |
| **Allkiri** |  |
| **Kuupäev** | 14. november |