Kantsleri 27.02.2018 käskkirjaga nr 5

kinnitatud „Sotsiaalministeeriumi

riigieelarveliste tegevus- ja projektitoetuste

andmise tingimused ja kord“

Lisa 1

Taotlusvorm riigieelarvelise toetuse taotlemiseks

1.Taotleja nimi ja registrikood: MTÜ Viljandimaa Vähihaigete Tugirühm, reg nr 80104759

2. Taotleja juriidiline aadress: Posti tn 20, Viljandi 71004

4. Kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress) sirje.ilver@gmail.com telefon 5097960

5. Arvelduskonto number, viitenumber, pank: EE101010220005766012, SEB-pank

6. Taotletav summa: 5000 €

7. Toetuse kasutamise eesmärk: Arendus – koolitus- ja tervistavate ürituste kulude katmine

8. Tegevuse elluviimise periood : 01.märts – 20.detsember 2019.a.

9. Tegevuste kirjeldus koos ajagraafikuga (kululiigid peavad ühtima pk 14 finantseelarvega). Korraldame 3 üritust: 1. Tervistav - koolituslaager Haapsalus, Fra Mares 31.03 – 02.04.2019: osalejaid 17 kululiik 1:majutus broneeritud (1156€) €) (ajavahemikul 01.03 – 02.04.2019) kululiik 2:loenguruum broneeritud (42€), (ajavahemikul 01.03 – 02.04.2019) kululiik 3: lektoriga (I.Koppel) kokku lepitud (55€), loengul osalevad ka Läänemaa vähihaiged) (ajavahemikul 10.03 – 02.04.2019) kululiik 4: transport on tellitud (398 €, FIE J.Kukk), (ajavahemikul 01.03 – 04.04.2019) kululik 5: majandus-kantseleikulud 48€ (ajavahemikul 01.03 – 04.04.2019) 2. Õppepäev – konverents „Tervisetarkus“ 21.november 2019.a. Osavõtjaid ca 60 Kululiik 2: Broneeritud on Viljandi Sakala keskuse sammassaal ja väike saal, selgitatud vajaminev tehnika (210€) (ajavahemik 01.03. – 30.11.2019) Kululiik 3: Kokkulepe ja hinnapakkumine on tehtud (OÜ Toitumistarkus, lektor L.Orav, Peaasi, teised lektorid kinnitamata, 850€) (ajavahemik 01.03. - 30.11.2019) Kululiik 5: (teavitused, vajalikud materjalid, loovtöö materjalid (267€) (ajavahemik 1.11 – 25.11.2019) Kululiik 6: Tervisliku toidu valmistamiseks (töö grupiti) ained, lõunapaus (648€) (ajavahemik 15.10 – 30.11.2019) 3. Tervistav – koolituslaager Pärnus oktoober 2019, 18 inimest kululiik 1: majutus hinnapäringud (936€) (ajavahemikul 1.09. – 31.10.2019) kululiik 2:loenguruum (47 €), (ajavahemikul 01.09 – 31.10.2019) kululiik 3: lektoriga esialgne lepe (50€), (ajavahemikul 10.05 – 31.10.2019) kululiik 4: transport (esialgne hinnapäring, 252€), (ajavahemikul 10.10 – 31.10.2019) kululik 5: majandus-kantseleikulud (loengumaterjalid, 41€) (ajavahemikul 01.10 – 31.10.2019)

10. Mõõdetav tulemus ja sihtrühm: Sihtrühmaks on eelkõige Viljandimaa vähihaigete tugirühma liikmed ja nende pered(abistajad); lisaks kaasatakse teisi Viljandi puutega inimeste koja allorganisatsioonide liikmeid ja asjast huvitatud kodanikke (õppepäeval - konverentsil).Kokku on planeeritud ca 60 inimese osalus õppepäeval – konverentsil ja 35 inimest tervistav - koolituspäevadel

11. Kas küsitud tegevuse rahastamiseks kasutatakse muud rahastust, sh koostööpartnerid (KOV, omafinantseering jne) või lisatakse omafinantseeringut. Palun loetleda: Tervistav - koolituslaagrites lisandub inimeste omaosalus (tervistavad protseduurid, päevasöögid)

12. Mis mõju avaldab tegevus organisatsioonile, ühiskonnale: Vähihaiged tunnevad end suheldes aktiivsemate, tervemate ja vajalikematena, kasvab positiivne ellusuhtumine. Väljasõiduga tervise- koolituslaager on osadele üks väheseid võimalusi, kus nad mitme päeva vältel saavad kodustest muredest eemal viibida. Saadud head emotsioonid annavad inimestele energiat ja jaksu pikaks ajaks pidada vastu tööl ja õpingutes. Kogukond näeb, et neist tõepoolest hoolitakse

13. Kas nimetatud tegevused jätkuvad peale kirjeldatud elluviimise perioodi (ei pea täitma, kui on asja soetamine): Tugirühma liikmete kaasamine, nende aktiviseerimine ja elu tervislikumaks muutmine toimub (vastavalt vahenditele/võimalustele) kindlasti edasi

14. Finantseelarve. Võib Excelis eraldi esitada ja kululiikide kaupa detailsemalt lahti kirjutada. Kululiigid on näitlikud ja neid võib muuta vastavalt tegevuse omapärale.

| Kululiigid taotleva summa osas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kogus | Ühiku hind | Summa kokku |
| 1. Ürituste läbiviimine (tervistav- koolituslaagrite majutuskulud) | 17 in 18 in | 68 52 | 2092 |
| 2. Loengute, õppepäeva läbiviimise kulud (ruumi, tehnika rent) | 3 üritust |  | 299 |
| 3. Ürituste korraldamine ( lektorite tasu, nende transport jamajutus, | 5 lektorit |  | 955 |
| 4. Transpordi kulud (Haapsalu, Pärnu) | 2 korda |  | 650 |
| 5. Majandus- ja kantseleikulud (teavitus, loengute ja loovtööde materjalid |  |  | 356 |
| 6. Muud kulud (Tervisliku toidu valmistamiseks (töö grupiti) ained, lõunapaus loetleda nimetusena) | 60 in | 10,80 | 648 |
| Kulud kokku: |  |  | 5000 |

Kinnitus riigieelarvelise toetuse taotluse juurde

Käesolevaga kinnitab taotleja, et:

- ta ei ole saanud sama kulu hüvitamiseks toetust teistelt finantseerijatelt;

- tal ei ole varem saadud toetuste kohta aruande esitamise võlgnevust;

- tal ei ole tähtajaks tagastamata toetuse jääki ega maksmata tagasinõuet;

- ta ei ole ministeeriumi ega selle hallatava asutuse ametnik (töötaja) ega nendega seotud isik;

- tema suhtes ei ole algatatud pankrotimenetlust ega sundlikvideerimist ning puuduvad maksuvõlad;

- toetuse saamisel eraldatud toetust kasutatakse sihipäraselt ja otstarbekalt taotluses sätestatud eesmärkide täitmiseks.

28.jaanuar, 2019

Taotleja esindaja: Sirje Ilver

MTÜ Viljandimaa vähihaigete juhatuse esimees

(allkirjastatud digitaalselt)