1. Lisa 1
	1. **PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**
	2.

|  |
| --- |
| 1. **PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE**
2. **“Veeõnnetuste ennetamine 2025”**
 |
| Projekti nimetus | Puurmani rannaala II etapp  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts  |
| Registrikood | 80366146 |
| Käibemaksukohuslane | Jah | Ei X |
| Pangakonto number | LHV Pank EE817700771001299864 |
| Taotleja juriidiline aadress | Tallinna mnt 6/1 Puurmani alevik Põltsamaa vald 49014 Jõgevamaa  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel +372 5342 1402 | e-post puurmanipp@gmail.com  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Villu Sinimets | tel ja e-post +372 5342 1402 puurmanipp@gmail.com  |

* + - 1. **PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE** (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

|  |
| --- |
| Tööd Puurmani rannaalal said 2024. aastal eduka alguse – rajati uus liivaranna lõik, paadisild, infotahvel elementaarsete veeohutusvahenditega (päästerõngas) ja supluskohale ligipääs. Kohaliku kogukonna aktiivne rannaala kasutus on toonud välja uued vajadused, mis on oluline arvestada uue etapiga.Kasutuspraktika ja ilmnenud vajadused:* liivaala piiratus – olemasolev rannalõik on kitsas, suurema seltskonna puhul (nt pallimängu korral) jääb ruumist puudu;
* paadisilla stabiilsus – kuigi paadisild on suur ja lai, kõigub see liigselt. See tekitab ohtu, eriti lastele, kes sillal viibivad;
* ligipääs sillale – olemasoleval sillal puudub trepp, mis muudab vette minemise ja veest välja tulemise ebamugavaks ning mitte turvaliseks, sh erivajadustega (nt liikumispuudega, eakamad, lapsed) inimestele;
* drenaaži vajadus – ala madalamasse lohku tekib vihmaga suur loik, mis vajab toru pikendamist, et kuivendada piirkond tõhusamalt;
* rannaalal puuduvad istumiseks pingid ja prügikast olmeprügi jaoks.

Kavandatavad arendused:* laiendatakse olemasolevat liivaranna ala, et võimaldada ruumi ka aktiivsemaks tegevuseks (nt mängud);
* paadisillale lisatakse **lisapontoon**, et suurendada selle stabiilsust;
* paadisilla juurde paigaldatakse **trepp**, et tagada ohutu ja mugav vette minek ja tulek;
* pikendatakse **drenaažitoru**, et vähendada veekogunemise ohtu rannaalal;
* paigaldatakse pingid puhkamiseks ja peredele mõnusaks veetmiseks.
* paigaldatakse prügikast, et tagada ala puhtus ja toetada keskkonnateadlikku käitumist.

Projekti teise etapi elluviimise tulemusena:* Puurmani kogukonnale rajatakse **täiendatud ja ohutum rannaala**, mis on ligipääsetav, mugav ja sobilik ka väikelastega peredele;
* **paadisild muutub stabiilsemaks ja turvalisemaks** – lisatakse pontoon ning trepp, mis lihtsustab veekogule liikumist ja vähendab õnnetuste riski;
* **rannaala laieneb**, võimaldades rohkematel külastajatel samaaegselt puhata ja tegutseda (nt rekreatiivsed tegevused, sh pallimängud jm);
* paigaldatakse **pingid ja prügikastid**, mis loovad korrastatud ja heakorrastatud keskkonna ning soodustavad vastutustundlikku kasutust;
* pikendatakse **drenaažitoru**, et ennetada vihmavee kogunemist ja parandada ala kuivust;
* kogukonna veeohutusalane teadlikkus tõuseb, tänu projekti käigus loodud visuaalsetele infolahendustele ja koostööle päästeasutustega.

Projekti tulemusena paraneb mitte ainult supluskoha **füüsiline ohutus**, vaid ka kogukonna **hoiakud ja valmisolek märgata, hoolida ja aidata**, mis on turvalise elukeskkonna alus. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti****elluviimise koht**  | Puurmani alevik Pedja jõe Ülejõe poolne jõekallas. |
|  **Projekti kogumaksumus (EUR)** |  8059,04€ | **Päästeametilt taotletav summa (EUR)** | 5 500,00€ |

**I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS**

a) Projekti eesmärk

|  |
| --- |
| Projekti eesmärk on muuta Puurmani kogukonna kodulähedane veekogu, Pedja jõgi, **suplemiseks ja puhkamiseks ohutuks ning ligipääsetavamaks**, arendades olemasolevat rannaala teise etapina. Projekti kaudu soovitakse:* tõsta elanike **veeohutusalast teadlikkust**, kujundada ennetavaid hoiakuid ning turvalist käitumist veekogude ääres;
* luua **turvaline ja peresõbralik keskkond** puhke- ja vaba aja veetmiseks;
* tugevdada kogukonna ühtekuuluvust ja valmisolekut **märgata, hoolida ja aidata**;
* panustada jätkusuutlikku ja korrastatud elukeskkonda, kus loodu teenib kogukonda pikaajaliselt.

Projekt viiakse ellu koostöös päästeseltsi, kohalike elanike ja omavalitsusega, toetudes varasematele tulemustele ja tegelikule kasutuskogemusele. |

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse põhjendus

|  |
| --- |
| 2024. aastal sai Puurmani rannaala arendus eduka alguse — rajati uus liivaranna lõik Pedja jõe ülesvoolu, mis tõi kogukonnale kodulähedase võimaluse veekogu turvaliseks kasutamiseks. Projekt leidis kogukonna laialdast toetust ning kasutusaktiivsus oli suur, mistõttu on vajadus jätkutegevuste järele ilmne ja põhjendatud.Tänaseks on praktikas selgunud mitmed uued aspektid, mida tuleb arvestada piirkonna turvalisuse ja kasutusmugavuse tagamiseks:* **liivaala piiratud ulatus**: olemasolev rannariba on kitsas ja ei võimalda suurema hulga külastajate samaaegset aktiivset tegevust (nt pallimäng, grupilised puhketegevused);
* **paadisilla kõikumine:** praegune konstruktsioon on suur ja lai, kuid ilma lisapontoonita ebastabiilne. Kõikumine loob ohu eriti väikestele lastele, kes sillal viibivad;
* **ligipääsu puudulikkus**: paadisillal puudub trepp või redel, mistõttu veemõnude nautimine on raskendatud liikumispuudega ja eakamatele inimestele või väikelastega peredele;
* **drenaažiprobleem**: vihmavee kogunemine lohku põhjustab suure veeloigu tekke, mis muudab osa alast raskesti kasutatavaks ja vähendab piirkonna heakorda;
* **heakorrarajatiste puudumine:** rannaalal puuduvad **pingid**, mis võimaldaksid inimestel puhata või jälgida lapsi rannas viibides, ja **prügikastid**, mis on olulised puhtuse tagamiseks ning keskkonnateadliku käitumise kujundamiseks.

Ülaltoodud kitsaskohad ei ilmnenud projekti algstaadiumis, kuid kasutuspraktika ja kogukonna aktiivne tagasiside on selgelt näidanud, et täiendavad arendused on vältimatud. Seetõttu on vajalik jätkata teise etapiga, et:* tagada ala **turvalisus kõikidele vanuserühmadele**;
* parandada **ligipääsetavust ja kasutusmugavust**;
* **vähendada keskkonnariske** (nt loigud, libedad alad);
* tõsta rannaala **funktsionaalsust, heakorda ja mitmekülgsust** suvehooajal.

Arenduste jätkamine aitab tugevdada varasema projekti mõju ja viia rannaala funktsionaalsuse ning ohutuse soovitud tasemele, teenides sellega Puurmani kogukonna huve ja tugevdades turvalise elukeskkonna põhimõtteid. |

c) Sihtgrupp

|  |
| --- |
| Põltsamaa valla Puurmani kogukonna inimesed, eeskätt noored ja lastega pered. Oodatud ka külalised ja läbisõidul olijad, Puurmani alevik asub Tallinn-Tartu maantee vahetus läheduses. |

**II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti tegevused kuude kaupa** |  |
| **juuni** | **juuli** | **august** | **september** | **Oktoober** | **Vastutaja, läbiviija** |
| Tegevus 1 | **Projekti ja taotluse ettevalmistus** |  |  |  |  | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets koostöös Puurmani Rahvamajaga |
| Tegevus 2 |  | **12.07.2025 taotluse esitamine Päästeametile.****Eskiis ja ehitajatega kokkulepped.** |  |  |  | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets koostöös Puurmani Rahvamajaga |
| Tegevus 3 |  |  | **Aluspinna ettevalmistus, kaevetööd, drenaazi paigaldus.** |  |  | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets koostöös Puurmani Rahvamajaga |
| Tegevus 4 |  |  |  | **Pinkide ja prügikasti paigaldus. Paadisilla treppi/redeli paigaldus. Paadisillale lisapontoonide paigaldus.****Hiljemalt 30.09.2025****töödega lõpetamine** |  | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets koostöös Puurmani Rahvamajaga |
| Tegevus 5 |  |  |  |  | **31.10.2025****Aruande esitamine Päästeametile** | MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselt, juhatuse esimees Villu Sinimets |

**III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tegevus** | **Saavutatav tulemus** |  **Kuidas tulemusi mõõdetakse** | **Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt)** |
| Olemasoleva rannaala laiendamine ja täiendamine | Tagatud on veeohutus siseveekogul, heakord ja ohutumad ujumisvõimalused ja rekreaktiivsed tegevused kogukonnale. | Laiendatud rannaala on kogukonnal kasutuses. | Puurmani alevikus (ca 500) ja lähiümbruse külades elab kokku ca 1 000 inimest. 1. Rannaala külastajate arv suureneb. 2. Puurmani muutub atraktiivsemaks, sh lastega peredele.3. Heakord on paremini tagatud (prügikasti kasutus). |

|  |
| --- |
| **Projekti jätkusuutlikkus** |
| Projekt annab Puurmani kogukonnale lisandväärtuse – täiustatud, turvalise, korrastatud ja ligipääsetava rannaala, mis toetab nii puhkamist, veeohutust kui ka kogukonna ühtsust. Selle tulemusel:* **tõuseb veeohutuse teadlikkus** kogukonnas – tänu visuaalsetele infolahendustele, päästevahenditele ja headele näidetele kinnistuvad ennetavad hoiakud;
* **väheneb õnnetusjuhtumite risk** Pedja jõe ääres – turvaline infrastruktuur koos kogukonna kaasatusega soodustab vastutustundlikku käitumist;

**kasvab kogukonna koostöövalmidus ja hoolivus**, kuna projekt ellu viiakse koos päästeseltsi, elanike ja omavalitsusega;* **rannaala muutub igapäevaseks puhkekohaks**, mis edendab tervislikku eluviisi, suvist aktiivsust ja peresõbralikku keskkonda;
* **rajatud objektid (paadisild, pingid, prügikastid, infotahvel)** on püsivad ja hooldatavad, nende korrashoiu võtavad enda peale kohaliku omavalitsuse ja kogukonna esindajad.

Projekti edu ei seisne vaid valminud rajatistes, vaid kogukonna ühises pingutuses luua ja hoida keskkonda, mis on turvaline, kutsuv ja inspireeriv. Tulemuseks on kestlik areng, mis ulatub kaugemale projektiperioodist ja kannab edasi väärtusi nagu märkamise, hoolimise ja aitamise kultuur. |

**IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Isiku või organisatsiooni nimi** | **Roll projektis** |
| OÜ Krismark Ehitus, juhatuse liige Kristjan Raud | Kaevetööd, liiv, transport, trepp/redel, pontoonid, drenaazitööd ja materjal ning muud vajalikud tööd. |
| MTÜ Puurmani Priitahtlik Päästeselts, juhatuse esimees Villu Sinimets | Projekti taotlemine, selle läbiviimine ja aruandlus, omafinantseeringu tagamine. |
| Puurmani Rahvamaja, kultuurijuht Meelis Kõressaar | Koostööpartner, asjaaja. |

**TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:**

1. Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.
2. Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.
3. Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.
4. Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik. Põltsamaa Vallavalitsus on teadlik projektitegevusega ja on andnud nõusoleku.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Villu Sinimets |
| **Ametikoht** | Juhatuse esimees |
| **Kuupäev** | 12.07.2025 |

**TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:**

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid:

1. Krismark Ehitus OÜ pakkumine nr 55.

2. Dambis Eesti OÜ pakkumine nr P-107372.

3. Parkdisain OÜ pakkumine nr PD-005074.