Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus

TÖÖKOOSOLEK

| Aeg: | 09.05.2022 kell 10:00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Koht: | Objektil |  |  |  |
| Osalejad: | Roll | Nimi/Telefon | Kontaktid |  |
|  | Tellija (T): | Liivar Laks | liivar.laks@transpordiamet.ee |  |
|  | Järelevalve (OJV): | Hannes Väljaots | hannes.valjaots@esprii.ee |  |
|  | Töövõtja (TV): | Kristjan Kivimaa Jorma Valge | kristjan.kivimaa@tref.ee jorma.valge@tref.ee |  |
| Koosolekut juhatas: | Hannes Väljaots |  |  |  |
| Protokollis: | Hannes Väljaots |  |  |  |
| Teema | Käsitletav probleem, teema, küsimus |  |  | Täitja, tähtaeg |
| 1. Avamine | Tellija – Transpordiamet Töövõtja – AS TREF Omanikujärelevalve – Esprii OÜ |  |  |  |
| 2. Tehtud, tegemisel tööd, üldised teemad | Objekt 1. Riigitee nr 14241 Sassukvere - Kadrina km 0-2,155 Teostatud on kraavide kaevamine, ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja Sassukvere-Kadrina ristmiku mullatööd. 10.05.2022 alustatakse põhitee truupide paigaldusega. Objekt 2. Riigitee nr 22238 Kallaste - Kokora - Sõõru km 10,380-16,139 Teostatud on kraavide kaevamine ja olemasoleva katte planeerimine. 09.05.2022 alustati purustatud kruusast kattekihi ehitusega. OJV väljastab TE poolt aktsepteeritud lisatöödele juhise. |  |  |  |
| 3. Ajagraafikust kinnipidamine | Tööd on graafikus. Töövõtja esitab nädalagraafikud hiljemalt reedeti kell 10:00 e-posti teel. |  |  |  |
| 4. Tööde kvaliteediga seotud küsimused | OJV küsis purukruusa külmakindluse ja purunemiskindluse katse vajaduse kohta ja TE seisukoht oli, et need tuleb teha. |  |  |  |
| 5. Projektiga seotud teemad | OJV palub kõik projektiga ja lepinguga seotud küsimused eelnevalt ka kirjalikult saata. Riigitee 14241 alguses olev liiklusohtliku ristmiku ümberehituse tõttu tuleb ümber tõsta ka LM221 ja LM641. Töövõtja esitab hinnapakkumise.TV on kolmanda osapoole kaudu saanud teada, et Rally Estonia kiiruskatse läbib riigitee nr 22238 Kallaste - Kokora – Sõõru lõiku, mis olevat ka Transpordiametis kooskõlastatud. TE täpsustab kooskõlastuse kohta ja sealt edaspidised otsused. TV juhtis tähelepanu, et kululoendis on ol.ol. katte pealispinna profileerimise ja tihendamise maht võrdnepurustatud kruusast kattekihi ehitamise mahuga, aga profileeritav pind peaks olema suurem. |  |  |  |
| 6. Alltöövõtjad | Alltöövõtjad saadetakse eraldisesvalt kooskõlastamiseks. |  |  |  |
| 7. Liikluskorraldus ja teede hooldus | Ajutised liikluskorraldusprojektid on kooskõlastatud. Töömaa tahvlid ja piketaaz on paigaldatud. Samuti on väljastatud ajaline sulgemisluba riigiteele 14241 10.05.2022 ja 11.05.2022 |  |  |  |
| 8. Tööohutusega seotud küsimused | Ei ole. |  |  |  |
| 9. Lisa- ja muutustööd | Ei ole. |  |  |  |
| 10. Uued teemad | Ei ole. |  |  |  |
| 11. Muud küsimused | Ei ole. |  |  |  |
| 12. Järgmine koosolek | Lepitakse kokku jooksvalt. |  |  |  |
| Allkirjad | Tellija esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ Töövõtja esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ Järelevalve esindaja /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |

Märkused. Tekstis on kasutatud järgnevaid lühendeid: TE-Tellija, OJV-järelevalve, TV-Töövõtja,