Siseministeerium

10.11.2015

Eesti Külaliikumine Kodukant EELARVE 2016 TAOTLUS Vabatahtliku tegevuse valdkonna strateegiliseks partnerluse lepingu 2015-2016 täitmiseks

Lähtuvalt Eesti Külaliikumise Kodukant ja Siseministeeriumi vahel sõlmitud lepingu 7-4 1105-01 punkt 7 Erisätted kohaselt esitame lepingu lisa sõlmimiseks vajaliku eelarve 2016. aasta osas lepingus toodud tegevuste elluviimiseks.

Eelarve lähtub lepingu lisas toodud tegevustest ja kaheaastasest eelarvejaotusest, 2016. aasta tegevustele taotleme kokku 35000 eurot.

Tegevused 2015 - 2016

| Tegevus/ tulemused | Tegevuse sisu | Tulemused, mis juba 2015 saavutatud ja tegevused mis 2016 veel vajalik teostada |
| --- | --- | --- |
| - Ühenduste suutlikuse tõstmine vabatahtlike kaasamisel | Töö toimub Vabatahtliku Sõbra märgise väljaandmise vormis koostöös Vabatahtliku Tegevuse Võrgustikuga. Koostöö MAK konsultantidega. Märgise väljaandmise protsess sisaldab ühenduste vabatahtlike kaasamise auditit, nõustamist, märgise väljaandmist ja teavitustööd märgise saanud ühenduste tutvustamiseks Tegevused: - Märgise kontseptsiooni uuendamine. - Märgise hindajate ja nõustajatega kokkulepete tegemine. - Märgise väljaandmise avamine. - Märgise väljaandmine auditi ja nõustamise tulemusena. | - Märgise Vabatahtliku Sõber kontseptsioon ja selle rakendumine on käivitunud. 2015. aastal antakse välja kuni 17 märgist, 2016. aastale planeerime vähemalt 13 ühenduse nõustamise ja märgise väljaandmise. - 2015. aastal on ühendustele läbi viidud 2 koolitust, 2016. aastal planeerime samuti vähemalt 2 kahepäevast koolitust. Koolitused keskenduvad võrgustiku liikmete omavahelise meeskonnatunde loomisele ja sisulise koostöö edendamisele. Koolitustel kasutatakse aktiivõppe metoodikaid, töötavad teemagrupid, mis liidavad ja aktiviseerivad võrgustiku liikmeid. Protsessi käigus valmib võrgustiku ühistegevuse kokkulepe. Antud tegevuse eesmärgiks on tagada ühendustele nõustamine ja tunnustus, mis aitab kaasa nende suutlikusele vabatahtlikke kaasata. Oleme teavitanud MAK konsultante vabatahtliku tegevuse teemast, vabatahtliku sõbra märgist ja juhendmaterjalidest. Kavandame 2016. aastal ka MAK konsultantide kohtumisel teema põhjalikumat tutvustamist. |
| - Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku töö korraldamine ja valdkonna huvikaitse | Aastas viiakse läbi vähemalt kaks võrgustiku kohtumist, mille käigus täpsustatakse ühistegevusi, vajadusel käivitatakse ühisprojekte ja koolitusi. Kohtumistel ja võrgustiku listis arutatakse läbi valdkonna kitsaskohad, koondatakse ühisettepanekud ja esitatakse need vastavatele institutsioonidele. Osaletakse vabatahtlikku tegevust puudutavates töökomisjonides, kokkusaamistel jne. Võrgustiku kohtumistele kaasatakse vajadusel erivaldkonna eksperte, koostööpartnerite esindajaid jne. | - 2015. aastal on läbi viidud 2 võrgustiku kohtumist, 2016. aastal planeerime lisaks koolituskohtumistele eraldi kaht võrgustiku kohtumist. 2016. aasta esimene kohtumine keskendub senitehtu analüüsile, eelkõige kommunikatsiooni teemadele, Vabatahtlike Värava ja uudiskirja analüüsile. Teine kohtumine toimub aasta teisel poolel ja keskendutakse uute algatuste ja 2017.-2018. tegevuste planeerimisele ning ettepanekute koondamisele Siseministeeriumile uue perioodi valdkonna strateegilise partnerluslepingu osas. - Võrgustikutöös osalenud ühenduste ring on laienenud. Eesmärgiks on, et erinevad eluvaldkonnad oleks esindatud. 2015. aastal on võrgustikku kaasatud uue liikmena puuetega inimestele vabatahtlikke vahendav MTÜ Helpific ja vabatahtlikke päästjaid ühendav Eesti Päästeliit. Uute liikmete kaasamine jätkub suuremas mahus 2016. aastal, kui võrgustiku omavaheline sisuline töö on senisest paremini tööle saadud. - Ühenduste ettepanekud valdkonna edendamisel on esitatud. Antud tegevusega tegeldi jooksvalt nii 2015. aastal kui ka tegeldakse edasi 2016. aastal. Uuel aastal on kavas jätkata koostööd sotsiaalvaldkonna ühendustega saavutamaks kokkuleppeid sotsiaalministeeriumiga sotsiaalvaldkonnas vabatahtlike kaasamise toetamiseks. Teine fookus on parema selguse loomine vabatahtliku tegevuse sisu üle erinevates riigi instantsides ja ettevõtetes vabatahtlike kaasamisel. - 2015. aastal on käivitatud üks ühisprojekt võrgustikutöö tugevdamiseks ja valdkonda lisaressursside toomiseks: „Vabatahtlike kaasajad koovad võrku.“ Projekti rahastab KÜSK. Lisaks on käivitunud vabatahtlike üleriigilise tunnustuse projekt 2015. Analoogne projekt valmistatakse ette ja viiakse läbi ka 2016. aastal. Ka 2016. aastal on plaanis algatada võrgustiku vajadustest lähtuvaid ühisalgatusi või projekte. Sisu selgitatakse välja võrgustiku kohtumistel. - 2015. aastal on loodud kontaktid Euroopa Vabatahtlike Keskusega, astutud võrgustiku liikmeks ning osaletud nende konverentsil. Edasi tegeleme juba loodud kontaktide edasiarendusega ning kavas on osaleda võrgustiku esindajatega CEV praktilisel vabatahtliku tegevuse valdkonna seminaril. Eesmärgiks ühelt poolt anda suurem teadmine Eesti vabatahtlikust tegevusest Euroopasse, teisalt jagada meie võrgustikule Euroopa erinevate riikide vabatahtliku tegevuse kogemusi. |
| - Valdkonna teavitustöö | Valdkonna keskse infoportaali Vabatahtlike Värava haldamine ja selle uudiskirja väljaandmine. Uudiskirja osas soovime tellijate ringi laiendada, samas oma prioriteedi seame eelkõige uudiskirja sisu kvaliteedi tõstmisele, suurendamaks uudiskirja avamisprotsenti. Täna on keskmine avamisprotsent 27 % , klikkide protsent 4,1% . Peame hetkel olulisemaks, et olemasolevad tellijad ka tegelikult uudiskirjas toodut loeks. Vabatahtliku tegevuse tutvustamine erinevatel sündmustel, koostöökohtumistel ja võimalike partnerite juures, sealhulgas vabatahtliku tegevuse kui olulise lisaväärtuse tutvustamine omavalitsustele ja tööandjatele. | - 2015. aastal on uuendatud Vabatahtlike Värav, pidevalt toimub värava ja Väravaga seotud FB lehe sisu päevakohasena hoidmine. Antud tegevust jätkatakse ka 2016. aastal, 2016. aasta esimesel võrgustiku kohtumisel analüüsime Vabatahtlike Värava toimimist. - Iga kahe nädala tagant on ilmunud elektrooniline uudiskiri, saadetakse ligi 800-le huvilisele e-postiga. Uudiskiri jõuab koheselt vähemalt 800 tellija postkasti. 2015. aasta novembris toimub uudiskirja analüüs ja lähtuvalt sellest täiendame või teeme vajalikud muudatused. Ühtlasi kaalume ka uudiskirja jätkusuutlikust ning teisi võimalike kanaleid pideva valdkonna uudisvoo kandjatena. - Vabatahtliku tegevuse tutvustamine erinevatel üritustel. 2015. aastal on vabatahtlikku tegevust ja Vabatahtlikku väravat tutvustatud vähemalt kuuel korral, (Töötukassas, Puuetega Inimeste Kojas ja Helpificu tuuril, et leida koostöökohti sotsiaalvaldkonna vabatahtlike kaasamisel, CV-online ja CV-keskuse keskkonna eestvedajatele ja CV-online klientidele (personalijuhtidele) ning Linnade-Valdade päeval omavalitsuste esindajatele). 2016. aastal kavandame vähemalt kuut valdkonna tutvustamist. Keskendume senisest enam teema tutvustamisele ettevõtjate esindusühendustele, eesmärgiks on ettevõtjate teadlikuse suurendamine vabatahtlikust tegevusest ning kutsuda ettevõtjaid teadlikult oma töötajate vabatahtliku tegevust vabaühendustes toetama. Töötame 2016. aastal edasi Vabathtliku tegevuse teemalise üldise teavitustööga, et see oleks kättesaadav kõigile huvilistele (sealhulgas jätkame 2015. aastal alustatud koostööd vabatahtliku tegevuse tutvustamisega ERRis) |

Eelarve kululiikide lõikes 2015-2016

| Kulurida | Ühiku maksumus | 2016. aasta kulu | 2015. aastal kasutatud eelarve |
| --- | --- | --- | --- |
| Töötasud Valdkonna juhi tasu (vastutab 1 ja 2 tegevuse elluviimise eest Uudiskirja ja värava toimetaja (vastutab 3 tegevuse elluviimise eest) | 12 kuud , kuus 1534.- 12 kuud , kuus 600.- | 18408 7200 | 2015. aasta kulu 23 874 eurot |
| Märgise nõustamise ja hindamise tellimine | 13 ühendust | 4000 | 2015. aasta kulu 5231,46 eurot |
| Rahvusvaheline koostöö (eelkõige CEV liikmemaks) | liikmemaks 200 .-osalemine rahvusvahelistel kokkusaamistel 259.- | 459 | 2015. aasta kulu 459 eurot |
| Koolitused ühendustele | 2 koolituspäeva x 800.- | 1600 | 2015. aasta kulu 1600 eurot |
| Võrgustiku kohtumiste kulud (ruumi rent, kohvipaus, materjalid) | 2 kohtumist x 300.- | 600 | 2015. aasta kulu 868,54 eurot |
| Halduskulud (raamatupidamine, bürootarbed, ruumide rent, transport, sidekulu ja Värava halduskulu) | 12 kuud x 227,75 | 2733 | 2015. aasta kulu 2967 eurot |
| Kokku |  | 35 000 eurot | 35 000 eurot |

Selgitused eelarve juurde:

- Töötasud – 2016. aasta töötasude kogusumma on võrreldes 2015. aastaga suurem, sest 2015. aastal ei sisaldanud leping jaanuarikuud.

- Võrreldes 2015. aastaga on 2016. vähendatud märgisele suunatud vahendeid, kuna 2016. aastal ei ole vaja enam teha kulutusi märgise kontseptsiooni väljatöötamiseks.

- Märgisest vähendatud summa on lisatud üldkuludele juurde, kuna on vajalik soetada diktofon Vabatahtliku Värava blogilugude intervjuude läbiviimiseks.

Lisainfo: Eha Paas

Liikumine Kodukant, Vabatahtliku tegevuse valdkonna juht

Tel. 5170214, eha@kodukant.ee

Krista Habakukk, juhatuse esimees