|  |
| --- |
| **Muudatus****Muudatus nr 10** |
| Projekti nimi:  | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |
| Kuupäev: | 21.07.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 10 ja teostatud töödele |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 10 on teostatud järgnevad tööd:

Ehitajate tee ristmiku piirkonnas olemasolevate äärekivide lammutamine

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine eurot ilma käibemaksuta: 2 595,58 eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lisanduv töö*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Art nr*  | *Tööde kirjeldus*  | *Mõõtühik*  | *Maht*  | *Ühikhind, eur*  | *Maksumus, eur*  |
| *20313* | *Äärekivide lammutamine* | *m* | *871* | *2,98* | *2 595,58* |
| *Kokku lisanduv töö* | *2 595,58* |
| *Kokku muudatus* | *2 595,58* |

 |

Lisa 1: Juhis nr 5

Lisa 2: Äärekivide eemaldamine koondjoonis

**Insener:** Reine Kaseleht

 /allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

 /allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

 /allkirjastatud digitaalselt/