|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 10** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 21.07.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 10 ja teostatud töödele | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 10 on teostatud järgnevad tööd:

Ehitajate tee ristmiku piirkonnas olemasolevate äärekivide lammutamine

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine eurot ilma käibemaksuta: 2 595,58 eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Lisanduv töö*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* | | *20313* | *Äärekivide lammutamine* | *m* | *871* | *2,98* | *2 595,58* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *2 595,58* | | *Kokku muudatus* | | | | | *2 595,58* | |

Lisa 1: Juhis nr 5

Lisa 2: Äärekivide eemaldamine koondjoonis

**Insener:** Reine Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/