Riigi Tugiteenuste Keskus
Lõkke 1

10122 Tallinn

E-post: info@rtk.ee








          04.11.2025
edastamiseks:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn

Vaide esitaja:


Ateljee Houses OÜ




Registrikood: 16128452





Lääne maakond, Haapsalu linn, Uuemõisa alevik, 




Tehnika tn 34, 90401





E-post: info@ateljeehouses.com
VAIE

Riigi Tugiteenuste Keskuse 29.09.2025 otsusele

finantskorrektsiooni tegemisele nr 11.2-1/25/4598
I Eelnev menetluse käik
12.03.2025 edastas Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi RTK) edastas Ateljee House OÜ-le RTK otsuse eelnõu finantskorrektsiooni tegemise kohta, mille kohaselt kavatseb RTK teha otsuse: 1. lugeda projekti „Puitlaudise ja -liistu tööstuslik värvimisteenus Läänemaal“ raames mitteabikõlblikuks kuluks 19 938,89 eurot, millest toetus moodustab 14 420,80 eurot ja omafinantseering 5518,09 eurot; 2. nõuda toetuse saajalt tagasi käesoleva otsusega mitteabikõlblikuks loetud toetus summas 14 420,80 eurot; 3. toetuse saajal kanda 60 kalendripäeva jooksul alates käesoleva otsuse kehtima hakkamise päevast tagastatav toetus summas 14 420,80 eurot Rahandusministeeriumi pangakontole; 4. toetuse saajal tuleb tasuda viivist 0,1% iga toetuse tagasimaksmisega viivitatud kalendripäeva eest, kui toetuse saaja ei tagasta toetust käesolevas otsuses ettenähtud tähtpäevaks, kandes kogunenud viivise käesoleva otsuse resolutsiooni punktis 4 märgitud Rahandusministeeriumi pangakontole. 

Ateljee Houses OÜ esitas 26.03.2025 otsuse eelnõule vastuväited, milles vaidles planeeritavale otsusele vastu, märkides, et kuigi ta ei ole ettenägematutel asjaoludel suutnud järgida eeltoodud tulemus- ja väljundnäitajaid, on olnud tagatud põhiline tulemus, s.o.  puitlaudise ja -liistu tööstusliku värvimisteenuse kättesaadavus Läänemaal. 
RTK tegi 10.04.2025 otsuse finantskorrektsiooni tegemiseks nr 11.2-1/25/1789, millega tunnistas ikkagi mitteabikõlblikuks kuluks 19 938,89 eurot, millest toetus moodustab 14 420, 80 eurot.

Ateljee Houses OÜ tegi 12.05.2025 vaide nimetatud otsuse peale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, leides, et RTK otsus ei ole õige ega õiglane ning ei arvesta olulisi asjaolusid.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tegi 22.07.2025 käskkirja „vaideotsus Riigi Tugiteenuste Keskuse 10.04.2025 finantskorrektsiooni otsuse nr 11.2-1/25/1789 peale“, millega  HMS § 85 punktide 1 ja 2 alusel tunnistas kehtetuks Riigi Tugiteenuste Keskuse finantskorrektsiooni otsuse nr 11.2-1/25/1789 ning teeb Riigi Tugiteenuste Keskusele ettekirjutuse asja uueks otsustamiseks. 
02.09.2025 edastas RTK Ateljee House OÜ-le informatsiooni väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 09.03.2015 määruse nr 20 meetme „Starditoetus“ raames otsuse Ateljee Houses OÜ projekti „Puitlaudise ja -liistu tööstuslik värvimisteenus Läänemaal“ (nr 2014-2020.5.01.21-2310) eelnõu kohta teistkordselt, olles seda osaliselt muutnud ning on võimaldanud esitada omapoolsed seisukohad hiljemalt 17.09.2025. RTK on nimetatud eelnõus tagastamisele kuuluvaid summasid vähendanud ning nõuab tagasi 3605,20 eurot.
Ateljee Houses  OÜ on 17.09.2025 esitanud eelnõule oma vastuväited, leides, et vaatamata tagastamisele kuuluva summa vähendamisele ei ole RTK arvestanud olulisi asjaolusid ning plaanib vastu võtta ebaõiglase otsuse.

RTK ei arvestanud Ateljee Houses OÜ vastuväidetega ning tegi 29.09.2025 otsuse finantskorrektsiooni tegemise kohta nr 11.2-1/25/4598, millega kokkuvõttes luges projekti „Puitlaudise ja -liistu tööstuslik värvimisteenus Läänemaal“ raames mitteabikõlblikuks kuluks 4984,72 eurot, millest toetus moodustab 3605,20 eurot ja omafinantseering 1379,52 eurot ning  nõudis toetuse saajalt tagasi käesoleva otsusega mitteabikõlblikuks loetud toetus summas 3605,20 eurot.  
II Vaie
Otsuses on märgitud, et: „Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide rakendusüksuse kaudu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 30 päeva jooksul, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, mil isik pidi teada saama oma õiguste rikkumisest (STS § 51)“. 
Vaide esitaja on otsuse saanud kätte 09.09.2025, millest hakkas jooksma ka 30 päevane vaide esitamise tähtaeg. Nagu otsuses on märgitud, esitab vaide esitaja vaide RTK-le, kes selle omakorda edastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile menetlemiseks.

Ateljee House OÜ on tutvunud otsusega ning leiab, et otsus ei ole põhjendatud ning rikub jätkuvalt märkimisväärselt tema õigusi. 
Eeltoodud otsuste aluseks on märgitud, et „Lähtuvalt eeltoodust on toetuse saaja rikkunud talle STS § 24 p-ga 1 , meetme määruse § 26 punktiga 2 ja § 29 lg-ga 1 ning taotluse rahuldamise otsuses pandud kohustust tagada projekti elluviimine ettenähtud tingimustel ja kavandatud tulemuse saavutamine“. 
Konkreetselt on otsuses toodud, et Ateljee Houses OÜ ei suutnud saavutada taotluse rahuldamise otsuse p-s 10.3 sätestatud projekti tulemusena saavutatavaid tulemus- ja väljundnäitajaid, milleks olid projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisele järgneva teise majandusaasta müügitulu 295 230 eurot ning 2 töökohta projekti abikõlblikkuse perioodile järgnevast kuust üheks aastaks ning 2 töökohta projekti abikõlblikkuse perioodile järgneval teisel aastal vähemalt üheks aastaks, mis tasustatakse vähemalt 50% statistikaameti poolt avaldatud aasta keskmise brutopalgaga (kehtiv keskmine 50% brutopalk taotlemise hetkel 703,50 eurot.
Ateljee Houses OÜ leiab, et kuigi ta ei ole ettenägematutel asjaoludel suutnud järgida eeltoodud tulemus- ja väljundnäitajaid, on olnud tagatud põhiline tulemus, s.o.  puitlaudise ja -liistu tööstusliku värvimisteenuse kättesaadavus Läänemaal. Nimetatud asjaolu oli seatud eesmärgiks ka taotluse rahuldamise otsuse p 3 kohaselt - projekti eesmärgiks on kvaliteetse ja kiire värvimisteenuse pakkumine Läänemaal. Põhiline eesmärk on Ateljee Houses OÜ poolt saavutatud ja tagatud. RTK ei ole oma otsuses üldse hinnanud ega käsitlenud seda asjaolu, et vaide esitaja on kõigi nende aastate jooksul taganud projekti eesmärgiks olnud märgitud teenuste kättesaadavuse. 
Ateljee Houses OÜ soovib jätkuvalt rõhutada, et on jooksvalt informeerinud RTK asjaoludest, mille tõttu ta ei saavutanud projektis märgitud tulemus- ja väljundnäitajaid. Ateljee Houses OÜ on esitanud aruandluse ettenähtud aegadel ja korras ning täpselt selgitanud ja kirjeldanud põhjusi, mille tõttu oli (on) käibenäitaja saavutamine võimatu. Asjaolu, et ettenägematu kohtumenetluse tulemusel on (sisuliselt põhjendamatult) ettevõtte pangakonto olnud arestitud alates 2023.a. suvest, siis on ilmne, et ettevõtte majandustegevus on olnud olulisel määral piiratud. Vaatamata sellele on ettevõte taganud puitlaudise ja -liistu tööstusliku värvimisteenuse kättesaadavuse. Samuti oleme viidanud oma selgitustes ja vastustes, et konkurents tööstusliku puidu värvimisteenusele Läänemaal jätkuvalt puudub. RTK ei ole sisuliselt otsuses ka hinnanud ega analüüsinud fakti, et vaide esitajal on keeruline tagada väljundnäitajaid, kui need ei arvesta Läänemaa reaalsete vajadustega nimetatud teenusele. Vaide esitaja on teinud kõik endast oleneva, et teenust Läänemaal reklaamida, kuid vahel läheb klientidel teenuste leidmiseks aega kauem, kui on projekti aruandeperiood. Vaide esitaja leiab, et RTK ei ole arvestanud reaalse turuolukorraga Läänemaal, mis puudutab puitlaudise ja -liistu tööstusliku värvimisteenust.
Otsuses on märgitud ja viidatud, et: „Taotluse rahuldamise otsuse p 10.3 sätestab täiendavalt, et juhul, kui toetuse saaja ei täida projekti tulemus- ja väljundinäitajaid, on rakendusüksusel õigus toetus tagasi nõuda STS §-s 45 ja meetme määruse § 30 lõikes 4 sätestatud alustel“. Järelikult on tegemist kaalutulusotsusega, kus otsustada peaks hindama asjaolusid objektiivselt ja õiglaselt. Eelviidatud sättest nähtub, et raksendusüksusel on „õigus“, mitte aga kohustus. Ateljee Houses OÜ on korduvalt tõendanud ja kinnitanud, et ta suudab ja soovib tagada puitlaudise ja -liistude tööstusliku värvimisteenuse kättesaadavuse. RTK oleks saanud otsustada toetust üldse mitte tagasinõuda. 
Kaalutlusõigus (diskretsioon) on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel (HMS § 4 lg 1) ning seda tuleb teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve (HMS § 4 lg 2). Vaide esitaja on seisukohal, et RTK on vaidlustatavat otsust andes rikkunud HMS § 4 lg 2 ning pole käesolevas asjas arvestanud olulisi asjaolusid ning kaalunud vaide esitaja põhjendatud huve. 
Samuti ei ole RTK arvestanud Ateljee House OÜ poolt korduvalt esile toodud faktilise asjaoluga, et RTK otsus, mille kohaselt tal tekib kohustus tagastada 3605,20 eurot, tekitab ettevõtte niigi keerulisele majanduslikule olukorrale vältimatu ohu majandustegevuse sunnitud lõpetamisele. Seega toob RTK otsus tõenäoliselt kaasa ettevõtte tegevuse lõpetamise vajaduse, ilmselt ka pankrotimenetluse. Ateljee House OÜ ei ole võimeline tagama eelmärgitud raha tagastamist olukorras, kus tema kontod on suletud ning esimese astme kohtus jätkub kohtuvaidlus arvestatava summa üle. Ateljee House OÜ leiab, et RTK võimuses oli vältida otsust, mis ei lahenda probleemi, vaid tekitab veel suurema probleemi, mida ei ole ilma järgnevate ametlike menetlusteta võimalik lahendada. On ülimalt tõenäoline, et pankrotimenetluse tulemusena ei ole võimalik saavutada RTK otsusega loodud olukorda, s.o. 3605,20 euro tagasisaamist. Vaatamata sellele, et Ateljee House OÜ juhtis sellele tähelepanu mõlemas vastuväites otsuse projektile, ei ole RTK vaevunud neid asjaolusid üldse analüüsima ega hindama. RTK on otsuse tegemisel ainult hinnanud olukorra vastavust dokumentides märgitud tulemus- ja väljundnäitajate saavutamisel, mitte aga asjaolu, et teenused on reaalselt kättesaadavad. On loogiline, et kedagi ei saa sundida teenuseid kasutama, kuid oluline on, et vastavad teenused oleks kättesaadavad. RTK teeb eelmärgitud teenuste kättesaadavuse Läänemaal oma otsusega sisuliselt võimatuks. 
Ateljee Houses OÜ on kogu menetluse vältel pööranud RTK tähelepanu asjaolule, et ta on olnud suutlik pakkuma klientidele Läänemaal ja ka kaugemal kiiret ja kvaliteetset puitlaudise, -liistu tööstuslikku värvimisteenust. Tegelikult oli ju toetuse põhiline eesmärk just see, et konkreetne teenus muutuks kindlaksmääratud piirkonnas kättesaadavaks.  Ateljee Houses OÜ leiab, et otsuse asemel raha tagasinõuda, tuleks teha otsus nimetatud summat mitte tagasi nõuda. 
Eeltoodust tulenevalt teeb Ateljee Houses OÜ Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku tühistada RTK 29.09.2025 otsus finantskorrektsiooni tegemisele nr 11.2-1/25/4598 ning toetussummat 3605,20 eurot mitte tagasi nõuda. 
Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Margus Paim

juhatuse liige

Lisad:

1. 12.03.2025 RTK otsuse eelnõu;

2. 26.03.2025 Ateljee Houses OÜ vastuväited;

3. 10.04.2025 RTK otsus finantskorrektsiooni tegemiseks nr 11.2-1/25/1789;

4. 12.05.2025 Ateljee Houses OÜ vaie MKM-ile

5. MKM 22.07.2025 käskkiri „vaideotsus Riigi Tugiteenuste Keskuse 10.04.2025 finantskorrektsiooni otsuse nr 11.2-1/25/1789 peale“

6. 02.09.2025 RTK teise otsuse eelnõu;

7.  17.09.2025 Ateljee Houses OÜ vastuväited;

8.  29.09.2025 RTK otsus finantskorrektsiooni tegemise kohta nr 11.2-1/25/4598.

