## Lisa 6.1 Lisa 1 Parendustööd
Lisa nr 1
Üürilepingu nr KPJ-4/2023-114 lisale nr 6.1
Tööde loetelu ja eeldatav maksumus - Kalevi tn 1, Tartu
Jrk nr | Töö nimetus | Eeldatav maksumus, EUR, km-ta | Tegelik maksumus, EUR, km-ta | Prokuratuur | Tartu Halduskohus | Tartu Maakohus | Tartu Ringkonnakohus
ARENDUSTEGEVUS |  | 955196.61 | 695899.78 | 121766.4478 | 91725.197 | 280383.1725 | 202024.9628
1 | Kinnisvara omandamise ja väärtustamise kulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. |  | - | - | - | - | - | -
2 | Tellija muud arendusaegsed kulud; va intress | 521874.95 | 218284.74 | 38194.8064 | 28771.6872 | 87948.5375 | 63369.7089
2.1. | Omanikujärelevalve | 94513.2 | 94513.2 | 16537.6351 | 12457.6011 | 38080.0679 | 27437.8959
2.2. | Lubade taotlemisega seotud kulud | - | 120 | 20.9972 | 15.817 | 48.3489 | 34.8369
2.3. | Muud kontrorikulud | - | - | - | - | - | -
2.4. | Ekspertiisid, konsultatsioonid, mõõtmised jne | 5832.5 | 5832.5 | 1020.5533 | 768.7705 | 2349.9574 | 1693.2188
2.5. | Ehitusaegne kindlustus | - | - | - | - | - | -
2.6. | Kulud seoses ehitustööde katkemisega | - | - | - | - | - | -
2.7. | Juriidiline nõustamine | - | - | - | - | - | -
2.8. | Muud tellija ehitusaegsed kulud | 421529.25 | 117819.04 | 20615.6208 | 15529.4986 | 47470.1633 | 34203.7573
3 | Liitumised | 228921.85 | 228921.85 | 40056.0559 | 30173.744 | 92234.3079 | 66457.7423
3.1. | Elektriliitumine | 5364.81 | 5364.81 | 938.7183 | 707.1252 | 2161.5217 | 1557.4449
3.2. | Vee liitumine | - | - | - | - | - | -
3.3. | Kütte liitumine | 737.04 | 737.04 | 128.965 | 97.1478 | 296.9589 | 213.9683
3.4. | Kaugjahutuse liitumine | 222820 | 222820 | 38988.3726 | 29369.471 | 89775.8273 | 64686.3291
4 | Projektijuhtimise otsesed kulud | 204399.81 | 248693.19 | 43515.5854 | 32779.7658 | 100200.3271 | 72197.5116
4.1. | Projektmeeskonna ehitusaegne kulu | 204399.81 | 248693.19 | 43515.5854 | 32779.7658 | 100200.3271 | 72197.5116
EHITAMINE |  | 15184479.44 | 15314851.24 | 2679746.5491 | 2018620.7652 | 6170466.9267 | 4446016.999
5 | Projekteerimine ja uuringud | 925477.44 | 922357.44 | 161391.3272 | 121574.1408 | 371624.64 | 267767.3321
5.1. | Projekti koostamine | 925477.44 | 922357.44 | 161391.3272 | 121574.1408 | 371624.64 | 267767.3321
5.2. |  | - | - | - | - | - | -
6 | Ehituslepingud | 14259002 | 14392493.8 | 2518355.222 | 1897046.6243 | 5798842.2867 | 4178249.667
6.1. | Ehitustööd | 14259002 | 14392493.8 | 2518355.222 | 1897046.6243 | 5798842.2867 | 4178249.667
6.1.1. | Ehitustööd | 14259002 | 14392493.8 | 2518355.222 | 1897046.6243 | 5798842.2867 | 4178249.667
SISUSTAMINE |  | 2317261.47 | 2604884.44 | 422439.726 | 364281.0391 | 1049161.2495 | 769002.4254
7 | Sisustus ja kunstiteosed | 2317261.47 | 2604884.44 | 422439.726 | 364281.0391 | 1049161.2495 | 769002.4254
7.1. | Tavasisustus | 1030000 | 1320637.38 | 210359.3253 | 183365.7877 | 535891.7564 | 391020.5107
7.2. | Erisisustus | 367633.23 | 472788.44 | 70093.8151 | 73958.4684 | 186326.8087 | 142409.3478
7.4. | Kunst | 116142.24 | 116142.24 | 20322.2194 | 15308.4828 | 46794.5682 | 33716.9696
7.5. | Erisisustus- Aktiivseadmed (IKT) | 803486 | 695316.38 | 121664.3662 | 91648.3001 | 280148.1163 | 201855.5973
RESERV |  | 58503.72 | 10070 | 1762.0183 | 1327.3071 | 4057.2775 | 2923.3971
8 | Reserv | 58503.72 | 10070 | 1762.0183 | 1327.3071 | 4057.2775 | 2923.3971
8.1. | Projekteerimise lepingu reserv | - | - | - | - | - | -
8.2. | Ehituslepingu reserv | - | - | - | - | - | -
8.3. | Sisustus Lepingu reserv | - | - | - | - | - | -
8.4. | Lepingutega sidumata reserv | 58503.72 | 10070 | 1762.0183 | 1327.3071 | 4057.2775 | 2923.3971
EELDATAV MAKSUMUS KOKKU KAUDSETE KULUDETA, KM-TA |  | 18515441.24 | 18625705.46 | 3225714.7412 | 2475954.3083 | 7504068.6263 | 5419967.7842
9 | PROJEKTIJUHTIMISE KAUDNE KULU 2,5%, KM-TA | 462886.031 | 465642.6365 | 81476.7462 | 61375.4506 | 187610.865 | 135179.5747
10 | EHITUSTÖÖDE AEGNE INTRESSIKULU, KM-TA | 551497.6374 | 470719.0966 | 82365.0099 | 62044.5689 | 189656.2083 | 136653.3094
EELDATAV MAKSUMUS KOKKU KOOS KAUDSETE KULUDE JA INTRESSIKULUGA, KM-TA |  | 19529824.9084 | 19562067.1931 | 3389556.4974 | 2599374.3278 | 7881335.6996 | 5691800.6683
11 | SISSEVOOL (Moderniseerimisfondi toetus), KM-TA | 11492640 | 11492640 | 2010947.537 | 1514822.5332 | 4630469.7257 | 3336400.2041
EELDATAV MAKSUMUS KOOS KAUDSETE KULUDE JA SISSEVOOLUGA, KM-TA |  | 8037184.9084 | 8069427.1931 | 1378608.9604 | 1084551.7946 | 3250865.9739 | 2355400.4642
12 | KÄIBEMAKS 24% | 1928924.378 | 1936662.5263 | 338911.7009 | 255298.0979 | 780388.5192 | 562294.6632
EELDATAV MAKSUMUS KOKKU, KM-GA |  | 9966109.2864 | 10006089.7194 | 1717520.6613 | 1339849.8925 | 4031254.4931 | 2917695.1273
*Tööde loetelus toodud aktiivseadmed hangib RKAS, haldab ja hooldab RIT. Täpne seadmete nimekri selgub ning lisatakse üürilepingule pärast Kalevi tn 1 hoone rekonstrueerimistööde valmimist.
Note on C24: Projektimeeskonnaga seotud palga- ja tegevuskulud.
Note on B45: Sisaldab arendustegevuse, ehituse ning sisustuse kulusid koos projektijuhtimise otsesed kulu ja reserviga.
Note on C47: Projektijuhtimise kaudnekulu on palga-, tegevus- jm kulud, mis kaasnevad arendusprojektide juhtimisega, kuid mis on väljaspool projektimeeskonna otseseid kulusid. 2,5% on kõikidele arendusprojektidele ühtselt rakendatav projektijuhtimise kaudsete kulude määr.
Note on C48: Tasu kapitali kasutamise eest enne objekti üleandmist kliendile, mida arvutatakse üürimääruse punktis 2.1. kirjeldatud omakapitali ja võõrkapitali kaatlutud keskmise tulumääraga. Perioodiline tulumäär otsustatakse kaks korda aastas ainuaktsionäri otsusega. Ehitustööde aegne intress kujuneb kavandamise etapis rahavoo prognoosi ja pärast projekti valmimist tegeliku rahavoo põhjal.

## Lisa 6.1 Lisa 2 Sisustus
[7 empty] | Lisa nr 2 | [23 empty] | d
Üürilepingu nr KPJ-4/2023-114 lisale nr 6.1
| Sisustuse nimekiri ja eeldatav maksumus | [6 empty] | Sisustuse jagunemine (ainukasutuses pinnal) | [13 empty] | Sisustuse jagunemine (ühiskasutuses pinnal) |  |  |  |  | Kokku (ainu- ja ühiskasutuses sisustuse jagunemine)
Tähis | Nimetus | Kogus, tk | Hind, EUR, km-ta | Eeldatav maksumus, EUR, km-ta | Tavasisustus | Erisisustus | Kohtkindel | Prokuratuur tegelik kogus | Prokuratuur tegelik maksumus | Halduskohus tegelik kogus | Halduskohus tegelik maksumus | Maakohus tegelik kogus | Maakohus tegelik maksumus | Ringkonnakohus tegelik kogus | Ringkonnakohus tegelik maksumus | Ühiskasutus (kohtud) kogus | Ühiskasutus (kohtud) kogus | Ühiskasutus (va Prokuratuur) kogus | Ühiskasutus (va Prokuratuur) kogus | Aktiivne vakantsus kogus | Aktiivne vakantsus maksumus | Prokuratuur tegelik maksumus | Halduskohus tegelik maksumus | Maakohus tegelik maksumus | Ringkonnakohus tegelik maksumus | Aktiivne vakants maksumus | Prokuratuur tegelik maksumus | Halduskohus tegelik maksumus | Maakohus tegelik maksumus | Ringkonnakohus tegelik maksumus | Aktiivne vakants maksumus | Üürnik | Ainukasutuses pind | Ühiskasutuses korruste pind | Ühiskasutuses hoone pind | Ühiskasutuses muu pind | Kokku | Osakaal | Osakaal (kohtud) | Osakaal (kohtud) | Kokku (va Prokuratuur) | Osakaal (va Prokuratuur)
M-D1.1 | Mooduldiivan | 4 | 1 106,74 | 4426.96 | x |  |  | 1 | 1106.74 |  |  | 1 | 1106.74 | 2 | 2213.48 | [11 empty] | 1106.74 |  | 1106.74 | 2213.48 |  | Tartu Maakohus | 2240.8 | 0 | 69.1425 | 1371.5414 | 3681.4839 | 39.81% | 3681.4839 | 40.29% | 3681.4839 | 48.84%
M-D1.2 | Mooduldiivan | 1 | 2 151,77 | 2151.77 | x |  |  |  |  | 1 | 2151.77 | [16 empty] | 2151.77 |  |  |  | Tartu Halduskohus | 706.9 | 42.9799 | 21.8122 | 432.677 | 1204.3691 | 13.02% | 1204.3691 | 13.18% | 1204.3691 | 15.98%
M-D1.3 | Mooduldiivan | 1 | 1 785,83 | 1785.83 | x | [6 empty] | 1 | 1785.83 | [15 empty] | 1785.83 |  |  | Tartu Ringkonnakohus | 1611.5 | 5.0396 | 49.7247 | 986.3616 | 2652.6258 | 28.68% | 2652.6258 | 29.03% | 2652.6258 | 35.19%
M-D1.4 | Mooduldiivan | 1 | 1 949,54 | 1949.54 | x | [8 empty] | 1 | 1949.54 | [14 empty] | 1949.54 |  | Prokuratuur | 1173.7 | 65.1805 | 36.2159 | 323.72 | 1598.8164 | 17.29% | 1598.8164 | 17.5% | 0 | 0%
M-D2.1 | Moodulitest sohvasaar | 1 | 2 037,64 | 2037.64 | x | [8 empty] | 1 | 2037.64 | [14 empty] | 2037.64 |  | Kohviku üürnik | 100.5 | 0 | 3.101 | 0 | 103.601 | 1.12% | 0 | 0% | 0 | 0%
M-D2.2 | Moodulitest sohvasaar | 1 | 2 251,64 | 2251.64 | x |  |  |  |  | 1 | 2251.64 | [16 empty] | 2251.64 |  |  |  | Riigi Infosüsteemide Amet | 6.6 | 0 | 0.20365 | 0 | 6.8037 | 0.07357% | 0 | 0% | 0 | 0%
M-D2.3 | Moodulitest sohvasaar | 1 | 1 864,30 | 1864.3 | x | [6 empty] | 1 | 1864.3 | [15 empty] | 1864.3 |  |  | Aktiivne vakantsus | -2.7285e-12 | 1.4211e-14 | -8.4191e-14 | 0 | -2.7985e-12 | -3.026e-14% | 0 | 0% | 0 | 0%
M-D3.1 | Moduleeritav pink | 2 | 2 010,57 | 4021.14 | x | [10 empty] | 2 | 4021.14 |  |  |  |  | 703.607 | 530.0186 | 1620.1471 | 1167.3673 | 0 | 703.607 | 530.0186 | 1620.1471 | 1167.3673 |  | Üüritav pind kokku | 5840 | 113.2 | 180.2 | 3114.3 | 9247.7 | 100% | 9137.2953 | 100% | 7538.4789 | 100%
M-D3.2 | Moduleeritav pink | 2 | 1 495,90 | 2991.8 | x | [10 empty] | 2 | 2991.8 |  |  |  |  | 523.4962 | 394.3433 | 1205.4184 | 868.5421 | 0 | 523.4962 | 394.3433 | 1205.4184 | 868.5421 |  | Passiivne vakantsus |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0%
M-D3.3 | Moduleeritav pink | 1 | 2 652,57 | 2652.57 | x | [10 empty] | 1 | 2652.57 |  |  |  |  | 464.1387 | 349.6301 | 1068.7401 | 770.0611 | 0 | 464.1387 | 349.6301 | 1068.7401 | 770.0611
M-D3.4 | Moduleeritav pink | 1 | 2 492,07 | 2492.07 | x | [10 empty] | 1 | 2492.07 |  |  |  |  | 436.0549 | 328.4749 | 1004.0734 | 723.4667 | 0 | 436.0549 | 328.4749 | 1004.0734 | 723.4667
M-D3.5 | Moduleeritav pink | 1 | 832.5 | 832.5 | x | [10 empty] | 1 | 832.5 |  |  |  |  | 145.6683 | 109.7302 | 335.4204 | 241.681 | 0 | 145.6683 | 109.7302 | 335.4204 | 241.681
M-D4 | Diivan, alaealiste toiminguruum | 1 | 2 461,43 | 2461.43 | x | [6 empty] | 1 | 2461.43 | [15 empty] | 2461.43
M-D5 | Tumba | 5 | 792.3 | 3961.5 | x | [6 empty] | 5 | 3961.5 | [15 empty] | 3961.5
M-D6 | Diivan | 1 | 521.52 | 521.52 | x | [10 empty] | 1 | 521.52 |  |  |  |  | 91.254 | 68.7405 | 210.1243 | 151.4012 | 0 | 91.254 | 68.7405 | 210.1243 | 151.4012
M-D8.1 | Poolkõrge seljatoega diivan | 4 | 2 848,27 | 11393.08 | x | [10 empty] | 4 | 11393.08 |  |  |  |  | 1993.5268 | 1501.6997 | 4590.3563 | 3307.4972 | 0 | 1993.5268 | 1501.6997 | 4590.3563 | 3307.4972
M-D8.2 | Poolkõrge seljatoega diivan | 4 | 2 848,27 | 11393.08 | x | [6 empty] | 2 | 5696.54 |  |  | 2 | 5696.54 |  |  |  |  | 996.7634 | 750.8499 | 2295.1781 | 1653.7486 | 0 | 996.7634 | 750.8499 | 7991.7181 | 1653.7486
M-D9 | 3-kohaline diivan | 4 | 727.07 | 2908.28 | x |  |  | 4 | 2908.28 | [17 empty] | 2908.28
M-K1.1 | Madal kapp | 9 | 280.81 | 2527.29 | x | [8 empty] | 9 | 2527.29 | [14 empty] | 2527.29
M-K1.2 | Madal kapp | 1 | 294.72 | 294.72 | x | [12 empty] | 1 | 294.72 |  |  |  | 47.0853 | 143.9292 | 103.7055 |  |  | 47.0853 | 143.9292 | 103.7055
M-K2 | Kapp.Kogupikkus 1600mm | 136 | 709.87 | 96542.32 | x |  |  | 30 | 21296.1 | 16 | 11357.92 | 54 | 38332.98 | 36 | 25555.32 | [11 empty] | 21296.1 | 11357.92 | 38332.98 | 25555.32
M-K2 | Kappide jalanõude riiulite eemaldamine | 49 | 29.8 | 1460.2 | x | [10 empty] | 49 | 1460.2 |  |  |  |  | 255.5014 | 192.4661 | 588.3254 | 423.9071 | 0 | 255.5014 | 192.4661 | 588.3254 | 423.9071
M-K3 | Raamaturiiul | 14 | 151.81 | 2125.34 | x |  |  | 3 | 455.43 |  |  |  |  | 11 | 1669.91 | [11 empty] | 455.43 |  |  | 1669.91
M-K4 | Kõrge kapp | 1 | 473.33 | 473.33 | x | [10 empty] | 1 | 473.33 |  |  |  |  | 82.8219 | 62.3887 | 190.7082 | 137.4113 | 0 | 82.8219 | 62.3887 | 190.7082 | 137.4113
M-K5 | Lokkerkapid | 3 | 255.24 | 765.72 | x | [10 empty] | 3 | 765.72 |  |  |  |  | 133.9834 | 100.9281 | 308.5143 | 222.2943 | 0 | 133.9834 | 100.9281 | 308.5143 | 222.2943
M-K6.1 | Riietusruumi lokker-kapp, 3-osaline | 4 | 119.48 | 477.92 | x | [10 empty] | 4 | 477.92 |  |  |  |  | 83.625 | 62.9937 | 192.5575 | 138.7438 | 0 | 83.625 | 62.9937 | 192.5575 | 138.7438
M-K6.2 | Riietusruumi lokker-kapp, 4-osaline | 2 | 153.02 | 306.04 | x | [10 empty] | 2 | 306.04 |  |  |  |  | 53.55 | 40.3385 | 123.3058 | 88.8457 | 0 | 53.55 | 40.3385 | 123.3058 | 88.8457
M-K7 | Metallist hoiukapp. 16 ust | 1 | 742.89 | 742.89 | x | [10 empty] | 1 | 742.89 |  |  |  |  | 129.9887 | 97.9189 | 299.3159 | 215.6666 | 0 | 129.9887 | 97.9189 | 299.3159 | 215.6666
M-K8 | Lokkerkapid | 4 | 255.24 | 1020.96 | x |  |  |  |  | 4 | 1020.96 | [16 empty] | 1020.96
M-K9 | Kabinetikapp | 1 | 801.73 | 801.73 | x |  |  | 1 | 801.73 | [17 empty] | 801.73
M-K10 | Dokumendikapp. Laius 1000mm | 16 | 220.82 | 3533.12 | x |  |  | 16 | 3533.12 | [17 empty] | 3533.12
M-K10 | Dokumendikappidele lukud | 11 | 42.75 | 470.25 | x |  |  | 11 | 470.25 | [17 empty] | 470.25
M-KB.1 | Kõneboks | 1 | 8 035,70 | 8035.7 | x |  | x | 1 | 8035.7 | [17 empty] | 8035.7
M-L1.2 | Kohtusaali osapoolte laud monitoride süvendiga. Pikkus 2000mm | 6 | 795.06 | 4770.36 | x |  | x | [10 empty] | 6 | 4770.36 |  |  |  | 762.1265 | 2329.6482 | 1678.5854 |  |  | 762.1265 | 2329.6482 | 1678.5854
M-L1.3 | Kohtusaali osapoolte laud monitoride süvendiga. Pikkus 2000mm / Sügavus 700mm | 2 | 577.3 | 1154.6 | x |  | x | [10 empty] | 2 | 1154.6 |  |  |  | 184.4622 | 563.8593 | 406.2785 |  |  | 184.4622 | 563.8593 | 406.2785
M-L1.5a | Kohtusaali osapoolte laud monitoride süvendiga. Pikkus 1600mm | 16 | 753.66 | 12058.56 | x |  | x | [10 empty] | 16 | 12058.56 |  |  |  | 1926.5103 | 5888.9061 | 4243.1435 |  |  | 1926.5103 | 5888.9061 | 4243.1435
M-L1.5b | Kohtusaali osapoolte laud. Pikkus 1600mm | 6 | 552.13 | 3312.78 | x |  | x | [10 empty] | 6 | 3312.78 |  |  |  | 529.2593 | 1617.8259 | 1165.6948 |  |  | 529.2593 | 1617.8259 | 1165.6948
M-L1.7 | Kohtusaali osapoolte laud. Pikkus 1400mm | 26 | 542.41 | 14102.66 | x |  | x | [10 empty] | 26 | 14102.66 |  |  |  | 2253.0816 | 6887.1608 | 4962.4176 |  |  | 2253.0816 | 6887.1608 | 4962.4176
M-L1.8 | Kohtusaali osapoolte laud. Pikkus 1200mm | 2 | 530.74 | 1061.48 | x |  | x | [10 empty] | 2 | 1061.48 |  |  |  | 169.5851 | 518.3833 | 373.5116 |  |  | 169.5851 | 518.3833 | 373.5116
M-L1.9 | Nõupidamiste laud, 1400x1000mm | 1 | 578.39 | 578.39 | x | [6 empty] | 1 | 578.39 | [15 empty] | 578.39
M-L1.10 | Istungisekretäri laud, L1400mm | 2 | 535.02 | 1070.04 | x | [12 empty] | 2 | 1070.04 |  |  |  | 170.9527 | 522.5637 | 376.5237 |  |  | 170.9527 | 522.5637 | 376.5237
M-L1.11 | Istungisekretäri laud, L1400mm | 1 | 542.08 | 542.08 | x | [12 empty] | 1 | 542.08 |  |  |  | 86.6043 | 264.7296 | 190.7461 |  |  | 86.6043 | 264.7296 | 190.7461
M-L2.1 | Kohtusaali osapoolte laud monitoride süvendiga. Pikkus 2100mm | 2 | 1145.61 | 2291.22 | x | [12 empty] | 2 | 2291.22 |  |  |  | 366.0519 | 1118.9379 | 806.2302 |  |  | 366.0519 | 1118.9379 | 806.2302
M-L2.2 | Kohtusaali osapoolte laud monitoride süvendiga. Pikkus 2300mm | 8 | 1185.4 | 9483.2 | x | [12 empty] | 8 | 9483.2 |  |  |  | 1515.0634 | 4631.2059 | 3336.9307 |  |  | 1515.0634 | 4631.2059 | 3336.9307
M-L2.2 | Rennide vahetus | 1 | 248 | 248 | x | [10 empty] | 1 | 248 |  |  |  |  | 43.3943 | 32.6884 | 99.921 | 71.9963 | 0 | 43.3943 | 32.6884 | 99.921 | 71.9963
M-L2.3 | Kohtusaali osapoolte laud monitoride süvendiga,. Pikkus 1600mm | 2 | 948.48 | 1896.96 | x | [12 empty] | 2 | 1896.96 |  |  |  | 303.0638 | 926.3975 | 667.4987 |  |  | 303.0638 | 926.3975 | 667.4987
M-L2.4 | Kohtusaali osapoolte laud monitoride süvendiga. Pikkus 2000mm | 2 | 1035.95 | 2071.9 | x | [12 empty] | 2 | 2071.9 |  |  |  | 331.0127 | 1011.831 | 729.0563 |  |  | 331.0127 | 1011.831 | 729.0563
M-L3 | Kohtusaali osapoolte laud. Ümar. d2400mm | 1 | 441.05 | 441.05 | x | [12 empty] | 1 | 441.05 |  |  |  | 70.4634 | 215.3907 | 155.1958 |  |  | 70.4634 | 215.3907 | 155.1958
M-L3.2 | Kohtusaali osapoolte laud. Ümar. d2000mm | 1 | 347.57 | 347.57 | x | [12 empty] | 1 | 347.57 |  |  |  | 55.5288 | 169.7389 | 122.3023 |  |  | 55.5288 | 169.7389 | 122.3023
M-L4.1 | Töölaud A- jalaga, 1400mm | 7 | 530.59 | 3714.13 | x | [10 empty] | 7 | 3714.13 |  |  |  |  | 649.8873 | 489.5523 | 1496.4505 | 1078.24 | 0 | 649.8873 | 489.5523 | 1496.4505 | 1078.24
M-L4.2 | Töölaud A-jalaga, 1400mm + esikilp | 18 | 438.34 | 7890.12 | x | [10 empty] | 18 | 7890.12 |  |  |  |  | 1380.5894 | 1039.9814 | 3178.9878 | 2290.5614 | 0 | 1380.5894 | 1039.9814 | 3178.9878 | 2290.5614
M-L4.3 | Töölaud A-jalaga, 1400mm | 1 | 404.08 | 404.08 | x |  |  | 1 | 404.08 | [17 empty] | 404.08
M-L4.4 | Töölaud A-jalaga, 1600mm | 2 | 375.8 | 751.6 | x |  |  | 2 | 751.6 | [17 empty] | 751.6
M-L5.1 | Töölaud. Pikkus 1400mm. Kõrgusreguleeritav. Vahesirmidega | 102 | 408.14 | 41630.28 | x |  |  | 5 | 2040.7 | 13 | 5305.82 | 56 | 22855.84 | 28 | 11427.92 | [11 empty] | 2040.7 | 5305.82 | 22855.84 | 11427.92
M-L5.2 | Töölaud, 1600 mm. Kõrgusreguleeritav | 108 | 464.38 | 50153.04 | x |  |  | 37 | 17182.06 | 10 | 4643.8 | 28 | 13002.64 | 33 | 15324.54 | [11 empty] | 17182.06 | 4643.8 | 13002.64 | 15324.54
M-L5.2b | Töölaud, 1600 mm. Kõrgusreguleeritav | 3 | 457.85 | 1373.55 | x | [12 empty] | 3 | 1373.55 |  |  |  | 219.4423 | 670.7855 | 483.3222 |  |  | 219.4423 | 670.7855 | 483.3222
M-L5.3 | Töölaud 1600x800mm. Kõrgusreguleeritav. Vahesirmidega | 32 | 418.11 | 13379.52 | x |  |  | 7 | 2926.77 | 4 | 1672.44 | 10 | 4181.1 | 11 | 4599.21 | [11 empty] | 2926.77 | 1672.44 | 4181.1 | 4599.21
M-L5.4 | Töölaud. Pikkus 1200 mm. Kõrgusreguleeritav | 3 | 415.92 | 1247.76 | x |  |  | 3 | 1247.76 | [17 empty] | 1247.76
M-L6 | Töölaud (juhi) 1800 mm. Kõrgusreguleeritav. | 4 | 1 709,55 | 6838.2 | x |  |  |  |  | 1 | 1709.55 | 1 | 1709.55 | 2 | 3419.1 | [12 empty] | 1709.55 | 1709.55 | 3419.1
M-L7 | Töölaud, 2200mm. Fikseeritud kõrgus | 2 | 489.58 | 979.16 | x | [6 empty] | 1 | 489.58 |  |  | 1 | 489.58 |  |  |  |  | 85.6652 | 64.5306 | 197.2554 | 142.1288 | 0 | 85.6652 | 64.5306 | 686.8354 | 142.1288
M-L8 | Töölaud. Pikkus 1200mm. Fikseeritud kõrgus | 1 | 173.23 | 173.23 | x | [10 empty] | 1 | 173.23 |  |  |  |  | 30.3113 | 22.8331 | 69.7956 | 50.29 | 0 | 30.3113 | 22.8331 | 69.7956 | 50.29
M-L9.1 | Koosolekulaud. 2400x1000mm. Disain | 7 | 1 339,42 | 9375.94 | x |  |  |  |  | 2 | 2678.84 | 3 | 4018.26 | 2 | 2678.84 | [12 empty] | 2678.84 | 4018.26 | 2678.84
M-L9.2 | Koosolekulaud. 6800x1300mm. Disain | 4 | 3 112,36 | 12449.44 | x |  |  | 1 | 3112.36 | 1 | 3112.36 | 1 | 3112.36 | 1 | 3112.36 | [11 empty] | 3112.36 | 3112.36 | 3112.36 | 3112.36
M-L9.3 | Koosolekulaud. 4000x900mm. Disain | 1 | 2 290,48 | 2290.48 | x | [6 empty] | 1 | 2290.48 | [15 empty] | 2290.48
M-L10.1 | Nõupidamiste laud. Pikkus 1800mm. Kõrgusreguleeritav | 3 | 596.52 | 1789.56 | x | [6 empty] | 3 | 1789.56 | [15 empty] | 1789.56
M-L10.2 | Nõupidamiste laud. Pikkus 1400mm. Kõrgusreguleeritav | 2 | 580.31 | 1160.62 | x |  |  |  |  | 1 | 580.31 |  |  | 1 | 580.31 | [12 empty] | 580.31 |  | 580.31
M-L11 | Nõupidamiste laud. 1200x1200mm. Elektriliselt kõrgusreguleeritav | 4 | 505.91 | 2023.64 | x | [6 empty] | 4 | 2023.64 | [15 empty] | 2023.64
M-L12.1 | Koosolekulaud. Ümar. Keskse jalaga. d1200mm | 3 | 833.2 | 2499.6 | x | [8 empty] | 1 | 833.2 |  |  | 2 | 1666.4 |  |  |  | 266.2289 | 813.8014 | 586.3697 |  |  | 266.2289 | 813.8014 | 1419.5697
M-L12.1.VA | Koosolekulaud. Ümar. Keskse jalaga. d1200mm | 1 | 834.76 | 834.76 | x | [6 empty] | 1 | 834.76 | [15 empty] | 834.76
M-L12.2 | Koosolekulaud. Ümar. Keskse jalaga. d1600mm | 1 | 851.27 | 851.27 | x | [12 empty] | 1 | 851.27 |  |  |  | 136.0014 | 415.7254 | 299.5433 |  |  | 136.0014 | 415.7254 | 299.5433
M-L12.3 | Koosolekulaud. Ümar. Keskse jalaga. d900mm | 1 | 832.94 | 832.94 | x | [12 empty] | 1 | 832.94 |  |  |  | 133.0729 | 406.7737 | 293.0934 |  |  | 133.0729 | 406.7737 | 293.0934
M-L13 | Koosolekulaud. Ovaalne | 4 | 1350.14 | 5400.56 | x |  |  | 1 | 1350.14 | 1 | 1350.14 | 1 | 1350.14 | 1 | 1350.14 | [11 empty] | 1350.14 | 1350.14 | 1350.14 | 1350.14
M-L14.1 | Koosolekulaud. Ümar. d800mm | 79 | 226.76 | 17914.04 | x |  |  | 2 | 453.52 | 13 | 2947.88 | 30 | 6802.8 | 34 | 7709.84 | [11 empty] | 453.52 | 2947.88 | 6802.8 | 7709.84
M-L14.2 | Koosolekulaud. Ümar. d600mm | 53 | 166.5 | 8824.5 | x |  |  | 21 | 3496.5 | 2 | 333 | 10 | 1665 | 5 | 832.5 | 15 | 2497.5 |  |  |  |  | 437.005 | 329.1906 | 1006.2612 | 725.0431 | 0 | 3933.505 | 662.1906 | 2671.2612 | 1557.5431
M-L15.1 | Koosolekulaud. 2200x800mm. Kahepoolne | 2 | 454.77 | 909.54 | x | [6 empty] | 2 | 909.54 | [15 empty] | 909.54
M-L15.2 | Koosolekulaud. 2400x1000mm. Kahepoolne | 1 | 709.47 | 709.47 | x | [10 empty] | 1 | 709.47 |  |  |  |  | 124.1409 | 93.5139 | 285.8507 | 205.9645 | 0 | 124.1409 | 93.5139 | 285.8507 | 205.9645
M-L16 | Kõrgusreguleeritav väike abilaud (diivanilaud) | 81 | 135.69 | 10990.89 | x |  |  |  |  | 15 | 2035.35 | 35 | 4749.15 | 29 | 3935.01 |  |  | 2 | 271.38 |  |  |  | 43.3565 | 132.5309 | 95.4927 |  |  | 2078.7065 | 4881.6809 | 4030.5027
M-L18 | Diivanilaud (ümar) | 3 | 169.77 | 509.31 | x | [6 empty] | 2 | 339.54 |  |  |  |  | 1 | 169.77 |  |  |  | 27.1229 | 82.9087 | 59.7383 |  |  | 27.1229 | 422.4487 | 59.7383
M-L19 | Kohvikulaud, madal | 2 | 151.76 | 303.52 | x | [10 empty] | 2 | 303.52 |  |  |  |  | 53.109 | 40.0064 | 122.2905 | 88.1141 | 0 | 53.109 | 40.0064 | 122.2905 | 88.1141
M-L20.1 | Kohvikulaud | 6 | 169.81 | 1018.86 | x | [10 empty] | 6 | 1018.86 |  |  |  |  | 178.2771 | 134.294 | 410.5062 | 295.7828 | 0 | 178.2771 | 134.294 | 410.5062 | 295.7828
M-L20.2 | Kohvikulaud | 4 | 155.68 | 622.72 | x | [10 empty] | 4 | 622.72 |  |  |  |  | 108.9617 | 82.0795 | 250.8985 | 180.7803 | 0 | 108.9617 | 82.0795 | 250.8985 | 180.7803
M-L21 | Madal laud, silinderjalaga | 5 | 490.87 | 2454.35 | x | [10 empty] | 5 | 2454.35 |  |  |  |  | 429.4548 | 323.5031 | 988.8758 | 712.5163 | 0 | 429.4548 | 323.5031 | 988.8758 | 712.5163
M-L22 | Diivanilaud. Ümar. Keskse jalaga. d360mm | 7 | 499.16 | 3494.12 | x |  |  | 2 | 998.32 | 1 | 499.16 | 2 | 998.32 | 1 | 499.16 | 1 | 499.16 |  |  |  |  | 87.3415 | 65.7933 | 201.1153 | 144.9099 | 0 | 1085.6615 | 564.9533 | 1199.4353 | 644.0699
M-L23 | Diivanilaud | 12 | 351.5 | 4218 | x |  |  | 1 | 351.5 | 2 | 703 | 4 | 1406 | 5 | 1757.5 | [11 empty] | 351.5 | 703 | 1406 | 1757.5
M-L24 | Ovaalne diivanilaud | 4 | 188.89 | 755.56 | x |  |  | 4 | 755.56 | [17 empty] | 755.56
M-L.A1 | Akustiline paneel töölaual, 700mm / Komplektis töölauaga | 93 | 129.75 | 12066.75 | x |  |  | 6 | 778.5 | 13 | 1686.75 | 52 | 6747 | 22 | 2854.5 | [11 empty] | 778.5 | 1686.75 | 6747 | 2854.5
M-L.A2 | Akustiline paneel töölaual, 800mm / komplektis lauaga | 43 | 190.81 | 8204.83 | x |  |  | 18 | 3434.58 | 4 | 763.24 | 10 | 1908.1 | 11 | 2098.91 | [11 empty] | 3434.58 | 763.24 | 1908.1 | 2098.91
M-L.A3 | Akustiline paneel töölaual. Pikkus 1400mm / Komplektis töölauaga | 81 | 223.03 | 18065.43 | x |  |  | 5 | 1115.15 | 13 | 2899.39 | 45 | 10036.35 | 18 | 4014.54 | [11 empty] | 1115.15 | 2899.39 | 10036.35 | 4014.54
M-L.A4 | Akustiline paneel töölaual, 1600mm / Komplektis lauaga | 37 | 224.41 | 8303.17 | x |  |  | 14 | 3141.74 | 4 | 897.64 | 8 | 1795.28 | 11 | 2468.51 | [11 empty] | 3141.74 | 897.64 | 1795.28 | 2468.51
M-N1 | Riidenagi, põrandalseisev | 35 | 257.51 | 9012.85 | x |  |  | 21 | 5407.71 | 1 | 257.51 | 4 | 1030.04 | 8 | 2060.08 |  |  | 1 | 257.51 |  |  |  | 41.1405 | 125.7573 | 90.6121 |  | 5407.71 | 298.6505 | 1155.7973 | 2150.6921
M-P1 | Prügikastid | 6 | 1 088,81 | 6532.86 | x | [10 empty] | 6 | 6532.86 |  |  |  |  | 1143.1002 | 861.0836 | 2632.1377 | 1896.5386 | 0 | 1143.1002 | 861.0836 | 2632.1377 | 1896.5386
M-P2 | Prügikastid | 9 | 467.47 | 4207.23 | x |  |  | 2 | 934.94 | 3 | 1402.41 | 1 | 467.47 | 3 | 1402.41 | [11 empty] | 934.94 | 1402.41 | 467.47 | 1402.41
M-R1.1 | Metallist seinariiul siinidel, sügavus 400mm | 8 | 157.1 | 1256.8 | x |  | x |  |  |  |  | 6 | 942.6 |  |  | 2 | 314.2 |  |  |  |  | 54.9778 | 41.4141 | 126.5935 | 91.2146 | 0 | 54.9778 | 41.4141 | 1069.1935 | 91.2146
M-R1.2 | Metallist seinariiul siinidel, sügavus 300mm | 1 | 131.52 | 131.52 | x |  | x |  |  |  |  | 1 | 131.52 | [15 empty] | 131.52
M-R2.1 | Laoriiul, 1000mm | 2 | 242.58 | 485.16 | x | [12 empty] | 2 | 485.16 |  |  |  | 77.5106 | 236.9322 | 170.7172 |  |  | 77.5106 | 236.9322 | 170.7172
M-R2.1 | Laoriiul, 900mm | 3 | 241.7 | 725.1 | x | [6 empty] | 3 | 725.1 | [15 empty] | 725.1
M-R2.2 | Laoriiul, 600mm | 43 | 335.19 | 14413.17 | x |  |  | 23 | 7709.37 | 6 | 2011.14 | 14 | 4692.66 | [13 empty] | 7709.37 | 2011.14 | 4692.66
M-R3 | Arhiiviriiulid ja põrandasiinid (Kogus vastavalt sisustus-plaanile) | 1 | 50 536,83 | 50536.83 | x |  | x | [10 empty] | 1 | 50536.83 |  |  |  | 8073.9097 | 24680.1151 | 17782.8052 |  |  | 8073.9097 | 24680.1151 | 17782.8052
M-S1 | Sahtliboks ratastel | 192 | 135 | 25920 | x |  |  | 49 | 6615 | 20 | 2700 | 65 | 8775 | 56 | 7560 |  |  | 2 | 270 |  |  |  | 43.136 | 131.8569 | 95.0071 |  | 6615 | 2743.136 | 8906.8569 | 7655.0071
M-S1 | Sahtliboks ratastel | 24 | 184.32 | 4423.68 | x |  |  | 1 | 184.32 |  |  | 21 | 3870.72 | 2 | 368.64 | [11 empty] | 184.32 |  | 3870.72 | 368.64
M-T1.1 | Polsterdatud tool | 22 | 487.23 | 10719.06 | x | [10 empty] | 22 | 10719.06 |  |  |  |  | 1875.5888 | 1412.8585 | 4318.7886 | 3111.8241 | 0 | 1875.5888 | 1412.8585 | 4318.7886 | 3111.8241
M-T1.2 | Polsterdatud tool | 185 | 453.27 | 83854.95 | x |  |  | 24 | 10878.48 | 36 | 16317.72 | 72 | 32635.44 | 42 | 19037.34 |  |  | 11 | 4985.97 |  |  |  | 796.5729 | 2434.9433 | 1754.4538 |  | 10878.48 | 17114.2929 | 35070.3833 | 20791.7938
M-T2 | Tool, klassides | 47 | 340.15 | 15987.05 | x | [10 empty] | 47 | 15987.05 |  |  |  |  | 2797.3659 | 2107.222 | 6441.3008 | 4641.1614 | 0 | 2797.3659 | 2107.222 | 6441.3008 | 4641.1614
M-T3 | Polsterdatud tool kelkjalaga | 216 | 263.66 | 56950.56 | x | [12 empty] | 216 | 56950.56 |  |  |  | 9098.5857 | 27812.3178 | 20039.6565 |  |  | 9098.5857 | 27812.3178 | 20039.6565
M-T4 | Klienditool, plastikiste | 14 | 61.7 | 863.8 | x |  |  | 10 | 617 | [6 empty] | 3 | 185.1 | 1 | 61.7 |  |  | 32.3882 | 34.255 | 104.7099 | 75.4468 | 0 | 649.3882 | 34.255 | 104.7099 | 75.4468
M-T5.1 | Polsterdatud tool | 56 | 486.49 | 27243.44 | x |  |  |  |  | 9 | 4378.41 | 24 | 11675.76 | 23 | 11189.27 | [12 empty] | 4378.41 | 11675.76 | 11189.27
M-T5.2 | Tugitool.Käetugedega | 44 | 517.52 | 22770.88 | x |  |  | 37 | 19148.24 | 1 | 517.52 | 1 | 517.52 | 5 | 2587.6 | [11 empty] | 19148.24 | 517.52 | 517.52 | 2587.6
M-T6 | Tool | 249 | 477.04 | 118782.96 | x |  |  | 46 | 21943.84 | 30 | 14311.2 | 87 | 41502.48 | 83 | 39594.32 |  |  | 3 | 1431.12 |  |  |  | 228.6399 | 698.9003 | 503.5798 |  | 21943.84 | 14539.8399 | 42201.3803 | 40097.8998
M-T7 | Ooteala tool | 40 | 411.88 | 16475.2 | x | [6 empty] | 2 | 823.76 |  |  | 38 | 15651.44 |  |  |  |  | 2738.6418 | 2062.9859 | 6306.081 | 4543.7313 | 0 | 2738.6418 | 2062.9859 | 7129.841 | 4543.7313
M-T8 | Nõupidamiste tool puidust jalgadega | 4 | 301.56 | 1206.24 | x | [6 empty] | 4 | 1206.24 | [15 empty] | 1206.24
M-T9 | Tugitool | 12 | 1 239,51 | 14874.12 | x |  |  | 2 | 2479.02 |  |  | 6 | 7437.06 | 4 | 4958.04 | [11 empty] | 2479.02 |  | 7437.06 | 4958.04
M-T9.S | Tugitool | 22 | 1 239,51 | 27269.22 | x |  |  | 4 | 4958.04 | 4 | 4958.04 | 6 | 7437.06 | 8 | 9916.08 | [11 empty] | 4958.04 | 4958.04 | 7437.06 | 9916.08
M-T10 | Kõrge seljatoega tool | 15 | 1 145,33 | 17179.95 | x |  |  |  |  | 3 | 3435.99 | 5 | 5726.65 | 7 | 8017.31 | [12 empty] | 3435.99 | 5726.65 | 8017.31
M-T11.1 | Kõrge tool | 8 | 211.5 | 1692 | x | [6 empty] | 4 | 846 | 4 | 846 | [13 empty] | 846 | 846
M-T11.2 | Kõrge tool | 2 | 221.78 | 443.56 | x | [10 empty] | 2 | 443.56 |  |  |  |  | 77.6128 | 58.4648 | 178.7136 | 128.7688 | 0 | 77.6128 | 58.4648 | 178.7136 | 128.7688
M-T12 | Polsterdatud tool Sarnane M-T1.2 (NP ruumides seina ääres lisatoolid) | 34 | 454.39 | 15449.26 | x |  |  | 12 | 5452.68 | 5 | 2271.95 | 15 | 6815.85 | 2 | 908.78 | [11 empty] | 5452.68 | 2271.95 | 6815.85 | 908.78
M-T13 | Köögitool | 48 | 277.49 | 13319.52 | x |  |  | 8 | 2219.92 | 8 | 2219.92 | 16 | 4439.84 | 16 | 4439.84 | [11 empty] | 2219.92 | 2219.92 | 4439.84 | 4439.84
M-T14 | Kõrgusreguleeritav pukk | 27 | 102.43 | 2765.61 | x |  |  | 10 | 1024.3 | 3 | 307.29 | 8 | 819.44 | 6 | 614.58 | [11 empty] | 1024.3 | 307.29 | 819.44 | 614.58
M-T15 | Istumispall | 11 | 176.18 | 1937.98 | x |  |  | 1 | 176.18 |  |  | 6 | 1057.08 | 2 | 352.36 | 2 | 352.36 |  |  |  |  | 61.6549 | 46.4439 | 141.9685 | 102.2928 | 0 | 237.8349 | 46.4439 | 1199.0485 | 454.6528
M-T16 | Töötool nahkpolstriga (kohtunikud) | 58 | 428.65 | 24861.7 | x | [10 empty] | 53 | 22718.45 | 5 | 2143.25 |  |  | 3975.206 | 3336.8865 | 10200.1071 | 7349.5004 | 0 | 3975.206 | 3336.8865 | 10200.1071 | 7349.5004
M-T17 | 24/7 töötool | 4 | 903.29 | 3613.16 | x | [6 empty] | 2 | 1806.58 |  |  | 2 | 1806.58 |  |  |  |  | 316.1099 | 238.1218 | 727.8845 | 524.4638 | 0 | 316.1099 | 238.1218 | 2534.4645 | 524.4638
M-T18 | Tool (kohtusaalid) | 201 | 488.63 | 98214.63 | x |  |  | 8 | 3909.04 | [6 empty] | 4 | 1954.52 | 189 | 92351.07 |  |  | 341.996 | 15011.8948 | 45887.9656 | 33063.7336 | 0 | 4251.036 | 15011.8948 | 45887.9656 | 33063.7336
M-T19 | Töötool kabinetis | 241 | 189.93 | 45773.13 | x |  |  | 58 | 11015.94 | 27 | 5128.11 | 92 | 17473.56 | 64 | 12155.52 | [11 empty] | 11015.94 | 5128.11 | 17473.56 | 12155.52
M-T19 | Töötool kabinetis rattad vaipkattele | 165 | 6.51 | 1074.15 | x |  |  | 22 | 143.22 | 36 | 234.36 | 62 | 403.62 | 45 | 292.95 | [11 empty] | 143.22 | 234.36 | 403.62 | 292.95
M-T20 | Töötool, nahkpolstriga | 1 | 189.93 | 189.93 | x | [6 empty] | 1 | 189.93 | [15 empty] | 189.93
M-TK1 | Tõlgikabiin, ühene | 6 | 6 362,04 | 38172.24 | x | [12 empty] | 6 | 38172.24 |  |  |  | 6098.5072 | 18641.7565 | 13431.9764 |  |  | 6098.5072 | 18641.7565 | 13431.9764
M-TK2 | Tõlgikabiin, kahene | 1 | 7 809,91 | 7809.91 | x | [12 empty] | 1 | 7809.91 |  |  |  | 1247.7337 | 3814.0397 | 2748.1365 |  |  | 1247.7337 | 3814.0397 | 2748.1365
M-V1 | Läbivaatuslaud | 1 | 594.81 | 594.81 | x | [6 empty] | 1 | 594.81 | [15 empty] | 594.81
RV-12 | Riidepuu | 23 | 30.88 | 710.24 | x |  |  | 6 | 185.28 | [6 empty] | 17 | 524.96 |  |  |  |  | 91.8559 | 69.194 | 211.5103 | 152.3999 | 0 | 277.1359 | 69.194 | 211.5103 | 152.3999
V-29 | Lauavalgusti kohtusaalides | 143 | 188.7 | 26984.1 | x | [12 empty] | 143 | 26984.1 |  |  |  | 4311.0576 | 13177.9277 | 9495.1146 |  |  | 4311.0576 | 13177.9277 | 9495.1146
V-31 | Põrandavalgusti | 3 | 231.75 | 695.25 | x | [12 empty] | 3 | 695.25 |  |  |  | 111.0751 | 339.5316 | 244.6433 |  |  | 111.0751 | 339.5316 | 244.6433
EM-1.1 | Kohtuniku lett 2000mm .1 töökoht | 1 | 2001.24 | 2001.24 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2001.24 |  |  |  | 319.7239 | 977.3235 | 704.1926 |  |  | 319.7239 | 977.3235 | 704.1926
EM-1.2 | Kohtuniku lett 3800mm. 3 töökohta | 1 | 2854.05 | 2854.05 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2854.05 |  |  |  | 455.9713 | 1393.801 | 1004.2778 |  |  | 455.9713 | 1393.801 | 1004.2778
EM-1.3 | Kohtuniku lett 2500mm. 2 töökohta | 1 | 2380.24 | 2380.24 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2380.24 |  |  |  | 380.274 | 1162.4116 | 837.5544 |  |  | 380.274 | 1162.4116 | 837.5544
EM-1.4 | Kohtuniku lett 3200mm. 3 töökohta | 2 | 2677.59 | 5355.18 |  | x | x | [10 empty] | 2 | 5355.18 |  |  |  | 855.559 | 2615.2503 | 1884.3707 |  |  | 855.559 | 2615.2503 | 1884.3707
EM-1.5a | Kohtuniku lett 3500mm. 3 töökohta | 1 | 2751.95 | 2751.95 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2751.95 |  |  |  | 439.6595 | 1343.9395 | 968.351 |  |  | 439.6595 | 1343.9395 | 968.351
EM-1.5b | Kohtuniku lett 3500mm. 2 töökohta | 1 | 3006.98 | 3006.98 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3006.98 |  |  |  | 480.4038 | 1468.4857 | 1058.0905 |  |  | 480.4038 | 1468.4857 | 1058.0905
EM-1.6a | Kohtuniku lett 3600mm. 3 töökohta. | 1 | 2978.77 | 2978.77 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2978.77 |  |  |  | 475.8969 | 1454.7091 | 1048.164 |  |  | 475.8969 | 1454.7091 | 1048.164
EM-1.6b | Kohtuniku lett 3600mm. 2 töökohta | 1 | 2980.79 | 2980.79 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2980.79 |  |  |  | 476.2196 | 1455.6956 | 1048.8748 |  |  | 476.2196 | 1455.6956 | 1048.8748
EM-1.7 | Kohtuniku lett 3800mm. 2 töökohta | 1 | 3011.59 | 3011.59 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3011.59 |  |  |  | 481.1403 | 1470.737 | 1059.7127 |  |  | 481.1403 | 1470.737 | 1059.7127
EM-1.8 | Kohtuniku lett 3900mm. 2 töökohta | 1 | 3051.73 | 3051.73 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3051.73 |  |  |  | 487.5532 | 1490.3398 | 1073.837 |  |  | 487.5532 | 1490.3398 | 1073.837
EM-1.9 | Kohtuniku lett 4200mm. 2 töökohta | 1 | 3333.43 | 3333.43 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3333.43 |  |  |  | 532.5584 | 1627.9105 | 1172.9611 |  |  | 532.5584 | 1627.9105 | 1172.9611
EM-1.10a | Kohtuniku lett 4400mm. 4 töökohta | 1 | 3628.11 | 3628.11 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3628.11 |  |  |  | 579.6373 | 1771.8201 | 1276.6526 |  |  | 579.6373 | 1771.8201 | 1276.6526
EM-1.10b | Kohtuniku lett 4400mm. 2 töökohta | 1 | 3455.72 | 3455.72 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3455.72 |  |  |  | 552.0958 | 1687.6319 | 1215.9923 |  |  | 552.0958 | 1687.6319 | 1215.9923
EM-1.11 | Kohtuniku lett 4500mm. 2 töökohta | 1 | 3401.78 | 3401.78 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3401.78 |  |  |  | 543.4782 | 1661.2898 | 1197.012 |  |  | 543.4782 | 1661.2898 | 1197.012
EM-1.12a | Kohtuniku lett 4600mm. 2 töökohta | 1 | 3557.78 | 3557.78 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3557.78 |  |  |  | 568.4012 | 1737.4738 | 1251.905 |  |  | 568.4012 | 1737.4738 | 1251.905
EM-1.12b | Kohtuniku lett 4600mm. 2 töökohta | 1 | 3487.79 | 3487.79 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3487.79 |  |  |  | 557.2194 | 1703.2936 | 1227.277 |  |  | 557.2194 | 1703.2936 | 1227.277
EM-1.12c | Kohtuniku lett 4600mm. Kriminaalsaal A. 3 töökohta | 1 | 3448.66 | 3448.66 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3448.66 |  |  |  | 550.9679 | 1684.1841 | 1213.508 |  |  | 550.9679 | 1684.1841 | 1213.508
EM-1.13 | Kohtuniku lett 4700mm. 2 töökohta | 1 | 3501.59 | 3501.59 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3501.59 |  |  |  | 559.4241 | 1710.0329 | 1232.1329 |  |  | 559.4241 | 1710.0329 | 1232.1329
EM-1.14 | Kohtuniku lett 5300mm. 2 töökohta | 1 | 3784.89 | 3784.89 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3784.89 |  |  |  | 604.6849 | 1848.385 | 1331.82 |  |  | 604.6849 | 1848.385 | 1331.82
EM-1.15 | Kohtuniku lett 10000mm. 4 töökohta | 1 | 5422.47 | 5422.47 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 5422.47 |  |  |  | 866.3094 | 2648.112 | 1908.0486 |  |  | 866.3094 | 2648.112 | 1908.0486
EM-2.1a | Kinnipeetavate boks: uksemoodul vasakul, otsamoodul. 1100x1200mm | 1 | 2023.23 | 2023.23 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2023.23 |  |  |  | 323.2371 | 988.0626 | 711.9304 |  |  | 323.2371 | 988.0626 | 711.9304
EM-2.1b | Kinnipeetavate boks: 2x (uksemoodul vasakul, 13 keskmoodulit, otsamoodul. 8035x1200mm) | 1 | 20061.18 | 20061.18 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 20061.18 |  |  |  | 3205.032 | 9797.0575 | 7059.0905 |  |  | 3205.032 | 9797.0575 | 7059.0905
EM-2.1c | Kinnipeetavate boks: uksemoodul vasakul, 3 keskmoodulit, otsamoodul. 2600x1200mm | 1 | 3933.07 | 3933.07 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 3933.07 |  |  |  | 628.3586 | 1920.7501 | 1383.9613 |  |  | 628.3586 | 1920.7501 | 1383.9613
EM-2.2a | Kinnipeetavate boks: uksemoodul paremal, 4 keskmoodulit, otsamoodul. 3100x1200mm | 1 | 4569.77 | 4569.77 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 4569.77 |  |  |  | 730.0796 | 2231.6882 | 1608.0021 |  |  | 730.0796 | 2231.6882 | 1608.0021
EM-2.2b | Kinnipeetavate boks: uksemoodul paremal, 4 keskmoodulit, otsamoodul. 3100x1200mm | 1 | 4569.77 | 4569.77 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 4569.77 |  |  |  | 730.0796 | 2231.6882 | 1608.0021 |  |  | 730.0796 | 2231.6882 | 1608.0021
EM-2.2c | Kinnipeetavate boks: uksemoodul paremal, 3 keskmoodulit, otsamoodul.2600x1200mm | 2 | 3933.07 | 7866.14 |  | x | x | [10 empty] | 2 | 7866.14 |  |  |  | 1256.7172 | 3841.5002 | 2767.9226 |  |  | 1256.7172 | 3841.5002 | 2767.9226
EM-3.1 | Kinnipeetavate pink | 1 | 2160.7 | 2160.7 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2160.7 |  |  |  | 345.1997 | 1055.1973 | 760.3031 |  |  | 345.1997 | 1055.1973 | 760.3031
EM-3.2 | Metalltoru käeraudade kinnitamiseks | 1 | 362.17 | 362.17 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 362.17 |  |  |  | 57.8613 | 176.869 | 127.4397 |  |  | 57.8613 | 176.869 | 127.4397
EM-4.1a | Kõnepult.Tamm | 11 | 984.15 | 10825.65 |  | x | x | [10 empty] | 11 | 10825.65 |  |  |  | 1729.5371 | 5286.8035 | 3809.3095 |  |  | 1729.5371 | 5286.8035 | 3809.3095
EM-4.1b | Kõnepult.Valge | 2 | 1109.45 | 2218.9 |  | x | x | [10 empty] | 2 | 2218.9 |  |  |  | 354.4979 | 1083.6198 | 780.7824 |  |  | 354.4979 | 1083.6198 | 780.7824
EM-4.2a | Kõnepult.Väike.Tamm | 7 | 778.73 | 5451.11 |  | x | x | [10 empty] | 7 | 5451.11 |  |  |  | 870.8851 | 2662.0986 | 1918.1264 |  |  | 870.8851 | 2662.0986 | 1918.1264
EM-5.1 | Kaugistungisaali laud A | 1 | 1070.35 | 1070.35 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 1070.35 |  |  |  | 171.0022 | 522.715 | 376.6328 |  |  | 171.0022 | 522.715 | 376.6328
EM-5.2 | Kaugistungisaali laud B | 2 | 1267.03 | 2534.06 |  | x | x | [10 empty] | 2 | 2534.06 |  |  |  | 404.8487 | 1237.531 | 891.6803 |  |  | 404.8487 | 1237.531 | 891.6803
EM-6.1 | Töölaud dokumendilüüsiga. Menetlusruum 174 (2 lauda, 1 dokumendilüüs, mis on ühenduses kahe laua vahel) | 2 | 2426.68 | 4853.36 |  | x | x | 2 | 4853.36 | [17 empty] | 4853.36
EM-6.2 | Töölaud dokumendilüüsiga. Menetlusruum 166 ( 2 lauda, 1 dokumendilüüs, mis on ühenduses kahe laua vahel) | 2 | 2400.67 | 4801.34 |  | x | x | 2 | 4801.34 | [17 empty] | 4801.34
EM-7.1 | Köögimööbel | 1 | 1976.8 | 1976.8 |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 1976.8 | [15 empty] | 1976.8
EM-7.2 | Köögimööbel | 1 | 2129.63 | 2129.63 |  | x | x | [10 empty] | 1 | 2129.63 |  |  |  | 340.2358 | 1040.0239 | 749.3702 |  |  | 340.2358 | 1040.0239 | 749.3702
EM-7.3 | Köögimööbel | 1 | 3189.92 | 3189.92 |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 3189.92 | [15 empty] | 3189.92
EM-7.4 | Köögimööbel | 1 | 4299.57 | 4299.57 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 4299.57 |  |  |  |  | 752.3258 | 566.718 | 1732.3286 | 1248.1976 | 0 | 752.3258 | 566.718 | 1732.3286 | 1248.1976
EM-7.5 | Köögimööbel | 1 | 2532.73 | 2532.73 |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 2532.73 | [15 empty] | 2532.73
EM-7.6 | Köögimööbel. L-kujuline | 1 | 6072 | 6072 |  | x | x | 1 | 6072 | [17 empty] | 6072
EM-7.7 | Köögimööbel | 1 | 3290.21 | 3290.21 |  | x | x | 1 | 3290.21 | [17 empty] | 3290.21
EM-7.8 | Köögimööbel | 1 | 3288.13 | 3288.13 |  | x | x |  |  | 1 | 3288.13 | [16 empty] | 3288.13
EM-7.9 | Köögimööbel | 1 | 5943.98 | 5943.98 |  | x | x |  |  | 1 | 5943.98 | [16 empty] | 5943.98
EM-7.10a | Köögimööbel | 1 | 7230.83 | 7230.83 |  | x | x | [6 empty] | 1 | 7230.83 | [14 empty] | 7230.83
EM-7.10b | Köögisaar | 1 | 2745.61 | 2745.61 |  | x | x | [6 empty] | 1 | 2745.61 | [14 empty] | 2745.61
EM-7.11a | Köögimööbel | 1 | 8313.02 | 8313.02 |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 8313.02 | [15 empty] | 8313.02
EM-7.11b | Köögisaar | 1 | 2935.61 | 2935.61 |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 2935.61 | [15 empty] | 2935.61
EM-7.12 | Köögimööbel | 1 | 2477.76 | 2477.76 |  | x | x | [6 empty] | 1 | 2477.76 | [14 empty] | 2477.76
EM-8.1 | Joogi-snäki lett, r126 | 1 | 5541.59 | 5541.59 |  | x | [11 empty] | 1 | 5541.59 |  |  |  | 885.3404 | 2706.2853 | 1949.9643 |  |  | 885.3404 | 2706.2853 | 1949.9643
EM-8.2 | Kohvinurk ootalal 201a | 1 | 4661.01 | 4661.01 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 4661.01 |  |  |  |  | 815.5695 | 614.3587 | 1877.9554 | 1353.1264 | 0 | 815.5695 | 614.3587 | 1877.9554 | 1353.1264
EM-9 | Garderoob, 1.krs | 1 | 449.04 | 449.04 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 449.04 |  |  |  |  | 78.5717 | 59.1871 | 180.9215 | 130.3597 | 0 | 78.5717 | 59.1871 | 180.9215 | 130.3597
EM-10.1 | Lett fuajees | 1 | 4217.97 | 4217.97 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 4217.97 |  |  |  |  | 738.0477 | 555.9624 | 1699.4513 | 1224.5086 | 0 | 738.0477 | 555.9624 | 1699.4513 | 1224.5086
EM-10.2 | Fuajee kapid ja seinakilbid | 1 | 18669.69 | 18669.69 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 18669.69 |  |  |  |  | 3266.7661 | 2460.8155 | 7522.1563 | 5419.952 | 0 | 3266.7661 | 2460.8155 | 7522.1563 | 5419.952
EM-11.1 | Kantselei mööbel | 1 | 16463.22 | 16463.22 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 16463.22 |  |  |  |  | 2880.6847 | 2169.985 | 6633.1532 | 4779.3971 | 0 | 2880.6847 | 2169.985 | 6633.1532 | 4779.3971
EM-11.2 | Vaheklaasiga töölaud kantseleis | 1 | 3634.74 | 3634.74 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 3634.74 |  |  |  |  | 635.9959 | 479.088 | 1464.4637 | 1055.1925 | 0 | 635.9959 | 479.088 | 1464.4637 | 1055.1925
EM-12.1 | Lett kohvikus | 1 | 8111.23 | 8111.23 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 8111.23 |  |  |  |  | 1419.2786 | 1069.1255 | 3268.0746 | 2354.7513 | 0 | 1419.2786 | 1069.1255 | 3268.0746 | 2354.7513
EM-13.1 | Istumispesa. Laius 2400mm, h2690mm | 2 | 2764.55 | 5529.1 |  | x | [5 empty] | 1 | 2764.55 | 1 | 2764.55 | [13 empty] | 2764.55 | 2764.55
EM-13.2a | Istumispesa. Laius 3000mm, h3500mm | 1 | 4290.48 | 4290.48 |  | x | [5 empty] | 1 | 4290.48 | [15 empty] | 4290.48
EM-13.2b | Istumispesa. Laius 3000mm, h2700mm | 1 | 3415.78 | 3415.78 |  | x | [5 empty] | 1 | 3415.78 | [15 empty] | 3415.78
EM-13.3 | Istumispesa. Laius 5900mm, h3000mm | 1 | 4990.33 | 4990.33 |  | x | [7 empty] | 1 | 4990.33 | [14 empty] | 4990.33
EM-13.4 | Garderoobikapp ja istumispesa | 1 | 7864.35 | 7864.35 |  | x | x | [6 empty] | 1 | 7864.35 | [14 empty] | 7864.35
EM-13.5 | Istumispesa. Laius 6100mm, h3000mm | 1 | 5744.82 | 5744.82 |  | x |  |  |  | 1 | 5744.82 | [16 empty] | 5744.82
EM-13.6 | Istumispesa. Laius 2150mm, h2700mm | 1 | 2483.51 | 2483.51 |  | x |  | 1 | 2483.51 | [17 empty] | 2483.51
EM-13.7 | Istumispesa. Laius 2700mm, h2690mm | 1 | 3028.59 | 3028.59 |  | x | [7 empty] | 1 | 3028.59 | [14 empty] | 3028.59
EM-14 | Konsoolne riiul | 1 | 380.15 | 380.15 |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 380.15 | [15 empty] | 380.15
EM-15.1 | Raamaturiiul | 7 | 1221.76 | 8552.32 |  | x |  | 1 | 1221.76 |  |  | 4 | 4887.04 | 2 | 2443.52 | [11 empty] | 1221.76 |  | 4887.04 | 2443.52
EM-15.2 | Raamaturiiul | 4 | 1049.25 | 4197 |  | x |  |  |  | 2 | 2098.5 | 1 | 1049.25 | 1 | 1049.25 | [12 empty] | 2098.5 | 1049.25 | 1049.25
EM-15.3 | Raamaturiiul | 1 | 1216.42 | 1216.42 |  | x | [5 empty] | 1 | 1216.42 | [15 empty] | 1216.42
EM-15.4 | Raamaturiiul | 3 | 1490.68 | 4472.04 |  | x |  | 1 | 1490.68 | 2 | 2981.36 | [15 empty] | 1490.68 | 2981.36
EM-16.1 | Printerikapp | 2 | 914.99 | 1829.98 |  | x |  | 1 | 914.99 | 1 | 914.99 | [15 empty] | 914.99 | 914.99
EM-16.2 | Printerikapp | 1 | 1182.48 | 1182.48 |  | x | [5 empty] | 1 | 1182.48 | [15 empty] | 1182.48
EM-16.3 | Printerikapp | 3 | 638.86 | 1916.58 |  | x |  | 1 | 638.86 |  |  | 1 | 638.86 | 1 | 638.86 | [11 empty] | 638.86 |  | 638.86 | 638.86
EM-16.4 | Printeri aluskapp | 1 | 924.94 | 924.94 |  | x | [11 empty] | 1 | 924.94 |  |  |  | 147.7711 | 451.7028 | 325.4662 |  |  | 147.7711 | 451.7028 | 325.4662
EM-17 | Madal kapp nõupidamiste ruumis | 9 | 924.94 | 8324.46 |  | x |  | 1 | 924.94 | 3 | 2774.82 | 3 | 2774.82 | 2 | 1849.88 | [11 empty] | 924.94 | 2774.82 | 2774.82 | 1849.88
EM-18 | Riidekapp + Postikapid | 1 | 680.26 | 680.26 |  | x | x | 1 | 680.26 | [17 empty] | 680.26
EM-19 | Lukustatavate liugustega kapp | 1 | 1156.11 | 1156.11 |  | x | x | 1 | 1156.11 | [17 empty] | 1156.11
EM-20 | Garderoobi kapp lokkeritega | 1 | 2081.42 | 2081.42 |  | x | [5 empty] | 1 | 2081.42 | [15 empty] | 2081.42
EM-21 | Kosmeetikalaud | 2 | 1088.15 | 2176.3 |  | x | [9 empty] | 2 | 2176.3 |  |  |  |  | 380.8024 | 286.8539 | 876.8474 | 631.7963 | 0 | 380.8024 | 286.8539 | 876.8474 | 631.7963
EM-22 | A-kujuline nõupidamiste laud, 2800mm | 5 | 3045.52 | 15227.6 |  | x |  | 3 | 9136.56 |  |  |  |  | 2 | 6091.04 | [11 empty] | 9136.56 |  |  | 6091.04
EM-24 | Vapp | 20 | 408.78 | 8175.6 |  | x | x | [10 empty] | 20 | 8175.6 |  |  |  | 1306.1574 | 3992.6277 | 2876.8148 |  |  | 1306.1574 | 3992.6277 | 2876.8148
EM-25 | Kinnipeetavate lavats | 7 | 387.26 | 2710.82 |  | x | x |  |  |  |  | 7 | 2710.82 | [15 empty] | 2710.82
EM-26.1 | Kilbikate | 2 | 2063.96 | 4127.92 |  | x | x | [8 empty] | 2 | 4127.92 |  |  |  |  | 722.291 | 544.0931 | 1663.1695 | 1198.3664 | 0 | 722.291 | 544.0931 | 1663.1695 | 1198.3664
V-30.3 | LED-profiilvalgusti köögimööblis | 24 | 151.39 | 3633.36 |  | x | x | 3 | 454.17 | [6 empty] | 21 | 3179.19 |  |  |  |  | 556.2851 | 419.0429 | 1280.9192 | 922.9429 | 0 | 1010.4551 | 419.0429 | 1280.9192 | 922.9429
V-30.7 | LED-profiilvalgusti mööblis | 99 | 94.94 | 9399.06 |  | x | x | 15 | 1424.1 | [6 empty] | 84 | 7974.96 |  |  |  |  | 1395.4345 | 1051.164 | 3213.1704 | 2315.1911 | 0 | 2819.5345 | 1051.164 | 3213.1704 | 2315.1911
TK-01a | Integreeritud külmik-sügavkülmik | 4 | 819 | 3276 |  | x | x | 1 | 819 | 1 | 819 | 1 | 819 | 1 | 819 | [11 empty] | 819 | 819 | 819 | 819
TK-01b | Tööpinna-alune integr. jahekapp | 6 | 334.95 | 2009.7 |  | x | x | 1 | 334.95 | 1 | 334.95 | 2 | 669.9 |  |  |  |  | 2 | 669.9 |  |  |  | 107.0252 | 327.1517 | 235.7232 |  | 334.95 | 441.9752 | 997.0517 | 235.7232
TK-01c | Täisintegreeritud jahekapp | 1 | 651 | 651 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 651 |  |  |  |  | 113.91 | 85.807 | 262.2927 | 188.9902 | 0 | 113.91 | 85.807 | 262.2927 | 188.9902
TK-02a | Täisintegreeritud nõudepesumasin | 5 | 515.55 | 2577.75 |  | x | x | 1 | 515.55 | 1 | 515.55 | 2 | 1031.1 | 1 | 515.55 | [11 empty] | 515.55 | 515.55 | 1031.1 | 515.55
TK-02b | Täisintegreeritud nõudepesumasin | 1 | 471.15 | 471.15 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 471.15 |  |  |  |  | 82.4404 | 62.1014 | 189.8298 | 136.7784 | 0 | 82.4404 | 62.1014 | 189.8298 | 136.7784
TK-03a | Integreeritav kompaktahi mikrolainefunktsiooniga | 2 | 493.5 | 987 |  | x | x | 1 | 493.5 | 1 | 493.5 | [15 empty] | 493.5 | 493.5
TK-03b | Combi küpetusahi+mikro, integreeritud | 2 | 493.5 | 987 |  | x | x |  |  |  |  | 1 | 493.5 | 1 | 493.5 | [13 empty] | 493.5 | 493.5
TK-04a | Integreeritav õhupuhastaja, söefiltriga | 3 | 249.9 | 749.7 |  | x | x | 1 | 249.9 |  |  | 1 | 249.9 | 1 | 249.9 | [11 empty] | 249.9 |  | 249.9 | 249.9
TK-04b | Seinapealne õhupuhasti. Söefiltriga | 1 | 689.85 | 689.85 |  | x | x |  |  | 1 | 689.85 | [16 empty] | 689.85
TK-05a | Kohvimasin | 8 | 2257.5 | 18060 |  | x |  | 2 | 4515 | 2 | 4515 | 2 | 4515 | 2 | 4515 | [11 empty] | 4515 | 4515 | 4515 | 4515
TK-05b | Kohvimasin | 1 | 4975.95 | 4975.95 |  | x | [9 empty] | 1 | 4975.95 |  |  |  |  | 870.6767 | 655.8703 | 2004.8471 | 1444.5559 | 0 | 870.6767 | 655.8703 | 2004.8471 | 1444.5559
TK-05c | Kohvimasin | 3 | 1564.5 | 4693.5 |  | x | [5 empty] | 2 | 3129 |  |  |  |  | 1 | 1564.5 |  |  |  | 249.949 | 764.0376 | 550.5133 |  |  | 249.949 | 3893.0376 | 550.5133
TK-06a | Mikrolaineahi, integreeritud | 1 | 320.25 | 320.25 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 320.25 |  |  |  |  | 56.0364 | 42.2115 | 129.0311 | 92.971 | 0 | 56.0364 | 42.2115 | 129.0311 | 92.971
TK-06b | Mikrolaineahi, eraldiseisev, roostevaba | 3 | 110.25 | 330.75 |  | x | [5 empty] | 2 | 220.5 |  |  |  |  | 1 | 110.25 |  |  |  | 17.6139 | 53.8416 | 38.7946 |  |  | 17.6139 | 274.3416 | 38.7946
TK-07 | Induktsioonpliidiplaat 2 plaadiga.360mm | 5 | 447.3 | 2236.5 |  | x | x | 1 | 447.3 | 1 | 447.3 | 1 | 447.3 | 1 | 447.3 | 1 | 447.3 |  |  |  |  | 78.2672 | 58.9577 | 180.2205 | 129.8546 | 0 | 525.5672 | 506.2577 | 627.5205 | 577.1546
TP-01 | Pesumasin | 1 | 8431.5 | 8431.5 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 8431.5 |  |  |  |  | 1475.3185 | 1111.3396 | 3397.1138 | 2447.7281 | 0 | 1475.3185 | 1111.3396 | 3397.1138 | 2447.7281
ST-2-4 | Köögivalamu. rst | 3 | 180.6 | 541.8 |  | x | x |  |  |  |  | 2 | 361.2 |  |  |  |  | 1 | 180.6 |  |  |  | 28.8532 | 88.1976 | 63.5492 |  |  | 28.8532 | 449.3976 | 63.5492
ST-2-4mu | Köögivalamu, must | 8 | 238.35 | 1906.8 |  | x | x | 2 | 476.7 | 2 | 476.7 | 2 | 476.7 | 2 | 476.7 | [11 empty] | 476.7 | 476.7 | 476.7 | 476.7
ST-2-8 | Köögivalamu RST, catering | 1 | 198.43 | 198.43 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 198.43 |  |  |  |  | 34.7207 | 26.1547 | 79.9489 | 57.6057 | 0 | 34.7207 | 26.1547 | 79.9489 | 57.6057
ST-2-10 | Köögivalamu kohviku tööpinnal | 1 | 232.1 | 232.1 |  | x | x | [8 empty] | 1 | 232.1 |  |  |  |  | 40.6122 | 30.5926 | 93.5148 | 67.3804 | 0 | 40.6122 | 30.5926 | 93.5148 | 67.3804
ST-3-4mu | Köögisegisti, filtriga | 8 | 254.1 | 2032.8 |  | x | x | 2 | 508.2 | 2 | 508.2 | 2 | 508.2 | 2 | 508.2 | [11 empty] | 508.2 | 508.2 | 508.2 | 508.2
ST-3-4rst | Köögisegisti, filtriga | 3 | 239.4 | 718.2 |  | x | x |  |  |  |  | 2 | 478.8 |  |  |  |  | 1 | 239.4 |  |  |  | 38.2472 | 116.9131 | 84.2396 |  |  | 38.2472 | 595.7131 | 84.2396
ST-3-8 | Köögisegisti filtreeritud vee ja käsidushiga | 2 | 330.75 | 661.5 |  | x | x | [8 empty] | 2 | 661.5 |  |  |  |  | 115.7473 | 87.191 | 266.5232 | 192.0384 | 0 | 115.7473 | 87.191 | 266.5232 | 192.0384
ST-3-9 | Veevõtukraan, automaatne | 2 | 3733.8 | 7467.6 |  | x | x | [8 empty] | 2 | 7467.6 |  |  |  |  | 1306.6582 | 984.2898 | 3008.7513 | 2167.9007 | 0 | 1306.6582 | 984.2898 | 3008.7513 | 2167.9007
| Jõusaali sisustus | 1 | 25000 | 25000 |  | x | [9 empty] | 1 | 25000 |  |  |  |  | 4374.4247 | 3295.2014 | 10072.6851 | 7257.6888 | 0 | 4374.4247 | 3295.2014 | 10072.6851 | 7257.6888
| Aktiivseadmed (IKT) | 1 | 695316.38 | 695316.38 | [11 empty] | 1 | 695316.38 |  |  |  |  | 121664.3662 | 91648.3001 | 280148.1163 | 201855.5973 | 0 | 121664.3662 | 91648.3001 | 280148.1163 | 201855.5973
0
| Sisustuse maksumus kokku |  |  | 2488742.2 |  |  |  |  | 235053.66 |  | 143599.18 |  | 374586.74 |  | 282950.11 |  | 259459.72 |  | 497776.41 |  | 0 | 45399.4804 | 113725.0761 | 347631.825 | 250479.7484 | 0 | 402117.5067 | 348972.5562 | 1002366.6814 | 735285.4558 | 0
| sh Tavasisustus |  |  | 1320637.38 |  |  |  |  | 187150.71 |  | 111052.53 |  | 314846.49 |  | 231750.39 |  | 132638.1 |  | 343199.16 |  | 0 | 23208.6153 | 72313.2577 | 221045.2664 | 159270.1207 | 0 | 210359.3253 | 183365.7877 | 535891.7564 | 391020.5107 | 0
| sh Erisisustus |  |  | 472788.44 |  |  |  |  | 47902.95 |  | 32546.65 |  | 59740.25 |  | 51199.72 |  | 126821.62 |  | 154577.25 |  | 0 | 22190.8651 | 41411.8184 | 126586.5587 | 91209.6278 | 0 | 70093.8151 | 73958.4684 | 186326.8087 | 142409.3478 | 0
| sh Erisisustus- Aktiivseadmed (IKT) |  |  | 695316.38 | [12 empty] | 695316.38 |  |  |  |  | 121664.3662 | 91648.3001 | 280148.1163 | 201855.5973 | 0 | 121664.3662 | 91648.3001 | 280148.1163 | 201855.5973 | 0
| sh Kohtkindel |  |  | 429023.79 |  |  |  |  | 34612.35 |  | 13517.16 |  | 28648.77 |  | 23828.7 |  | 94983.57 |  | 233433.24 |  | 0 | 16619.939 | 49813.5673 | 152268.804 | 109714.4996 | 0 | 51232.289 | 63330.7273 | 180917.574 | 133543.1996 | 0
| Projektijuhtimise kaudne kulu |  |  | 62218.555 |  |  |  |  | 5876.3415 |  | 3589.9795 |  | 9364.6685 |  | 7073.7527 |  | 6486.493 |  | 12444.4103 |  | 0 | 1134.987 | 2843.1269 | 8690.7956 | 6261.9937 | 0 | 10052.9377 | 8724.3139 | 25059.167 | 18382.1364 | 0
| sh Tavasisustus |  |  | 33015.9345 |  |  |  |  | 4678.7677 |  | 2776.3132 |  | 7871.1623 |  | 5793.7597 |  | 3315.9525 |  | 8579.979 |  | 0 | 580.2154 | 1807.8314 | 5526.1317 | 3981.753 | 0 | 5258.9831 | 4584.1447 | 13397.2939 | 9775.5128 | 0
| sh Erisisustus |  |  | 11819.711 |  |  |  |  | 1197.5737 |  | 813.6663 |  | 1493.5063 |  | 1279.993 |  | 3170.5405 |  | 3864.4313 |  | 0 | 554.7716 | 1035.2955 | 3164.664 | 2280.2407 | 0 | 1752.3454 | 1848.9617 | 4658.1702 | 3560.2337 | 0
| sh Erisisustus- Aktiivseadmed (IKT) |  |  | 17382.9095 | [12 empty] | 17382.9095 |  |  |  |  | 3041.6092 | 2291.2075 | 7003.7029 | 5046.3899 | 0 | 3041.6092 | 2291.2075 | 7003.7029 | 5046.3899 | 0
| Sisustuse algväärtus |  |  | 2550960.755 |  |  |  |  | 240930.0015 |  | 147189.1595 |  | 383951.4085 |  | 290023.8627 |  | 265946.213 |  | 510220.8202 |  | 0 | 46534.4675 | 116568.203 | 356322.6207 | 256741.7421 | 0 | 412170.4443 | 357696.8701 | 1027425.8484 | 753667.5922 | 0
| sh Tavasisustus kokku |  |  | 1353653.3145 |  |  |  |  | 191829.4777 |  | 113828.8432 |  | 322717.6523 |  | 237544.1497 |  | 135954.0525 |  | 351779.139 |  | 0 | 23788.8307 | 74121.0891 | 226571.398 | 163251.8737 | 0 | 215618.3084 | 187949.9324 | 549289.0503 | 400796.0234 | 0
| sh Erisisustus kokku |  |  | 484608.151 |  |  |  |  | 49100.5237 |  | 33360.3163 |  | 61233.7562 |  | 52479.713 |  | 129992.1605 |  | 158441.6812 |  | 0 | 22745.6368 | 42447.1139 | 129751.2226 | 93489.8685 | 0 | 71846.1605 | 75807.4301 | 190984.9789 | 145969.5815 | 0
| sh Erisisustus- Aktiivseadmed (IKT) |  |  | 712699.2895 | [17 empty] | 124705.9754 | 93939.5076 | 287151.8192 | 206901.9873 | 0 | 124705.9754 | 93939.5076 | 287151.8192 | 206901.9873 | 0
| Sisustuse lõppväärtus |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Käibemaks | 24% |  | 612230.5812
| Eeldatav maksumus kokku, km-ga: |  |  | 3163191.3362
Note on I248: Üürileandja poolt soetatud aktiivseadmeid haldab ja hooldab RIT.