## Ajakava
LISA 2. SAARDE VALLA ASULATE INVESTEERINGUVAJADUSE KOONDTABEL
OÜ SAARDE KOMMUNAAL INVESTEERINGUD
Jrk nr | Asula | Projekt, teostatav töö | Maksumus | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
1.1. | Kilingi-Nõmme | Kilingi-Nõmme Aia tn korrusmajade piirkonna kanalisatsiooni rekonstrueerimine | 66600 | 2027: 66600
1.2. | Kilingi-Nõmme | Kilingi-Nõmme linnas Hommiku tn ÜVK rajamine | 68500 | 2029: 68500
1.3. | Kilingi-Nõmme | Kilingi-Nõmme RVP survetorustiku rekonstrueerimine | 138600 | 2030: 138600
1.4. | Kilingi-Nõmme | Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama laiendamine | 70000 | 2028: 70000
1.5. | Kilingi-Nõmme | Kasutusest välja jäänud puurkaev-pumplate tamponeerimine (Urve, Aia, Sauna) ja pumplahoonete lammutustööd | 12000 | 2026: 12000
1.6. | Kilingi-Nõmme | Kilingi-Nõmme reoveepuhasti settekäitluse parendamine (aunasegaja traktori järel) | 22000 | 2026: 22000
1.7. | Saarde | Ühisveevärgi laiendamine Meose teel (Meose tee 15 - Meose tee 29) | 42000 | 2029: 42000
1.8. | Saarde | Saarde külas Meose teel ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine (Meose tee 1 - Meose tee 13) | 66000 | 2029: 66000
1.9. | Tihemetsa | Statsionaarse generaatori ja veemahuti paigaldamine Tihemetsa puurkaev-pumplasse | 30000 | 2025: 30000
1.10. | Veelikse | Veelikse reoveepuhasti rekonstrueerimine | 81850 | 2027: 81850
1.11. | Tõlla | Tõlla küla ühisveevärgi rekonstrueerimine | 98800 | 2028: 98800
1.12. | ÜVK-ga asulad | ÜVK objektide hõlmamine GIS süsteemi | 20000 | 2026: 20000
| KOKKU |  | 716350 | 30000 | 54000 | 148450 | 168800 | 176500 | 138600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SAARDE VALLA INVESTEERINGUD
Jrk nr | Asula/RKA/reoveekogumispiirkond | Asula/projekt v teostatav töö | Kogu-maksumus | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
2.1. | Kilingi-Nõmme | Kilingi-Nõmme sademeveesüsteemi laiendamine | 41125 | 2026: 41125
2.2. | Jaamaküla, Veelikse, Rabaküla, Surju, Tihemetsa | Tuletõrjeveevõtukohtade renoveerimine ja rajamine | 110000 | 2027: 30000; 2028: 40000; 2029: 40000

## Tööde mahud
Saarde valla ÜVK projektide töömahud
1.1. Kilingi-Nõmme linnas Aia tänaval kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (De160pvc, kortermajade Kantsi tn 7, Aia tn 11, 13, 15 ja 17 juures) | m | 210 | 150 | 31500
2 | Kanalisatsiooni ülepumpla paigaldamine | kmpl | 1 | 27000 | 27000
3 | Kanalisatsiooni survetorustiku rajamine | m | 90 | 90 | 8100
66600
1.2. Kilingi-Nõmme linnas Hommiku tn ÜVK rajamine
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Veetorustiku rajamine | m | 250 | 90 | 22500
2 | Ühisveevärgi liitumispunktide rajamine | kmpl | 5 | 700 | 3500
3 | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 250 | 150 | 37500
4 | Ühiskanalisatsiooni liitumispunktide rajamine | kmpl | 5 | 1000 | 5000
68500
1.3. Kilingi-Nõmme RVP survetorustiku rekonstrueerimine (Järve tänavast RVPni)
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1540 | 90 | 138600
138600
1.4. Kilingi-Nõmme veetöötlusjaama laiendamine
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Filtrite tootlikkuse suurendamine | kmpl | 1 | 40000 | 40000
2 | Veepehmendaja paigaldamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
70000
1.5. Kasutusest välja jäänud puurkaev-pumplate tamponeerimine (Urve, Aia, Sauna) ja pumplahoonete lammutustööd
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Kasutusest välja jäänud puurkaev-pumplate tamponeerimine (Urve, Aia, Sauna) ja pumplahoonete lammutustööd | kmpl | 1 | 12000 | 12000
12000
1.6. Kilingi-Nõmme reoveepuhasti settekäitluse parendamine
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Aunasegaja soetamine (traktori järele haagitav) | kmpl | 1 | 22000 | 22000
22000
1.7. Saarde külas ühisveevärgi laiendamine (Meose tee 15 - Meose tee 29)
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Veetorustiku rajamine | m | 420 | 90 | 37800
2 | Ühisveevärgi liitumispunktide rajamine | kmpl | 6 | 700 | 4200
42000
1.8. Saarde külas ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine (Meose tee 1 - Meose tee 13)
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Isevoolse sadevee kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (De160pvc) | m | 440 | 150 | 66000
66000
1.9. Statsionaarse generaatori ja veemahuti paigaldamine Tihemetsa puurkaev-pumplasse
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Statsionaarse generaatori paigaldamine koos RLA kilbiga | kmpl | 1 | 15000 | 15000
2 | Töödeldud vee mahuti paigaldamine (40 m3) | kmpl | 1 | 15000 | 15000
30000
1.10. Veelikse reoveepuhasti rekonstrueerimine
Alternatiiv 1 Reoveepuhasti rekonstrueerimine praeguses asukohas |  | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 165 | 90 | 14850
2 | Reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 27000 | 27000
3 | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 410 | 150 | 61500
4 | Reoveepuhasti rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 40000 | 40000
143350
Alternatiiv 2 Reoveepuhasti rekonstrueerimine uues asukohas |  | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Survekanalisatsioonitorustiku rajamine heitvee suublasse juhtimiseks | m | 165 | 90 | 14850
2 | Reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 27000 | 27000
3 | Reoveepuhasti rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 40000 | 40000
81850
1.11. Tõlla küla ühisveevärgi rekonstrueerimine
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 920 | 90 | 82800
2 | Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine (tehnohoone soojustamine, uue ukse paigaldamine, katuse, seinte ja lae renoveerimine jm) | kmpl | 1 | 16000 | 16000
98800
1.12. ÜVK objektide hõlmamine GIS süsteemi
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | ÜVK objektide hõlmamine GIS süsteemi | kmpl | 1 | 20000 | 20000
20000
| Saarde Kommunaal OÜ kokku |  |  |  | 716350
SAARDE VALLA INVESTEERINGUD
2.1. Kilingi-Nõmme sademeveesüsteemi laiendamine
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Isevoolse sademeveetorustiku rajamine Aia tn | m | 235 | 175 | 41125
| KOKKU |  |  |  | 41125
2.2. Tuletõrjeveevõtukohtade renoveerimine ja rajamine
jrk | töö nimetus | Ühik | Ühikute arv | Ühiku hind | Maksumus
1 | Tuletõrjeveevõtukohtade renoveerimine ja rajamine (Jaamaküla, Veelikse, Rabaküla, Surju, Tihemetsa) | kmpl | 1 | 110000 | 110000
110000