**Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)**

**TEGEVUSTE VAHEARUANNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Toetuse saaja** | **Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon, IOM Eesti esindus** |
| **Projekti pealkiri** | ***Varjupaigamenetluse ja süsteemi efektiivsuse tõstmine*** |
| **Projekti number** | AMIF2015-7 |
| **Toetuslepingu number** | 14-8.6/87-1 |
| **Aruandlusperiood**  ***(pp.kk.aa–pp.kk.aa)*** | 01.01.2016-30.06.2016 |
| **Valdkond**  ***(märkida kohalduv(ad)*** | Euroopa ühine varjupaigasüsteem  vastuvõtu- ja varjupaigasüsteemid  suutlikkuse arendamine  Integratsioon ja seaduslik ränne  integratsioonimeetmed  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö  Tagasisaatmine  tagasisaatmismenetlustega kaasnevad meetmed  tagasisaatmismeetmed  suutlikkuse arendamine ja praktiline koostöö |

**1. Projekti aruandlusperioodil elluviidud tegevused**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Tegevused** | **Tegevuse planeeritud tulemus** | **Tegevuse tegelik tulemus**  ***(****lühidalt**konkreetsetes ja mõõdetavates terminites: kvantiteet (kui palju?), kvaliteet (kui hästi?), sihtgrupid (kes/kellele?), asukoht (kus?), aeg (millal?) jne****)*** |
|  | EASO EAC moodulite tõlkimine | Tõlgitud on 3 EASO EAC moodulit | Aruandlusperioodil on tõlgitud EASO EAC COI moodul (Lisa 1.1) ning alustatud Inclusion moodul tõlkimisega. |
|  | Massilise sisserände väliõppuse ettevalmistus | Massilise sissrände välisõppuse toetav dokumentatsioon on valminud | I aruandlusperiood:  Alustati toetava materjali koostamist, mis toob praktilised rollide jaotused jms välja.  Teisel aruandlusperioodil ei ole tegevusele keskendatud, kuna HOLPi osas on toimunud arengud, millega toimuvad teatud muutused massilisest sisserändest tuleneva hädaolukorra lahendamisel. |
|  | PPA reservametnike koolitamine | 120 reservametniku võimekust on tõstetud koolituste kaudu vastavalt väljatöötatud koolituskavale | I aruandlusperiood:  Viidi ellu esimesed koolitused reservametnikele:   * 04.11.2015, 34 osalejat * 05.11.2015, 32 osalejat.   Seonduv dokumentatsioon esitati esimese aruandega.  II aruandlusperiood:  Jätkusid I aruandlusperioodi alanud  baastaseme koolitused 142 ametnikule:   * 06.01.2016, Ida prefektuur, 39 osalejat, * 18.01.2016, Lõuna prefektuur, 52 osalejat * 20.01.2016, Lääne prefektuur, 51 osalejat   Koolitustega seonduv dokumentatsioon on lisatud aruandele (Lisa 1.2). Koolitusmaterjalid on samad, mis esitatud eelmisel perioodil.  Viidi ellu 4 edasijõudnute koolitust ehk menetlejate koolitust 59 ametnikule:   * 26.04.2016, põhja prefektuur, 16 osalejat * 27.04.2016, Lääne prefektuur, 15 osalejat * 02.05.2016, Lõuna prefektuur, 16 osalejat * 10.05.2016, Ida prefektuur, 12 osalejat   Koolitustega seonduv materjal on lisatud aruandele. Koolitusmaterjalid on läbivalt samad, tagamaks kõikidele ametnikele ühtne infoväli (Lisa 1.3). |
| ***4.*** | COI stažeerimise ettevalmistus ja läbiviimine | 2 ametniku stažeerimine teises liikmesriigis. | Antud tegevus on lükkunud järgmisesse aruandlusperioodi tulenevalt muudatustes PPAs ning tuginedes 27.07.15 juhtkomitee protokollile projekti esimesest aruandlusperioodist. |

**2. AMIF-i ühiste indikaatorite täitmine aruandlusperioodil**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **VARJUPAIK** | **Siht-tase *(taotluses märgitud tase)*** | **Täit-mine** |
| Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati |  |  |
| Nende isikute arv, kes on saanud varjupaigaalast koolitust fondi toetusel | 150 | 142[[1]](#footnote-1) |
| Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud vastuvõtu majutuskohtade arv |  |  |
| Fondi toetusel renoveeritud ja/või loodud majutuskohtade osakaal kogu vastuvõtu majutusvõimaluste mahutavusest (% m2 kohta) |  |  |
| **INTEGRATSIOON** |  |  |
| Sihtrühma kuuluvate nende isikute arv, keda fondi toetusel abistati |  |  |
| **TAGASISAATMINE** |  |  |
| Nende isikute arv, kes on saanud tagasisaatmisalast koolitust fondi toetusel |  |  |
| Nende isikute arv, kellele pakuti tagasisaatmiseelset või -järgset abi |  |  |
| Vabatahtlikult tagasipöördunud isikute arv |  |  |
| Väljasaadetud isikute arv |  |  |
| Väljasaatmiste vaatluste arv |  |  |

**3. Analüüs ning hinnang projekti tegevustele ja eesmärkide saavutamisele aruandlusperioodil *(Kui kohaldub, põhjendada planeeritud ja tegelike tulemuste erinevusi, muudatusi kulude arvestamisel ja juhtimissüsteemis.)***

|  |
| --- |
| Projekti aruandlusperioodil on viidud läbi 7 koolituspäeva. Nendest 3 olid baaskoolitused Ida, Lõuna ja Lääne prefektuurides. Koolitused said positiivse tagasiside, v.a koolitusosa, mis tegeles ESTODACiga. 06.01 toimunud koolituseks oli SMIT vastavalt novembris toimunud reservametnike koolitustega ning saadud tagasisidele oma ettekannet muutnud praktilisemalt. Paraku koolituspäeval selgus, et tehnilised lahendused ei toiminud tulenevalt hiljuti toimunud süsteemi uuendustest. Antud puudused lubati kõrvaldada järgmisteks koolitusteks, kuid paraku SMIT järgmistel koolitustel (18.01 ja 20.01) ei olnud koolitust tegemas. 18.01 osas IOMi ei teavitatud ning 20.01 osas oli teavitus liiga hiline, et IOMil oleks olnud võimalik koolituspäeva ja –kava muuta. Jättes kõrvale ESTODAC koolitusblokk, oldi koolitustega üldjuhul rahul, samuti toodi välja, et teemade kaetus oli piisav, kuid soovitakse praktilisi käsitlusi.  Ülejäänud 4 koolitust keskendusid rahvusvahelise kaitse sisumenetlusele. Koolitused sujusid ladusalt ning korraldusliku poole pealt said osalejatelt positiivse tagasiside.  Osalejaid tõid välja, et koolitustel käsitletavate teemade kaetus oli piisav, samas rõhutati vajadust praktilise kogemuse järgi. 50% vastanutest leidsid, et hindavad oma valmisolekut menetlus läbiviimiseks heaks, teine 50% olid kõhklevamal kohal. Mõningad osalejad tõid välja, et nende vähene inglise keele oskus võib osutuda takistuseks menetlustoimingute iseseisvaks elluviimiseks. Antud aspekt puudutaks eelkõige päritoluriigi info (COI) otsinguid ja analüüsi, juhul kui menetlejad peaksid COI toiminguid ise läbi viima. Koolituste jooksul võis aruteludes täheldada ka osalejate vähest teadlikkust erivajadusega taotleja määratlemiseks. Temaatikat käsitleti baaskoolitusel üldistava ja lihtsustatuna ning teise astme koolitusel viidati konkreetsemalt erivajaduse määratlusele. Leiame, et ametnikele oleks vajalik tagada põhjalikum ja eraldiseisev koolitus erivajadusega taotlejate määratlemiseks. Aruande koostamise ajaks on ka algatatud esimesed läbirääkimised temaatika inkorporeerimiseks projekti tegevustesse.  Perioodil on alustatud ettevalmistusi COI ametnike stažeerimiseks. Ametnike vastuvõtjaks on COI üksus Soome Immigratsiooniametist ning stažeerimise pea-eesmärgiks on töövarjudena õppida teiste praktikast COI üksuse/ametnike töös ja selle suhestumisel menetlustoimingutesse.  **Projekti kulu ja juhtimissüsteem.**  Kulude poolest on reservamentike koolitused ellu viidud eelkõige kasutades selleks vahendeid eelarve reast Massilise sisserände väliõppuse ettevalmistustööd. Viimased arengud on näidanud, et eelmainitud eelarverea järgi ei ole suurt nõudlust, küll aga on seda ametnike koolitamiseks.  Samas IOM eesmärk on katta PPA reservametnike koolitusvajadus ning jääda kululiigi piiridesse.  Projekti meeskonnas toimusid ajutised muutused seoses E.Alte suundumisega emapuhkusele (vahemik 23.02-12.06.2016). Projektile määrati emapuhkuse ajaks projekti assistendiks V.Kotsjuba, kelle rolliks oli projekti sihtrühmade ja teenusepakkujatega suhtlemine ning koolituste jms projekti tegevuste elluviimisel assisteerimine.  Projekti rakendamist jälgib ja toetab projekti juhtkomitee, mis koosneb esindajatest siseministeeriumist (kodakondsus ja rändepoliitika osakond ja välisvahendite osakond), sotsiaalministeeriumist ning Politsei-ja piirivalveametist. Projekti teine juhtkomitee kogunes 07.06.2016, mil arutati projekti tegevusi, tegevuskava jms. Seotud dokumentatsioon on lisatud aruandele (Lisa 1.4). |

**4. Teave ja avalikustamine: läbiviidud tegevused *(Üksikasjalik kirjeldus, kuidas tagati nähtavus ministeeriumi ja AMIF-i kaasrahastamisele. Aruandele tuleb lisada kõigi projekti kohta avaldatud ja projekti käigus valminud materjalide jms koopiad.)***

|  |
| --- |
| Avalikustamiseks on läbiviidud järgmised konkreetsed tegevused:  Projekti raames koostatud materjalidele on tagatud projekti rahastajate logod. Samuti on projekti üritustel suuliselt viidatud projekti rahastajatele ja koolitusruumides on olnud infosidid viitega rahastusele  Projekti raames on toodetud projekti rahastajate viidetega märkmik-kalendrid (Lisa 1.5), mis jagati koolitustel osalenutele. |

**Kinnitan, et kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged.**

Koostaja:

*Liis Paloots*

*Projekti koordinaator*

Lisad:

1. Kõigi projekti käigus valminud materjalide, aja- või veebilehtede jms koopiad

1.1. EASO EAC COI moodul (elektroonselt)

1.2. Reservametnike koolitus I

1.3. Reservametnike koolitus II

1.4. Projekti juhtkomitee 07.06.2016

1.5. Projekti kalender-märkmikud.

Toetuse saaja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Simo Kohonen*

26.07.2016

1. Perioodil 01.07.2015-30.06.2016 on kokku koolitatud 208 ametnikku (unikaalset). [↑](#footnote-ref-1)