**LISA 2**

**2025. aasta kriisikomisjoni tööplaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud tegevus | Toimumise aeg/periood | Lisainformatsioon | Vastutaja/kaasatud |
| 1 | Koostöö jätkamine kogukonnaorganisatsioonidega ning kerksuskeskuste võrgustiku laiendamine. | *Jaanuar 2025 – Detsember 2025* | *-* | *Põlva Vallavalitsus ehitus-ja planeeringuosakond* |
| 2 | Uute evakuatsiooni -ja varjumiskohtade planeerimine. | Märts 2025-Juuni 2025 |  | *Põlva Vallavalitsus ehitus-ja planeeringuosakond* |
| 3 | Kriisiõppuse läbi viimine (side katkemine). | September 2025 |  | Põlva Vallavalitsus |
| 4 | KEVADMURD 2025 | 23.04.25-24.04.25 | üleriigiline KOV õppus | Elutähtsate teenuste osutajad |
| 5 |  |  |  |  |
| jne |  |  |  |  |

NB! Tööplaani koostamisel võib abiks olla informatsioon omavalitsuste kriisideks valmisoleku indeksi kohta, mis on leitav aadressilt <https://www.minuomavalitsus.ee/local-government-units>