**LISA 1**

**2024. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Planeeritud tegevus | Teostatud tegevus | Edasised tegevused/jätkutegevused | Lisainformatsioon |
| 1 | Kaardistatud kerksuskeskuste toimepidevuse analüüs (pakutavad teenused, ressursid jne), koostöö planeerimine kogukonnaorganisatsioonidega (nt Kodukant vms) kerksuskeskuste võrgustiku laiendamiseks | *Tegevus ellu viidud osaliselt. Kaardistatud kerksuskeskuste toimepidevus. Koostöös Peri küla aktiiviga loodud Peri kerksuskeskus.*  | Vajalik koostöö jätkamine kogukonnaorganisatsioonidega ning kerksuskeskuste võrgustiku laiendamine.  | *-* |
| 2 | Evakuatsiooni -ja varjumiskohad: hetkeseis ja uute planeerimine. | Lina tn koolihoone rekonstrueerimise käigus luuakse võimalus hoone keldrikorrusele varjuda.  | Edasiste projektide käigus arvestada varjumiskohtade välja ehitamisega.  |  |
| 3 | Kriisiõppuse läbi viimine (kerksuskeskuste aktiveerimine). | Seoses õppusega Lõuna Sild 2024 aktiveerisime koostöös Põlva spordikooliga Mammaste spordihoone kerksuskeskusena. |  |  |
| 4 | Kaardistada kortermajad millede soojasõlm ei tööta elektrikatkestuse korral. | Kvatro kinnisvarahalduse OÜ haldusalas 2 maja millede soojasõlmedel generaatori ühendamise võimalus. Kinnisvarahaldus OÜ haldusalas 4 kortermaja generaatori ühendamise võimekusega.  | Inimeste teadlikkuse tõstmine | Generaatorite haldamisega probleeme. Ei ole piisavalt aktiivi, kes hooldaks ja haldaks generaatoreid. Vajalik tõsta inimeste teadlikkust.  |
| 5 | Toidu-ja esmatarbekaupade kättesaadavus pikaajalise elektrikatkestuse korral. | Riigi Kriisivarade keskus teinud hanke ja Põlvas on selleks poeks Põlva Maksimarket.  |  | Kunasest valmis? |
| jne |  |  |  |  |

* 2024. aastal toimus *2* kriisikomisjoni koosolekut.
* Kriisikomisjoni koosseis endine