|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Muudatus**  **Muudatus nr 24** | | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus | | | |
| Kuupäev: | 17.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 24 ja teostatud töödele | | | |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 24 on teostatud järgnevad tööd:

Liiklusohutus auditist tulenevad tööd ja liiklusmärkide ümbertõstmine

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine eurot ilma käibemaksuta: 970,00 eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Juurdetulev töö*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Art nr* | *Tööde kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühikhind, eur* | *Maksumus, eur* | |  | *Liiklusmärgi ümberpaigaldamine koos postiga* | *tk* | *5* | *47,0* | *235,00* | |  | *Liiklusmärgi posti paigaldus* | *tk* | *2* | *75,0* | *150,00* | |  | *Liiklusmärgi ümberpaigaldus postilt postile* | *tk* | *6* | *20,0* | *120,00* | | *Liiklusohutusauditist tulenevad tööd* | | | | | | |  | *Tähispostid* | *tk* | *5* | *15,0* | *75,00* | |  | *Bussipeatuse märkide ümbertõstmine* | *tk* | *2* | *54,0* | *108,00* | |  | *Markeering 944 PK 1228+25* | *tk* | *1* | *114,0* | *114,00* | |  | *2xLM ja 1xLM posti eemaldus* | *tk* | *1* | *35,0* | *35,00* | |  | *1x LM post + 1x LM ümberpaigaldus* | *tk* | *1* | *89,0* | *89,00* | |  | *LM ümberpaigaldamine (sisaldab masinmärgistust ning käsimärgistust)* | *tk* | *1* | *44,0* | *44,00* | | *Kokku lisanduv töö* | | | | | *970,00* | | *Kokku muudatus* | | | | | *970,00* | |

Lisa 1: Juhis nr 24

**Insener:** Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

**Tellija:** Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

**Töövõtja:** Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/